ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

22.07.2016					Нетішин				№ 15/________

###### Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 11 листопада 2011 року № 16/329 «Про міську комплексну програму «Турбота» на 2012-2016 роки»

###### Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

###### 1. Унести до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради                            VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/329 «Про міську комплексну програму «Турбота» на 2012-2016 роки» такі зміни:

###### - додаток до рішення викласти у новій редакції, що додається.

2. Визнати такими, що втратило чинність рішення одинадцятої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від 27 травня 2016 року № 11/447 «Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/329 «Про міську комплексну програму «Турбота» на 2012-2016 роки».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, інформації, молоді та спорту (Матросова О.В.), з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики (Самохіна М.О.) та заступника міського голови Бобіну О.П.

### Міський голова									О.О.Супрунюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням шістнадцятої сесії

Нетішинської міської ради

VІ скликання 11.11.2011 № 16/329

(у редакції рішення п’ятнадцятої

сесії Нетішинської міської ради

VІI скликання 22.07.2016 № 15/____)

МІСЬКА КОМПЛЕКСНА

ПРОГРАМА «ТУРБОТА»

на 2012-2016 роки

2

1. Паспорт міської комплексної програми «Турбота» на 2012-2016 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми |  | Указ Президента України від 26.02.2010 року № 274/2010 «Про невідкладні заходи з подолання бідності», Державна цільова соціальна програма подолання та запобігання бідності на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 року № 1057, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» |  |  |  |  |
| 3. | Розробник програми |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| 4. | Співрозробники програми |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Відповідальний виконавець програми |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| 6. | Учасники програми |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, фінансове управління, служба у справах дітей, відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, відділ освіти, відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, міський центр зайнятості, КП НМР «ЖКО», КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин», підприємства, установи та організації міста, міські громадські організації |  |  |  |  |
| 7. | Термін реалізації програми |  | 2012-2016 роки |  |  |  |  |
| 7.1. | Етапи виконання програми |  | - |  |  |  |  |
| 8. | Обсяги та джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |
| Джерела фінансування |  | Обсяг фінансування | У тому числі за роками, тис. грн. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Бюджет міста |  | 4017 | 587 | 654 | 850 | 856 | 1071 |
| Залучені кошти |  | 73,7 | 10,6 | 13,6 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |

2.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Проблема бідності залишається актуальною і для громадян міста Нетішина. Найбільше потерпають від бідності непрацездатні особи похилого віку, особи з обмеженими фізичними можливостями, безробітні громадяни, багатодітні сім’ї та неповні сім’ї з дітьми, інші сім’ї, які опинились в складних життєвих обставинах. З кожним роком їх кількість зростає.

3

| Категорія | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Пенсіонери | 6289 | 6575 | 6873 |
| Інваліди | 1350 | 1356 | 1362 |
| Діти-інваліди | 151 | 143 | 144 |
| Одинокі непрацездатні громадяни | 217 | 212 | 185 |
| Багатодітні сім'ї | 82 | 120 | 161 |
| Малозабезпечені сім'ї | 25 | 21 | 40 |
| Одержувачі державної допомоги сім’ям з дітьми | 2386 | 2408 | 2525 |
| Одержувачі субсидії на оплату житлово-комунальних послуг | 58 | 266 | 198 |
| Безробітні громадяни | 716 | 914 | 865 |

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми бідності є поєднання активної соціальної політики з ефективною підтримкою найуразливіших верств населення, а саме:

- надання адресної матеріальної допомоги і підтримки сім’ям з дітьми – багатодітним, неповним, сім’ям, які опікуються дітьми-сиротами, дітьми-інвалідами, тому що саме ці категорії є найбільш вразливими і зазнають негативного впливу внаслідок зовнішніх факторів економічної нестабільності, що відповідним чином може відобразитись на майбутньому дітей;

- підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдів померлих ветеранів війни;

- надання одноразової матеріальної допомоги, хлібобулочних виробів, продуктових наборів окремим категоріям малозахищених верств населення, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- розвиток соціальної інфраструктури міста з метою покращення якості надання соціальних послуг;

- розвиток волонтерського руху, благодійної діяльності з метою надання соціальної допомоги;

- надання додаткових до передбачених законодавством України пільг та соціальних гарантій окремим категоріям малозабезпечених та нужденних громадян.

3.Визначення мети програми

Мета програми полягає у створенні комплексу організаційно-правових, матеріально-фінансових, соціально-економічних та культурних заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті з метою підтримки та надання адресної допомоги соціально незахищеним категоріям громадян, підвищення якості їх життя.

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Як відомо, рівень соціальної захищеності як окремої людини, так і територіальної громади у цілому, є справжнім показником рівня життя людей, мірилом та оцінкою діяльності органів місцевого самоврядування.

Тому, лише спільна цілеспрямована соціальна діяльність територіальної громади забезпечить створення оптимальних умов для реальної підтримки соціально незахищених верств населення міста.

4

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста. Окрім цього, фінансування може здійснюватись за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Термін дії програми: 2012-2016 роки.

Ресурсне забезпечення програми

тис.грн.

| Джерела фінансування | Усього витрат на виконання програми, тис.грн. | Етапи виконання програми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Бюджет міста | 4017 | 587 | 654 | 850 | 856 | 1070 |
| Залучені кошти | 73,7 | 10,6 | 13,6 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями програми є:

- виявлення й облік найбільш соціально вразливих категорій громадян міста, продовження формування єдиного інформаційного банку даних громадян – одержувачів адресної соціальної допомоги;

- визначення і надання для найбільш соціально вразливих категорій громадян міста конкретних  видів адресної соціальної, матеріальної та гуманітарної допомоги;

- підвищення якості надання соціальних послуг, матеріально-побутового та соціального обслуговування найбільш соціально вразливих категорій громадян міста;

- розвиток волонтерського руху;

- підтримка та сприяння діяльності громадських організацій інвалідів та ветеранів.

Виконання програми дасть змогу посилити соціальний захист населення міста та дозволить реально підтримати найбільш соціально вразливі категорії мешканців, поліпшити їх соціально-культурний рівень, соціальну, медичну та трудову реабілітацію, розширити сферу надання соціальних послуг.

6.Напрями діяльності та заходи програми

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми.

7.Координація та контроль за ходом виконання програми

Програма сформована управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради та міських громадських організацій, що опікуються питаннями соціально незахищених громадян міста. Координація та контроль за виконанням програми покладається на управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради.

Додаток до програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської

ради VI скликання 11.11.2011 № 16/329 (у редакції

рішення п’ятнадцятої сесії Нетішинської міської

ради VII скликання 22.07.2016 № 15/____)

6.Напрями діяльності та заходи програми

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк вико-нання | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Організаційно-правове забезпечення | 1.1.Проводити обстеження мате-ріально побутових умов прожи-вання інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездат-них громадян, малозабезпечених, багатодітних та неповних сімей з метою вивчення їх потреб та надання конкретної допомоги | Щороку | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту соціально вразливих категорій громадян міста |
|  |  | 1.2.Виявляти малозабезпечені сім'ї та призначати їм державну соціальну допомогу | Щороку | Управління со-ціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту малозабезпечених сімей |
|  |  | 1.3.Призначати житлові субсидії окремим категоріям населення міста (пенсіонерам, інвалідам, непрацюючим особам, які доглядають дітей, інвалідів, престарілих тощо) за конкретних обставин, що склалися у сім'ї, за рішенням комісії при виконав-чому комітеті міської ради | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту соціально вразливих категорій населення міста |
|  |  | 1.4.Забезпечити призначення та виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги | Щороку | Управління со-ціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста | 84,0 | 92,0 | 101,0 | 105,0 | 123,0 | Посилення соціального захисту окре-мих категорій громадян міста |
|  |  | 1.5.Забезпечення надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста, які опинилися в складних життєвих обставинах | Щороку | Управління со-ціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста | 145,0 | 150,0 | 200,0 | 322,0 | 316,0 | Додаткова ад-ресна підтрим-ка осіб, які опинились в складних життєвих обставинах |
|  |  | 1.6.Забезпечення надання одноразової грошової допомоги жителям міста, які опинились у складних життєвих обставинах, у тому числі на лікування | Щороку | Виконавчий комітет міської ради | Бюджет міста |  |  |  |  | 77,5 | Додаткова адресна підтримка осіб, які опинились в складних життєвих обставинах |
|  |  | 1.7.Забезпечення надання інвалідам міста одноразової грошової допомоги для придбання памперсів | Щороку | Управління со-ціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста | - | - | - | - | 94,0 | Додаткова ад-ресна підтрим-ка певних категорій громадян |
|  |  | 1.8.Надавати допомогу на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку, та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не були зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні | Щороку | Виконавчий комітет міської ради | Бюджет міста | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | Додаткова ад-ресна підтрим-ка громадян міста |
|  |  | 1.9.Надавати пільгу в розмірі 50% знижки з оплати квар-тирної плати інвалідам 1 гру-пи, які не користуються такою пільгою згідно з чинним зако-нодавством (інв. загального захворювання, інв. з дитинства) | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | Бюджет міста | 75,0 | 50,0 | 55,0 | 63,1 | 65,0 | Додаткова адресна підтримка інвалідів 1 групи |
|  |  | 1.10.Сприяти реалізації програми безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до житлових будинків та об’єктів громадського призначення | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | Не потребує фінансування по цій програмі | - | - | - | - | - | Сприяння у забезпеченні безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями |
|  |  | 1.11.Надавати інформаційну допомогу молодим особам з обмеженими фізичними можливостями щодо профорієнтації та сприяти працевлаштуванню інвалідів | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту інвалідів |
|  |  | 1.12.Забезпечувати бронюва-ння робочих місць для окре-мих категорій населення, що потребують соціального захис-ту, у тому числі для одиноких матерів з дітьми, інвалідів та дітей-сиріт працездатного віку | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Додаткова адресна підтримка соціально вразливих категорій населення |
|  |  | 1.13.Проводити конкурси на звання "Кращий роботодавець року" | Щороку | Управління со-ціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради, міський центр зайнятості | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення охорони праці на підприємствах |
|  |  | 1.14.Щороку організовувати та проводити фестиваль творчості інвалідів «Повір у себе» до Міжнародного дня інвалідів | Щороку | Управління со-ціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради | Залучені кошти | 1,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Підвищення рівня культур-ного і твор-чого життя інвалідів міста |
|  |  | 1.15.Щороку організовувати та проводити новорічний ранок для дітей-інвалідів, дітей учасників АТО та дітей вимушених переселенців із врученням новорічних подарунків дітям-інвалідам | Щороку | Управління со-ціального захисту населення, управ-ління культури виконавчого комітету міської ради | Залучені кошти | 7,0 | 8,6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Підвищення рівня куль-турного життя та надання ад-ресної допо-моги дітям-інвалідам |
|  |  |  |  |  | Бюджет міста | - | - | - | - | 15,0 |  |
|  |  | 1.16.Забезпечити проведення щорічних благодійних акцій «Милосердя» та місячника Червоного Хреста | Щороку | Управління со-ціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради, місь-ка громадська ор-ганізація Червоно-го Хреста України | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Надання додат-кової адресної допомоги со-ціально вразли-вим категоріям громадянам міста |
|  |  | 1.17.Організовувати і проводити в трудових колективах і на рівні міста відзначення Дня людей похилого віку, Дня ветерана та Дня інваліда | Щороку | Управління со-ціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради, під-приємства, уста-нови, організації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Підвищення уваги та нада-ння адресної допомоги окремим кате-горіям гро-мадян міста |
|  |  | 1.18. До Дня виведення військ з Афганістану, Дня Чорнобильської трагедії, Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, Дня партизанської слави, Дня ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших загальнодержавних свят проводити дні пам’яті, урочисті зібрання, надавати матеріальну допомогу окремим категоріям осіб, організовувати інші культурно-мистецькі заходи | Щороку | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населе-ння, управління культури вико-навчого комітету міської ради | Бюджет міста | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 52,8 | 59,0 | Посилення соціального захисту окремих категорій соціально незахищених категорій громадян |
|  |  | 1.19.Вітати жителів міста, яким виповнюється 90, 95 та 100 років, з врученням одно-разової грошової допомоги | Щороку | Управління со-ціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста | 1,0 | 1,0 | 4,0 | - | - | Посилення со-ціального захис-ту осіб, яким ви-повнюється 90, 95 та 100 років |
|  |  | 1.20.Залучати волонтерську молодь до надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам похилого віку та інвалідам | Щороку | Управління со-ціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту пенсіонерів та інвалідів |
|  |  | 1.21.Широко залучати комер-ційні структури, релігійні та громадські організації, фонди та громадськість міста до на-дання благодійної та шефської допомоги непрацездатним та малозабезпеченим громадянам | Щороку | Виконавчий ко-мітет міської ради, управління со-ціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту пенсіонерів та інвалідів, сімей з дітьми |
|  |  | 1.22.Надавати фінансову допомогу та підтримку громадським організаціям інвалідів та ветеранів | Щороку | Управління со-ціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради, міські громадські організації | Бюджет міста | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 21,0 | 25,0 | Посилення соціального захисту громадських організацій ветеранів та інвалідів |
|  |  | 1.23.Проводити інформа-ційно-роз’яснювальну роботу серед населення міста щодо змін та доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту | Щороку | Управління со-ціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Підвищення інформованості населення міста |
|  |  | 1.24.Забезпечити підготовку та підвищення фахової кваліфі-кації працівників системи со-ціального захисту населення, соціальних працівників, педагогів та вихователів, які працюють з дітьми, що мають функціональні обмеження | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Підвищення фахової кваліфікації працівників |
|  |  | 1.25. Висвітлювати в засобах масової інформації хід виконання міської комплексної програми «Турбота» | Щороку | Управління со-ціального за-хисту населення вико-навчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Підвищення інформованості населення міста |
|  |  | 1.26.Організувати роботу щодо звільнення від плати за надання платних соціальних послуг Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу | Щороку | Управління со-ціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради, Неті-шинський терито-ріальний центр со-ціального обслу-говування (нада-ння соціальних послуг) | Бюджет міста | - | 61,0 | 62,0 | - | - | Посилення соціального захисту не-працездатних громадян та інвалідів |
|  |  | 1.27.Забезпечити надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста, які брали (братимуть) участь у антитерористичній операції (АТО) | На період проведе-ння анти-терористичної опе-рації (АТО) | Управління со-ціального захисту населення, виконавчий комітет міської ради | Бюджет міста | - | - | 100,0 | - | - | На період проведення антитерористичної операції (АТО). |
|  |  | 1.28.Здійснення оплати на утримання квартири житлового фонду соціального призначення (вул.Варшавська, 3а, кв.12) | До укла-дання договору найму соціального житла | виконавчий комітет міської ради | Бюджет міста |  |  |  |  | 0,9 | Посилення со-ціального за-хисту окремих категорій громадян міста |
|  |  | 1.29.Здійснення оплати комунальних послуг та квартирної плати за житло, яке належить на праві власності чи користування дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування,які перебувають на повному державному утриманні | На період перебува-ння на повному держав-ному утриманні | Управління со-ціального захисту населення, виконавчий комітет міської ради, служба у справах дітей виконавчого комі-тету міської ради, КП НМР «ЖКО» | Бюджет міста |  |  |  |  | 1,6 | Посилення соціального захисту окремих категорій громадян міста |
| 2. | Поліпшення соціально-побутового обслуговува-ння | 2.1.Розширити перелік соціально-побутових послуг, які надаються для одиноких непрацездатних громадян, пенсіонерів та інвалідів | Щороку | Управління со-ціального захисту населення виконав-чого комітету місь-кої ради, Нетішин-ський центр соціаль-ної реабілітації дітей-інвалідів | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту одиноких непрацездат-них громадян та інвалідів |
|  |  | 2.2.Забезпечити надання соціально незахищеним жителям міста хлібобулочних виробів | Щороку | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Бюджет міста | 42,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 43,2 | Посилення соціального захисту окре-мих категорій громадян міста |
|  |  | 2.3.Забезпечити надання окремим категоріям соціально незахищених громадян міста продуктових наборів | Щороку | Нетішинський тери-торіальний центр соціального обслу-говування (надання соціальних послуг) | Бюджет міста | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 65,0 | 51,8 | Посилення соціального захисту окре-мих категорій громадян міста |
|  |  | 2.4.Забезпечити пільгове зубопротезування ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних та малозабезпечених громадян, в тому числі інвалідів | Щороку | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Бюджет міста | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | Посилення соціального захисту окре-мих категорій громадян міста |
|  |  | 2.5.Забезпечити організацію поховання одиноких непрацездатних громадян та осіб без визначеного місця проживання | Щороку | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Бюджет міста | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | Посилення соціального захисту окре-мих категорій громадян міста |
|  |  | 2.6.Забезпечити дровами одиноких пенсіонерів, інвалідів війни та сім'ї з інвалідами з дитинства 1 групи та дітьми-інвалідами, які проживають в присадибній забудові міста | Щороку | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Бюджет міста | 30,0 | 33,0 | 38,0 | 21,3 | 45,0 | Посилення соціального захисту окре-мих категорій громадян міста |
|  |  | 2.7.Проводити пільгову підписку преси для для одиноких пенсіонерів, інвалідів війни, інвалідів-візочників та міських громадських організацій | Щороку | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Залучені кошти | 2,3 | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Підвищення інформованос-ті соціально вразливих категорій громадян |
|  |  |  |  |  | Бюджет міста | - | - | - | 28,0 | 28,0 |  |
|  |  | 2.8.Своєчасно виявляти сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, систе-матично перевіряти умови утримання та виховання в них неповнолітніх дітей з метою надання їм адресної натураль-ної та матеріальної допомоги | Щороку | Управління освіти, служба у справах дітей, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту окремих категорій громадян міста |
|  |  | 2.9.Забезпечити повне охоплення дітей з вадами фізичного та розумового розвитку спеціальним навчанням, адаптацією та реабілітацією | Щороку | Управління соціаль-ного захисту насе-лення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту окремих категорій громадян міста |
|  |  | 2.10.Здійснювати перевезення до місця навчання і додому школярів, які навчаються в спеціалі-зованих навчальних закладах міста Острога та потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста | 59,0 | 64,0 | 70,0 | 88,8 | 89,0 | Посилення соціального захисту окремих категорій громадян міста |
|  |  | 2.11.Сприяти створенню та організації роботи пунктів прийому від жителів міста одягу та взуття, бувшого в користуванні | Щороку | Нетішинський те-риторіальний центр соціального обслу-говування (надання соціальних послуг), міська громадська організація Червоно-го Хреста України | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту окремих категорій громадян міста |
| 3. | Медичне обслугову-вання та оздоровлення | 3.1.Своєчасно здійснювати за-мовлення та забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями протезно-ортопедичними виробами та засобами пересування, використовувати для цього можливості пункту прокату таких засобів при територіальному центрі соціального обслуговування | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту окремих категорій громадян міста |
|  |  | 3.2.Забезпечити щорічне медичне обстеження, диспан-серизацію та в разі необхід-ності госпіталізацію одино-ких непрацездатних громадян та інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Щороку | КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення медичного забезпечення окремих категорій громадян міста |
|  |  | 3.3.Забезпечити відповідно до за-конодавства безплатне одержання ліків за рецептами лікарів, зубо-протезування та забезпечення слуховими апаратами ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Щороку | КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення медичного забезпечення окремих категорій громадян міста |
|  |  | 3.4.Забезпечити функціонува-ння соціальної палати при ДЗ «СМСЧ № 4» для тимчасо-вого перебування осіб без виз-наченого місця проживання та малозабезпечених осіб, які пот-ребують медичної допомоги | Щороку | КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення медичного забезпечення окремих категорій громадян міста |
|  |  | 3.5.По мірі необхідності забезпечувати транспортування до обласних лікувальних закладів осіб з обмеженими фізичними можливостями | Щороку | КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення ме-дичного забез-печення окре-мих категорій громадян міста |
|  |  | 3.6.Згідно з діючим законо-давством забезпечувати ветера-нів війни, інвалідів, дітей-інва-лідів, громадян, які постраж-дали внаслідок Чорнобильської катастрофи, путівками на санаторно-курортне лікування | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комі-тету міської ради, КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення со-ціального за-хисту та ме-дичного забез-печення окре-мих категорій громадян міста |
|  |  | 3.7.Забезпечити літній відпочи-нок та оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-кого піклування, дітей з малозабез-печених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів та дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Щороку | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення соціального захисту та медичного забезпечення окремих категорій громадян міста |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  | 587 | 654 | 850 | 856 | 1070 |  |