## Перелік напрямків і заходів Про
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням п’ятдесят третьої сесії
Нетішинської міської VI скликання
21.01.2014 № 53/1175
(у редакції рішення п"ятнадцятої сесії
Нетішинської міської ради
VІІ скликання 22.07.2016 № 15/____)
Перелік напрямків, завдань і заходів Програми
№ п/п | Назва напрямку (пріорітетні завдання) | Заходи Програми | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), грн., у т.ч. |  |  |  | Очікуваний результат
[6 empty] | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Технічне переоснащення та зниження до рівня експлуатаційної безпеки зношеності житлового фонду у сфері ліфтового господарства .Забезпечення стабільної та безпечної експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання. | 1.1. Проведення експертного обстеження | щорічно | КП НМР "ЖКО", СРБП «Хмельницькліфт» | бюджет міста | 145260.99 | 117433.92 | 123615.19 | 20977.83 | Виявлення технічної можливості для подальшого використання та забезпечення надійної експлуатації ліфтів, а також потреби у проведенні ремонту, модернізації або виведенні з експлуатації.
|  | 1.2. Проведення заміни ліфтів | щорічно | КП НМР "ЖКО", СРБП «Хмельницькліфт» | бюджет міста | 1221200 | 0 | 487694 | 720300 | Недопущення аварійних ситуацій при експлуатації ліфтів, у яких закінчився термін експлуатації і які можуть призвести до травматизму громадян.
|  | 1.3. Проведення модернізації та капітального ремонту ліфтів | щорічно | КП НМР "ЖКО", СРБП «Хмельницькліфт» | бюджет міста | 6395757 | 3600910 | 4371189.88 | 4603125.2 | Забезпечення населення міста якісними комунальними послугами щодо експлуатації ліфтів. Надійна та безпечна робота ліфтів і ліфтового обладнання, недопущення аварійних ситуацій та продовження строку експлуатації наявного обладнання .
|  | 1.4. Створення автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів | щорічно | КП НМР "ЖКО", СРБП «Хмельницькліфт» | бюджет міста | 176616 | 173940 | 173940 | 173940 | Своєчасне сповіщення та реагування на зупинку ліфтів, а також проводити їх запуск в автоматичному режимі з диспетчерської служби
|  | 1.5. Проведення позачергового технічного огляду | 2015 рік | ДП "Подільський Експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України" | бюджет міста | 0 | 54560 | 58000 | 0 | Забезпечення безпечної експлуатації ліфтів після закінчення нормативного терміну експлуатації більше 25 років
| Всього: |  |  |  |  | 7938833.99 | 3946843.92 | 5214439.07 | 5518343.03

## Зведений реєстр
Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням п’ятдесят третьої сесії
Нетішинської міської VI скликання
21.01.2014 № 53/1175
(у редакції рішення п"ятнадцятої сесії
Нетішинської міської ради
VІІ скликання 22.07.2016 № 15/____)
Зведений реєстр із проведення експертного обстеження, капітального ремонту, модернізації, заміни, диспетчеризації та позачергового технічного огляду ліфтів житлового фонду м. Нетішин
вид робіт | проведення експертного обстеження |  | проведення заміни ліфтів |  | проведення модернізації та капремонту ліфтів |  | Система диспетчеризації ліфтів |  | проведення позачергового технічного огляду |  | Всього, грн
рік | кількість | Орієнтовна вартість, грн | кількість | Орієнтовна вартість, грн | кількість | Орієнтовна вартість, грн | кількість | Орієнтовна вартість,грн | кількість | Орієнтовна вартість,грн
2014 | 57 | 145260.99 | 4 | 1221200 | 39 | 6395757 | 66 | 176616 | 0 | 0 | 7938833.99
2015 | 43 | 117433.92 | 0 | 0 | 24 | 3600910 | 65 | 173940 | 45 | 54560 | 3946843.92
2016 | 49 | 123615.19 | 22 | 487694 | 17 | 4371189.88 | 65 | 173940 | 48 | 58000 | 5214439.07
2017 | 6 | 20977.83 | 2 | 720300 | 27 | 4603125.2 | 65 | 173940 | 0 | 0 | 5518343.03
Всього | 155 | 407287.93 | 28 | 2429194 | 107 | 18970982.08 | 261 | 698436 | 93 | 112560 | 22618460.01

## Експертне обстеження
Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням п’ятдесят третьої сесії
Нетішинської міської VI скликання
21.01.2014 № 53/1175
(у редакції рішення п"ятнадцятої сесії
Нетішинської міської ради
VІІ скликання 22.07.2016 № 15/___)
Перелік ліфтів
багатоповерхових житлових будинків м.Нетішин, яким необхідно провести експертне обстеження у 2014-2017 роках
№ п/п | реєстр №, адреса житлового будинку , в якому знаходиться ліфт | тип ліфта | поверхи | зупинки | дата вводу в екслуатацію | Балансоутримувач ліфта | Експертне обстеження.Вартість грн. з ПДВ
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
2014 рік
1 | 1402 Набережна,15 (буд 264) | П-500 | 12 | 12 | 1989-09-14 | КП НМР ЖКО | 2958.67
2 | 1439 Набережна,15а (буд 401) | П-400 | 8 | 8 | 1989-12-11 | КП НМР ЖКО | 2474.99
3 | 1440 Набережна,15а (буд 401) | П-400 | 8 | 8 | 1989-12-11 | КП НМР ЖКО | 2474.99
4 | 1405 пр-т Курчатова,6 (буд 207/1) | П-400 | 9 | 9 | 1989-09-13 | КП НМР ЖКО | 2547.37
5 | 1406пр-т Курчатова,6 (буд 207/1) | П-400 | 9 | 9 | 1989-09-13 | КП НМР ЖКО | 2547.37
6 | 1407 пр-т Курчатова,6 (буд 207/1) | П-400 | 9 | 9 | 1989-09-13 | КП НМР ЖКО | 2547.37
7 | 1408 пр-т Курчатова,6 (буд 207/1) | П-400 | 9 | 9 | 1989-09-13 | КП НМР ЖКО | 2547.37
8 | 1409 пр-т Курчатова,6 (буд 207/1) | П-400 | 9 | 9 | 1989-09-13 | КП НМР ЖКО | 2547.37
9 | 1410 пр-т Курчатова,6 (буд 207/1) | П-400 | 9 | 9 | 1989-09-14 | КП НМР ЖКО | 2547.37
10 | 1411 пр-т Курчатова,6 (буд 207/1) | П-400 | 9 | 9 | 1989-09-14 | КП НМР ЖКО | 2547.37
11 | 1412 пр-т Курчатова,6 (буд 207/1) | П-400 | 9 | 9 | 1989-09-14 | КП НМР ЖКО | 2547.37
12 | 1287 пр-т Незалежностi,21 (212) | П-320 | 9 | 9 | 1989-01-02 | КП НМР ЖКО | 2547.37
13 | 1348 пров Миру,1 (буд 215) | П-400 | 8 | 8 | 1989-04-28 | КП НМР ЖКО | 2474.99
14 | 1347 пров Миру,1 (буд 215) | П-400 | 8 | 8 | 1989-04-28 | КП НМР ЖКО | 2474.99
15 | 1346 пров Миру,1 (буд 215) | П-400 | 8 | 8 | 1989-04-28 | КП НМР ЖКО | 2474.99
16 | 1296 пров Миру,3 (буд 216) | П-400 | 8 | 8 | 1989-01-26 | КП НМР ЖКО | 2474.99
17 | 1297 пров Миру,3 (буд 216) | П-400 | 8 | 8 | 1989-01-26 | КП НМР ЖКО | 2474.99
18 | 1299 пров Миру,3 (буд 216) | П-400 | 8 | 8 | 1989-01-26 | КП НМР ЖКО | 2474.99
19 | 1298 пров Миру,3 (буд 216) | П-400 | 8 | 8 | 1989-01-26 | КП НМР ЖКО | 2474.99
20 | 1343 пров Миру,3 (буд 216) | П-400 | 8 | 8 | 1989-04-07 | КП НМР ЖКО | 2474.99
21 | 1344 пров Миру,3 (буд 216) | П-400 | 8 | 8 | 1989-04-07 | КП НМР ЖКО | 2474.99
22 | 1313 Шевченка,6 (буд 210) | П-320 | 9 | 9 | 1989-03-17 | КП НМР ЖКО | 2547.37
23 | 1312 Шевченка,6 (буд 210) | П-320 | 9 | 9 | 1989-03-17 | КП НМР ЖКО | 2547.37
24 | 740 Будiвельникiв,1 (буд 275) | П-320 | 8 | 8 | 1985-02-16 | КП НМР ЖКО | 2474.99
25 | 742 Будiвельникiв,1 (буд 275) | П-320 | 8 | 8 | 1985-02-12 | КП НМР ЖКО | 2474.99
26 | 739 Будiвельникiв,1 (буд 275) | П-320 | 8 | 8 | 1985-02-12 | КП НМР ЖКО | 2474.99
27 | 743 Будiвельникiв,1 (буд 275) | П-320 | 8 | 8 | 1985-02-12 | КП НМР ЖКО | 2474.99
28 | 711 Будiвельникiв,1 (буд 275) | П-320 | 8 | 8 | 1985-02-16 | КП НМР ЖКО | 2474.99
29 | 536 Будiвельникiв,2 (буд 217) | П-320 | 14 | 14 | 1983-12-30 | КП НМР ЖКО | 2915.08
30 | 621 Будiвельникiв,6 ( буд 219) | ВП-500 | 14 | 14 | 1983-12-30 | КП НМР ЖКО | 3104.18
31 | 779 Будiвельникiв,9 (буд 267) | П-320 | 8 | 8 | 1985-02-23 | КП НМР ЖКО | 2474.99
32 | 780 Будiвельникiв,9 (буд 267) | П-320 | 8 | 8 | 1985-02-22 | КП НМР ЖКО | 2474.99
33 | 744 Варшавська,5 (буд 241) | П-320 | 9 | 9 | 1985-06-17 | КП НМР ЖКО | 2547.37
34 | 741 Варшавська,5 (буд 241) | П-320 | 9 | 9 | 1985-06-17 | КП НМР ЖКО | 2547.37
35 | 749 Висоцького,2 (буд 269) | П-320 | 9 | 9 | 1985-02-22 | КП НМР ЖКО | 2547.37
36 | 750 Висоцького,2 (буд 269) | П-320 | 9 | 9 | 1985-02-23 | КП НМР ЖКО | 2547.37
37 | 751 Висоцького,2 (буд 269) | П-320 | 9 | 9 | 1985-06-16 | КП НМР ЖКО | 2547.37
38 | 752 Михайлова,26 (буд 204) | П-320 | 9 | 9 | 1985-01-29 | КП НМР ЖКО | 2547.37
39 | 753 Михайлова,26 (буд 204) | П-320 | 9 | 9 | 1985-01-29 | КП НМР ЖКО | 2547.37
40 | 754 Михайлова,26 (буд 204) | П-320 | 9 | 9 | 1985-02-15 | КП НМР ЖКО | 2547.37
41 | 736 Набережна,11 (буд 261) | П-320 | 8 | 8 | 1985-01-28 | КП НМР ЖКО | 2474.99
42 | 737 Набережна,11 (буд 261) | П-320 | 8 | 8 | 1985-01-28 | КП НМР ЖКО | 2474.99
43 | 738 Набережна,11 (буд 261) | П-320 | 8 | 8 | 1985-01-28 | КП НМР ЖКО | 2474.99
44 | 748 Набережна,13 (буд 262) | П-320 | 8 | 8 | 1985-02-18 | КП НМР ЖКО | 2474.99
45 | 781 Набережна,13 (буд 262) | П-320 | 8 | 8 | 1985-02-22 | КП НМР ЖКО | 2474.99
46 | 782 Набережна,13 (буд 262) | П-320 | 8 | 8 | 1985-02-22 | КП НМР ЖКО | 2474.99
47 | 815 пр-т Курчатова,13 (буд 252) | П-320 | 14 | 14 | 1985-09-29 | КП НМР ЖКО | 3104.18
48 | 816 пр-т Курчатова,13 (буд 252) | П-500 | 14 | 14 | 1985-09-29 | КП НМР ЖКО | 3104.18
49 | 819 пр-т Незалежностi,13 ( 206) | П-320 | 8 | 8 | 1985-09-28 | КП НМР ЖКО | 2474.99
50 | 820 пр-т Незалежностi,13 ( 206) | П-320 | 8 | 8 | 1985-09-28 | КП НМР ЖКО | 2474.99
51 | 821 пр-т Незалежностi,13 ( 206) | П-320 | 8 | 8 | 1985-09-28 | КП НМР ЖКО | 2474.99
52 | 823 пр-т Незалежностi,24 (275/3) | П-320 | 8 | 8 | 1985-10-21 | КП НМР ЖКО | 2474.99
53 | 822 пр-т Незалежностi,24 (275/3) | П-320 | 8 | 8 | 1985-10-21 | КП НМР ЖКО | 2474.99
54 | 824 пр-т Незалежностi,24 (275/3) | П-320 | 8 | 8 | 1985-10-21 | КП НМР ЖКО | 2474.99
55 | 782 Набережна,21 (буд 274) | П-320 | 8 | 8 | 16.11..1985 | КП НМР ЖКО | 2474.99
56 | 799 пр-т Незалежностi,28(буд276) | П-320 | 8 | 8 | 1985-06-16 | КП НМР ЖКО | 2474.99
57 | 800 пр-т Незалежностi,28(буд276) | П-320 | 8 | 8 | 1985-06-17 | КП НМР ЖКО | 2474.99
57 | Всього по м. Нетішину 2014 рік | [5 empty] | 145260.99
2015рік
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
58 | 1492 пр-т Незалежностi,3(буд302) | П-400 | 8 | 8 | 1990-05-15 | КП НМР ЖКО | 2668.44
59 | 1493 пр-т Незалежностi,3(буд302) | П-400 | 8 | 8 | 1990-05-15 | КП НМР ЖКО | 2668.44
60 | 1494 пр-т Незалежностi,3(буд302) | П-400 | 8 | 8 | 1990-05-15 | КП НМР ЖКО | 2668.44
61 | 1495 пр-т Незалежностi,3(буд302) | П-400 | 8 | 8 | 1990-05-07 | КП НМР ЖКО | 2668.44
62 | 1537 пр-т Незалежностi,3(буд302) | П-400 | 8 | 8 | 1990-09-10 | КП НМР ЖКО | 2668.44
63 | 1538 пр-т Незалежностi,3(буд302) | П-400 | 8 | 8 | 1990-09-10 | КП НМР ЖКО | 2668.44
64 | 1539 пр-т Незалежностi,3(буд302) | П-400 | 8 | 8 | 1990-09-10 | КП НМР ЖКО | 2668.44
65 | 535 Будiвельникiв,2 (буд 217) | П-500 | 14 | 14 | 1986-04-19 | КП НМР ЖКО | 3359.32
66 | 450 Будiвельникiв,4 (буд 218) | П-320 | 14 | 14 | 1982-06-08 | КП НМР ЖКО | 3151.88
67 | 980 Будiвельникiв,6 (буд 219) | П-320 | 14 | 14 | 1986-11-06 | КП НМР ЖКО | 3151.88
68 | 858 Будiвельникiв,7 (буд 265) | П-320 | 9 | 9 | 1985-12-17 | КП НМР ЖКО | 2747.92
69 | 859 Будiвельникiв,7 (буд 265) | П-320 | 9 | 9 | 1985-12-17 | КП НМР ЖКО | 2747.92
70 | 861 Будiвельникiв,7 (буд 265) | П-320 | 9 | 9 | 1985-12-17 | КП НМР ЖКО | 2747.92
71 | 860 Будiвельникiв,7 (буд 265) | П-320 | 9 | 9 | 1985-12-17 | КП НМР ЖКО | 2747.92
72 | 490 Михайлова,14 (буд 205) | П-320 | 9 | 9 | 1982-10-26 | КП НМР ЖКО | 2747.92
73 | 492 Михайлова,14 (буд 205) | П-320 | 9 | 9 | 1982-10-26 | КП НМР ЖКО | 2747.92
74 | 493 Михайлова,18 (буд 249) | П-320 | 9 | 9 | 1982-10-01 | КП НМР ЖКО | 2747.92
75 | 957 пр-т Курчатова,1 (Ж/Б 243) | П-320 | 9 | 9 | 1986-09-15 | КП НМР ЖКО | 2747.92
76 | 958 пр-т Курчатова,1 (Ж/Б 243) | П-320 | 9 | 9 | 1986-09-15 | КП НМР ЖКО | 2747.92
77 | 461 пр-т Курчатова,11 (буд 236) | П-320 | 9 | 9 | 1982-06-09 | КП НМР ЖКО | 2747.92
78 | 500 пр-т Незалежностi,12 ( 222) | П-320 | 9 | 9 | 1982-12-17 | КП НМР ЖКО | 2747.92
79 | 929 пр-т Незалежностi,15 (207) | П-320 | 8 | 8 | 1986-05-25 | КП НМР ЖКО | 2668.44
80 | 924 пр-т Незалежностi,15 ( 207) | П-320 | 8 | 8 | 1986-05-25 | КП НМР ЖКО | 2668.44
81 | 925 пр-т Незалежностi,15 ( 207) | П-320 | 8 | 8 | 1986-05-24 | КП НМР ЖКО | 2668.44
82 | 926 пр-т Незалежностi,15 ( 207) | П-320 | 8 | 8 | 1986-05-25 | КП НМР ЖКО | 2668.44
83 | 927 пр-т Незалежностi,15 ( 207) | П-320 | 8 | 8 | 1986-05-24 | КП НМР ЖКО | 2668.44
84 | 928 пр-т Незалежностi,15 ( 207) | П-320 | 8 | 8 | 1986-05-24 | КП НМР ЖКО | 2668.44
85 | 900 пр-т Незалежностi,19 ( 213) | П-320 | 9 | 9 | 1986-03-17 | КП НМР ЖКО | 2747.92
86 | 910 пр-т Незалежностi,19 (213) | П-320 | 9 | 9 | 1986-03-24 | КП НМР ЖКО | 2747.92
87 | 855 пр-т Незалежностi,23( 211) | П-320 | 8 | 8 | 1985-12-03 | КП НМР ЖКО | 2668.44
88 | 854 пр-т Незалежностi,23(211) | П-320 | 8 | 8 | 1985-12-10 | КП НМР ЖКО | 2668.44
89 | 873 пр-т Незалежностi,25 (209а) | П-320 | 8 | 8 | 1986-04-01 | КП НМР ЖКО | 2668.44
90 | 874 пр-т Незалежностi,25 (209а) | П-320 | 8 | 8 | 1986-04-19 | КП НМР ЖКО | 2668.44
91 | 875 пр-т Незалежностi,25 (209а) | П-320 | 8 | 8 | 1986-04-01 | КП НМР ЖКО | 2668.44
92 | 856 пр-т Незалежностi,27(буд209) | П-320 | 8 | 8 | 1985-12-10 | КП НМР ЖКО | 2668.44
93 | 857 пр-т Незалежностi,27(буд209) | П-320 | 8 | 8 | 1985-12-10 | КП НМР ЖКО | 2668.44
94 | 974 Шевченка,10 (буд 237) | П-320 | 8 | 8 | 1986-09-25 | КП НМР ЖКО | 2668.44
95 | 992 Шевченка,2 (буд 238) | П-320 | 8 | 8 | 1986-12-27 | КП НМР ЖКО | 2668.44
96 | 993 Шевченка,2 (буд 238) | П-320 | 8 | 8 | 1986-12-27 | КП НМР ЖКО | 2668.44
97 | 953 Шевченка,8 (буд 237/1) | П-320 | 8 | 8 | 1986-09-04 | КП НМР ЖКО | 2668.44
98 | 954 Шевченка,8 (буд 237/1) | П-320 | 8 | 8 | 1986-09-04 | КП НМР ЖКО | 2668.44
99 | 955 Шевченка,8 (буд 237/1) | П-320 | 8 | 8 | 1986-09-04 | КП НМР ЖКО | 2668.44
100 | 956 Шевченка,8 (буд 237/1) | П-320 | 8 | 8 | 1986-11-06 | КП НМР ЖКО | 2668.44
49 | Всього по м. Нетішин 2015рік | [5 empty] | 117433.92
2016 рік
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
101 | 1022 вул. Набережна,27 (буд 272) | П-320/9 | 9 | 9 | 1987-02-24 | КП НМР ЖКО | 2500
102 | 1021 вул. Набережна,27 (буд 272) | П-320/9 | 9 | 9 | 1987-02-24 | КП НМР ЖКО | 2500
103 | 1020 вул. Набережна,27 (буд 272) | П-320/9 | 9 | 9 | 1987-02-24 | КП НМР ЖКО | 2500
104 | 1023 вул. Набережна,27 (буд 272) | П-320/9 | 9 | 9 | 1987-02-24 | КП НМР ЖКО | 2500
105 | 1017 пр-т Незалежностi,19 ( 213) | П-320/9 | 9 | 9 | 1987-02-23 | КП НМР ЖКО | 2500
106 | 1018 пр-т Незалежностi,19 ( 213) | П-320/9 | 9 | 9 | 1987-02-23 | КП НМР ЖКО | 2500
107 | 1019 пр-т Незалежностi,19 (213) | П-320/9 | 9 | 9 | 1987-02-23 | КП НМР ЖКО | 2500
108 | 1004 вул.Набережна,9 (буд 266) | ВП-500/12 | 12 | 12 | 1987-04-18 | КП НМР ЖКО | 2600
109 | 1595 вул.Набережна,9а (буд 402) | П-400/8 | 8 | 8 | 1991-04-17 | КП НМР ЖКО | 2500
110 | 1596 вул.Набережна,9а (буд 402) | П-400/8 | 8 | 8 | 1991-04-17 | КП НМР ЖКО | 2500
111 | 512 пр-т Незалежностi,10 ( 223) | П-320/9 | 9 | 9 | 1983-03-03 | КП НМР ЖКО | 2500
112 | 1509 пров Миру,14 (буд 256) | П-400/9 | 9 | 9 | 1991-05-08 | КП НМР ЖКО | 2500
113 | 1510 пров Миру,14 (буд 256) | П-320/9 | 9 | 9 | 1991-05-15 | КП НМР ЖКО | 2500
114 | 1511 пров Миру,14 (буд 256) | П-400/9 | 9 | 9 | 1991-05-24 | КП НМР ЖКО | 2500
115 | 533 вул.Михайлова,16 (буд 251) | П-320/8 | 8 | 8 | 1983-05-06 | КП НМР ЖКО | 2500
116 | 534 вул.Михайлова,16 (буд 251) | П-320/8 | 8 | 8 | 1983-05-06 | КП НМР ЖКО | 2500
117 | 560 вул.Михайлова,14 (буд 205) | П-320/9 | 9 | 9 | 1983-05-23 | КП НМР ЖКО | 2500
118 | 555 пр-т Курчатова,9 (буд 203) | П-320/9 | 9 | 9 | 1983-06-28 | КП НМР ЖКО | 2500
119 | 557 пр-т Курчатова,9 (буд 203) | П-320/9 | 9 | 9 | 1983-06-28 | КП НМР ЖКО | 2500
120 | 994 вул. Набережна,9 (буд 266) | П-320/12 | 12 | 12 | 1987-04-18 | КП НМР ЖКО | 2600
121 | 513 пр-т Незалежностi,10 (223)г | П-320/9 | 9 | 9 | 1983-03-03 | КП НМР ЖКО | 2500
122 | 558 пр-т Курчатова,9 (буд.203) | П-3209 | 9 | 9 | 1983-06-28 | КП НМР ЖКО | 2500
123 | 1082 вул.Шевченка,10 (буд 237) | П-320/8 | 8 | 8 | 1986-09-25 | КП НМР ЖКО | 2500
124 | 1083 вул. Шевченка,10 (буд 237) | П-320/8 | 8 | 8 | 1986-09-25 | КП НМР ЖКО | 2500
125 | 574 пр-т Незалежностi,18 ( 220) | П-320/9 | 9 | 9 | 1983-09-06 | КП НМР ЖКО | 2500
126 | 575 пр-т Незалежностi,18 ( 220) | П-320/9 | 9 | 9 | 1983-09-06 | КП НМР ЖКО | 2500
127 | 616 пр-т Курчатова,3 (буд 201) | П-320/9 | 9 | 9 | 1983-10-12 | КП НМР ЖКО | 2500
128 | 617 пр-т Курчатова,3 (буд 201) | П-320/9 | 9 | 9 | 1983-10-12 | КП НМР ЖКО | 2500
129 | 568 вул. Будiвельникiв,11 (буд 268) | П-320/8 | 8 | 8 | 1983-10-25 | КП НМР ЖКО | 2500
130 | 567 вул. Будiвельникiв,11 (буд 268) | П-320/8 | 8 | 8 | 1983-10-25 | КП НМР ЖКО | 2500
131 | 566 вул.Будiвельникiв,11 (буд 268) | П-320/8 | 8 | 8 | 1983-10-25 | КП НМР ЖКО | 2500
132 | 565 вул.Будiвельникiв,11 (буд 268) | П-320/8 | 8 | 8 | 1983-10-25 | КП НМР ЖКО | 2500
133 | 1101 пр-т Незалежностi,26 (275/2) | П-320/8 | 8 | 8 |  | КП НМР ЖКО | 2500
134 | 1102 пр-т Незалежностi,26 (275/2) | П-320/8 | 8 | 8 |  | КП НМР ЖКО | 2500
135 | 619 пр-т Курчатова,3 (201) | П-320/9 | 9 | 9 | 1983-10-12 | КП НМР ЖКО | 2500
136 | 824 пр-т Незалежностi,24 (275/3) | П-320/8 | 8 | 8 | 1985-10-21 | КП НМР ЖКО | 2500
137 | 822 пр-т Незалежностi,24 (275/3) | П-320/8 | 8 | 8 | 1985-10-21 | КП НМР ЖКО | 2500
138 | 627 вул.Набережна,21 (274) | П-320/8 | 8 | 8 | 1983-11-28 | КП НМР ЖКО | 2500
139 | 6281 вул.Набережна,21 (274) | П-320/8 | 8 | 8 | 1983-11-28 | КП НМР ЖКО | 2500
140 | 602 вул.Набережна,23 (273) | П-320/8 | 8 | 8 | 1983-11-03 | КП НМР ЖКО | 2500
141 | 603 вул.Набережна,23 (273) | П-320/8 | 8 | 8 | 1983-11-03 | КП НМР ЖКО | 2500
142 | 630 пр-т Курчатова,3 (201) | П-320/9 | 9 | 9 | 1983-10-12 | КП НМР ЖКО | 2500
143 | 631 пр-т Курчатова,3 (201) | П-320/9 | 9 | 9 | 1983-10-12 | КП НМР ЖКО | 2500
144 | 1634 пров Миру,4 (буд 245) | П-400/8 | 8 | 8 | 1991-11-26 | КП НМР ЖКО | 2500
145 | 1635 пров Миру,4 (буд 245) | П-400/8 | 8 | 8 | 1991-11-26 | КП НМР ЖКО | 2500
146 | 1636 пров Миру,4 (буд 245) | П-400/8 | 8 | 8 | 1991-11-26 | КП НМР ЖКО | 2500
147 | 1637 пров Миру,4 (буд 245) | П-400/8 | 8 | 8 | 1991-11-26 | КП НМР ЖКО | 2500
148 | 1638 пров Миру,2 (246) | П-400/9 | 9 | 9 |  | КП НМР ЖКО | 2500
148/1 | 450 вул. Будівельників, 4 (218) | ВП-500 | 14 | 14 | 1982-06-08 | КП НМР ЖКО | 3415.19
49 | ВСЬОГО: | [5 empty] | 123615.19
2017 рік
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
149 | 1666 пр-т Незалежностi, 1 (буд 301) | П-320 | 14 | 14 | 1992-06-24 | КП НМР ЖКО | 3743.93
150 | 1665 пров Миру,6 (буд 247) | П-400 | 9 | 9 | 1992-03-24 | КП НМР ЖКО | 3446.78
151 | 1649 Шевченка,24 (буд 243) | П-400 | 9 | 9 | 1992-03-02 | КП НМР ЖКО | 3446.78
152 | 1647 Шевченка,24 (буд 243) | П-320 | 9 | 9 | 1992-03-02 | КП НМР ЖКО | 3446.78
153 | 1648 Шевченка,24 (буд 243) | П-320 | 9 | 9 | 1992-03-02 | КП НМР ЖКО | 3446.78
154 | 1650 Шевченка,24 (буд 243) | П-320 | 9 | 9 | 1992-03-02 | КП НМР ЖКО | 3446.78
6 | Всього по м.Нетішин 2017 рік | [5 empty] | 20977.83
| Ітого 2014-2017 роки: | [5 empty] | 407287.93

## заміна
Додаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням п’ятдесят третьої сесії
Нетішинської міської VI скликання
21.01.2014 № 53/1175
(у редакції рішення п"ятнадцятої сесії
Нетішинської міської ради
VІІ скликання 22.07.2016 № 15/______)
Перелік ліфтів багатоповерхових житлових будинків м.Нетішин,
у яких необхідно провести заміну у 2014-2017роках
2014рік
№ п/п | реєстр № , адреса ліфта | тип ліфта | поверхи | зупинки | дата вводу в експлуатацію | Балансоутримувач ліфта | орієнтовна вар-тість,грн(з ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 859 Будівельників,7 (буд.265) | П-320 | 9 | 9 | 1985-12-17 | ЖКО м.Hетiшин | 275000
2 | 823 Незалежності,24(275/3) | П-320 | 8 | 8 | 1985-09-28 | ЖКО м.Hетiшин | 266200
3 | 621 Будiвельникiв,6 ( буд 219) | вп-500 | 14 | 14 | 1983-12-09 | ЖКО м.Hетiшин | 350000
4 | 816 пр-т Курчатова,13 (буд252) | вп-500 | 14 | 14 | 1985-07-08 | ЖКО м.Hетiшин | 330000
4 | Всього по м.Нетішин 2014 рік | [5 empty] | 1221200
2015рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Всього по м.Нетішин 2015 рік | [5 empty] | 8
2016рік
1. Редуктори лебідок
5 | 748 вул. Набережна,13 (262) | П-320/8 | 8 | 8 | 1985 | КП НМР "ЖКО" | 35200
6 | 500 пр-т. Незалежності,12 (222) | П-320/9 | 9 | 9 | 1982 | КП НМР "ЖКО" | 35200
7 | 861 вул. Будівельників,7 (265) | П-320/9 | 9 | 9 | 1985 | КП НМР "ЖКО" | 35200
8 | 824 пр-т. Незалежності,24 (275/3) | П-320/8 | 8 | 8 | 1985 | КП НМР "ЖКО" | 35200
9 | 659 вул. Варшавська,7 (242) | П-320/9 | 9 | 9 | 1984 | КП НМР "ЖКО" | 35200
10 | 559 пр-т. Курчатова,9 (203) | П-320/9 | 9 | 9 | 1983 | КП НМР "ЖКО" | 35200
11 | 693 вул. Михайлова,24 (235) | П-320/9 | 9 | 9 | 1984 | КП НМР "ЖКО" | 35200
12 | 694 вул. Михайлова,24 (235) | П-320/9 | 9 | 9 | 1984 | КП НМР "ЖКО" | 35200
13 | 695 вул. Михайлова,24 (235) | П-320/9 | 9 | 9 | 1984 | КП НМР "ЖКО" | 35200
| Всього: | [5 empty] | 316800
2. Електродвигуни лебідок
14 | 1085 вул. Шевченка,2 (238) | П-320/8 | 8 | 8 | 1988 | КП НМР "ЖКО" | 23418
15 | 1245 вул. Набережна,19 (263) | П-320/12 | 12 | 12 | 1986 | КП НМР "ЖКО" | 23418
16 | 693 вул. Михайлова,24 (235) | П-320/9 | 9 | 9 | 1984 | КП НМР "ЖКО" | 23418
| Всього: | [5 empty] | 70254
3. Тягові канати
17 | 1343 пров. Миру,3 (216) | П-400/8 | 8 | 8 | 1989 | КП НМР "ЖКО" | 3630
18 | 873 пр-т. Незалежності,25 (209а) | П-320/8 | 8 | 8 | 1986 | КП НМР "ЖКО" | 3630
19 | 1538 пр-т. Незалежності,3 (302) | П-320/8 | 8 | 8 | 1990 | КП НМР "ЖКО" | 3630
20 | 1195 вул. Варшавська,9 (221) | П-320/9 | 9 | 9 | 1988 | КП НМР "ЖКО" | 3810
21 | 822 пр-т. Незалежності,24 (275/3) | П-320/8 | 8 | 8 | 1985 | КП НМР "ЖКО" | 3630
22 | 782 вул. Набережна,13 (262) | П-320/8 | 8 | 8 | 1985 | КП НМР "ЖКО" | 3810
| Всього: | [5 empty] | 22140
4. Купе кабіни
23 | 1244 вул. Набережна,19 (263) | ВП-500/12 | 12 | 12 | 1988 | КП НМР "ЖКО" | 23600
24 | 1263 вул. Набережна,19 (263) | П-320/12 | 12 | 12 | 1988 | КП НМР "ЖКО" | 18300
25 | 1509 пров. Миру,14 (256) | П-400/9 | 9 | 9 | 1991 | КП НМР "ЖКО" | 18300
26 | 873 пр-т. Незалежності,25 (209/а) | П-320/8 | 8 | 8 | 1986 | КП НМР "ЖКО" | 18300
22 | Всього: | [5 empty] | 78500
| Всього по м.Нетішин 2016 рік | [5 empty] | 487694
2017рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
27 | 800 пр-т Незалежностi,28(буд276) | П-320 | 8 | 8 | 1985-06-07 | ЖКО м.Hетiшин | 354300
28 | 957 пр-т Курчатова,1 (Ж/Б 243) | П-320 | 9 | 9 | 1986-09-15 | ЖКО м.Hетiшин | 366000
2 | Всього по м.Нетішин 2017 рік | [5 empty] | 720300
28 | Ітого 2014-2017 роки: | [5 empty] | 2429202

## модернізація
Додаток 5
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням п’ятдесят третьої сесії
Нетішинської міської VI скликання
21.01.2014 № 53/1175
(у редакції рішення п"ятнадцятої сесії
Нетішинської міської ради
VІІ скликання 22.07.2016 № 15/___)
Перелік ліфтів багатоповерхових житлових будинків м. Нетішин,
яким необхідно провести модернізацію (капітальний ремонт) у 2014-2017 роках
2014рік
№ п/п | реєстр № , адреса ліфта | тип ліфта | поверхи | зупинки | дата вводу в експлуатацію | Балансоутримувач ліфта | орієнтовна вартість,грн (з ПДВ)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
1 | 559 пр-т Курчатова,9 (буд 203) | П-320 | 9 | 9 | 1983-06-28 | ЖКО м.Hетiшин | 229900
2 | 512 пр-т Незалежностi,10 (223) | П-320 | 9 | 9 | 1983-03-03 | ЖКО м.Hетiшин | 229900
3 | 602 Набережна,23 (буд 273) | П-320 | 8 | 8 | 1983-11-03 | ЖКО м.Hетiшин | 202400
4 | 493 Михайлова,18 (буд 249) | П-320 | 9 | 9 | 1982-10-01 | ЖКО м.Hетiшин | 198246
5 | 500 пр-т Незалежностi,12 (222) | П-320 | 9 | 9 | 1982-12-17 | ЖКО м.Hетiшин | 198246
6 | 450 Будiвельникiв,4 (буд 218) | П-320 | 14 | 14 | 1982-06-08 | ЖКО м.Hетiшин | 229297
7 | 568 Будiвельникiв,11 (буд 268) | П-320 | 8 | 8 | 1983-09-07 | ЖКО м.Hетiшин | 202400
8 | 616 пр-т Курчатова,3 (буд 201) | П-320 | 9 | 9 | 1983-09-28 | ЖКО м.Hетiшин | 209000
9 | 668 Набережна,25 (буд 271) | П-320 | 8 | 8 | 1984-03-11 | ЖКО м.Hетiшин | 244904
10 | 685 Висоцького,4 (буд 270) | П-320 | 8 | 8 | 1984-07-09 | ЖКО м.Hетiшин | 222640
11 | 692 Михайлова,24 (буд 235) | П-320 | 9 | 9 | 1984-07-20 | ЖКО м.Hетiшин | 252890
12 | 712 Будiвельникiв,1 (буд 275) | П-320 | 8 | 8 | 1984-11-06 | ЖКО м.Hетiшин | 222640
13 | 779 Будівельників,9(буд 265) | П-320 | 8 | 8 | 1985-02-23 | ЖКО м.Hетiшин | 244904
14 | 744 вул.Варшавська,5 (буд 241) | П-320 | 9 | 9 | 1985-06-07 | ЖКО м.Hетiшин | 252890
15 | 536 Будiвельникiв,2 (буд 217) | П-320 | 14 | 14 | 1983-04-15 | ЖКО м.Hетiшин | 242000
16 | 560 Михайлова,14 (буд 205) | П-320 | 9 | 9 | 1983-05-23 | ЖКО м.Hетiшин | 209000
17 | 461 пр-т Курчатова,11 (буд 236) | П-320 | 9 | 9 | 1982-06-09 | ЖКО м.Hетiшин | 190000
18 | 748 Набережна,13 (буд 262) | П-320 | 8 | 8 | 1985-02-18 | ЖКО м.Hетiшин | 184000
19 | 822 пр-т Незалежностi,24 (275/3) | П-320 | 8 | 8 | 1985-09-28 | ЖКО м.Hетiшин | 184000
20 | 815 пр-т Курчатова,13 (буд 252) | П-320 | 14 | 14 | 1985-07-08 | ЖКО м.Hетiшин | 220000
21 | 566 Будiвельникiв,11 (буд 268) | П-320 | 8 | 8 | 1983-10-25 | ЖКО м.Hетiшин | 202400
22 | 565 Будiвельникiв,11 (буд 268) | П-320 | 8 | 8 | 1983-09-07 | ЖКО м.Hетiшин | 202400
23 | 627 Набережна,21 (буд 274) | П-320 | 8 | 8 | 1983-11-28 | ЖКО м.Hетiшин | 202400
24 | 619 пр-т Курчатова,3 (буд 201) | П-320 | 9 | 9 | 1983-10-12 | ЖКО м.Hетiшин | 209000
25 | 630 пр-т Курчатова,3 (буд 201а) | П-320 | 9 | 9 | 1983-12-19 | ЖКО м.Hетiшин | 209000
26 | 631 пр-т Курчатова,3 (буд 201а) | П-320 | 9 | 9 | 1983-12-09 | ЖКО м.Hетiшин | 209000
27 | 535 Будiвельникiв,2 (буд 217) | П-500 | 9 | 9 | 1986-04-19 | ЖКО м.Hетiшин | 73700
28 | 980 Будiвельникiв,6 (буд 219) | П-500 | 9 | 9 | 1986-04-19 | ЖКО м.Hетiшин | 70700
29 | 958 пр-т Курчатова,1(ж/б243) | П-320 | 9 | 9 | 1986-09-15 | ЖКО м.Hетiшин | 60500
30 | 929 пр-т Незалежностi,15 (207) | П-320 | 8 | 8 | 1986-05-25 | ЖКО м.Hетiшин | 58300
31 | 924 пр-т Незалежностi,15 (207) | П-320 | 8 | 8 | 1986-05-25 | ЖКО м.Hетiшин | 58300
32 | 925 пр-т Незалежностi,15 (207) | П-320 | 8 | 8 | 1986-05-24 | ЖКО м.Hетiшин | 58300
33 | 926 пр-т Незалежностi,15 (207) | П-320 | 8 | 8 | 1986-05-25 | ЖКО м.Hетiшин | 58300
34 | 927 пр-т Незалежностi,15 (207) | П-320 | 8 | 8 | 1986-05-24 | ЖКО м.Hетiшин | 58300
35 | 928 пр-т Незалежностi,15 (207) | П-320 | 8 | 8 | 1986-05-24 | ЖКО м.Hетiшин | 58300
36 | 900 пр-т Незалежностi,19 (213) | П-320 | 9 | 9 | 1986-03-17 | ЖКО м.Hетiшин | 60500
37 | 910 пр-т Незалежностi,19 (213) | П-320 | 9 | 9 | 1986-03-24 | ЖКО м.Hетiшин | 60500
38 | 975 вул.Шевченка,10 (буд237) | П-320 | 8 | 8 | 1986-09-25 | ЖКО м.Hетiшин | 58300
39 | 974 вул.Шевченка,10 (буд237) | П-320 | 8 | 8 | 1986-09-25 | ЖКО м.Hетiшин | 58300
| Всього по м.Нетішин за 2014р. | [5 empty] | 6395757
2015рік
№ п/п | реєстр № , адреса ліфта | тип ліфта | поверхи | зупинки | дата вводу в експлуатацію | Балансоутримувач ліфта | орієнтовна вартість,грн (з ПДВ)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
40 | 629 Набережна,21 (буд 274) | П-320 | 8 | 8 | 1983-11-28 | ЖКО м.Hетiшин | 334704
41 | 658 вул.Варшавська,7 (буд 242) | П-320 | 9 | 9 | 1984-04-27 | ЖКО м.Hетiшин | 346212
42 | 858 Будівельників,7(буд 265) | П-320 | 9 | 9 | 1985-12-17 | ЖКО м.Hетiшин | 346212
43 | 557 пр-т Курчатова,9 (буд 203) | П-320 | 9 | 9 | 1983-06-28 | ЖКО м.Hетiшин | 250790
44 | 558 пр-т Курчатова,9 (буд.203) | П-320 | 9 | 9 | 1983-06-28 | ЖКО м.Hетiшин | 250790
45 | 659 Варшавська,7 (буд 242) | П-320 | 9 | 9 | 1984-04-27 | ЖКО м.Hетiшин | 322226
46 | 686 Висоцького,4 (буд 270) | П-320 | 8 | 8 | 1984-06-25 | ЖКО м.Hетiшин | 243530
47 | 743 Будiвельникiв,1 (буд 275) | П-320 | 8 | 8 | 1985-02-03 | ЖКО м.Hетiшин | 222640
48 | 711 Будiвельникiв,1 (буд 275) | П-320 | 8 | 8 | 1985-02-04 | ЖКО м.Hетiшин | 222640
49 | 992 Шевченка,2 (буд 238) | П-320 | 8 | 8 | 1986-12-27 | ЖКО м.Hетiшин | 64130
50 | 993 Шевченка,2 (буд 238) | П-320 | 8 | 8 | 1986-12-27 | ЖКО м.Hетiшин | 64130
51 | 953 Шевченка,8 (буд 237/1) | П-320 | 8 | 8 | 1986-09-04 | ЖКО м.Hетiшин | 135566
52 | 954 Шевченка,8 (буд 237/1) | П-320 | 8 | 8 | 1986-09-04 | ЖКО м.Hетiшин | 64130
53 | 955 Шевченка,8 (буд 237/1) | П-320 | 8 | 8 | 1986-09-04 | ЖКО м.Hетiшин | 64130
54 | 956 Шевченка,8 (буд 237/1) | П-320 | 8 | 8 | 1986-11-06 | ЖКО м.Hетiшин | 64130
55 | 1020 Набережна,27 (буд 272) | П-320 | 9 | 9 | 1987-02-24 | ЖКО м.Hетiшин | 66550
56 | 1021 Набережна,27 (буд 272) | П-320 | 9 | 9 | 1987-02-24 | ЖКО м.Hетiшин | 66550
57 | 1022 Набережна,27 (буд 272) | П-320 | 9 | 9 | 1987-02-24 | ЖКО м.Hетiшин | 66550
58 | 1023 Набережна,27 (буд 272) | П-320 | 9 | 9 | 1987-02-24 | ЖКО м.Hетiшин | 66550
59 | 994 Набережна,9 (буд 266) | П-320 | 12 | 12 | 1987-04-18 | ЖКО м.Hетiшин | 68550
60 | 1004 Набережна,9 (буд 266) | П-500 | 12 | 12 | 1987-04-18 | ЖКО м.Hетiшин | 70550
61 | 1017 пр-т Незалежностi,19 ( 213) | П-320 | 9 | 9 | 1987-02-23 | ЖКО м.Hетiшин | 66550
62 | 1018 пр-т Незалежностi,19 ( 213) | П-320 | 9 | 9 | 1987-02-23 | ЖКО м.Hетiшин | 66550
63 | 1019 пр-т Незалежностi,19 (213) | П-320 | 9 | 9 | 1987-02-23 | ЖКО м.Hетiшин | 66550
| Всього по м.Нетішин 2015рік | [5 empty] | 3600910
2016 рік
№ п/п | реєстр № , адреса ліфта | тип ліфта | поверхи | зупинки | дата вводу в експлуатацію | Балансоутримувач ліфта | орієнтовна вартість,грн (з ПДВ)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
64 | 533 вул. Михайлова,16 (буд 251) | П-320 | 9 | 9 | 1983-05-06 | КП НМР "ЖКО" | 348939.97
65 | 575 пр-т Незалежностi,18 (220) | П-320 | 9 | 9 | 1983-09-06 | КП НМР "ЖКО" | 362250.25
66 | 559 пр-т Курчатова,9 (буд.203) | П-320 | 9 | 9 | 1983-06-28 | КП НМР "ЖКО" | 362294.2
67 | 512 пр-т Незалежностi,10 (223) | П-320 | 9 | 9 | 1983-03-03 | КП НМР "ЖКО" | 348920.82
68 | 602 вул.Набережна,23 (буд 273) | П-320 | 8 | 8 | 1983-11-03 | КП НМР "ЖКО" | 367532.29
69 | 712вул.Будiвельникiв,1 (буд 275) | П-320 | 8 | 8 | 1985-02-03 | КП НМР "ЖКО" | 152165.23
70 | 493 вул.Михайлова,18 (буд 249) | П-320 | 9 | 9 | 1982-10-01 | КП НМР "ЖКО" | 152380.82
71 | 500 пр-т Незалежностi,12 (222) | П-320 | 9 | 9 | 1982-12-17 | КП НМР "ЖКО" | 152380.82
72 | 450 Будiвельникiв,4 (буд 218) | П-320 | 14 | 14 | 1982-06-08 | КП НМР "ЖКО" | 187505.27
73 | 568вул.Будiвельникiв,11 (буд 268) | П-320 | 8 | 8 | 1983-09-07 | КП НМР "ЖКО" | 148301.82
74 | 616 пр-т Курчатова,3 (буд 201) | П-320 | 9 | 9 | 1983-10-12 | КП НМР "ЖКО" | 152380.82
75 | 668 Набережна,25 (буд 271) | П-320 | 8 | 8 | 1984-03-11 | КП НМР "ЖКО" | 148301.82
76 | 685 вул. Висоцького,4 (буд 270) | П-320 | 8 | 8 | 1984-06-25 | КП НМР "ЖКО" | 148301.82
77 | 692 вул. Михайлова,24 (буд 235) | П-320 | 9 | 9 | 1984-07-20 | КП НМР "ЖКО" | 152380.82
78 | 779вул.Будівельників,9(буд 265) | П-320 | 8 | 8 | 1985-02-23 | КП НМР "ЖКО" | 148301.82
79 | 744 вул. Варшавська,5 (буд 241) | П-320 | 9 | 9 | 1985-06-07 | КП НМР "ЖКО" | 148301.82
79/1 | 735 вул.Будівельників,4 (буд 218) | ВП-500 | 14 | 14 |  | КП НМР "ЖКО" | 890549.47
17 | Всього по м. Нетішин 2016рік | [5 empty] | 4371189.88
2017 рік
№ п/п | реєстр № , адреса ліфта | тип ліфта | поверхи | зупинки | дата вводу в експлуатацію | Балансоутримувач ліфта | орієнтовна вартість,грн (з ПДВ)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
89 | 736 Набережна,11 (буд 261) | П-320 | 8 | 8 | 1985-01-03 | ЖКО м.Hетiшин | 269394
90 | 737 Набережна,11 (буд 261) | П-320 | 8 | 8 | 1985-01-03 | ЖКО м.Hетiшин | 269394
91 | 738 Набережна,11 (буд 261) | П-320 | 8 | 8 | 1985-01-03 | ЖКО м.Hетiшин | 269394
92 | 781 Набережна,13 (буд 262) | П-320 | 8 | 8 | 1985-02-21 | ЖКО м.Hетiшин | 269394
93 | 782 Набережна,13 (буд 262) | П-320 | 8 | 8 | 1985-02-22 | ЖКО м.Hетiшин | 269394
94 | 819 пр-т Незалежностi,13 ( 206) | П-320 | 8 | 8 | 1985-07-29 | ЖКО м.Hетiшин | 269394
95 | 820 пр-т Незалежностi,13 ( 206) | П-320 | 8 | 8 | 1985-07-29 | ЖКО м.Hетiшин | 269394
96 | 821 пр-т Незалежностi,13 ( 206) | П-320 | 8 | 8 | 1985-07-29 | ЖКО м.Hетiшин | 269394
97 | 855 пр-т Незалежностi,23( 211) | П-320 | 8 | 8 | 1985-12-03 | ЖКО м.Hетiшин | 269394
98 | 854 пр-т Незалежностi,23(211) | П-320 | 8 | 8 | 1985-12-10 | ЖКО м.Hетiшин | 269394
99 | 824 пр-т Незалежностi,24 (275/3) | П-320 | 8 | 8 | 1985-09-28 | ЖКО м.Hетiшин | 269394
100 | 856 пр-т Незалежностi,27(буд209) | П-320 | 8 | 8 | 1985-12-10 | ЖКО м.Hетiшин | 269394
101 | 857 пр-т Незалежностi,27(буд209) | П-320 | 8 | 8 | 1985-12-10 | ЖКО м.Hетiшин | 269394
102 | 1411 пр-т Курчатова,6 (буд 207/1) | П-400 | 9 | 9 | 1989-09-14 | ЖКО м.Hетiшин | 80525.5
103 | 1412 пр-т Курчатова,6 (буд 207/1) | П-400 | 9 | 9 | 1989-09-14 | ЖКО м.Hетiшин | 80525.5
104 | 1287 пр-т Незалежностi,21 (212) | П-320 | 9 | 9 | 1989-01-02 | ЖКО м.Hетiшин | 80525.5
105 | 1348 пров Миру,1 (буд 215) | П-400 | 8 | 8 | 1989-04-28 | ЖКО м.Hетiшин | 77597.3
106 | 1347 пров Миру,1 (буд 215) | П-400 | 8 | 8 | 1989-04-28 | ЖКО м.Hетiшин | 77597.3
107 | 1346 пров Миру,1 (буд 215) | П-400 | 8 | 8 | 1989-04-28 | ЖКО м.Hетiшин | 77597.3
108 | 1296 пров Миру,3 (буд 216) | П-400 | 8 | 8 | 1989-01-26 | ЖКО м.Hетiшин | 77597.3
109 | 1297 пров Миру,3 (буд 216) | П-400 | 8 | 8 | 1989-01-26 | ЖКО м.Hетiшин | 77597.3
110 | 1299 пров Миру,3 (буд 216) | П-400 | 8 | 8 | 1989-01-26 | ЖКО м.Hетiшин | 77597.3
111 | 1298 пров Миру,3 (буд 216) | П-400 | 8 | 8 | 1989-01-26 | ЖКО м.Hетiшин | 77597.3
112 | 1343 пров Миру,3 (буд 216) | П-400 | 8 | 8 | 1989-04-07 | ЖКО м.Hетiшин | 77597.3
113 | 1344 пров Миру,3 (буд 216) | П-400 | 8 | 8 | 1989-04-07 | ЖКО м.Hетiшин | 77597.3
114 | 1313 Шевченка,6 (буд 210) | П-320 | 9 | 9 | 1989-03-17 | ЖКО м.Hетiшин | 80525.5
115 | 1312 Шевченка,6 (буд 210) | П-320 | 9 | 9 | 1989-03-17 | ЖКО м.Hетiшин | 80525.5
27 | Всього по м. Нетішин2017 рік | [5 empty] | 4603125.2
| Ітого по м.Нетішин 2014-2017 роки | [5 empty] | 18970982.08

## Позачерговий техогляд
Додаток 6
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням п’ятдесят третьої сесії
Нетішинської міської VI скликання
21.01.2014 № 53/1175
(у редакції рішення п"ятнадцятої сесії
Нетішинської міської ради
VІІ скликання 22.07.2016 № 15/__)
ПЕРЕЛІК
ліфтів, яким необхідно провести позачерговий технічний огляд
у 2015 році
№ п/п | Адреса ліфтів | Рег.№ | Тип ліфта | К-сть зупинок | Сума
1 | пр-т. Незалежностi,3(буд302) | 1492 | П-400 | 8 | 1200
2 | пр-т. Незалежностi,3(буд302) | 1493 | П-400 | 8 | 1200
3 | пр-т. Незалежностi,3(буд302) | 1494 | П-400 | 8 | 1200
4 | пр-т. Незалежностi,3(буд302) | 1495 | П-400 | 8 | 1200
5 | пр-т. Незалежностi,3(буд302) | 1537 | П-400 | 8 | 1200
6 | пр-т. Незалежностi,3(буд302) | 1538 | П-400 | 8 | 1200
7 | пр-т. Незалежностi,3(буд302) | 1539 | П-400 | 8 | 1200
8 | вул. Будівельників, 2 (буд 217) | 535 | ВП-500 | 14 | 1460
9 | вул. Будівельників, 4 (буд 218) | 450 | П-320 | 14 | 1350
10 | вул. Будівельників, 6 (буд 219) | 980 | П-320 | 14 | 1350
11 | вул. Будівельників, 7 (буд 265) | 858 | П-320 | 9 | 1200
12 | вул. Будівельників, 7 (буд 265) | 858 | П-320 | 9 | 1200
13 | вул. Будівельників, 7 (буд 265) | 861 | П-320 | 9 | 1200
14 | вул. Будівельників, 7 (буд 265) | 860 | П-320 | 9 | 1200
15 | вул. Михайлова, 14 (буд 205) | 490 | П-320 | 9 | 1200
16 | вул. Михайлова, 14 (буд 205) | 492 | П-320 | 9 | 1200
17 | вул. Михайлова, 18 (буд 249) | 493 | П-320 | 9 | 1200
18 | пр-т. Курчатова, 1 (буд 243) | 957 | П-320 | 9 | 1200
19 | пр-т. Курчатова, 1 (буд 243) | 958 | П-320 | 9 | 1200
20 | пр-т. Курчатова, 11 (буд 236) | 461 | П-320 | 9 | 1200
21 | пр-т.Незалежностi,12(буд222) | 500 | П-320 | 9 | 1200
22 | пр-т.Незалежностi,15(буд207) | 929 | П-320 | 8 | 1200
23 | пр-т.Незалежностi,15(буд207) | 924 | П-320 | 8 | 1200
24 | пр-т.Незалежностi,15(буд207) | 925 | П-320 | 8 | 1200
25 | пр-т. Незалежностi,15(буд207) | 926 | П-320 | 8 | 1200
26 | пр-т. Незалежностi,15(буд207) | 927 | П-320 | 8 | 1200
27 | пр-т. Незалежностi,15(буд207) | 928 | П-320 | 8 | 1200
28 | пр-т. Незалежностi,19(буд213) | 900 | П-320 | 9 | 1200
29 | пр-т. Незалежностi,19(буд213) | 910 | П-320 | 9 | 1200
30 | пр-т. Незалежностi,23(буд211) | 855 | П-320 | 8 | 1200
31 | пр-т. Незалежностi,23(буд211) | 854 | П-320 | 8 | 1200
32 | пр-т. Незалежностi,25(буд209а) | 873 | П-320 | 8 | 1200
33 | пр-т. Незалежностi,25(буд209а) | 874 | П-320 | 8 | 1200
34 | пр-т. Незалежностi,25(буд209а) | 875 | П-320 | 8 | 1200
35 | пр-т. Незалежностi,27(буд209) | 856 | П-320 | 8 | 1200
36 | пр-т. Незалежностi,27(буд209) | 857 | П-320 | 8 | 1200
37 | вул. Шевченка,10 (буд 237) | 974 | П-320 | 8 | 1200
38 | вул. Шевченка,2 (буд 238) | 992 | П-320 | 8 | 1200
39 | вул. Шевченка,2 (буд 238) | 993 | П-320 | 8 | 1200
40 | вул. Шевченка,8 (буд 237/1) | 953 | П-320 | 8 | 1200
41 | вул. Шевченка,8 (буд 237/1) | 954 | П-320 | 8 | 1200
42 | вул. Шевченка,8 (буд 237/1) | 955 | П-320 | 8 | 1200
43 | вул. Шевченка,8 (буд 237/1) | 956 | П-320 | 8 | 1200
44 | вул. Шевченка,10 (буд 237) | 975 | П-320 | 8 | 1200
45 | пр-т. Незалежностi, 9(буд 253) | 1156 | П-320 | 9 | 1200
| ВСЬОГО: |  |  |  | 54560
у 2016 році
№ п/п | Адреса ліфтів | Рег.№ | Тип ліфта | К-сть зупинок | Сума
1 | вул. Набережна,27 (буд 272) | 1022 | П-320 | 9 | 1200
2 | вул. Набережна,27 (буд 272) | 1021 | П-320 | 9 | 1200
3 | вул. Набережна,27 (буд 272) | 1020 | П-320 | 9 | 1200
4 | вул. Набережна,27 (буд 272) | 1023 | П-320 | 9 | 1200
5 | пр-т Незалежностi,19 ( 213) | 1017 | П-320 | 9 | 1200
6 | пр-т Незалежностi,19 ( 213) | 1018 | П-320 | 9 | 1200
7 | пр-т Незалежностi,19 (213) | 1019 | П-320 | 9 | 1200
8 | вул.Набережна,9 (буд 266) | 1004 | ВП-500 | 12 | 1200
9 | вул.Набережна,9а (буд 402) | 1595 | П-400 | 8 | 1200
10 | вул.Набережна,9а (буд 402) | 1596 | П-400 | 8 | 1200
11 | пр-т Незалежностi,10 ( 223) | 512 | П-320 | 9 | 1200
12 | пров Миру,14 (буд 256) | 1509 | П-400 | 9 | 1200
13 | пров Миру,14 (буд 256) | 1510 | П-320 | 9 | 1200
14 | пров Миру,14 (буд 256) | 1511 | П-400 | 9 | 1200
15 | вул.Михайлова,16 (буд 251) | 533 | П-320 | 8 | 1200
16 | вул.Михайлова,16 (буд 251) | 534 | П-320 | 8 | 1200
17 | вул.Михайлова,14 (буд 205) | 560 | П-320 | 9 | 1200
18 | пр-т Курчатова,9 (буд 203) | 555 | П-320 | 9 | 1200
19 | пр-т Курчатова,9 (буд 203) | 557 | П-320 | 9 | 1200
20 | вул. Набережна,9 (буд 266) | 994 | П-320 | 12 | 1400
21 | пр-т Незалежностi,10 (223)г | 513 | П-320 | 9 | 1400
22 | пр-т Курчатова,9 (буд.203) | 556 | П-320 | 9 | 1200
23 | вул.Шевченка,10 (буд 237) | 1082 | П-320 | 8 | 1200
24 | вул. Шевченка,10 (буд 237) | 1083 | П-320 | 8 | 1200
25 | пр-т Незалежностi,18 ( 220) | 574 | П-320 | 9 | 1200
26 | пр-т Незалежностi,18 ( 220) | 575 | П-320 | 9 | 1200
27 | пр-т Курчатова,3 (буд 201) | 616 | П-320 | 9 | 1200
28 | пр-т Курчатова,3 (буд 201) | 617 | П-320 | 9 | 1200
29 | вул. Будiвельникiв,11 (буд 268) | 568 | П-320 | 8 | 1200
30 | вул. Будiвельникiв,11 (буд 268) | 567 | П-320 | 8 | 1200
31 | вул.Будiвельникiв,11 (буд 268) | 566 | П-320 | 8 | 1200
32 | вул.Будiвельникiв,11 (буд 268) | 565 | П-320 | 8 | 1200
33 | пр-т Незалежностi,26 (275/2) | 1101 | П-320 | 8 | 1200
34 | пр-т Незалежностi,26 (275/2) | 1102 | П-320 | 8 | 1200
35 | пр-т Курчатова,3 (201) | 619 | П-320 | 9 | 1200
36 | пр-т Незалежностi,24 (275/3) | 824 | П-320 | 8 | 1200
37 | пр-т Незалежностi,24 (275/3) | 822 | П-320 | 8 | 1200
38 | вул.Набережна,21 (274) | 627 | П-320 | 8 | 1200
39 | вул.Набережна,21 (274) | 6281 | П-320 | 8 | 1200
40 | вул.Набережна,23 (273) | 602 | П-320 | 8 | 1200
41 | вул.Набережна,23 (273) | 603 | П-320 | 8 | 1200
42 | пр-т Курчатова,3 (201) | 630 | П-320 | 9 | 1200
43 | пр-т Курчатова,3 (201) | 631 | П-320 | 9 | 1200
44 | пров Миру,4 (буд 245) | 1634 | П-400 | 8 | 1200
45 | пров. Миру,4 (буд 245) | 1635 | П-400 | 8 | 1200
46 | пров Миру,4 (буд 245) | 1636 | П-400 | 8 | 1200
47 | пров Миру,4 (буд 245) | 1637 | П-400 | 8 | 1200
48 | пров Миру,2 (246) | 1638 | П-400 | 9 | 1200
| ВСЬОГО: |  |  |  | 58000
93 | ІТОГО: |  |  |  | 112560