ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

14.02.2017					Нетішин				      № 23/____

Про виконання програми природоохоронних заходів на території м.Нетішин на 2016 рік

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про результати виконання програми природоохоронних заходів на території м.Нетішин на 2016 рік, затвердженої рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 29 січня 2016 року № 6/128,              (зі змінами, затвердженими рішенням одинадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 27 травня 2016 року № 11/453), взяти до відома (додається).

2. Зняти з контролю рішення шостої сесії Нетішинської міської ради              VІІ скликання від 29 січня 2016 року № 6/128 « Про програму природоохоронних заходів на території м.Нетішин на 2016 рік».

Міський голова                                                                                     О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення двадцять третьої

сесії Нетішинської міської

ради VІI скликання

14.02.2017 № 23/_____

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання програми природоохоронних заходів

на території м.Нетішин на 2016 рік

1. Основні дані

Програма природоохоронних заходів на території м.Нетішин на 2016 рік (далі - Програма), затверджена рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 29 січня 2016 року № 6/128, (зі змінами, затвердженими рішенням одинадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від               27 травня 2016 року № 11/453), була прийнята з метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

Координація виконання програми покладається на виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Моніторинг та контроль за виконанням Програми щорічно здійснюється Нетішинською міською радою.

Відповідальність за виконання Програми покладається на КП НМР «Благоустрій» та відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради.

Основними завданнями програми є:

- організація контролю за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання шкідливого впливу їх на навколишнє природне середовище;

- покращення екологічної ситуації довкілля, оновлення квіткових клумб, оформлення квітково-декоративного біорізноманіття;

- покращення озеленення території міста, покращення екологічної ситуації довкілля в місті;

- видалення аварійних дерев та насадження нових для покращення екологічної ситуації довкілля в місті та озеленення території міста;

- своєчасне видалення сухого та аварійного гілля на деревах;

- підживлення ґрунту квіткових клумб, газонів для забезпечення оптимального живлення та росту рослин.

2. Виконання завдань і заходів:

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Організація контролю за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання шкідливого впливу їх на навколишнє природне середовище (придбання контейнерів для сміття) | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2016 | 17,4 | 0 | 0 | 0 | у зв’язку з відсутністю фінансового ресурсу, контейнери придбані не були |
| 2 | Покращення екологічної ситуації довкілля, оновлення квіткових клумб, оформлення квітково- декоративного біорозманіття (придбання розсади квітів) | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2016 | 86,5 | 0 | 53,3 | 0 | проведено озеленення міста, покращено естетичний вигляд шляхом придбання 9 325 од. розсади квітів |
| 3 | Покращення екологічної ситуації довкілля, оновлення квіткових клумб, оформлення квітково- декоративного біорозманіття (придбання насіння квітів) | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2016 | 10,0 | 0 | 9,0 | 0 | проведено озеленення міста, покращено естетичний вигляд шляхом придбання 3 кг насіння квітів |
| 4 | Покращення озеленення території міста, покращення екологічної ситуації довкілля в місті (придбання насіння трави) | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2016 | 4,0 | 0 | 4,0 | 0 | проведено озеленення міста, покращення екологічної ситуації довкілля. Придбано 50 кг насіння трави |
| 5 | Видалення аварійних дерев та насадження нових для покращення екологічної ситуації довкілля в місті та озеленення території міста (придбання садженців дерев, кущів) | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2016 | 58,3 | 0 | 0 | 0 | садженці не було придбано |
| 6 | Своєчасне видалення сухого та аварійного гілля на деревах придбання висоторіза | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2016 | 22,0 | 0 | 20,7 | 0 | Придбано висоторіз |
| 7 | Підживлення ґрунту квіткових клумб, газонів для забезпечення оптимального живлення та росту рослин (завезення рослинного ґрунту) | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2016 | 20,0 | 0 | 1,6 | 0 | Придбано 1,25 т рослинного ґрунту, підживлено ґрунт квіткових клумб для забезпечення оптимального живлення та росту рослин |
| ВСЬОГО |  |  |  | 218,2 |  | 88,6 |  |  |

3. Оцінка ефективності  виконання програми

| показники | 2016 |
| --- | --- |
| економічні |  |
| покращено екологічну ситуацію довкілля, оновленно квіткові клумби, оформлено квітково – декоративне біорозманіття (придбано розсаду квітів), тис.грн. | 53,3 |
| оновлено квіткові клумби, оформлено квітково-декоративне біорізноманіття (придбано насіння квітів), тис.грн. | 9,0 |
| покращено озеленення території міста, (придбано насіння трави), тис.грн. | 4,0 |
| своєчасне видалення сухого та аварійного гілля на деревах (придбання висоторізу, тис.грн. | 20,7 |
| підживлено ґрунт квіткових клумб, газонів та забезпечено оптимальне живлення та ріст рослин (завезено рослинний ґрунт для клумб та газонів/торф фрезерний/), тис.грн. | 1,6 |
| соціальні |  |
| екологічні |  |
| покращено екологічну ситуацію довкілля, оновленно квіткові клумби, оформлено квітково – декоративне біорозманіття (придбано розсаду квітів), шт | 9 325 |
| оновлено квіткові клумби, оформлено квітково – декоративне біорізноманіття (придбано насіння квітів), кг | 3 |
| покращено озеленення території міста, (придбано насіння трави), кг | 50 |
| своєчасне видалення сухого та аварійного гілля на деревах (придбання кущорізу «Висоторіз»), шт | 1 |
| підживлено ґрунт квіткових клумб, газонів та забезпечено оптимальне живлення та ріст рослин (завезено рослинний ґрунт для клумб та газонів / торф фрезерний/) тон | 1,25 |

4. Заключний висновок

Упродовж 2016 року проводилась робота щодо природоохоронних заходів на території м.Нетішин. Протягом звітного періоду із бюджету міста   на реалізацію заходів програми було виділено кошти у сумі 88,6 тис.грн.

Завдяки реалізації основних природоохоронних заходів програми у           2016 році забезпечувалися екологічно безпечні умови проживання для жителів міста, а саме:

- покращено екологічну ситуацію довкілля, оновленно квіткові клумби, оформлено квітково-декоративне біорозманіття (придбано розсаду квітів);

- оновлено квіткові клумби, оформлено квітково-декоративне біорізноманіття (придбано насіння квітів);

- своєчасне видалення сухого та аварійного гілля на деревах (придбання висоторізу);

- підживлено ґрунт квіткових клумб, газонів та забезпечено оптимальне живлення та ріст рослин (завезено рослинний ґрунт для клумб та газонів/торф фрезерний/).

Тому проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища забезпечує екологічно безпечне середовище для життя, діяльності і здоров'я людей, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

Перший заступник

міського голови									Є.В.Юрчук

Відповідальні виконавці:

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього природного

середовища виконавчого комітету

міської ради

Миронюк В.М.

Т.в.о. начальника

КП НМР «Благоустрій»

Косюк О.Б.

Пояснювальна записка

про результати виконання програми природоохоронних

заходів на території м. Нетішин на 2016 рік

Програма природоохоронних заходів на території м.Нетішин на 2016 рік затверджена рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 29 січня 2016 року № 6/128, (зі змінами, затвердженими рішенням одинадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 27 травня           2016 року № 11/453), та була прийнята з метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

Виконання програми забезпечували КП НМР «Благоустрій» та виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Програма передбачала виконання завдань щодо поліпшення якості навколишнього природного середовища, подальшої стабілізації екологічної ситуації у місті.

Програма діяла впродовж 2016 року. На виконання заходів Програми було передбачено за рахунок коштів бюджету міста кошти у сумі 218,2 тис.грн.

За період дії Програми у 2016 році на реалізацію природоохоронних заходів всього витрачено коштів у сумі 88,6 тис. грн.

Заходи Програми через відсутність фінансового ресурсу виконано не в повному обсязі лише на 40,6 %.

Проте, завдяки реалізації основних природоохоронних заходів програми у 2016 році забезпечуються екологічно безпечні умови проживання для жителів міста, а саме:

- здійснено заходи з озеленення міста шляхом придбання розсади квітів у кількості 9 325 шт.;

- покращено озеленення території міста, оновлено квіткові клумби та оформлено квітково-декоративне біорізноманіття шляхом посіву трави та квітів (придбано 3 кг насіння квітів та 50 кг насіння трави);

- своєчасне видалення сухого та аварійного гілля на деревах (придбання висоторізу;

- підживлено ґрунт квіткових клумб, газонів та забезпечено оптимальне живлення та ріст рослин. Завезено 1,25 тон рослинного ґрунту для клумб та газонів (торфу фрезерного).

Заходи, що виконані за період дії та в рамках Програми, сприятимуть в подальшому покращенню екологічного стану міста, і як наслідок, виконання запланованої мети Програми.

Бюджетні кошти були використані за призначенням.