ПРОЕКТ

УКРАЇНА



**Нетішинська міська рада Хмельницької області**

**Р І Ш Е Н Н Я**

**двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради**

**VІІ скликання**

**14.02.2017 Нетішин № 23/\_\_\_\_**

Про програму поетапного покращання надання медичної допомоги населенню міста Нетішина та розвитку галузі охорони здоров’я на 2017-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм» та з метою оптимізації міських програм з охорони здоров’я, Нетішинська міська рада в и р і ш и л а:

1.Завтвердити програму поетапного покращання надання медичної допомоги населенню міста Нетішина та розвитку галузі охорони здоров’я на 2017-2020 роки (далі - програма) згідно з додатком.

2.Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Кравчук В.Ф.) при внесенні змін до бюджету міста на 2017 рік та при формуванні бюджету міста на 2018-2020 роки передбачити кошти на виконання заходів програми.

3. Комунальному медичному закладу Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин щороку інформувати міську раду про виконання цієї програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, інформації, молоді та спорту (Матросова О.В.) та заступника міського голови Бобіну О.П.

Міський голова О.О.Супрунюк

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішенням двадцять третьої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

14.02.2017 № 23/\_\_\_\_\_\_

**ПРОГРАМА**

**поетапного покращання надання**

**медичної допомоги населенню міста Нетішина та розвитку галузі охорони здоров’я**

**на 2017-2020 роки**

2

**1. Паспорт програми поетапного покращання надання**

**медичної допомоги населенню міста Нетішина**

**та розвитку галузі охорони здоров’я на 2017-2020 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Указ Президента України від 08.08.2000 № 963/2000 «Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України»**,** Постанова Верховної Ради України від 21.04.2016 № 1338-19 «Про Рекомендації парламентських слухань на тему «Про реформу охорони здоров’я в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», від 30.11.2016 року № 875 «Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» |
| 3. | Розробник програми | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин” |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин” |
| 6. | Учасники програми | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ молоді та спорту, управління освіти, служба у справах дітей,управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КМЗ НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин», Нетішинський міськарайонний відділ ДУ Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області, міська громадська організація Товариства Червоного Хреста України, міський центр зайнятості, місцеві ЗМІ, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради |

3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Термін реалізації програми | | 2017-2020 роки | | | |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | | - | | | |
| 8. | Обсяги та джерела фінансування | | | | | |
| Джерела фінансування | | Обсяг фінансування | У тому числі за роками, грн. | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Бюджет міста | | **40298,9** | **17501,0** | **7629,7** | **7024,3** | **8143,9** |

**2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма.**

Відношення до охорони здоров’я в світі кардинально змінюється. Минув той час, коли охорона здоров’я визначалася тільки медико-санітарною допомогою планувати та організовувати, яку було важко та затратно. На сьогодні охорона здоров’я являє собою досить складну систему з багатьма нюансами та чисельними детермінантами здоров’я, які охоплюють все суспільство. Здоров’я також розглядається як головний чинник і результат розвитку суспільства та складовою людського благополуччя. В світі визнано, що інвестиції в охорону здоров’я мають важливе значення для успішного політичного, соціального та економічного розвитку сучасного суспільства.

Медико-демографічна ситуація, яка склалась останнім часом в Україні, свідчить про незадовільний стан здоров’я населення, що проявляється у низький народжуваності, порівняно з високим рівнем смертності*,* насамперед чоловіків працездатного віку, від’ємному природному прирості населення, скороченні середньої очікуваної тривалості життя, а також високому рівні поширеності хронічних неінфекційних захворювань (ХНІЗ). На останні страждає до 60% дорослого та майже 20% дитячого населення, вони значно впливають на тривалість життя, визначають інвалідизацію та передчасну смертність населення. Очікувана тривалість життя при народженні в 26 країнах Європейського регіону за даними ВООЗ складає більше 75 років, тоді як в 7 країнах (в т.ч. Україні) вона не доходить до 70 років. За даними Держкомстату очікувана тривалість життя в Україні становить 69,85 років.

В основі побудови нової національної системи охорони здоров’я лежать такі концептульні напрямки:

- фінансування системи охорони здоров’я як ключової складової, яка забезпечує належне виконання усіх інших функцій системи та включає запровадження страхової моделі фінансування на первинній і вторинній ланці та створення національного Фонду загальнообов’язкового державного медичного страхування України;

- визначення гарантованого пакету медичної допомоги;

- автономізація медичних закладів та перехід на контрактні відносини з постачальниками медичних послуг;

- якісне медичне обслуговування з пріоритетним розвитком первинної ланки охорони здоров’я;

- створення ефективної маршрутизації і диспетчеризації екстреної медичної допомоги, налагодження системи управління якістю медичного обслуговування;

4

- доступність лікарських засобів – за рахунок впровадження механізмів референтного ціноутворення та реімбурсації;

- охорона громадського здоров’я з акцентом на профілактиці захворювань, імунопрофілактиці, ефективному реагуванні на епідемічні виклики, формуванні здорового способу життя;

- здійснення моніторингу громадської думки;

- створення системи безперервного професійного розвитку медичних працівників, забезпечення належної оплати праці та ефективного її стимулювання;

- забезпечення наукового супроводу національної системи охорони здоров’я та розвитку наукових досліджень.

**3. Визначення мети програми.**

Мета програми полягає у зміцненні здоров’я жителів міста, підвищення рівня якості та ефективності медичної допомоги, створення сприятливого для здоров’я середовища, формування культури здоров’я, яка відповідає реальним потребам населення з організацією виконання соціальних заходів щодо медичного забезпечення хворих, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров’я, поліпшення демографічної ситуації та розвиток галузі охорони здоров’я.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів**

**та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми**

Протягом 2017-2020 років передбачається здійснити комплекс заходів, спрямованих на:

* покращення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності;
* продовження активного довголіття та тривалості життя;
* продовження активної демографічної політики, охорона материнства і дитинства;
* запровадження ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення бюджетних фінансувань на охорону здоров’я;
* оптимізація організації медичної допомоги населенню, забезпечення її високої якості та ефективності, пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;
* забезпечення пільгових категорій населення ефективними та якісними лікарськими засобами, виробами медичного призначення;
* розвиток галузі охорони здоров’я.

Термін дії програми: 2017-2020 роки

**Ресурсне забезпечення програми тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Усього витрат на виконання програми, тис.грн. | Етапи виконання програми | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Бюджет міста | **40298,9** | **17501,0** | **7629,7** | **7024,3** | **8143,9** |

5

**5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники**

Виконання програми дасть можливість:

* забезпечити державну політику у сфері охорони здоров’я;
* збільшення якості та доступності послуг у галузі охороні здоров’я;
* створення для інвалідів та інших маломобільних категорій населення безперешкодного середовища у закладах охорони здоров’я;
* участь представників медичної громадськості та пацієнтів в реалізації заходів з побудови нової національної системи охорони здоров’я;
* зміцнення трудоресурсного потенціалу країни за рахунок підвищення якості медичної допомоги, збільшення обсягів профілактики захворювань та ефективної діяльності громадської охорони здоров’я.

Результативним показником виконання заходів даної програми є:

* зниження рівня госпіталізації у заклади охорони здоров’я;
* охоплення базовою вакцинацією дитячого населення міста до 90-95%;
* зниження рівня поширеності основних факторів ризику здоров’я, насамперед куріння, зловживання алкоголем, незбалансованого харчування, вживання наркотичних препаратів, низької фізичної активності, формування у населення відповідального ставлення до особистого здоров’я;
* зниження негативного впливу соціальних факторів на розвиток хронічних захворювань;
* підвищення рівня задоволення населення медичним обслуговуванням.

**6. Напрями діяльності та заходи програми.**

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми.

**7. Координація та контроль за ходом виконання програми.**

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради.

КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин”, структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, забезпечити виконання заходів програми, про що інформувати виконавчий комітет міської ради щороку до 15 грудня упродовж терміну дії програми.

**Додаток до програми**

**6.Напрями діяльності та заходи програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.,у тому числі | | | | Очікуваний результат |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** |
| 1. | Проведення інформацій-но-просвіт-ницької роботи серед населення та медичних працівників міста з питань охорони здоров’я | 1.1.Проведення тренінгів і сприяння дистанційній під-готовці та професійного, безперебійного розвитку лікарів і медичних сестер загальної практики – сімейної медицини з питань спостереження за здоров’ям населення | 2017-2020 | КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин” | не пот-ребує фінансу-вання | - | - | - | - | Підвищення рівня  кваліфікації сімейних лікарів та медичних сестер |
| 1.2.Розроблення та видача карток імунізації | постійно | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин | бюджет міста | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Упорядкування інформації щодо профілактичних щеплень кожного мешканця міста |
| 1.3. Проведення інформа-ційно-просвітницької роботи з питань охорони громадського здоров’я, профілактики захворю-вань, імунопрофілактики, ефективного реагування на епідемічні виклики, формування здорового способу життя | постійно | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин, управління освіти, служба у справах дітей, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | не пот-ребує фінансу-вання | - | - | - | - | Покращення інформованості населення міста з питань охорони здоров’я |
| 1.4.Проведення роботи щодо професійної орієнтації учнів 9-11 класів ЗОШ міста з метою їх подальшого навчання у медичних закладах | 2017-2020 | КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин”, управління освіти виконавчого комітету міської | не пот-ребує фінансу-вання | - | - | - | - | Підняття престижу професії медичних працівників та за-лучення молодих спеціалістів до ро-боти у медичному закладі міста |
| 2. | Охорона материнства та дитинства, зміцнення здоров’я дітей та підлітків | 2.1. Сприяти формуванню груп на базі плавального басейну ВП «ХАЕС» для дітей та молоді з індивідуальними потребами та проведення їм фізкультурно-спортивної реабілітації | 2017-2020 | Виконавчий комітет міської ради, управлі-ння соціального захис-ту населення виконав-чого комітету міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин”, ВП «ХАЕС» | бюджет міста | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | Сприяння збереженню та зміцненню здоров’я дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями |
| 2.2. Сприяння формуванню груп загально-фізичного розвитку для дітей, яким протипоказане заняття в спортивних секціях у зв’язку з незадовільними показниками функціональ-них проб (проба Руф’є) | 2017-2020 | КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин”, управління освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | не пот-ребує фінансу-вання | - | - | - | - | Сприяння гармонійному розвиткові психофізичних здібностей учнів |
| 2.3. Забезпечити матеріаль-но-технічне оснащення палати для дітей-інвалідів у дитячому соматичному відділенні стаціонару | 2017-2020 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин” | бюджет міста | 20,0 | - | - | - | Забезпечення сприят-ливих умов для пе-ребування дітей-інвалідів на стаціонар-ному лікуванні |
|  |  | 2.4. Забезпечити придба-ння сучасного обладнання для облаштування кабінету ортоптики у дитячій поліклініці | 2017-2020 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин” | бюджет міста | 100,0 | - | - | - | Сприяння збереженню та зміцненню здоров’я дітей та підлітків |
|  |  | 2.5. Забезпечити діяльність служби репродуктивного здоров’я, планування сім’ї. У разі відмови від дитини (на час утримання у поло-говому відділенні) забез-печення засобами гігієни, виробами медичного приз-начення та медикаментами | 2017-2020 | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин”, управлі-ння соціального захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | бюджет міста | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | Зниження ризику відмови від новонароджених дітей |
| 3. | Збереження здоров’я лю-дей та нада-ння медичної допомоги ок-ремим кате-горіям населе-ння (що пост-раждало внас-лідок аварії на ЧАЕС, інвалі-дам, ветера-нам війни та осіб, прирівня-них до них, внутрішньо-переміщеним особам, учас-никам бойо-вих дій та АТО, малозабезпеченим особам) | 3.1. Створення для інвалі-дів та інших маломобіль-них категорій населення безперешкодного середовища у закладах охорони здоров’я | 2017-2020 | КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин” | не пот-ребує фінансу-вання | - | - | - | - | Належне обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями |
| 3.2.Забезпечувати ветеранів війни та осіб, прирівняних до них, учасників бойових дій та АТО слуховими апаратами , медикаментами та зубопротезуванням на пільговій основі згідно чинного законодавства | 2017-2020 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин” | бюджет міста | 82,0 | 87,0 | 97,0 | 100,0 | Належне забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення на пільговій основі соціально-незахищених верств населення |
| 3.3.Забезпечити безкоштовний попередній, щорічний медичний огляд окремих категорій населення | 2017-2020 | КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин” | не пот-ребує фінансу-вання | - | - | - | - | Забезпечення належного медичного огляду та профілактика захворювань окремих категорій населення |
| 3.4. Забезпечення учасників АТО та визнаних учасни-ками бойових дій відповід-но до п.19 ч.1 ст.6 Закону України «Про статус ветера-нів війни, гарантії їх соціаль-ного захисту» бланками (сертифікатами) для проход-ження медичного огляду | 2017-2020 | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин” | бюджет міста | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | Забезпечення належного надання медичних послуг |
| 3.5. Облаштування палат для лікування ветеранів війни та учасників бойових дій у відділеннях стаціонару | 2017-2020 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин” | бюджет міста | 80,0 | - | - | - | Забезпечення належ-ного медичного об-слуговування, обсте-ження та лікування учасників війни та бойових дій |
| 4. | Надання невідкладної медичної допомоги | 4.1.Забезпечувати транспор-тування осіб з нирковою недостатністю на процедури гемодіалізу (штучної нирки) у спеціальні заклади | за потреби | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин” | бюджет міста | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | Збільшення очікуваної тривалості життя |
| 4.2. Придбання спеціальних медикаментів, необхідних для здійснення комплекс-ної терапії при проведенні програмного гемодіалізу | за потреби | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин” | бюджет міста | 80,0 | 82,0 | 85,0 | 85,0 | Збільшення очікуваної тривалості життя |
| 4.3. Забезпечення відділе-ння анестезіології та ін-тенсивної терапії необхід-ними лікарськими препа-ратами для проведення тромболізису хворим на ішемічний інсульт та гострий інфаркт міокарда | 2017-2020 | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин” | бюджет міста | 123,9 | 125,0 | 130,0 | 140,0 | Збільшення очікуваної тривалості життя |
| 5. | Донорство крові та її компонентів | 5.1.Забезпечувати донорів у день здавання крові та (або) її компонентів наборами продуктів харчування (додаткове) | постійно | Виконавчий комітет міської ради,  КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин» | бюджет міста | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | Забезпечення належного харчування донорів |
| 5.2.Забезпечити виплату одноразової матеріальної допомоги почесним доно-рам м.Нетішина до Все-світнього дня донора крові | щороку | Виконавчий комітет міської ради,  КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин» | бюджет міста | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | Матеріальна підтримка та заохочення  Почесних донорів. |
| 6. | Протидія захворюва-нням на туберкульоз та СНІД | 6.1.Забезпечення належного облаштування ДОТ кабінету(кабінет контрольованого лікування хворих на амбулаторному етапі) | 2017-2020 | КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин» | не пот-ребує фінансу-вання | - | - | - | - | Проведення якісної контрольованої хі-міотерапії на етапі амбулаторного лікування хворих на туберкульоз |
| 6.2 Забезпечити щорічне проведення туберкулінодіаг-ностики серед дитячого населення, підлітків, тубкон-тактних осіб, осіб, що мають віраж туберкулінової проби та ВІЛ-інфікованих | 2017-2018 | Виконавчий комітет міської ради,  КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин» | бюджет міста | 228,0 | 230,0 | 235,0 | 240,0 | Забезпечення охоплення туберкулінодіагностикою не менше 98 відсотків (щороку) населення |
| 6.3 Забезпечити 100% обстеження на ВІЛ-інфек-цію хворих на туберкульоз | 2017-2018 | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин | бюджет міста | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рання діагностика ВІЛ-інфекції у хво-рих на туберкульоз |
| 6.4. Забезпечити повноцінне функціонування кабінету «Довіра» | 2017-2018 | Виконавчий комітет міської ради,  КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин | бюджет міста | 11,3 | **-** | **-** | **-** | Надання спеціалізо-ваної медичної до-помоги людям, які живуть з ВІЛ, про-ведення тестування з метою виявлення ВІЛ-інфекції |
| 7 | Медикамен-тозне забезпечення хворих | 7.1 Забезпечення хворих на цукровий діабет ІІ типу таблетованими цукрознижу-вальними препаратами | постійно | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин | бюджет міста, дер-жавний бюджет | 450,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | Належне медика-ментозне забезпе-чення хворих на пільговій основі |
| 7.2. Забезпечення акушерсь-ко-гінекологічного відділення препаратами для надання невідкладної медичної допомоги при масивних акушерських кровотечах (карбетоцин, розчини модифікованого рідкого желатину, ГЕК, апротеїни, кортикостероїди) | щороку | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин”, | бюджет міста, залучені кошти | 22,5 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | Підвищення рівня надання невідкладної медичної допомоги,профілактика материнської смертності та післяпологових ускладнень |
|  |  | 7.3.Сприяти забезпеченню населення міста у разі амбулаторного лікування лікарськими засобами, які відпускаються за рецептами лікарів безоплатно або на пільгових умовах (ПКМУ №1303 від17.08.1998р.) | 2017-2020 | КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин” | бюджет міста | 2 092,0 | 2092,0 | 2092,0 | 2092,0 | Забезпечення лікарськими засобами населення міста на пільговий основі на амбулаторному лікуванні (згідно чинного законодавства) |
| 8 | Матеріальне заохочення та стимулювання фахівців галузі охорони здоров’я | 8.1. Сприяти заохоченню та відзначенню кращих фахівців галузі охорони здоров’я грамотами, подяками та грошовими винагородами з нагоди професійних свят | щороку | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин | бюджет міста | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Належне відзна-чення кращих фахівців галузі охорони здоров’я, підвищення соціального престижу та поваги до професії медичного працівника |
| 8.2.Сприяти забезпеченню молодих спеціалістів житлом | 2017-2020 | Виконавчий комітет Нетішинської міськї ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин | не пот-ребує фінансу-вання | - | - | - | - | Залучення молодих спеціалістів до роботи в медичному закладі |
| 9 | Інформатиза-ція та сертифікація галузі охорони здоров’я | 9.1. Закупівля, встановле-ння та налаштування необхідного обладнання для проведення інформа-тизації галузі та навчання персоналу медичного закладу з питань користування системою | 2017-2020 | Виконавчий комітет Нетішинської міськї ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин | бюджет міста | 1925,0 | 430,0 | 160,0 | 160,0 | Запровадження системи електронної реєстрації в закладі та обмін медичною інформацією |
| 9.2.Підготовка системи управління КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» до наглядового сертифікаційного аудиту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 | 2017-2020 | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин | бюджет міста | 60,0 | - | - | - | Організація роботи лікувального закладу відповідно до сучас-них вимог із викорис-танням кращого сві-тового досвіду в сфе-рі управління, що сприятиме підвище-нню як якості ме-дичних послуг, так і ефективності робо-ти закладу вцілому |
| 10 | Розвиток матеріально-технічної бази. | 10.1. Виготовлення проект-но-кошторисної докумен-тації «Реконструкція будівлі для розміщення амбулаторії сімейного лікаря на вул.Солов’євській,135, у м.Нетішин Хмельницької області» | 2017-2020 | Управління капіталь-ного будівництва виконавчого комітету міської ради | бюджет міста | 20,0 | - | - | - | Покращення рівня надання медичної допомоги населенню садибної забудови міста Нетішина |
| 10.2.Забезпечення поетапного придбання медичного обладнання для відділення функціональної діагностики, хірургічного та інших відділень закладу | 2017-2020 | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин | бюджет міста | 2 339,2 | 1000,0 | 1500,0 | 2000,0 | Покращення рівня надання медичної допомоги населе-нню у відділеннях функціональної діагностики та хірургічному. |
| 10.3. Здійснення капітальних ремонтів будівель медичного закладу | 2017-2020 | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин», управ-ління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради | бюджет міста. | 5836,0 | 2,775 | 1,866 | 2,450 | Утримання в належному технічному стані об’єктів закладу |
| 10.4. Проведення поточних ремонтів приміщень та споруд закладу | 2017-2020 | Виконавчий комітет Нетішинської міськї ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин | бюджет міста | 3858,0 | 145,0 | 135,0 | 145,0 | Належне утримання будівель та безпечна експлуатація каналізаційних систем |