ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

21.03.2017					Нетішин				      № 24/____

Про виконання у 2016 році міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2016-           2019 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2016 році міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради                              VІІ скликання від 23 грудня 2015 року № 4/71, із внесеними змінами, взяти до відома (додається).

Міський голова                                                                          		О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення двадцять четвертої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

21.03.2017 № 24/____

Щорічний звіт

про виконання у 2016 році міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового

та громадського призначення на 2016-2019 роки

1. Основні дані

Міська програма забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2016-2019 роки, затверджена рішенням сімнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 23 грудня 2015 року № 4/71 (далі - програма) була прийнята з  метою створення умов щодо безперешкодного доступу людей з обмеженими функціональними можливостями до об’єктів інфраструктури міста, в тому числі місць праці та відпочинку, загального користування, лікувально-реабілітаційних, спортивних, культурно-видовищних центрів, зупинок громадського транспорту, тощо, а також до інших видів соціального сервісу та соціальних послуг, залучення представників громадських організацій та громадськості до створення безбар’єрного середовища.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. Задіяні у реалізації програми: управління містобудування та архітектури, фінансове управління, відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», підприємства, установи та організації міста, фізичні особи-підприємці, міські громадські організації.

Основними завданнями програми є:

- забезпечення інвалідів міста засобами реабілітації, пересування, ортопедичним взуттям, слуховими апаратами;

- створення сприятливих умов для широкого залучення людей з інвалідністю до мистецтва та творчої діяльності;

- проведення обстежень будівель та будинків та облаштування їх безбар’єрним доступом  для осіб з особливими потребами;

- зміцнення матеріальної бази та оснащення закладів, у яких надаються соціальні та реабілітаційні послуги особам з обмеженими фізичними можливостями;

- забезпечення доступності інвалідам з особливими вадами до пересування у громадському транспорті;

- забезпечення доступності інвалідів до здобуття вищої освіти.

На фінансове забезпечення програми на 2016 рік передбачено                        252,0 тис.грн. коштів бюджету міста. Фактичні обсяги фінансування програми становили 189,8 тис. гривень коштів бюджету міста.

2

Станом на 01 січня 2016 року у місті Нетішині проживали 84 особи на візках, з них 30 осіб – діти та молодь. 9 осіб користувались інвалідними колясками з електроприводом.

Станом на 01 січня 2017 року у місті Нетішині проживала 91 особа на візках, з них 32 особи – діти та молодь. 9 осіб користуються інвалідними колясками з електроприводом.

Планомірна робота щодо створення безбар’єрного середовища для людей з інвалідністю була розпочата у місті у 2004 році, коли міською радою була затверджена перша міська програма забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення. Від того часу в місті повністю забезпечені безперешкодним доступом органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я, соціального захисту, культури та освіти. Із 5 місцевих органів виконавчої влади 3 повністю забезпечені доступом, 2 – забезпечені частково, тобто обладнані кнопками виклику – це міський центр зайнятості та Нетішинське відділення Славутської об’єднаної державної податкової інспекції. Щороку КП НМР «ЖКО» облаштовуються з’їзди біля під’їздів будинків, де мешкають люди на візках, поручні у під’їздах.

У місті працюють 2 світлофори зі звуковою сигналізацією для незрячих мешканців. Працює Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Міський комітет забезпечення доступності інвалідів до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, створений у травні                2007 року із залученням громадських організацій, забезпечує контроль за виконанням вимог законодавства щодо забезпечення безбар’єрного доступу людей з інвалідністю при спорудженні нових та реконструкції існуючих об’єктів інфраструктури міста. У 2016 році проведено 2 засідання комітету, на яких визначено проблемні питання, які потребували вирішення у 2016 році.

До 2016 року було споруджено 6 індивідуальних пандусів для інвалідів міста (біля квартир цих інвалідів), зокрема, 2 – у 2015 році (вартість 44,2 тис. грн.). Також у 2015 році споруджено пандус для Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, який переїхав у нове приміщення (ДНЗ № 9), вартістю 38,8 тис. грн.

У 2016 році КП НМР «ЖКО» облаштовані з’їздами та поручнями                       18 об’єктів житлового фонду кошторисною вартістю 12,8 тис. грн.

За результатами роботи комітету забезпечення доступності у 2016 році облаштовано 3 пандуси до гуртожитків по вул. Набережна, 3 та по вул. Варшавська, 7 та 9. Загальна вартість витрат склала 177053,86 грн. (13770 грн. – вартість проектно-кошторисної документації, 163283,86 грн. – вартість будівництва самих пандусів).

2.Виконання завдань і заходів

| № п/п | Перелік заходів програми | Строк викона- ння | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Планові обсяги фінансування |  | Фактичні обсяги фінансування |  | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазна-чити) | бюджет міста | інші джерела (зазна-чити) |  |
| 1. | Здійснювати постійний контроль та підтримку бази даних об'єктів житлового і цивільного призначення міста, які підлягають першочерговому обладнанню і пристосуванню для проживання або обслуго-вування в них людей з обмеженими фізичними можливостями | щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | не потре-бує фінан-сування | - | - | - | - | База даних об'єктів житлового і цивільного призначення міста, які підлягають першочерговому обладнанню і пристосуванню для проживання або обслуговування в них людей з обмеженими фізичними можливостями підтримується в актуальному стані |
| 2. | Проводити моніторинг житлового фонду, у якому проживають особи з обмеженими фізичними можливостями, для здійснення заходів з облаштування окремих будинків спеціально обладнаних і пристосованих для проживання в них людей з обмеженими фізичними можливостями | щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | не потре-бує фінан-сування | - | - | - | - | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради спільно з громадськими організаціями та жителями міста постійно здійснюють моніторинг стану житлових будинків, у яких проживають особи з обмеженими фізичними можливостями. В результаті у 2016 році виявлено 18 об’єктів, список яких передано до КП НМР «ЖКО» для виконання відповідних робіт |
| 3. | Забезпечити під час проектування, будівництва нових та реконструкції існуючих об’єктів житлового та громадського призначення, безбар’єрний доступ для осіб з обмеженими фізичними можливостями за умов дотримання державних будівельних норм | щороку | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради | не потре-бує фінан-сування | - | - | - | - | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради при видачі містобудівних умов щодо будівництва об’єктів житлового і громадського призначення зазначає вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення відповідно др. ДБН та СНіП |
| 4. | Здійснювати контроль за оновленням бази даних об’єктів, які підлягають здачі в експлуатацію, у першу чергу тих, на які виділено цільові кошти державного та місцевих бюджетів | щороку | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради | не потре-бує фінан-сування | - | - | - | - | Здача об’єктів житлового і громадського призначення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством |
| 5. | Забезпечити пристосування об’єктів житлового та громадського призначення (у тому числі існуючих), вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями | щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | не потре-бує фінан-сування | - | - | - | - | Спільно з громадськими організа-ціями інвалідів та КП НМР «Благоустрівй» у 2016 році було продовжено обстеження вулично-шляхової та пішохідної мережі |
| 6. | Широко залучати комерційні структури, релігійні та громадські організації, фонди та громадськість міста до вирішення питань облаштування безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями до житлових будинків та об’єктів житлово-громадського призначення | щороку | Виконавчий комі-тет Нетішинської міської ради, управ-ління соціального захисту населення виконавчого комі-тету Нетішинсь-кої міської ради, Нетішинський тери-торіальний центр соціального обслу-говування (нада-ння соціальних послуг) | не потре-бує фінан-сування | - | - | - | - | У 2016 році благодійна допомога вирішення питань облаштування безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями до житлових будинків та об’єктів житлово-громадського призначення не надавалась |
| 7. | Продовжити практику погодження з громадськими організаціями інвалідів проектів нормативно-правових актів, що стосуються інтересів інвалідів, а також залучення їх до відповідних заходів | щороку | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | не потре-бує фінан-сування | - | - | - | - | Громадські організації інвалідів постійно залучаються до загальноміських заходів, беруть участь у нарадах, фестивалях, інших заходах. Так, за участю громадських організацій та інвалідів міста у 2016 році відбулись 2 «круглий столи», 03 грудня 2016 року відзначено фестиваль творчості інвалідів, приурочений до Міжнародного дня інвалідів . Упродовж 2016 року відбулось 2 засідання міського комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур міста |
| 8. | Забезпечити умови для широкого залучення людей з інвалідністю до мистецтва та творчої діяльності | щороку | Управління культури, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | не потре-бує фінан-сування | - | - | - | - | У 2016 році з нагоди відзначення у місті 03 грудня Міжнарод-ного дня інвалідів управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради у приміщенні Палацу культури проведено фестиваль творчості інвалідів та виставку їх виробів. У фестивалі свою творчість показали 5 учасників-інвалідів |
| 9. | Підтримувати в належному стані централізований банк даних щодо інвалідів і дітей-інвалідів, які потребують забезпечення санатрно-курортним лікуванням, спеціальним автотранспортом, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, тощо | щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | не потре-бує фінан-сування | - | - | - | - | Забезпечено функціонування та ве-дення Централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ) – автома-тизованої системи для визначення потреб інвалідів та дітей-інвалідів у засобах і послугах реабілітації. У 2016 році внесено інформацію про інвалідів до ЦБІ: щодо потреби у за-безпеченні протезно-ортопедичними виробами - на 80 осіб, технічними засобами реабілітації - на 47 осіб, санаторно-курортним лікуванням - на 47 осіб, щодо направлення до центру соціальної реабіліта-ції дітей-інвалідів – на 58 осіб |
| 10. | При закупівлі громадського транспорту надавати перевагу моделям, які максимально обладнано спеціальними пристосуваннями для перевезення мало мобільних груп населення та осіб з інвалідністю | щороку | Управління економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій» | не потре-бує фінан-сування | - | - | - | - | У 2016 році КП НМР «Благоустрій» придбані автобус «Богдан» А 22110 вартістю 1040,0 тис. грн., та автобус «АTAMAN» А092аб вартістю 1656,0 тис. грн. Автобуси пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю |
| 11. | Забезпечення під час розробле-ння або коригування генераль-ного плану міста проектів забу-дови територій та земельних діля-нок з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можли-востями, виділення місць для паркування автотранспортних засобів, які належать інвалідам | щороку | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій» | не потре-бує фінан-сування | - | - | - | - | Проекти забудови територій та земельних ділянок під час розроблення або коригування генерального плану міста розглядаються у межах повноважень |
| 12. | Облаштування пандусів та з’їздних доріжок для інвалідних колясок до житлових будинків та об’єктів громадського призначення | щороку | Управління соціаль-ного захисту насе-лення фінансове управління вико-навчого комітету Нетішинської міської ради, КП «Архітектурно-планувальне бюро», КП НМР «ЖКО» | бюджет міста | 252,0 |  | 189,8 | - | У 2016 році КП НМР «ЖКО» облаштовані з’їздами та поруч-нями 18 об’єктів житлового фонду кошторисною вартістю 12,8 тис.грн. Також облашто-вані 3 пандуси до гуртожитків по вул. Набережна, 3 та по вул. Варшавська, 7 та 9. Загальна вартість робіт склала 177053,86 грн. (13770 грн. – ПКД, 163283, 86 грн. – вартість будівництва самих пандусів) |
| 13. | Облаштування вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями (пониження бордюрів) | щороку | Управління соціаль-ного захисту насе-лення, фінансове управління вико-навчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій» | бюджет міста |  | - | - | - | Спільно з громадськими організаціями інвалідів відслідковується вулично-шляхова, пішохідна та вело-візкова мережа для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями (пониження бордюрів) |
|  | УСЬОГО: |  |  |  | 252,0 |  | 189,8 |  |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | 252,0 | 140,0 | 150,0 | 65,0 |
| Соціальні |  |  |  |  |
| Охоплено заходами програми, осіб | 1679 |  |  |  |
| Облаштовано безперешкодним доступом, об’єктів | 21 |  |  |  |
| Екологічні |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми.

За результатами аналізу виконання у 2016 році міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на         2016-2019 роки потрібно відзначити таке.

Станом на 01 січня 2017 року у нашому місті проживали 1679 інвалідів, що становить 5 % від загальної кількості жителів міста. Серед них, зокрема,             78 інвалідів війни, 88 інвалідів армії, 32 інваліди від трудового каліцтва,                118 інвалідів внаслідок Чорнобильської катастрофи, 42 інваліда по зору,           29 інвалідів з вадами слуху, 190 інвалідів з дитинства, 171 дитина-інвалід віком до 18 років, 1151 інвалід від загального захворювання. У розрізі за групами інвалідності: І групи –136 осіб, з них користуються інвалідними візками –                91 особа, ІІ групи – 494 особи, ІІІ групи – 878 осіб. Загальна кількість інвалідів станом на 01 січня 2016 року становила 1546 осіб, з них 84 користувались інвалідними візками. Як видно із цих даних кількість інвалідів зростає.

Основна робота щодо облаштування безперешкодного доступу була проведена упродовж 2008-2011 років. Так, на сьогодні в місті повністю забезпечені безперешкодним доступом органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я, заклади соціального захисту, заклади культури та заклади освіти. Місцеві органи виконавчої влади повністю забезпечені на 60 %, решта 40 % - забезпечені частково, тобто обладнані кнопками виклику: 2 із                 5 об’єктів місцевих органів виконавчої влади: міський центр зайнятості та Нетішинське відділення Славутської об’єднаної державної податкової адміністрації.

З метою здійснення заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу до житлових будинків, в яких проживають інваліди-колясочники, та громадяни похилого віку, які потребують наявності в під’їздах будинків на сходових клітках поручнів для підтримки, управлінням соціального захисту населення систематично проводиться обстеження умов їх проживання.

Упродовж 2016 року управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради виявлено і КП НМР «ЖКО» облаштовано з’їздами та металевими поручнями для безперешкодного доступу до                         18 об’єктів, а саме:

| № п/п | Адреса об’єкта | Виконано: вартість матеріалів, грн.. | Примітка (вид роботи) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | просп. Незалежності,13, 3-й під’їзд | 244,52 | Металевий поручень |
| 2. | пров. Миру, 14, 1, 2, 3 під’їзди | 449,09 | Металеві поручні |
| 3. | вул. Набережна, 11 а | 898,74 | Пониження бордюру |
| 4. | просп. Незалежності, 31, 1-й під’їзд | 257,98 | Металевий поручень |
| 5. | пров. Миру, 3, 3 під’їзд | 225,26 | Металевий поручень |
| 6. | вул. Шевченка, 10, 3 під’їзд | 235,93 | Металевий поручень |
| 7. | просп. Незалежності, 31 | 67,91 | Бетонний пандус |
| 8. | пров. Миру, 3, 4-й під’їзд | 670,63 | Металевий поручень |
| 9. | вул. Будівельників, 1 | 405,78 | Металевий поручень |
| 10. | пров. Миру, 3, 1 під’їзд | 89,34 | Металевий поручень |
| 11. | вул. Набережна, 9 а, кв. 4 | 542,51 | З’їзд для інваліда |
| 12. | вул.Будівельників,14, кв. 35 | 530,85 | Поручні в під’їзді |
| 13. | просп. Курчатова, 6, кв. 270 | 702,41 | Поручні в під’їзді |
| 14. | просп. Незалежності, 35, кв. 84 | 255,72 | Металевий поручень |
| 15. | просп. Незалежності, 15, кв. 179 | 183,42 | Металевий поручень |
| 16. | вул. Висоцького, 2 | 206,62 | Металевий поручень |
| 17. | вул. Висоцького, 2, 1-й під’їзд | 931,79 | Металевий поручень |
| 18. | вул. Будівельників, 2, кВ. 4 | 983,28 | З’їзд для інваліда |
|  | Всього | 7881,78 |  |
|  | Заробітна плата з нарахуваннями | 4880,00 |  |
|  | РАЗОМ | 12761,78 |  |

Також облаштовані 3 пандуси до гуртожитків по вул.Набережна, 3 та по вул. Варшавська, 7 та 9. Загальна вартість робіт склала 177053,86 грн.                   (13770 грн. – ПКД, 163283, 86 грн. – вартість будівництва самих пандусів).

Завдяки налагодженій співпраці управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради та міського центру зайнятості упродовж 2016 року вдалось працевлаштувати 10 людей з особливими потребами, які виявили бажання та за медичними показаннями спроможні працювати.

Видано інвалідам направлень на забезпечення ортопедичним взуттям для 69 осіб, протезними виробами  –  для 137 осіб.

Забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування 62 інваліди:                    34 інваліди від загального захворювання, 6 інвалідів війни та 22 інваліди-«чорнобильці».

Інваліди міста відповідно до медичних показників в повному обсязі від потреби були забезпечені у 2016 році засобами реабілітації та пересування. Зокрема, 23  інваліда забезпечено кріслами-колясками, 68 інвалідів – засобами реабілітації.

У 2016 році до міста 3 рази приїздила медико-технічна бригада із замовлення і видачі технічних засобів реабілітації (протезно-ортопедичні вироби та ортопедичне взуття) Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства та 4 рази приїздила бригада лікарів                   ПП «Форвард-Орто» м. Тернопіль.

З огляду на означене, для забезпечення подальшого виконання програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення пропозиції такі: продовжити роботу щодо виявлення у місті об’єктів, які потребують облаштування безперешкодним доступом, та на наступний період забезпечити фінансування всіх заходів програми.

Заступник міського голови							О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

Начальник управління соціального

захисту населення виконавчого

комітету Нетішинської міської ради

Склярук В.Л.