ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

21.03.2017					Нетішин				      № 24/____

Про виконання міської комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016 рік

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання міської комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016 рік, затвердженої рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради                          VII скликання від 23 грудня 2015 року № 4/72, із внесеними змінами, взяти до відома (додається).

2. Зняти з контролю рішення четвертої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 23 грудня 2015 року № 4/72 «Про міську комплексну програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016 рік».

Міський голова                                                                          		О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення двадцять четвертої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

21.03.2017 № 24/_______

Заключний звіт

про виконання міської комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016

1. Основні дані.

Міська комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016 рік, затверджена рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 23 грудня 2015 року № 4/72, із наступними змінами (далі - програма), прийнята з метою підвищення рівня соціального захисту учасників антитерористичної операції (далі - АТО), членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО.

Міська комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м.Нетішин – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки нетішинців, яких скеровують у зону проведення антитерористичних операцій, та членів їх родин, сприяння вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення учасників АТО, соціально-побутових питань осіб, які брали участь у проведенні АТО та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення АТО тощо.

Метою програми у частині надання комплексної допомоги є мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громади, передусім попередження насильства, підсилення ролі сімейних цінностей у суспільстві, підвищення рівня поінформованості учасників АТО, членів їх сімей та населення у цілому з питань соціальної підтримки учасників АТО, їх родин, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради.

Задіяні у реалізації програми також фінансове управління, відділ молоді та спорту, управління освіти, управління культури, відділ з організаційних питань, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Нетішинський міський центр зайнятості, підприємства, установи та організації міста, міські громадські організації.

2

Основними завданнями програми є надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих учасників АТО, матеріальних допомог та пільг; комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг; попередження загибелі та каліцтва учасників АТО; забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров’я учасників АТО; сприяння у забезпеченні учасників АТО технічними засобами та іншими матеріалами.

Виконання програми дає змогу:

- посилити соціальний захист учасників АТО та членів їх сімей;

- забезпечити комплексною допомогою учасників АТО та членів їх сімей;

- підвищити довіру до влади міста;

- сформувати позитивне ставлення до військовослужбовців;

- зміцнення шлюбу та зменшення кількості розлучень.

Станом на 01 січня 2016 року на обліку в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради перебували 150 учасників АТО, з них 88 осіб отримали статус учасника бойових дій, одна особа отримала статус інваліда війни, 5 осіб – статус члена сім’ї загиблого.

Станом на 01 січня 2017 року на обліку в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради перебували 182 учасники АТО, з них 169 осіб отримали статус учасника бойових дій, чотири особи отримала статус інваліда війни, (1 особа - ІІ групи, 3 особи - ІІІ групи), 9 осіб - статус члена сім'ї загиблого/померлого учасника АТО.

На фінансове забезпечення програми на 2016 рік було передбачено              661,3 тис. грн. коштів бюджету міста. Фактичні обсяги фінансування програми становили 621,0 тис.грн. коштів бюджету міста.

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу |  | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет міста |  |  |  | інші джере- ла (заз-начити) | бюджет міста |  | інші джере- ла (заз-начити) |  |
| 1. Надання матеріальних допомог і пільг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Надання матеріальної допомоги | Управління соціального захисту населення, фінансове управлі-ння виконавчого комітету місь-кої ради, виконавчий комітет міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2016 |  | 170,0 |  | - |  |  | 104,0 |  | - | З місцевого бюджету надана матеріальна допомога для 83 учасників АТО на загальну суму 104,0 тисяч гривень. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації надіслані документи 86 учасників АТО для отримання матеріальної допомоги з обласного бюджету |
| 1.2. | Звільнення від оплати за користування житлом (квартирної плати) | Управління соціального захисту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2016 |  | 100,0 |  | - |  |  | 43,9 |  | - | 65 учасників АТО отримали пільгу щодо звільнення від оплати за користу-вання житлом (квартплати) на загальну суму 43 тисячі 852 гривні |
| 1.3. | Забезпечення транспорт-них витрат, пов’язаних з доставкою до спеціалізо-ваних медичних закладів та інших закладів АТО | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2016 |  | 10,0 |  | - |  |  | - |  | - | Доставка учасників АТО до спеціалізованих медичних закладів та інших закладів упродовж 2016 року не здійснювалась через відсутність такої потреби |
| 1.4. | 1.4.Безкоштовне відвідування колективів закладів культури | Управління культури виконав-чого комітету міської ради | 2016 |  | 5,0 |  |  |  |  | 1,9 |  |  | Відвідували гуртки закладів куль-тури міста 16 дітей учасників АТО |
| 1.5. | Забезпечення безкоштов-ним харчуванням дітей учасників АТО у закладах освіти | Управління освіти, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2016 |  | 70,0 |  |  |  |  | 211,5 (70,0 – по програмі, 141,5 – по-за програ-мою) |  |  | Забезпечено безкоштовним харчуванням 110 дітей учасників АТО на загальну суму 211 тисяч 522 гривні 80 копійок, та поза програмою - на суму 141,5 тис.грн. |
| 1.6. | Забезпечення безкоштовним оздоровленням/ відпочинком дітей учасників АТО, у тому числі у пришкільних таборах | Відділ молоді та спорту, служба у справах дітей, управління соціального захисту населення, управління освіти і культури виконавчого комітету міської ради | 2016 |  | 90,0 |  |  |  |  | 67,2 (35,2- уп-равління соцза-хисту, 32,0- ви-конком) |  | 50,0 | 17 дітей учасників АТО отримали без-коштовні путівки до оздоровчих закладів, усього на суму 67 тисяч 200 гривень. На функціонування пришкільних таборів, в яких перебували 27 дітей учасників АТО виділено 50 тисяч гривень поза програмою |
| 1.7. | Поліпшення житлових умов учасників АТО та членів їх сімей, які цього потребують | Відділ з питань обліку, розподілу та приватизації житла виконавчого комітету міської ради | 2016 |  | - |  |  |  |  | - |  |  | У 2016 році на квартирний облік стали 13 учасників АТО. Усього на обліку перебувають 14 учасників АТО. У 2016 році для учасника АТО Панасюка А.М., який є інвалідом 2 групи і втратив функціональні можливості нижніх кінцівок, Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації придбана однокімнатна квартира загальною площею 47,9 кв. м |
| 1.8. | Забезпечення безкоштовного навчання дітей учасників АТО у школах естетичного виховання | Управління культури виконавчого комітету міської ради | 2016 |  | 10,0 |  |  |  |  | 5,9 |  |  | Безкоштовно навчались у школах естетичного виховання 9 дітей |
| 1.9. | Сприяння участі дітей учасників АТО у культурно-масових заходах, екскурсіях, фестивалях | Відділ молоді та спорту, служба у справах дітей, управління соціального захисту населення, управління освіти і культури вико-навчого комітету міської ради | 2016 |  | 10,0 |  |  |  |  | 3,5 |  |  | Забезпечено проїзд дітей на загальну суму 3 тисячі 500 гривень, до Межигір’я у заході вихідного дня «Єврокемпінг» |
| 2. Надання комплексної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Соціальний супровід учас-ників АТО після повернення із зони АТО, забезпечення необхідними соціальними послугами | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  | 2016 |  | - |  | - |  | - | - |  | Соціальний супровід учасників АТО після повернення із зони АТО не здійснювалась через відсутність звернень учасників АТО |
| 2.2. | Висвітлення у засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку учасників АТО та членів їх сімей | Відділ з організаційних питань, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації виконавчого комітету міської ради |  | 2016 |  | - |  | - |  | - |  |  | У засобах масової інформації друку-вались статті, замітки та інформації, які стосувались учасників АТО у кількості 68 публікацій. На сайтах міської ради та управління соціального захисту населення виконав-чого комітету міської ради постійно розміщується актуальна для учасни-ків АТО та членів їх сімей інфор-мація. Відбувся «круглий стіл» з питань соціального захисту учас-ників антитерористичної операції за участю учасників АТО, влади міста |
| 2.3. | Забезпечення земельними ділянками учасників АТО та членів їх сімей для інди-відуального будівництва згідно з діючим земель-ним законодавства | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради |  | 2016 |  | - |  | - |  | - |  |  | Надано дозволи 64 учасникам АТО на виготовлення документації із землеустрою на 64 земельні ділянки, з них 45 земельних ділянок оформлено |
| 2.4. | Надання необхідної допомоги у працевлаштуванні, сприя-ння у професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, залучення до участі у громадських та тимчасових роботах учас-ників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості |  | 2016 |  | - |  | - |  |  |  |  | У 2016 році на обліку перебували 63 зареєстрованих безробітних з числа демобілізованих учасників АТО, з них отримали профорієнтаційні послуги 63 особи; працевлаштовані 7 осіб, 4 особи зняті з обліку у зв’язку з призовом на військову службу за контрактом |
| 2.5. | Надання матеріальної допомоги на поховання, вшанування та увічнення пам’яті загиблих (помер-лих) учасників АТО | Виконавчий комітет міської ради |  | 2016 |  | 35,0 |  | - |  | 30,0 5,0 | - |  | Надана матеріальна допомога на похо-вання трьох загиблих учасників АТО, на що витрачено 30 тисяч гривень. Надана матеріальна допомога на облашту-вання пам’ятника на суму 5,0 тис. грн. |
| 2.6. | Забезпечення безкоштовним санаторно-курортним лікуванням учасників АТО | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  | 2016 |  | 146,3 |  | - |  | 143,5 | - |  | Безкоштовні путівки на санаторно-курортне лікування за рахунок коштів місцевого бюджету отримали 20 учасників АТО на суму 143 тисячі 500 гривень, за рахунок коштів державного бюджету забезпечені 5 учасників АТО |
| 2.7. | Допомога та підтримка громадської організації воїнів АТО | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, громадська організація воїнів АТО |  | 2016 |  | 5,0 |  |  |  | 4,6 |  |  | Надана фінансова допомога та підтримка громадській організації воїнів АТО на загальну суму 4,6 тис. грн. |
| 3. Медичне обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Здійснення заходів щодо проведення безкоштовного медичного огляду учасників АТО | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КМЗ НМР «СМСЧ м. Нетішин» |  | 2016 |  | 10,0 |  |  |  | - |  |  | Упродовж 2016 року охоплено без-коштовними медичними оглядами та перебуває під диспансерним наглядом на кінець 2016 року 110 учасників бойових дій (УБД). Упродовж 2016 року амбулаторно проліковано 102 учасники бойових дій та 8 учасників бойових дій проліковано стаціонар-но. Охоплено безкоштовним зубо-протезуванням за рахунок коштів державного бюджету 2 УБД на суму 1,1 тис.грн. та 2 УБД – за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 1,7 тис. грн. (поза програмою) |
| 4. Патріотичне виховання молодого покоління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Організація зустрічей учнів з учасниками антитерористичної операції та волонтерами, які надають їм допомогу | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | Упродовж 2016 року проведені зустрічі з учасниками АТО- випускниками шкіл Панасюком Андрієм та Панасюком Іваном, Лукіним Юрієм та Кухарчуком В.І. |
| 4.2. | Проведення лінійок та уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тематичних заходів, присвячених вшануванню пам’яті захисників, які віддали життя за незалежність України | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | Упродовж 2016 року у міській бібліотеці проводились заходи, оформлялись тематичні полички та книжкові виставки. Відвідування Нетішинського міського краєзнавчого музею та мистецької галереї «Арт-пласт» учасниками АТО та членами їх сімей є безкоштовним. В навчальних закладах міста проводились виставки літератури у шкільних бібліотеках, виховні години та круглі столи на патріотичні теми, акції «Напиши листа солдату», конкурси стінгазет, виставки декоративно-прикладного мистецтва «Маленький оберіг для справжнього воїна», військово-спортивне триборство |
|  | Усього |  |  |  |  | 661,3 |  |  |  | 621,0 |  |  |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми.

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2016 рік |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | 621,0 |
| Соціальні |  |
| Охоплено заходами програми, осіб | 547 |
| Екологічні |  |
| Інші |  |

4. Заключний висновок.

За результатами аналізу фінансового забезпечення міської комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на              2016 слід відмітити наступне.

На виконання у 2016 році зазначеної програми були спрямовані кошти бюджету міста у сумі 621,0 тис.грн., з них 227,1 тис. грн. – кошти управління соціального захисту населення, 174,5тис.грн. – кошти виконавчого комітету міської ради (відділ бухгалтерського обліку), 211,5 тис.грн. – кошти управління освіти виконавчого комітету міської ради, 7,8 тис.грн. – кошти управління культури виконавчого комітету міської ради.

Відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради здійснені виплати: на суму 104,0 тис.грн. – матеріальна допомога, 30,0 тис. грн. – допомога на поховання учасників АТО, матеріальна допомога на облаштування пам’ятника – 5,0 тис. грн., на забезпечення проїзду дітей – 3,5тис.грн, до  Межигір’я у заході вихідного дня «Єврокемпінг», оздоровлення дітей – 32,0 тис. грн.

За рахунок коштів управління освіти виконавчого комітету міської ради забезпечено безкоштовним харчуванням 110 дітей учасників АТО на загальну суму 211,5 тис.грн. та поза програмою – на 141,0. Також поза програмою здійснені видатки на оздоровлення дітей у пришкільних таборах на суму              50,0 тис.грн.

Управлінням культури виконавчого комітету міської ради здійснені виплати на забезпечення безкоштовного навчання у школах естетичного виховання дітей учасників АТО на суму 5,9 тис.грн. та безкоштовне відвідування колективів закладів культури на суму 1,9 тис. грн.

Поза програмою надана матеріальна допомога до 25-ї річниці Незалежності України 12 особам на суму 12,0 тис. грн.

Окрім того, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військово-службовцям, звільненим з військової строкової служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 року № 185, упродовж 2016 року списки надійшли на 19 осіб на загальну суму 37,3 тис.грн.

Також з метою соціальної та професійної адаптації учасників АТО організовано навчання для 7 осіб за спеціальністю «водій транспортних засобів категорії «В», «C», «D». Фінансування з коштів державного бюджету проведено на суму 28,7 тис. грн.

Заходами програми охоплено 574 особи. Слід відзначити, що програмою охоплені всі учасники АТО, які стали на облік в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, їхні діти, які навчаються в закладах освіти міста, відвідують позашкільні заклад та інші члени сім’ї, які проживають з учасником АТО і на яких поширилась пільга щодо звільнення від квартирної плати. Тобто суттєве значення у цій програмі мала адресність надання пільг, допомог та послуг, та й, звичайно, фінансові можливості бюджету міста, що дало змогу профінансувати програму в повній мірі від потреби.

Заступник міського голови 							О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

Начальник управління соціального

захисту населення виконавчого

комітету Нетішинської міської ради

Склярук В.Л.