ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять __________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

______.2017				Нетішин				      № __/____

Про виконання у 2016 році Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2011-2017 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», порядку розроблення та виконання міських цільових програм затвердженого рішенням сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018, Нетішинська міська рада         в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2016 році Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2011-2017 роки, затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії Нетішинської міської ради                    VІ скликання від 30 вересня 2011 року № 14/287 у редакції рішення третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 10 грудня 2015 року № 3/21, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення двадцять _________

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

___.___.2017 № ___/_____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2016 році

Програми забезпечення містобудівною

документацією міста Нетішина на 2011-2017 роки

1. Основні дані

Рішенням чотирнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 30 вересня 2011 року № 14/287 у редакції рішення третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 10 грудня 2015 року № 3/21 затверджено Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2011-2017 роки (далі - Програма).

Програма спрямована вирішити проблемні питання стимулювання і розвитку міста, раціонального використання територій, встановлення відповідного режиму їх забудови, у тому числі визначення (резервування) земельних ділянок під будівництво житла.

Програма складена для визначення необхідних обсягів фінансування, проектно-вишукувальних робіт при розробці документації передбаченої нормативно-правовими актами у сфері містобудування.

Термін виконання: 2017 рік.

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний викона-вець | Термін вико-нання заходу | Планові обся-ги фінансува-ння, тис.грн. |  | Фактичні обся-ги фінансува-ння, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
|  | Внесення змін до ге-нерального плану міста Розробка інженерно-технічних заходів ци-вільного за-хисту (ци-вільної обо-рони) до ге-нерального плану міста Нетішин на особливий період та мирний час Експертиза містобудів-ної докумен-тації План зонування території (зонінг) План земельно-господарського устрою міста | Виконав-чий комітет Нетішинсь-кої міської ради | 2016 | 15,0 4,049 25,0 200,0 94,897 | - - - - | 15,0 4,049 24,998 - - | - - - - - | Згідно з договором від 21.09.2012 № 1199-01-2012 та додатковими угодами до нього ДП УДНДІПМ "Діпро-місто" імені Ю.М.Білоконя ви-конана робота "Внесення змін до генерального плану м.Нетішин Хмельницької області". Рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 23.12.2016 № 22/1122 затверджена містобудівна документація «Внесення змін до генерального плану м.Нетішин Хмельницької області». Відповідно до укладеного договору від 30.09.2014 ДП УДНДІПМ "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя розроблений розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) до генерального плану міста Нетішин на особливий період та мирний час. Відповідно до п.12 ст.17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», укладеного договору від 11.11.2016 № 01-10-16/МД, філією Київоблбудекспер-тиза» ДП «Київоблбудінвест» проведена експертиза місто-будівної документації. Експертний звіт щодо розгляду містобудівної документації від 15.12.2016 року. |

3. Оцінка ефективності виконання програми

Показники очікуваних результатів

| Показники | 2016 |
| --- | --- |
| Економічні (профінансовано коштів з бюджету міста), тис.грн | 44,047 |
| Соціальні | - |
| Екологічні | - |
| Інші На цей час, розроблена та затверджена містобудівна документація «Внесення змін до генерального плану міста Нетішин Хмельницької області», у тому числі невід'ємний її розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період та мирний час. Робота «Внесення змін до генерального плану міста Нетішин Хмельницької області» виконана в такому складі: 1. схема розташування територій щодо яких вносяться зміни, у функціонально-планувальній структурі міста, М 1:10000 - папір ламінований, примірників - папір, примірників 2. план існуючого використання території, М 1:5000 - папір ламінований, примірників - папір, примірників 3. основне креслення, М 1:5000 - папір ламінований, примірників - папір, примірників 4. схема планувальних обмежень, М 1:5000 - папір ламінований, примірників - папір, примірників 5. схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту, М 1:5000 - папір ламінований, примірників - папір, примірників 6. схема інженерного обладнання території. Теплопостачання, електропостачання, М 1:5000 - папір ламінований, примірників - папір, примірників 7. схема інженерного обладнання території. Водопостачання, каналізація, М 1:5000 - папір ламінований, примірників - папір, примірників 8. схема інженерної підготовки та захисту території, М 1:5000 - папір ламінований, примірників - папір, примірників 9. пояснювальна записка, книга, примірників 10 диск DVD-R 11. схема «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період. Схема розміщення захисних споруд», М 1:5000 - папір ламінований, примірників - папір, примірників 12. пояснювальна записка. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період, примірників 13. схема «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час. Схема розміщення захисних споруд», М 1:5000 - папір ламінований, примірників - папір, примірників 14. пояснювальна записка. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час, примірників 15. диск CD-R | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» план зонування території та план земельно-господарського устрою розробляються на основі затвердженого генерального плану міста.

Перший заступник

міського голови									Є.В.Юрчук

Відповідальний виконавець:

начальник управління містобудування

та архітектури виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

Керницька Л.М.