ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

21.03.2017					Нетішин				      № 24/____

Про виконання у 2016 році міської програми мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2016-2020 роки»

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішенням сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про результати виконання у 2016 році міської програми мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 10 грудня 2015 року № 3/30, взяти до відома.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення двадцять четвертої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

21.03.2017 № 24/____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2016 році міської програми мобілізаційної

підготовки та мобілізації на 2016-2020 роки

1. Основні дані

Відповідно до законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України», міська програма мобілізаційної підготовки на 2016-2020 роки спрямована на розв’язання комплексу організаційних, економічних, фінансових, соціальних та інших заходів, які здійснюються у мирний час з метою підготовки виконавчого комітету міської ради, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, до своєчасного і організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони держави і захисту її території від можливої агресії, забезпечення життєдіяльності населення міста в особливий період.

Основними напрямками вирішення проблемних питань програми є:

- планування, організація і забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації на території міста;

- забезпечення на території міста виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, які залучаються до виконання цих завдань (замовлень);

- здійснення під час оголошення мобілізації заходів щодо переведення підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території міста, на роботу в умовах особливого періоду;

- керівництво та здійснення контролю за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

Метою програми є:

- всебічне забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації на території міста;

- підготовка у утримання в належному стані техніки та об’єктів, призначених для передачі у разі мобілізації Збройним Силам України, іншим військовим формуванням;

- забезпечення готовності системи управління містом до функціонування в особливий період.

2. Виконання завдань і заходів

| № п/п | Заходи програми | Термін вико-нання | Головний виконавець | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1. | Проведення через засоби масової інформації інформаційно-роз’яс-нювальної роботи щодо необхідності виконання свого обов’язку по захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності держави | 2016 | Відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємо-дії з правоохоронними ор-ганами, відділ з організацій-них питань, зв’язків з гро-мадськими організаціями та засобами масової інформації виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  | Через засоби масової інформації до населе-ння міста доводилась інформація про події в зоні проведення АТО, а також інформаційно-роз’яснювальна робота щодо необхідності вико-нання свого обов’язку по захисту Вітчизни |
| 2. | Інформування населення міста про заходи та хід проведення мобілізації через засоби масової інформації | 2016 | Відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємо-дії з правоохоронними ор-ганами апарату виконав-чого комітету міської ради, Славутський ОМВК, засоби масової інформації |  |  |  |  | Протягом року насе-лення міста інфор-мувалося через за-соби масової інфор-мації щодо заходів з комплектування Збройних Сил України |
| 3. | Керівництво та здійснення контролю за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) | 2016 | Виконавчий комітет міської ради, відділ з питань обо-ронно-мобілізаційної ро-боти та режимно-секретної роботи та взаємодії з пра-воохоронними органами апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  | Протягом року проведена робота з бронювання працівників комунальних підприємств міста |
| 4. | Здійснення мобілізаційних заходів щодо переведення підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території міста, на роботу в умовах особливого періоду | при введенні воєнного стану в державі | Виконавчий комітет міської ради, відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  | Протягом року проводились заходи щодо забезпечення умов праці підприємств, установ і організацій в умовах особливого періоду |
| 5. | Проведення оповіщення військово- зобов’язаних, які підлягають призову по мобілізації | 2016 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 5 | - | - | - | Протягом року працівниками відділу з питань ОМ і РС роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату виконавчого комітету міської ради проводи-лось оповіщення військо-возобов’язаних, за викликом Славутського ОМВК для вручення мобілізаційних розпоряджень та проходження медичного обстеження з метою визначення придатності до військової служби |
| 6. | Перевезення військовозобов’язаних призваних по мобілізації, оператив- ного резерву, мобілізаційного люд- ського резерву та громадського ре- зерву до пункту попереднього збо- ру Славутського ОМВК | 2016 (у терміни, визначені Славутсь-ким ОМВК) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 20 | - | - | - | Протягом року пере-везення військово-зобов’язаних до пункту попередньо-го збору Славутсь-кого ОМВК не проводились |
| 7. | Перевезення військовозобов’язаних призваних по мобілізації, оперативного резерву, мобілізаційного людського резерву та громадського резерву до військових частин і навчальних центрів Збройних Сил України | 2016 (за заявками Славутського ОМВК) | Славутський ОМВК, виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 100 | - | 21,867 | - | За заявками Славутського ОМВК здійснено 2 опера-тивного мобілізацій-ного резерву до 184 навчального центру смт.Старичі, Львівської області |

3. Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні (виділено коштів на виконання програми), грн. | 21867 |  |  |  |  |
| соціальні |  |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |  |
| здійснено перевезень оперативного мобі-лізаційного резерву до 184 навчального центру Збройних Сил України в смт.Старичі, Львівської області, од. | 2 |  |  |  |  |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

Міська програма мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2016-         2020 роки затверджена рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради             VІІ скликання від 10 грудня 2015 року № 3/30, враховуючи військово-політичну ситуацію, яка склалась в державі, була прийнята з метою всебічного забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації на території міста, підготовки і утримання в належному стані техніки та об’єктів, призначених для передачі у разі мобілізації Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, забезпечення готовності системи управління містом до функціонування в особливий період, своєчасне оповіщення військовозобов’язаних та забезпечення доставки мобілізаційних ресурсів до військових частин та навчальних центрів Збройних Сил України.

На виконання програми у 2016 році були передбачені кошти у сумі                 125 тис.грн. У 2016 році на реалізацію мобілізаційних заходів всього витрачено 21,867 тис.грн.

Актуальність заходів, передбачених програмою, залишається.

Реалізація заходів програми дасть можливість забезпечити виконавчим комітетом міської ради заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації на території міста у разі проведення мобілізації у державі.

Перший заступник

міського голови                                                            			Є.В.Юрчук

Відповідальний виконавець:

начальник відділу з питань оборонно-

мобілізаційної і режимно-секретної

роботи та взаємодії з правоохоронними

органами апарату виконавчого комітету

міської ради

Обух М.Д.