ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

21.03.2017					Нетішин				      № 24/____

Про виконання у 2016 році програми розвитку малого і середнього підприємництва м.Нетішин на 2016-2018 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2016 році програми розвитку малого і середнього підприємництва м.Нетішин на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням п’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання                         від 22 липня 2016 року № 15/642, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення двадцять четвертої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

21.03.2017 № 24/____

Щорічний (проміжний)

звіт про виконання у 2016 році програми розвитку

малого і середнього підприємництва м.Нетішин

на 2016-2018 роки

1. Основні дані

Малий бізнес є вагомою та невід’ємною частиною ринкового господарства України, що мобілізує фінансові й виробничі ресурси, вирішує проблему зайнятості населення, а також формує економічно стійний і стабільний середній клас.

Підтримка малого і середнього підприємництва - один з основних напрямів економічної політики, оскільки малий бізнес не тільки виступає фактором економічного розвитку, а й сприяє соціально-політичній стабілізації суспільства.

Малий і середній бізнес є специфічним сектором економіки країни, розвиток якого сприятиме вирішенню найважливіших завдань соціально-економічного розвитку, зокрема формуванню конкурентного середовища, насиченню ринків товарами та послугами, забезпеченню зайнятості населення тощо.

За офіційними даними Головного управління статистики у Хмельницькій області у м.Нетішин станом на 1 січня 2016 року діяло 127 малих підприємств (без врахування фермерських господарств, фізичних осіб – підприємців).

Значну роль відіграє мале підприємництво у підвищенні рівня зайнятості працездатного населення. Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах становить 758 осіб.

Упродовж 2016 року зареєстровано 153 фізичних осіб-підприємців та                      47 новостворених юридичних осіб (в тому числі громадські організації, благодійні фонди, ОСББ тощо). У той же час 187 фізичні особи-підприємці                 та 9 юридичних осіб припинили господарську діяльність.

Малими підприємствами міста за 2015 рік одержано фінансовий результат до оподаткування в сумі 4069,5 тис. грн. (проти 1174,5 тис. грн. збитку за 2014 рік).  Зменшилась кількість отриманих малими підприємствами збитків. Так, 34,9% підприємств працювали не рентабельно (на 8,3 відсоткового пункту менше проти 2014 року) і допустили 7082,5 тис. грн. збитку, що у порівнянні з 2014 роком менше на 6,2%. Решта підприємств (65,1%від загальної кількості малих підприємств ) одержали 11152,0 тис. грн. прибутку, що у порівнянні з 2014 роком більше на 57 відсотків.

2

Упродовж 2015 року малими підприємствами міста реалізовано товарів, послуг на 132772,1 тис. грн., частка продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції становить 59,4 відсотка.

3

Найбільш поширеними видами діяльності серед суб’єктів господарювання є діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, для розвитку яких створюються усі необхідні умови.

Упродовж 2016 року погоджено режими роботи 9 об’єктам торгівлі, у тому числі: 4 магазинам, 1 аптека, 3 об’єктам громадського харчування,                                         1 павільйон та 3 об’єктам побуту. Надано 20 погоджень на розміщення об’єктів  тимчасової торгівлі.

Вживаються заходи щодо вирішення питання про цільове виділення земельних ділянок для здійснення підприємницької діяльності, під промислове будівництво підприємницьким структурам.

Упродовж 2016 року передано в оренду 7 суб’єктам господарювання                           7 земельних ділянок загальною площею 0,9733 га.

Серед роботодавців та жителів міста постійно проводилась роз’яснювальна робота щодо недопустимості використання робочої сили з порушенням трудового законодавства. З цією метою проводились семінари, “круглі столи”, індивідуальні бесіди. З початку року проведено 123 таких заходів.

Протягом 2016 року міським центром зайнятості проведено 2 круглих столи на теми: «Легалізація трудових відносин – передумова успішного вирішення проблеми безробіття в місті», «Тісне соціальне партнерство – запорука успіху у вирішення питань зайнятості населення», 18 семінарів для роботодавців міста «Легальне використання найманої праці». Для робітників проведено 91 інформаційний семінар із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці, де піднімались питання щодо легального працевлаштування, 12 семінарів «Легальна зайнятість».

4

Здійснено 424 виїздів на підприємства міста, де проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота щодо змін в законодавстві про зайнятість населення, можливостей служби зайнятості та збору оперативних вакансій, всього роботодавцям надано 3203 послуги.

З початку року спільно з соціальними партнерами надано                                 23 індивідуальних консультацій для 23 осіб. Проведено 23 інформаційні семінари «Як розпочати власний бізнес?» для 185 безробітних громадян та                  13 тематичних семінарів «Від бізнес-ідеї до власної справи» для 37 осіб. У зазначених заходах взяли участь  245 осіб.

Упродовж 2016 року проведено 5 спільних засідань міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення та міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. На засіданнях розглянута робота 38 юридичних осіб та 48 фізичних осіб-підприємців, які нараховують заробітну плату працівникам нижче законодавчо встановленого мінімального розміру.

За підсумками засідань направлено 4 листи управлінню Держпраці у Хмельницькій області щодо перевірки 17 суб’єктів господарювання з питань дотримання законодавства про працю в частині виплати працівникам заробітної плати в розмірі нижчому за мінімально встановлений. За результатами перевірок у 15 суб’єктів підприємницької діяльності, порушень трудового законодавства не виявлено. Заробітна плата працівникам виплачується відповідно до фактично відпрацьованого часу.

В управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинському відділенні Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області, управлінні Пенсійного фонду України у м.Нетішин працюють «телефони довіри» для звернень громадян з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення.

Протягом 2016 року проведено 7 нарад-семінарів з керівниками підприємств торгівлі та фізичними особами-підприємцями. Господарюючим суб’єктам рекомендовано вживати дієвих заходів з метою недопущення необґрунтованого росту цін на соціальні продукти харчування та гарантувати свою підтримку щодо захисту прав громадян у цій сфері, здійснено                           274 процедури моніторингу цін на основні продукти харчування на ринках та у об’єктах торгівлі міста.

Упродовж 2016 року проведено 3 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради, на яких розглянуті проекти регуляторних актів щодо встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР «Торговий центр» та КП НМР «Нетішинський міський ринок». Окрім того, на зазначених засіданнях розглядались пропозиції до місцевих податків і зборів, а також питання щодо результатів впровадження законодавчих змін в частині зменшення ставки єдиного соціального внеску.

5

КП НМР «Агенція місцевого розвитку» отримано кошти грантового проекту посольства Канади в Україні «Розвиток культурного та інтелектуального потенціалу громади міста Нетішин шляхом створення Інноваційного Хабу». 19 вересня 2016 року за участі Посла Канади в Україні відбулось урочисте відкриття «Netishyn Innovation Hub».

У Хабі можливе проведення зустрічей з партнерами, семінарів, тренінгів, психологічних  та інших заходів.

Упродовж 2016 року виконавчим комітетом міської ради налагоджувались дружні зв’язки із містами Варшава та Новий Сонч (Республіка Польща). Як результат, 16-17 вересня 2016 року підписана угода про наміри партнерства і співпрацю між містами Нетішин на Новий Сонч (Республіка Польща). Метою партнерства є створення та поліпшення сприятливих умов щодо подальшого розвитку і процвітання дружніх та економічних відносин між містами підписантами угоди.

Упродовж першого півріччя 2016 року завершено розробку проекту стратегії сталого розвитку Нетішинської об’єднаної територіальної громади на період до 2028 року.

У рамках розробки Стратегії проведено зустрічі із суб’єктами господарювання, громадськими організаціями щодо залучення додаткових інвестицій в розвиток бізнесу, інфраструктури, переорієнтації підприємств міста на зовнішні ринки збуту.

Наразі, презентовано ряд бізнес-проектів, які потребують інвестицій, зокрема щодо будівництва парку розваг у місті (наявна земельна ділянка), реконструкції проспектів, вулиць.

Виконавчим комітетом міської ради запроваджено систему планування та підготовки проектів регуляторних актів. До їх розробки та обговорення залучаються представники об’єднань підприємців.

Протягом 2016 року забезпечувалися вимоги Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. З метою отримання зауважень та пропозицій, у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради оприлюднювалися аналізи регуляторного впливу разом із проектами регуляторних актів.

Значна увага приділяється наданню адміністративних послуг у місті.

У зв’язку із розширенням повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг, рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 29.01.2016 року № 6/148 утворено реєстраційний відділ виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Також, рішенням восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 25 березня 2016 року № 8/38 оновлено переліки адміністративних послуг органів виконавчої влади, міської ради та її виконавчих органів, які надаються через центр надання адміністративних послуг.

6

У зв’язку з передачею повноважень державної архітектурної інспекції налагоджено співпрацю щодо надання адміністративних послуг ДАБі через створений відділ архітектурно-будівельної інспекції виконавчого комітету міської ради.

Всього з початку 2016 року у відділі з організації діяльності ЦНАП надано 17030 адміністративних послуг, у тому числі реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 838, реєстрація речових прав – 2445, реєстрація місця проживання – 2353, видача паспортних документів – 1132, послуг, які надавав Держгеокадастр – 1477, документів дозвільного характеру – 446, інші – 8339 (приватизація житла, квартирний облік, земельні питання, оформлення документів на призначення соціальних допомог, субсидій, погодження режиму роботи об’єктів торгівлі тощо).

Суб’єкти малого та середнього підприємництва залучаються до закупівлі товарів, робіт, послуг за рахунок коштів бюджету міста. Загальні обсяги замовлень становили 44629,0 тис. гривень.

Виконавчий комітет міської ради всебічно сприяє розвитку підприємницької ініціативи, популяризації ефективної громадсько-корисної підприємницької діяльності, впровадженню принципів вітчизняного підприємництва.

З метою популяризації Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива» інформацію щодо її функціонування розміщено на офіційному сайті міської ради.

Окрім того, з метою активізації та розширення підприємницького потенціалу міста постійно доводиться до відома суб’єктів господарювання інформація щодо проведення виставок, ярмарок, конкурсів, форумів тощо.

.

2. Напрями діяльності та стан виконання заходів програми розвитку малого і середнього підприємництва міста Нетішин на 2016-2018 роки у 2016 році

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходу | Головні виконавці | Термін вико-нання | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення системності, узгодженості прийняття регуляторних актів у сфері господдарської діяльності | Забезпечення виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2016 | Упродовж 2016 року у засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради оприлюднено 7 проектів регуляторних актів, зокрема: «Про встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР «Торговий центр», «Про встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР «Нетішинський міський ринок», «Про внесення змін до рішення шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 27 січня 2015 року № 68/1625 «Про Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Нетішина та пропорції її розподілу», «Про внесення змін до рішення сімдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 07 липня 2015 року № 75/1852 «Про місцеві податки і збори», «Про затвердження Порядку демонтажу рекламних засобів у місті Нетішині», «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 04 серпня 2010 року № 282 «Про Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин», «Про Порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою на території міста Нетішин або відмови в їх видачі. Переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» |
| 2. | Забезпечення систематизації регуляторних актів; підвищення ефективності державної регуляторної політики | Формування та актуалізація реєстру діючих регуляторних актів; формування плану-графіку здійснення відстежень їх результативності | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2016 | На офіційному сайті міської ради щопівроку розміщується реєстр регуляторних актів. Так, станом на 01.01.2017 року оновлено реєстр діючих регуляторних актів та план-графік здійснення відстежень результативності діючих регуляторних актів на 2017 рік. Окрім того, упродовж 2016 року структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради здійснено 14 відстежень діючих регуляторних актів |
| 3. | Забезпечення публічності та прозорості реалізації регуляторної політики; залучення громадськості до здійснення державної регуляторної політики | Забезпечення вільного доступу суб’єктів господарювання, громадських організацій до інформації з питань впровадження державної регуляторної політики; публічне обговорення проектів регуляторних актів, їх розгляд на засіданнях консультативно-дорадчих органів при виконавчому комітеті міської ради | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2016 | На офіційному сайті міської ради у розділі «Регуляторна політика» розміщуються аналізи регуляторного впливу разом з проектами регуляторних актів, графік відстеження та звіти про результати відстеження регуляторних актів, плани підготовки проектів регуляторних актів на поточний рік та зміни до нього. Окрім того, у зазначеному розділі міститься інформація щодо посадових осіб, які відповідальні за здійснення державної регуляторної політики у місті, реєстр власних регуляторних актів та нормативно-правові акти щодо здійснення державної регуляторної політики. 21 березня 2016 року та 28 квітня 2016 року відбулись засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради, на яких розглянуті проекти регуляторних актів щодо встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР «Торговий центр» та КП НМР «Нетішинський міський ринок». Окрім того, на зазначених засіданнях розглядались пропозиції до місцевих податків і зборів, а також питання щодо результатів впровадження законодавчих змін в частині зменшення ставки єдиного соціального внеску |
| 4. | Підвищення ефективності державної регуляторної політики | Затвердження планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2016 | Рішенням двадцятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 25 листопада 2016 року № 20/1028 затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік. Рішеннями виконавчого комітету міської ради від 24 листопада 2016 року № 507/2016 затверджено план діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, від 22 грудня 2016 року № 545/2016 внесено доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік. Зазначені рішення розміщені на офіційному сайті міської ради (www.netishynrada.gov.ua) у розділі «Регуляторна політика» та у газеті «Нетішинський вісник» |
| 5. | Формування активного бізнесового середовища та громадськості | Забезпечення роботи координаційної ради з питань розвитку підприємництва | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2016 | Упродовж 2016 року на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради розглянуті питання : 1.Про внесення змін до вартості послуг, які надаються КП НМР «Торговий центр» та КП НМР «Нетішинський міський ринок». 2. Про внесення змін до ставок місцевих податків та зборів. 3. Про результати впровадження законодавчих змін в частині зменшення ставки єдиного соціального внеску(ЄСВ). 4. Про виконання наказу Міністерства фінансів України від 11.02.2016 № 49, яким затверджено форми звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення (далі – Наказ), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470 та опубліковано 22.03.2016 в Офіційному віснику України 5. Про дотримання розмірів торговельних надбавок на окремі продовольчі товари, встановлені розпорядженням голови облдержадміністрації від 29 квітня 2011 року № 174/2011-р “Про запровадження державного регулювання ціноутворення на окремі продовольчі товари». На засідання координаційної ради запрошувались та брали участь представники громадських організацій (об’єднань підприємців) міста, суб’єкти господарювання, фахівці Нетішинського відділення Славутської ОДПІ |
| 6. | Забезпечення конструктивної взаємодії влади та бізнесу | Проведення семінарів з питань податкового законодавства для суб’єктів малого та середнього підприємництва | Управління економіки виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення СОДПІ ГУ ДС у Хмельниць-кій області | 2016 | У газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник», на офіційному сайті міської ради упродовж 2016 року друкувались матеріали державної фіскальної служби щодо змін у податковому законодавстві. 03 листопада 2016 року за участю фізичних осіб-підприємців та членів координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради у Нетішинському відділенні Славутської ОДПІ було проведено семінар щодо вивчення актуальних питань підприємництва, зокрема, розглянуто питання: - про порядок нарахування і виплати заробітної плати і ведення відповідних документів; - про порядок нарахування і сплати податків фізичними особами-підприємцями; - про удосконалення податкової системи у проекті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» |
| 7. | Забезпечення прозорих умов функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності | Забезпечення інформаційного супроводу суб’єктів господарювання щодо вимог та процедур отримання документів дозвільного характеру | Відділ з орга-нізації діяль-ності центру надання адмі-ністративних послуг вико-навчого комі-тету міської ради, дозвіль-ні органи | 2016 | Всього з початку 2016 року розглянуто 486 звернень суб’єктів господарювання, видано 446 документів дозвільного характеру, зареєстровано 151 декларацій, відмовлено у видачі 35 декларацій та 43 дозволів |
| 8. | Забезпечення конструктивної взаємодії влади та бізнесу | Узагальнення проблемних питань здійснення підприємницької діяльності з метою подання пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує діяльність суб’єктів підприємництва; проведення моніторингу створення та припинення діяльності суб’єктів господарювання | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2016 | Упродовж 2016 року за ініціативи міського голови організовано та проведено 3 зустрічі із суб’єктами господарювання міста, на яких обговорювались питання залучення інвестицій у місто, розвитку підприємництва та інфраструктури, про переорієнтацію підприємств міста на зовнішні ринки збуту. 28 вересня 2016 року у Нетішинському інноваційному ХАБі відбувся круглий стіл на тему: «Випалювання деревного вугілля на території міста: проблема та шляхи її врегулювання», участь у якій взяли представники міської влади, депутати обласної та місцевої ради, представники ВП «Хмельницька АЕС», громадських організацій, засобів масової інформації, підприємці та громадськість міста. Станом на 01.01.2017 року у місті Нетішин зареєстровано 1094 фізичні особи-підприємці. Упродовж 2016 року зареєструвалось 153 фізичних осіб-підприємців та 47 юридичних осіб (у т.ч. громадських об’єднань, організацій, ОСББ тощо). У той ще час скасували господарську діяльність 9 юридичних осіб та 187 підприємців. Збільшення кількості випадків скасування підприємницької діяльності спричинено змінами у податковому та пенсійному законодавстві |
| 9. | Удосконалення системи надання адміністративних послуг | Реалізація комплексу заходів, необхідних для якісного надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг | Управління економіки, відділ з організації діяльності центру надання адмі-ністративних послуг виконавчого комітету міської ради | 2016 | Всього з початку 2016 року у відділі з організації діяльності ЦНАП надано 17030 адміністративних послуг, у тому числі реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 838, реєстрація речових прав – 2445, реєстрація місця проживання – 2353, видача паспортних документів – 1132, послуг, які надавав Держгеокадастр – 1477, документів дозвільного характеру – 446, інші – 8339 (приватизація житла, квартирний облік, земельні питання, оформлення документів на призначення соціальних допомог, субсидій, погодження режиму роботи об’єктів торгівлі тощо) |
| 10. | Залучення фінансових ресурсів у сферу малого та середнього підприємництва | Надання фінансової підтримки незайнятому населенню через виплату одноразової допомоги з безробіття для започаткування власної справи; сприяння залученню суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у вітчизняних та зарубіжних бізнес-форумах, виставках, ярмарках та інших заходах з метою презентації інвестиційного потенціалу міста; | Нетішинсь-кий міський центр зайнятості населення, управління економіки виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | З метою сприяння розвитку підприємницької діяльності для 6 безробітних громадян виплачено одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Окрім того, Нетішинським міським центром зайнятості організовано професійну підготовку перепідготовку та підвищення кваліфікації для 88 безробітних громадян. Суб’єкти підприємництва брали активну участь у прове-дені благодійних акцій, ярмарок, святкових заходів до Дня міста, які відбулись 16-17 вересня 2016 року. Також до відома суб’єктів господарювання доводилась інфор-мація щодо проведення фестивалів, конкурсів, тощо. КП НМР «Агенція місцевого розвитку» отримано кошти грантового проекту посольства Канади в Україні «Розвиток культурного та інтелектуального потенціалу громади міста Нетішин шляхом створення Інноваційного Хабу». 19 вересня 2016 року за участі Посла Канади в Україні відбулось урочисте відкриття «Netishyn Innovation Hub». У Хабі проводяться зустрічі, семінари, тренінги та інші заходи, спрямовані на розвиток міста Окрім того, 16-17 вересня 2016 року підписана угода про наміри партнерства і співпрацю між містами Нетішин на Новий Сонч (Республіка Польща). Метою партнерства є створення та поліпшення сприятливих умов щодо подальшого розвитку і процвітання дружніх та економічних відносин між містами підписантами угоди. 26 листопада в інноваційному ХАБі проведено регіональний форум «Енергія в тобі – відкрий її». Метою зустрічі є розвиток креативної спільноти в регіоні, створення нових проектів, а також можливість знайти точки дотику з усіма, хто прагне культурних змін. Учасники знайомилися з різними українськими проектами, презентували свої ідеї, обмінювалися досвідом.. Наприкінці заходу було створено арт-платформу «Перехрестя ідей» |
| 11. | Створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель | Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі в закупівлях на виконання замовлень за рахунок бюджетних коштів | Головні розпоряд- ники бюджетних коштів | 2016 | Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради прийнято рішення від 20 липня 2016 року № 289/2016 щодо використання електронної системи закупівель під час закупівель товарів, робіт, послуг вартість яких є більшою ніж 10 тис. гривень Суб’єкти малого та середнього підприємництва залучаються до закупівлі товарів, робіт, послуг за рахунок коштів бюджету міста |
| 12. | Забезпечення фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємництва за рахунок обласного бюджету та бюджету міста | Сприяння суб’єктам малого та середнього підприємницт-ва в отриманні кредитів з Регіонального фонду під-тримки малого підприєм-ництва шляхом участі на конкурсній основі бізнес-проектів; виділення коштів на часткове відшкоду-вання з бюджету міста на безповоротній основі від-соткових ставок за креди-тами, залученими суб’єкта-ми малого та середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2016 | Програмою розвитку малого і середнього підприємництва міста Нетішин на 2016-2018 роки у 2016 році передбачено 100,0 тис. грн. на часткове відшкодування з бюджету міста на безповоротній основі відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництво для реалізації інвестиційних проектів. Упродовж 2016 року за фінансовою підтримкою суб’єкти малого та середнього бізнесу за рахунок коштів бюджету міста не звертались та кошти Регіонального фонду підтримки малого підприємництва не залучались |
| 13. | Сприяння розвитку підприємницької ініціативи | Надання безробітним особам, які виявили бажання започаткувати власну справу, допомоги в підготовці бізнес-планів для організації та започат-кування підприєм-ницької діяльності | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» надається суб’єктам господарювання допомога в розробці та написанні бізнес-проектів. |
| 14. | Прийняття участі у конференціях, форумах та семінарах для залучення інвесторів; залучення міжнародної технічної допомоги | Організація та супровід міжнародних конференцій; написання проектів та програм для соціальної сфери | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» написано та подано 11 проектів для покращення соціальної сфери, два з яких отримали позитивні відповіді. |
| 15. | Інформаційне забезпечення залучення іноземних інвестицій у сферу розвитку малого бізнесу | Забезпечення розміщення інвестиційних проектів та пропозицій суб’єктів малого і середнього підприємництва в мережі Інтернет на веб-сайті міста | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | Виконавчим комітетом міської ради щорічно оновлюється та оприлюднюється інвестиційний паспорт міста. З метою поширення інформації про потенціал міста та області, підвищення рівня інвестиційної привабливості регіону під час участі у виставково-ярмаркових заходах, інвестиційних форумах, під час бізнес-зустрічей, офіційних та ділових візитів, в тому числі міжнародних, на офіційному сайті міської ради розміщено оголошення про надання виконавчому комітету Нетішинської міської ради зразків рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів (буклетів, проспектів, фільмів, презентацій тощо). Окрім того, виконавчим комітетом міської ради надавались зразки друкованої рекламно-іміджевої продукції товаровиробників міста для їх розповсюдження під час бізнес-зустрічей, виставково-ярмаркових заходах тощо Також перелік вільних приміщень, земельних ділянок розміщено на офіційному сайті міської ради. Сформовано базу даних інвестиційних проектів (пропозицій), які можуть реалізовуватись у місті У травні 2016 року Нетішинська делегація відвідала міста Варшава та Новий Сонч. Під час зазначеного візиту відбулись зустрічі з польськими та італійськими інвесторами. Під час зустрічного візиту представників польського бізнесу до міста Нетішин, який відбувся у червні 2016 року, польській стороні було передано зразок угоди про співробітництво між Нетішином та Новим Сончем. 16-17 вересня 2016 року із зустрічним візитом місто Нетішин відвідала делегація з Республіки Польща. Під час візиту підписана угода про наміри партнерства і співпрацю між містами Нетішин на Новий Сонч (Республіка Польща). Метою партнерства є створення та поліпшення сприятливих умов щодо подальшого розвитку і процвітання дружніх та економічних відносин між містами підписантами угоди. Упродовж першого півріччя 2016 року завершено розробку проекту стратегії сталого розвитку Нетішинської об’єднаної територіальної громади на період до 2028 року. У рамках розробки Стратегії проведено зустрічі із суб’єктами господарювання, громадськими організаціями щодо залучення додаткових інвестицій в розвиток бізнесу, інфраструктури, переорієнтації підприємств міста на зовнішні ринки збуту. Наразі, презентовано ряд бізнес-проектів, які потребують інвестицій, зокрема щодо будівництва парку розваг у місті (наявна земельна ділянка), реконструкції проспектів, вулиць |
| 16. | Створення позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості міста | Розробка та періодичне оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презента-ційних матеріалів про місто; представлення ін-вестиційного потенціалу міста на вітчизняних та за-кордонних інвестиційних форумах, виставках, конфе-ренціях, інших виставково-організаційних заходах | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 |  |
| 17. | Сприяння інвестиційній діяльності | сприяння у наданні пільг (місцеві податки, пільгові умови оренди тощо) суб’єктам господарювання, що впроваджують інвестиційні проекти, які мають стратегічне значення для економічного розвитку міста | Виконавчий комітет міської ради | 2016 |  |
| 18. | Формування дієвого механізму адміністративного та консультаційно-інформаційного обслуговування інвесторів | забезпечення комплекс-ного інформаційного супроводу проходження дозвільно-погоджуваль-них процедур суб’єкта-ми господарювання при реалізації ними страте-гічно важливих для міста інвестиційних проектів | Виконавчий комітет міської ради | 2016 | Виконавчий комітет міської ради, у разі звернення суб’єктів господарювання щодо провадження інвестиційних проектів, забезпечує повний інформаційний супровід проходження дозвільно-погоджувальних процедур |
| 19. | Ресурсне забезпечення суб’єктів малого підприємництва | Забезпечення постійного оновлення баз даних щодо вільних приміщень комунальної власності, об’єктів незавершеного будівництва, земель несільськогосподарського призначення, умов їх оренди та придбання; Передача комунального майна суб’єктам малого підприємництва на умовах довгострокової оренди, лізингу, викупу шляхом аукціонів, конкурсу | Відділи, управління виконавчого комітету міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішин | 2016 | Перелік вільних приміщень, земельних ділянок розміщено на офіційному сайті міської ради. Сформовано базу даних інвестиційних проектів (пропозицій), які можуть реалізовуватись у місті Упродовж 2016 року передано в оренду 49 приміщень комунальної власності загальною площею 3857,77 кв.м. Також, 25 жовтня 2016 року проведено земельний аукціон з продажу у власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 3,0 га по вул.Енергетиків. Ціна продажі становила 1860408,0 гривень |
| 20. | Інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання з питань правового, соціального захисту | Проведення семінарів з роботодавцями з питання роз’яснення чинного законодавства щодо ведення соціально відповідального бізнесу | Виконавчий комітет міської ради, Спільно з відповідни-ми стру-ктурами | 2016 | У засобах масової інформації (міська газета «Нетішинський вісник», офіційний сайт міської ради) постійно розміщуються інформаційні матеріали, у яких, зокрема, порушуються питання щодо недопустимості використання робочої сили з порушенням трудового законодавства. З початку року було розміщено та надруковано 132 таких матеріали |
| 21. | Створення позитивного іміджу підприємництва | Популяризація досяг-нень суб’єктів підприєм-ницької діяльності шля-хом проведення урочис-тих заходів з нагоди Дня підприємця; сприяння суб’єктам підприємницт-ва у проведенні конкур-сів та фестивалів профе-сійної майстерності з на-годи відзначення профе-сійних (галузевих) свят | Виконавчий комітет міської ради | 2016 | 17-18 вересня 2016 року у місті відбувся І Відкритий фестиваль-конкурс молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж.Енергофест» до організації якого були залучені суб’єкти господарювання. За активну громадську діяльність, високий професіоналізм, вагомий внесок в економічний розвиток міста та з нагоди Дня підприємця грамотами виконавчого комітету відзначено трьох суб’єктів господарювання - членів ГО ТП «Край». Окрім того, до відома суб’єктів господарювання доводилась інформація щодо проведення фестивалів, конкурсів, тощо |
| 22. | Сприяння розвитку культури та туризму в місті | Організація роботи в галузі відпочинку, розробці карт місцевості, туристичних маршрутів, спортивно-оздоровчої діяльності | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку», | 2016 | 17-18 вересня 2016 року у місті відбувся І Відкритий фестиваль-конкурс молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж.Енергофест» до організації якого були залучені суб’єкти господарювання |
| 23. | Формування управлінського кадрового потенціалу підприємництва | Реалізація Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива» | Виконавчий комітет міської ради | 2016 | Інформація щодо реалізації Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва “Українська ініціатива” розміщена на офіційному сайті міської ради та доведена до відома суб’єктів господарювання. |
| 24. | Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва | Створення «грінфілдів» та «браунфілдів» для можливостей оренди малими та середніми підприємствами | Виконавчий комітету міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2016 | Виконавчим комітетом міської ради щорічно оновлюється інформація щодо вільних земельних ділянок типу «грінфілд» та «браундфілд». Зазначена інформація надається для Хмельницької ОДА |

3. Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні: - створення сприятливих умов для розвитку міжнарод-ного співробітництва (розвиток культурного та інтелектуального потенціалу спільноти Нетішина шляхом створення Інноваційного Хабу) | 79,05 – бюджет міста 153,85 – інші джерела |  |  |
| Соціальні: - кількість підготовлених соціальних проектів; - інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання з питань правового, соціального захисту; - надання фінансової підтримки незайнятому населенню через виплату одноразової допомоги з безробіття для започаткування власної справи | 11 132 6 |  |  |
| Екологічні | - |  |  |
| Інші - передача комунального майна суб’єктам малого підприємництва на умовах довгострокової оренди, лізингу, викупу шляхом аукціонів, конкурсу; - забезпечення прозорих умов функціонування дозвіль-ної системи у сфері господарської діяльності; - кількість прийнятих регуляторних актів; - кількість розроблених регуляторних актів; - кількість відстежених регуляторних актів | 50 486 6 7 14 |  |  |

4. Заключний висновок

Слід зазначити, що активізація малого бізнесу є суттєвим фактором успішного розвитку ринкових відносин і стабілізації економіки. Розв’язання проблем малого бізнесу та його інтенсивного розвитку – це один з вирішальних елементів перспективного розвитку економіки міста в цілому. Загалом, у місті спостерігаються позитивні тенденції щодо розвитку малого та середнього підприємництва. Разом з тим, міська рада та її виконавчий комітет у межах своїх повноважень створюють усі належні умови шляхом прийняття відповідних рішень, зокрема щодо місцевих податків і зборів, оренди майна, тощо. Так, у місті на сьогодні одні з найнижчих ставок єдиного податку, земельного податку, податку на нерухоме майне, відмінне від земельного податку. Створені зручні умови для отримання документів дозвільного характеру, започаткування бізнесу.

Утворене КП НМР «Агенція місцевого розвитку» здійснює роботу щодо допомоги у написані бізнес-проектів суб’єктам господарювання, надання вичерпної інформації щодо умов ведення бізнесу шляхом проведення семінарів, зустрічей, конференцій, тощо.

Програма потребує подальшого виконання та, у разі необхідності, фінансування за рахунок коштів бюджету міста.

Заступник міського голови							І.В.Романюк

Відповідальний виконавець:

начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради

Заріцька Н.М.