ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

21.03.2017					Нетішин				      № 24/____

Про цільову програму розвитку та удосконалення цивільного захисту м.Нетішин на 2017-2021 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України та з метою підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків надзвичайних ситуацій, Нетішинська міська рада                   в и р і ш и л а:

1. Затвердити цільову програму розвитку та удосконалення цивільного захисту м.Нетішин  на 2017-2021 роки (далі - Програма) згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Нетішинської міської ради (Кравчук В.Ф.) при внесенні змін до бюджету міста на 2017 рік передбачити видатки на виконання програми.

3. Управлінню з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради (Вдовіченко Л.Б.) щороку до 30 грудня інформувати Нетішинську міську раду про хід виконання Програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію Нетішинської міської ради  з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики (Самохіна М.О.) та першого заступника міського голови Є.В.Юрчука.

Міський голова                                                                                 О.О.Супрунюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням двадцять четвертої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

21.03.2017 № 24/_____

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

розвитку та удосконалення цивільного захисту

м.Нетішин

на 2017-2021 роки

2

1. ПАСПОРТ

цільової програми  розвитку та удосконалення цивільного захисту

м.Нетішин на 2017-2021 роки

1.Ініціатор розроблення програми – Управління з питань цивільного захисту населення  виконавчого комітету міської ради

2.Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення         програми – Кодекс цивільного захисту, лист Хмельницької обласної державної адміністрації від 09 лютого 2017 року № 68/30-36-547/2017, рішення Нетішинської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 24 лютого 2017 року (протокол № 1)

3.Розробник програми - Управління з питань цивільного захисту населення  виконавчого комітету міської ради

4.Співрозробники програми –     -

5.Відповідальний виконавець програми - Управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради

6.Учасники програми - Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО», 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

7.Термін реалізації програми – 2017-2021 роки

8. Обсяги та джерела фінансування – 330600 грн. з них за рахунок бюджету міста – 13400 грн., 317200 грн. - за рахунок інших, не заборонених законом, джерел.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

В основу реалізації цільової програми розвитку та удосконалення цивільного захисту м.Нетішин  на 2017-2021 роки  (далі – Програма) покладено принцип захисту населення і територій, ліквідації наслідків можливих аварій та природних стихійних явищ, створення та утримання в готовності до використання за призначенням матеріальних резервів всіх рівнів в обсягах, що забезпечують відновлення нормальних умов проживання постраждалого внаслідок надзвичайних ситуацій населення міста.

Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру здійснюється на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я людей і довкілля, та безумовного надання переваги раціональній і превентивній безпеці.

На території м.Нетішин здійснює виробничу діяльність 10 потенційно-небезпечних об’єктів. Окрім того, на відстані 2,4 км від міста розташований радіаційно-небезпечний об’єкт Хмельницька атомна електростанція, у зоні можливого ураження якого проживає близько 37000 чоловік.

3

Наявність комплексу зазначених проблем значною мірою зумовлена відсутністю належного нормативно-правового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення, вирішення  питань соціального, інформаційного та науково-технічного характеру. Особлива увага при цьому повинна приділятися питанням нормативного і правового характеру, удосконаленню системи профілактики.

Забезпеченість засобами індивідуального захисту непрацюючого населення від радіоактивного пилу становить 100%, проте термін придатності даних засобів індивідуального захисту закінчується в 2017 році.

Одним із головних заходів захисту населення від надзвичайних ситуацій є його своєчасне оповіщення про небезпеку, обстановку, яка склалася, а також інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

З метою забезпечення захисту життя і здоров'я громадян міста, зменшення матеріальних втрат та недопущення шкоди підприємствам, установам і організаціям, матеріальним і культурним цінностям, довкіллю у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій проводиться оповіщення та інформування населення.

3. Визначення мети програми

Метою цільової програми захисту населення і території м.Нетішин від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2017-2021 роки році є підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків надзвичайних ситуацій та поліпшення зусиль органів місцевого самоврядування у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективного реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров’я людей, мінімізації наслідків забруднення територій, своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт.

Основною метою програми є:

- своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

- завчасне накопичення необхідної кількості засобів індивідуального захисту для непрацюючого населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту;

- організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;

- удосконалення системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного захисту міста.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру є реалізація  державної  політики  у  сфері   захисту   населення   і   територій   від

4

надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій з використанням ресурсів держави та інших джерел, не заборонених законом.

Орієнтовний обсяг фінансування завдань і заходів Програми становить 330,6 тис.грн., з них за рахунок бюджету міста - 13,4 тис.грн., 317,2 тис.грн. - також за рахунок інших, не заборонених законом, джерел.

5. Завдання і напрямок Програми

Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами:

- організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій;

- забезпечення непрацюючого населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту індивідуальними засобами захисту органів дихання;

- удосконалення системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного захисту міста.

Для розв'язання проблем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій передбачається виконання основних завдань:

- створення резерву засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення, працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту;

- вжиття заходів по зниженню кількості випадків невиробничого характеру;

- здійснення невідкладних першочергових заходів щодо удосконалення системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного захисту міста.

6. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом виконання програми покладається на управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Додаток 1

Перелік напрямків, завдань і заходів

цільової програми розвитку та удосконалення цивільного захисту

м.Нетішин на 2017-2021 роки

| № п/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Строк вико-нання | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, грн., у тому числі |  |  |  |  |  | Джерела фінансува-ння, грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усього | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Розвиток системи зв’язку, оповіщення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удосконалення системи централізованого оповіщення та зв'язку | Закупівля пристрію автоматичного додзвону | 2017 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради | 11000 | 11000 | - | - | - | - | Бюджет міста | Покращення оперативного оповіщення керівного складу цивільного захисту міста |
| 2. | Своєчасне оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій органів управління цивільного захисту | Підключення номерів телефонів членів комісії з ТЕБ і НС та з питань евакуації до стійки циркулярного виклику | 2017 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради | 2400 | 2400 | - | - | - | - | Бюджет міста | Покращення оперативного оповіщення керівного складу цивільного захисту міста |
| Організація навчання населення міста діям на випадок виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Покращення знань та умінь діяти населення міста у разі виникнення надзвичайних ситуацій. | Проведення роз'яснювальної роботи щодо профілактики пожеж, дій на випадок НС і запобігання випадків травмування та загибелі людей | 2017-2021 | Управління з питань цивіль-ного захисту ви-конавчого ко-мітету міської ради, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, управ-ління соціаль-ного захисту населення виконавчого комітету міської ради | - | - | - | - | - | - | Не потребує фінансу-вання | Запобігання виникненню пожеж, НС та травмування і загибелі на них людей |
| 4. | Організація агітаційно-масової роботи та попереджен-ня виникнення надзвичайних ситуацій та загибелі людей на них | Реалізація наказу начальника цивільного захисту області – голови обласної державної адміністрації від 15.02.2008 № 3 «Про створення та організа-цію роботи консуль-таційних пунктів щодо дій у надзвичайних ситуаціях, при пожежах та інших небезпечних подіях при органах місцевого самоврядування області» | 2017-2021 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | - | - | - | - | - | - | Бюджет міста | Попередження виникнення надзвичайних ситуацій та загибелі людей на території м.Нетішин |
| 5. |  | Виготовлення та розміщення в ліфтах, холах, коридорах загального користування житлових будинків, гуртожитків табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями в діях при НС | 2017-2021 | КП НМР «ЖКО» | - | - | - | - | - | - | Кошторис КП НМР «ЖКО» | Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій |
| Створення резерву засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення, працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Підвищення рівня забезпечення непрацюючого населення засобами захисту органів дихання | Придбання респіраторів Росток – 1П | 2017-2021 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради | 317200 | 157200 | - | - | 160000 | - | Держав-ний, обласний бюджет | Покращення рівня безпеки непрацюючо-го населення, працівників формувань та спеціалізова-них служб цивільного захисту |
| УСЬОГО: |  |  |  |  | 330600 | 170600 | - | - | 160000 | - |  |  |