ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять _________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

__.__.2017					Нетішин				    № ___/_____

Про виконання у 2016 році міської програми поповнення бібліотечних фондів на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 48/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2016 році міської програми поповнення бібліотечних фондів на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 23 грудня 2015 року № 4/69, взяти до відома (додається).

Міський голова                                                         			О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення двадцять __________

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

___04.2017 № ____/______

Щорічний звіт про виконання у 2016 році міської програми

поповнення бібліотечних фондів на 2016-2020 роки

1. Основні дані

Міська програма поповнення бібліотечних фондів на 2016-2020 роки, затверджена рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 23 грудня 2015 року № 4/69 (далі - програма), була прийнята з метою поліпшення якісного та кількісного складу фондів бібліотек, їх оновлення, раціонального використання, зростання наукового та інформаційного потенціалу, задоволення читацького попиту. Програма була спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації, а також створення більш сприятливих умов для залучення нових користувачів.

Моніторинг та контроль за виконанням Програми щорічно здійснюється Нетішинською міською радою.

Відповідальність за виконання програми покладається на управління культури виконавчого комітету міської ради, яке готує звіт про хід виконання програми.

Основними заходами програми є:

- придбання періодичних видань

- придбання книжкової продукції

На фінансово-економічне забезпечення програми на 2016 рік передбачено            75 тис.грн., із них: 25 тис.грн. на придбання періодичних видань, 50 тис.грн. на придбання книжкової продукції. (В т.ч. 45,000 тис.грн. - з бюджету міста,               5,000 тис.грн. – з коштів, отриманих від надання платних послуг).

2. Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фі-нансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фі-нансування тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (кошти отримані від на-дання платних послуг) | бюджет міста | інші дже-рела (кошти отримані від на-дання платних послуг) |  |
| 1. | Придба-ння періодич-них видань | Управління культури, виконавчий комітет міської ради | 2016 | 25,000 | - | 24,971 | - | Виділені кошти використані за призначенням, збільшилась кіль-кість надходжень періодичних ви-дань у фонди міської ЦБС |

2

| 2. | Придба-ння книж-кової продукції | Управління культури, виконавчий комітет міської ради | 2016 | 45,000 | 5,000 | 45,000 | 0,157 | Виділені кошти використані за призначенням, тим самим збіль-шивши надход-ження книг у фон-ди міської ЦБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Оцінка ефективності виконання програми

Основним завданням міської програми поповнення бібліотечних фондів на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 23 грудня 2015 року № 4/69, є забезпечення бібліотек міста мінімумом періодичних видань, вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції, відповідно до завдань та статусу бібліотек, складу їх користувачів.

Орієнтовний обсяг фінансування програми за 2016-2020 роки становить              365 тис.грн., з них – 340 тис.грн. - за рахунок бюджету міста, 25 тис.грн. - за рахунок позабюджетних коштів.

У 2016 році з бюджету міста (бюджету розвитку) виділено 69,971 тис.грн.

На підписку періодичних видань використано 24,971 тис.грн., що становить 99,9% від передбаченого бюджетного запиту у сумі 25,000 тис.грн. У т. ч.:

- 1,913 грн. - на додаткову підписку на І півріччя 2016 року (від березня), (придбано 3 комплекти журналів та 20 комплектів газет);

- 9,773 грн. - на підписку на ІІ півріччя 2016 року, (придбано                                33 комплекти журналів та 42 комплекти газет) ;

- 13,284 грн. - на підписку на І півріччя 2017 року, (придбано                            48 комплектів та журналів  та 46 комплектів газет).

На придбання книг використано 45,000 тис.грн., що становить 100% від передбаченого бюджетного запиту у сумі 45,000 тис.грн. За ці кошти придбано 622 примірники книг для бібліотек міської ЦБС.

За кошти, отримані від надання платних послуг, придбано книги на суму 0,157 тис.грн., що становить 3,14% від передбачених бюджетних призначень у сумі 5,000 тис.грн. Окрім того, за кошти отримані від надання платних послуг, сплачено послуги з приймання передплати та доставки періодики у сумі 0,237 тис.грн.

У звітному періоді оприбутковано та поставлено на облік подаровану літературу в кількості 785 примірників на суму 41,266 тис.грн.

Показники результатів

| показники | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| економічні | 69971 |  |  |  |  |
| - придбання періодичних видань, тис.грн. | 24,971 |  |  |  |  |
| - придбання книжкової продукції, тис.грн. | 45,000 |  |  |  |  |
| соціальні |  |  |  |  |  |
| екологічні |  |  |  |  |  |
| інші |  |  |  |  |  |

3

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

Реалізація міської програми у 2016-2020 роках дозволить формувати фонди міської ЦБС на якісно новому рівні, надасть можливість зберегти та використовувати бібліотечний фонд як складову частину ресурсу і базису соціальної інфраструктури міста. Управління фондами друкованих та електронних видань перетворює їх в самостійний фактор, який сприяє зростанню економіки, розвитку культури, освіти та надасть можливість створити сприятливі умови для збільшення надходжень у фонди бібліотек централізованої бібліотечної системи міста. Виконання програми дасть змогу поповнити фонди бібліотек соціально-значущими виданнями, вітчизняною та зарубіжною друкованою продукцією, що вплине на якісний та кількісний склад фондів міських бібліотек, позначиться на рівні задоволення потреб населення міста у бібліотечних послугах.

У 2017 році буде продовжуватися робота щодо придбання книг та підписки періодичних видань. Для забезпечення подальшого виконання програми необхідно проводити фінансування в повному обсязі, враховуючи стан інфляції.

Заступник міського голови 							О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

Начальник управління культури

виконавчого комітету міської ради

Михасик І.М.