ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять ______________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

______.2017				Нетішин				      № __/____

Про виконання програми поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2012-2016 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання  програми поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від              29 грудня 2011 року № 19/379, взяти до відома (додається).

2. Зняти з контролю рішення дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 29 грудня 2011 року № 19/379 «Про програму поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2012-               2016 роки», з внесеними змінами та доповненнями.

Міський голова 									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення _________

сесії Нетішинської міської

ради VIІ скликання

__.05.2017 № __/___

Заключний звіт

про виконання програми поводження з твердими

побутовими відходами міста Нетішин на 2012-2016 роки

1. Основні дані

Рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 29 грудня 2011 року № 19/379 було затверджено програму поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2012-2016 роки.

Програма спрямована на створення умов, що сприяють забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів та на реалізацію загальнодержавної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей.

Термін виконання: 2012-2016 роки.

2.Виконання завдань і заходів

| № п/п | Захід | Голов-ний викона-вець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансу-вання (тис.грн.) | Фактичні обсяги фінансу-вання (тис.грн.) | Етап вико-нання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюд-жет міста | інші дже-рела | бюд-жет міста | інші дже-рела |  |
| 1. | Виготовлення проекту та будівництво заводу по переробці ТПВ | за резуль-татами конкурсу | 2012-2013 | - | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 2. | Рекультивація міського сміттєзвалища | КП НМР «ЖКО» | 2016 | 50 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 3. | Впорядкування міського сміттєзвалища | КП НМР «ЖКО» | 2012-2013 | 300 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 4. | Оновлення парку сміттєвозних машин | КП НМР «ЖКО» | 2012-2016 | 2000 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 5. | Оновлення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків | КП НМР «ЖКО» | 2012-2016 | 126.24 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 6. | Впроваджування сортувальної лінії ТПВ | КП НМР «ЖКО» | 2012-2016 | 800,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |

2

| 7. | Впроваджування роздільного збирання ТПВ | КП НМР «ЖКО», під-приємці | 2012-2016 | 400,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Створення ділянок компостування органічних компонентів ТПВ | КП НМР «ЖКО» | 2012-2013 | 100 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 9. | Встановлення урн на вулицях міста | КП НМР «ЖКО» | 2012-2016 | 130,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 10. | Проведення освітньо-виховних та інформаційних заходів | Виконав-чий комітет міської ради, управлі-ння освіти | 2012-2016 | - | - | - | - | Проводились виховні годи-ни в закладах освіти міста, розміщувались інформаційні стенди з позначками берегти навколишнє середовище |
| 11. | Створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини | Приватні підпри-ємства | 2012-2016 | - | - | - | - | Не створено |

3. Оцінка ефективності виконання програми

Показники результатів

| показники | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| економічні |  |  |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | - | - | - | - |  |
| соціальні | - | - | - | - | - |
| екологічні | - | - | - | - | - |
| інші | - | - | - | - | - |

4. Заключний висновок

Рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 29 грудня 2011 року № 19/379 було затверджено програму поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2012-2016 роки.

Програма спрямовувалась на зменшення негативного впливу твердих побутових відходів на довкілля і здоров’я людей.

Кошти на виконання програми за 2012-2016 роки не виділялись.

Перший заступник міського голови					Є.В.Юрчук

Відповідальний виконавець:

Головний спеціаліст управління цивільного захисту

населення виконавчого комітету міської ради

Руцький М.М.