ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

____________________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

________2022				Нетішин				№ __/_____

Про виконання у 2021 році програми пріоритетів розвитку громадського суспільства, соціокультурного простору, та сприятливого клімату для залучення донорських коштів, спрямованих на розвиток громади на 2021-2022 роки

###### Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частина 3 пункту 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року                 № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада       в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний)  звіт про виконання у 2021 році програми пріоритетів розвитку громадського суспільства, соціокультурного простору, та сприятливого клімату для залучення донорських коштів, спрямованих на розвиток громади на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23 грудня 2020 року № 4/181, взяти до відома згідно з додатком.

### Міський голова						Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення ______________ сесії

Нетішинської міської ради

VIІІ скликання

_______2022 № __/ _____

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2021 році

програми пріоритетів розвитку громадського суспільства, соціокультурного простору,та сприятливого клімату для залучення донорських коштів,спрямованих на розвиток громади на 2021-2022 роки

1. Основні дані

Програма пріоритетів розвитку громадського суспільства, соціокультурного простору,та сприятливого клімату для залучення донорських коштів, спрямованих на розвиток громади на 2021-2022 роки, затверджена рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від              23 грудня 2020 року № 4/181 (далі – програма), прийнята з метою підвищити спроможність громадян брати участь у вирішенні актуальних питань життєдіяльності міста та навчання через суспільно-корисну роботу в громаді, навчання лідерству, навичкам прийняття рішень, спілкування та взаємодії, публічним виступам та презентаціям, управління конфліктом шляхом проведення тренінгів, навчальних курсів, покращення співпраці між державними установами, громадськими організаціями та бізнесом задля реалізації спільними зусиллями проектів в громаді.

Основною метою програми є діяльність в інтересах міста та покращення економічних і соціальних результатів, підвищення добробуту населення. Програма спрямована на розвиток міста у всіх сферах, через пошук грантів, проведення різноманітних зустрічей, тренінгів та семінарів. Участь і організація конкурсів та фестивалів. Розвиток інфраструктури та залучення інвестицій до міста, розвиток та реалізації програм та проектів, підвищення соціальної активності населення. Спрямована на ефективне використання бюджетних коштів, спрямованих на розв’язання проблем міста, та активного залучення додаткових позабюджетних ресурсів.

Забезпечення виконання завдань програми передбачалось шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.

Фінансове забезпечення програми здійснювалось в межах бюджетних призначень бюджету міста, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн., |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн., |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |
| 1. | Розвиток громади 1.1. залучення добровольців (волонтерів) Корпусу Миру 1.2. проведення оцінки потреб розвитку громади; 1.3 пошук партнерів та встановлення зв’язків з організаціями в межах України та за кордоном; 1.4. пошук та розробка енергоефективних програм спрямованих на покращення управління ОСББ | КП НМР «Агенція місцевого розвитку», управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства, громадські організації, волонтери, мешканці міста | 2021 | - | 50,0 | - | - | Проєкти реалізовано без фінансових затрат. |
| 2. | Сприяння розвитку культури та туризму у місті 2.1. супровід всеукраїнського вокального фестивалю в м.Нетішин; 2.2. організація роботи в галузі відпочинку, розробці карт місцевості, туристичних маршрутів, спортивно-оздоровчої діяльності; 2.3. фінансова підтримка організації роботи культурно-інноваційного клубу (хабу) 2.4. організація та супровід регіональних культурних форумів; | КП НМР «Агенція місцевого розвитку», управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства, громадські організації, волонтери, мешканці міста | 2021 | 120,0 | 300,0 | 88,1 | - | Фінансова підтримка організації роботи культурно-інноваційного клубу (хабу). |
| 3. | Впровадження е-урядування 3.1. вивчення досвіду впровадження е-урядування; 3.2.залучення спеціалістів галузі ІТ; 3.3.створення належних умов для коректного функціонування системи (техніка, мережа); 3.4.організація взаємодії між управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, комунальними підприємствами; 3.5.організація роботи з популяризації електронних сервісів; 3.6.адміністрування системи е-урядування; 3.7.розробка та продаж продуктів інтелектуальної власності; 3.8.впровадження системи електронного документообігу у виконавчому комітеті міської ради та ЦНАПі; 3.9. підтримка роботи інформаційної система «Розумне місто» | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства | 2021 |  | 400,0 | - | - | Продовжується робота по проекту «Розумне місто». |
| 4. | Організація навчання, тренінгів, курсів 4.1.надання консультаційних послуг та практичної допомоги; 4.2.надання довідково-інформаційних послуг; 4.3.консультування з питань в галузі ІТ; 4.4.фінансова підтримка на залучення модераторів | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2021 | 20,0 | 50,0 | 0,0 | - | Надання поворотної фінансової допомоги ОСББ. |
| 5. | Забезпечення матеріально-технічної бази 5.1.Фінансова підтримка на придбання меблів, канцелярських товарів; навчання щодо публічних закупівель в Україні;послуги з обслуговування оргтехніки, комп’ютерної техніки та встановлення програмного забезпечення | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2021 | 30,0 |  | 25,4 | - | Придбання комп’ютерного обладнання канцелярських товарів, обслуговування комп’ютерної техніки, інформаційно-консультаційні послуги. |
| 6. | Прийняття участі у конференціях, форумах та семінарах для залучення інвесторів 6.1.фінансова підтримка прийняття участі у міжнародних конференціях; 6.2. фінансова підтримка організації та супроводу міжнародних конференцій; 6.3.фінансова підтримка організації роботи з представленням міста та стратегії розвитку міста | виконавчий комітету міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2021 | 20,0 |  | 0,00 | - | Прийняття участі у семінарах та конференціях. |
| 7. | Впровадження Громадського телебачення 7.1.організація роботи щодо створення соціальних проектів; 7.2.залучення молоді для участі в проекті 7.3.Висвітлення громадської думки | КП НМР «Агенції місцевого розвитку», громадські організації, волонтери, мешканці міста | 2021 |  | 200,0 | - | - | Даний проект не створено |
| 8. | Залучення міжнародної технічної допомоги Написання проектів та програм для соціальної сфери | КП НМР «Агенції місцевого розвитку» | 2021 |  | 200,0 | - | - |  |
| 9. | Реалізація та супровід програм та проектів 9.1.фінансова підтримка організації роботи з розробки програм та проектів, 9.2. фінансова підтримка участі у підготовці цільових місцевих програм | виконавчий комітету міської ради, КП НМР «Агенції місцевого розвитку» | 2021 | 950,00 |  | 946,1 | - | Видатки на організацію роботи з розробки програм та проектів |
| 10 | Поворотна фінансова допомога для надання об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), спрямована на підтримку і розвитку житлового фонду міста Нетішин 10.1. Поповнення статутного капіталу підприємства | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенції місцевого розвитку» | 2021 | 1000,0 |  |  |  | Надання комунальним підприємством поворотної фінансової допомоги для підтримки і розвитку житлового фонду міста Нетішина |
|  |  | УСЬОГО: |  | 2140,0 | 1200,00 | 1059,6 | 0,00 |  |

8

3. Оцінка ефективності виконання програми

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів звітного року, дається оцінка ефективності виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2021 рік |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, грн. | 1059670,41 |
| Соціальні |  |
| Охоплено заходами програми, осіб | 4000 |
| Продовжено діяльність школи ефективного ОСББ | 1 |
| Залучено модераторів | 3 |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

На виконання програми з бюджету міста у 2021 році було надано кошти у розмірі  1059670,41 грн.

Заходи із реалізації програми дали можливість:

- Пошуку партнерів та встановленню зв’язків з організаціями в межах України та за кордоном. У 2021 році було підписано Меморандум про співпрацю з благодійним фондом «Зміцнення громад». Метою Меморандуму є об’єднання сил та взаємодія сторін в рамках реалізації  проєктів та сприяння розвитку територіальних громад.

- Сприяти розвитку культури та туризму у місті, а саме: супровід всеукраїнського вокального фестивалю в м.Нетішин;

- Організувати роботу в галузі відпочинку, розробці карт місцевості, туристичних маршрутів, спортивно-оздоровчої діяльності. У сфері туризму       КП НМР «Агенція місцевого розвитку» було розроблено туристичні маршрути та інформаційні буклети;

- Підтримати організацію роботи культурно-інноваційного клубу (Хабу), який дає можливість розвитку та самореалізації активних громадян міста. На базі Хабу було відкрито Гончаренко центр-партнер КП НМР «Агенція місцевого розвитку», з серпня місяця було проведено 315  різноманітних культурно освітніх заходів,  ми прийняли понад  3000 відвідувачів;

9

- Супровід системи електронного врядування, було розроблено Концепцію розвитку цифрових компетентностей жителів Нетішинської міської територіальної громади;

- Надання консультаційних послуг та практичної допомоги, працівники КП НМР «Агенція місцевого розвитку» надавали безоплатні  інформаційно-консультативні послуги для підприємців міста, щодо участі в аукціонах по оренді комунального майна, з початку року до нас звернулося понад          50 підприємців, для яких була надана допомога;

- Продовжив роботу «Револьверний фонд» по наданню поворотної фінансової допомоги ОСББ для  підтримки і розвитку житлового фонду міста Нетішин.

За результатами роботи «Револьверного фонду» було проведено                8 засідань комісії.

Кошти було надано для 18 ОСББ на загальну суму 1 242 385 грн, Тобто 242 385 було профінансовано з повернутих коштів ОСББ, яким допомога була надана раніше;

- Фінансова підтримка організації роботи з представленням міста та стратегії розвитку міста, за результатами роботи над конкурсними заявками  Нетішинська ТГ  увійшла до списку переможців відбору громад, які отримають експертну підтримку від U-LEAD з Європою для розробки стратегії сталого розвитку. Також був представлений оновлений інвестиційний паспорт громади;

- Фінансова підтримка організації роботи з розробки програм та проєктів, з початку року було подано 11 проєктних заявок на залучення донорських коштів.

1.	Три виміри Славутського району: історія, сьогодення і майбутнє

2.	Створення інтерактивного парку історії та практик деревообробки START.

3.	Модернізація медичного обладнання  клініко-діагностичної поліклініки для раннього   діагностування та лікування  злоякісних новоутворень у жінок.

4.	Коворкінг-центр – вільний простір для творчості, розвитку культурного та інтелектуального потенціалу села Старий Кривин.

5.	Розірви ланцюг насильства: боротьба з домашнім або гендерним насильством під час пандемії в Нетішинській міській ТГ.

6.	Допомагаю пуфффистикам.

7.	Кіно просто неба.

8.	Створення на базі Комунально закладу "Палац Культури м.Нетішин" інтерактивної відеостудії.

9.	Розвиток культури у Нетішинській міській територіальній громаді.

10.	Co-working center – free space for development.

11.	Modernization of medical equipment for early diagnosis of malignant neoplasms in women.

10

Було подано 4 конкурсних заявки.

1.	UNESCO Global Network of Learning Cities (GNLC) Конкурс Місто, що навчається.

2.	Конкурсний відбір громад для надання підтримки з розробки стратегій розвитку, від «U-LEAD з Європою».

3.	Подана заявка для приєднання до мережі ініціативи «Мери за економічне зростання» (M4EG) 2021-2024 та розробки плану економічного розвитку.

4.	Найгарніше Українське село с. Старий Кривин, від Mаde in Ukraine.

За результатами роботи над конкурсними заявками  Нетішинська ТГ  увійшла до списку переможців відбору громад, які отримають експертну підтримку від U-LEAD для розробки стратегії сталого розвитку, також нашу громаду відібрано для розробки плану економічного розвитку, з можливістю його подальшої реалізації за кошти Європейського союзу.

Мета програми розвитку КП НМР «Агенція місцевого розвитку» на                      2021 рік досягнута. Завдання і заходи програми у 2021 році виконані.

Перший заступник

міського голови 								Олена ХОМЕНКО

Відповідальний виконавець:

Директор КП НМР «Агенція місцевого

розвитку»	Тетяна Миколайчук