ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_______________ сесії Нетішинської міської ради

VIIІ скликання

________2022			         	Нетішин				№ __/____

Про  виконання у 2021 році комплексної програми розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров’я Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг на 2021-2024 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм»,  Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про  виконання у 2021 році комплексної програми розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров’я Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг  на 2021-2024 роки, затвердженої рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 23 грудня  2020 року № 4/183 із внесеними змінами,  взяти до відома (додається).

Міський голова                                                                  Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення

___________________сесії

Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__.__.2022 № __/____

Щорічний  (проміжний) звіт

про виконання у 2021 році комплексної програми розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров’я Нетішинської міської територіальної громади  і надання медичних послуг на 2021-2024 роки

- Основні дані

Комплексна програма розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров’я Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг на 2021-2024 роки, затверджена рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання 23 грудня 2020 року № 4/183, була прийнята з метою збереження та зміцнення здоров’я мешканців Нетішинської міської територіальної громади, підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань, зниження рівнів захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості життя, забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров’я.

Координація та контроль за виконанням програми покладено на відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Відповідальними виконавцями програми є  КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Учасники програми -  виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинське відділення ДУ «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», відділ поліцейської діяльності №1 Шепетівського управління поліції ГУ національної поліції в Хмельницькій області,  міський центр зайнятості, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, місцеві ЗМІ.

Основними завданнями програми є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

- покращення  якості та доступності послуг у галузі охорони здоров’я;

- створення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення безперешкодного середовища у закладах охорони здоров’я;

- забезпечення участі представників медичної громадськості та пацієнтів в реалізації заходів з побудови  нової  національної системи охорони здоров’я.

На виконання заходів програми  у 2021 році із бюджету Нетішинської міської територіальної громади були виділені кошти у сумі  40440,27 тис. гривень.

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Нетішинської міської ТГ | Інші джерела | Бюджет Нетішинської міської ТГ | Інші джерела |  |  |
| Частина 1. Перелік заходів розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення поетапного придбання медичного обладнання для відділень КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м. Нетішин» | 2021 рік | 8200,0 | - | 67,76 | - | Для покращення рівня надання якісної медичної допомоги населенню у відділеннях КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» за кошти бюджету Нетішинської міської ТГ(спецфонд) придбано дефібрилятор |  |
| 2 | Здійснення капітальних ремонтів будівель медичного закладу та реконструкції ( у тому числі виготовлення проєктної документації) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради | 2021 рік | 10000,0 | - | 862,6 | - | Виготовлено проєктну документацію по об’єктах: -«Реконструкція приміщення редакції газети «Нетішинський вісник» під амбулаторію загальної практики сімейної медицини № 3 по просп. Незалежності, 31 в м. Нетішин Хмельницької області» на суму 71,2 тис. гривень; -«Реконструкція частини будівлі харчоблоку та пральні по вул. Лісова, 1/4 в м. Нетішин Хмельницької області» на суму 648,6 тис. гривень. Проведено реконструкцію частини приміщень адмінбудинку під пункт здоров’я по вул. Перемоги,93а в селі Старий Кривин на суму 17,5 тис. гривень (виконано оздоблювальні роботи (фарбування, облицювання стін керамічною плиткою, улаштування підлоги і т.д). Проведено реконструкцію частини будівлі Нетішинського Будинку культури під пункт здоров’я по вул Солов’євська, 178 в м. Нетішин Хмельницької області. Виконано оздоблювальні роботи, встановлення вікон, дверей, сантехнічні роботи (прокладання трубопроводів водопостачання та каналізації, встановлено санітарно-технічні приладдя тощо), електромонтажні роботи (прокладання кабелів, встановлення світильників, вимикачів, розеток і т.д.) на суму 125,4тис. гривень. |  |
| 3 | Проведення поточних ремонтів приміщень споруд закладу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин | 2021 рік | 500,0 | - | 172,5 | - | На належне утримання будівель та безпечну експлуатацію каналізаційних систем медичного закладу були здійсненні видатки у сумі 172,5 тис. грн. |  |
| 4 | Покращення матеріально-технічної бази (закупівля комп’ютерної, оргтехніки та іншого ) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2021 рік | 200,0 | - | 24,8 | - | Для створення належних умов для роботи медичного персоналу, покращення проведення моніторингу стану пацієнтів у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії було придбано: відео реєстратор – 12,0 тис.грн.. Окрім того було придбано монітор загальною вартістю 7,3 тис. грн., принтер – 5,5 тис.грн. За кошти НСЗУ у сумі 197,9 тис. гривень КНП НМР «Центр ПМСД» була придбана оргтехніка (ноутбук, принтери, монітори, системні блоки). |  |
| 5 | Виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам медичного закладу (в т.ч. виплати стимулюючого характеру) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2021 рік | 21890,0 | - | 16274,35 | - | На виплату заробітної плати працівникам та нарахування ЄСВ на загально-обов’язкове державне соціальне страхування використано 16274,35 грн. |  |
| 6 | Поточні видатки підприємства: забезпечення харчування хворих стаціонару, спецхарчування працівників закладу за роботу у шкідливих умовах праці, харчування донорів у день здавання крові; придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та інше; оплата послуг, у тому числі і комунальних | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2021 рік | 10000,0 | - | 7310,4 |  | КНП НМР «Центр ПМСД» використало із місцевого бюджету 442,4 тис.гривень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, внесків на утримання майна та прибудинкової території. Для належної організації забезпечення роботи КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» кошти місцевого бюджету у сумі 6868,4 тис. гривень були спрямовані поточні видатки: предмети і матеріали – 380,0, продукти харчування – 1179,9, оплата послуг, крім комунальних - 839,4, оплата комунальних послуг – 4469,1. |  |
| 7 | Виплата пільгових пенсій працівникам медичного закладу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2021 рік | 700,0 | - | 561,9 | - | На виконання пунктів «б», «з» ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пункту 2 прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» використано 561,9 тис. гривень коштів бюджету Нетішинської міської ТГ на виплату 18 пільгових пенсій працівникам медичного закладу |  |
| 8 | Придбання ангіографічної системи для здійснення медичної практики (співфінансування з місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», Хмельницька обласна рада, КНП «Хмельницький обласний серцево-судинний центр» Хмельницької обласної ради | 2021 рік | 9000,0 | - | 8975,471 | - | Відповідно до рішення одинадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 09 липня 2021 року № 11/703 «Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік» та рішення Хмельницької обласної ради від 19 вересня 2021 року № 48-6/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік» була укладена угода про передачу від Нетішинської міської ради до Хмельницької обласної ради кошти на співфінансування закупівлі мобільної ангіографічної системи у сумі 9 000 000 гривень для відділення інвазивної кардіології та інтервенційної кардіології КНП «ХОССЦ» на базі КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин». (По факту використано 8 975 471 грн.). Ангіограф доставлений у медичний заклад для подальшого встановлення. |  |
| 9 | Сприяння заохоченню та відзначенню кращих фахівців галузі охорони здоров’я грамотами, подяками, грошовими винагородами, премією у галузі охорони здоров’я з нагоди професійного свята «За високий професіоналізм та вагомий внесок в охорону здоров’я Нетішинської міської територіальної громади» | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2021 рік | 2120,0 | - | 1935,23 | - | На відзначення кращих фахівців галузі охорони здоров’я, підвищення соціального престижу та поваги до професії медичного працівника на премію до професійного свята Дня медичного працівника використано 1935,23 тис.грн. КНП НМР «Центр ПМСД» з нагоди професійного свята для всього персоналу була виплачена премія по 3 тис. гривень та за підсумками роботи у 2021 році у розмірі посадового окладу. |  |
| 10 | Надання одноразової адресної грошової допомоги фахівцям галузі охорони здоров’я, запрошеним на роботу у комунальні некомерційні підприємства Нетішинської міської ради «СМСЧ м.Нетішин» та «Центр ПМСД», у розмірі 20 тис. грн. за наявності укладеного трудового договору та окремого договору про відпрацювання на посаді не менше 3-ти років | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2021 рік | 100,0 | - | 40,0 | - | Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 16 грудня 2021 року № 574/2021 було затверджено Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги для матеріального заохочення фахівців галузі охорони здоров’я комунальних некомерційних підприємств Нетішинської міської ради», відповідно до якого двом лікарям КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» була виплачена грошова допомога у розмірі 40 тис. гривень. |  |
| 11 | Сприяти забезпеченню фахівців медичної галузі службовим житлом | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2021 рік | - | - | - | - | Службове житло ( кімната у гуртожитку - просп. Незалежності,10) виділено 1 фахівцю |  |
| 12 | Грошова компенсація за найм житла та відшкодування вартості комунальних послуг по договорах найму житла молодим спеціалістам, лікарям, які залучатимуться до роботи у комунальних медичних закладах міста, щомісячна адресна грошова допомога для покриття витрат на проживання впродовж трьох років | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2021 рік | 200,0 | - | 54,0 | - | Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 11 березня 2021 року № 141/2021 було затверджено Порядок надання щомісячної адресної грошової допомоги медичним працівникам Нетішинської міської територіальної громади для часткового покриття витрат за проживання в орендованому житлі. У 2021 році така допомога (щомісячно 3 тис. гривні) була виплачена двом сімейним лікарям КНП НМР «Центр ПМСД» (за травень-грудень) та одному лікарю КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» (за листопад- грудень). |  |
| 13 | Надання одноразової матеріальної допомоги медичним та іншим працівникам, які були безпосередньо задіяні у здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої коронавірусної хвороби COVID-19 в умовах підвищеного ризику зараження, захворіли під час виконання своїх професійних обов’язків з розрахунку до 10 тис. гривень для однієї особи | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин, КНП НМР «Центр ПМСД» Нетішинська підстанція екстреної медичної допомоги Шепетівської станції ЕМД, Нетішинське відділення ДУ «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» | 2021 рік | 200,0 | - | 10,0 | - | У поточному році двом лікарям загальної практики сімейної медицини КНП НМР «Центр ПМСД» була виплачена одноразова матеріальна допомога у сумі 10 тис. гривень за здійснення заходів із запобігання поширенню на території Нетішинської міської територіальної громади коронавірусної хвороби COVID-19. |  |
| 14 | Проведення тренінгів і сприяння дистанційній під-готовці та професійного, безперервного розвитку лікарів і медичних сестер загальної практики – сімейної медицини з питань спостереження за здоров’ям населення | КНП НМР «Центр ПМСД» | 2021 рік | - | - | - | - | У КНП НМР «Центр ПМСД» налагоджена система постійного навчання медичних працівників, яке здійснюється на курсах тематичного та передатестаційного удосконалення у вигляді занять, семінарів, тренінгів, участі у вебінарах, скайп-конференціях. Протягом 2021 року медпрацівники брали участь у 15 тренінгах, вебінарах та скайп-конференціях. |  |
| 15 | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань охорони громадського здоров’я, профілактики захворювань, імунопрофілактики, ефективного реагування на епідемічні виклики, формування здорового способу життя | КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин, КНП НМР «Центр ПМСД», управління освіти, служба у справах дітей, відділ молоді та спорту виконавчого комі-тету Нетішинської міської ради | 2021 рік | - | - | - | - | З метою пропагування здорового способу життя в закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти Нетішинської міської територіальної громади проведені заходи в рамках тижнів здорового способу життя, знань з основ безпеки життєдіяльності, челенджи та мотиваційні флешмоби- «Ми обираємо життя», «Здорове харчування», загальношкільні руханки. Одним із напрямків роботи з учнями є активна популяризація здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок. Особлива увага нашого суспільства у 2021 році, в умовах пандемії COVID-19, спрямована на зміцнення здоров’я людей похилого віку, підростаючого покоління, на виховання відповідальності за здоровий спосіб життя. З цією метою було проведено інформаційні години- «Медики в епіцентрі хвороби», «Про здоров’я треба знати, по здоров’я треба дбати». Бесіди, інформаційні хвилини, онлайн-перегляди, віртуальні уроки були проведені до Міжнародного дня боротьби з наркоманією та тютюнопалінням та Дня боротьби зі СНІДом- «Не дати СНІДу шанс», «Наркотики: міфи і реальність», «Куріння чи здоров’я-обирайте самі». Значна інформаційно-просвітницька робота серед населення проводиться фахівцями медичних закладів. |  |
| 16 | Проведення роботи щодо професійної орієнтації учнів 9-11-х класів ЗОШ Нетішинської міської територіальної громади з метою їх подальшого навчання у медичних закладах | КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, міський центр зайнятості | 2021 рік | - | - | - | - | Спеціалістами медичних закладів міста спільно з закладами загальної середньої освіти, міським центром зайнятості проводилися профорієнтаційні заходи з метою популяризації професії медичного працівника. У 2021 році працевлаштовано в КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» 2 молодих спеціалістів на посади лікарів. |  |
| 17 | Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації найважливіших та актуальних напрямків діяльності галузі. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», місцеві ЗМІ | 2021 рік | - | - | - | - | У засобах масової інформації, на офіційних сторінках виконавчого комітету Нетішинської міської ради і комунальних некомерційних підприємств Нетішинської міської ради «Центр ПМСД» та «СМСЧ м.Нетішин» регулярно здійснювалося висвітлення напрямків роботи медичних закладів міста, у тому числі і проблемні питання та досягнення. |  |
| Частина 2. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачених програмою державних гарантій медичного обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сприяння формуванню груп загальнофізичного розвитку для дітей, яким протипоказане заняття в спортивних секціях у зв’язку з незадовільними показниками функціональних проб (проба Руф’є) | КНП НМР «Центр ПМСД», управління освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | 2021 рік | - | - | - | - | У Нетішинській КДЮСШ ППО ХАЕС відсутні групи загальнофізичного розвитку для дітей, яким протипоказане заняття в спортивних секціях у зв’язку з незадовільними показниками функціональних проб (проба Руф’є). Діти за медичними показами залучаються до занять у секціях з різних видів спорту. Також вони мають можливість займатися у спортивних гуртках з невеликими фізичними навантаженнями, що створені у закладах загальної середньої освіти Нетішинської міської ТГ. |  |
| 2 | Забезпечення придбання сучасного обладнання для облаштування кабінету ортоптики у консультативно-діагностичній поліклініці | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2021 рік | 100,0 | - | - | - | У 2021 році кошти із бюджету Нетішинської міської ТГ на придбання обладнання для облаштування кабінету ортоптики не виділялися |  |
| 3 | Організація співпраці з громадськими організаціями та засобами масової інформації з питань здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я та запобігання небажаної вагітності | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, управління соціального захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, ЗМІ, громадські організації | 2021 рік | - | - | - | - | Періодично висвітлюється в засобах масової інформації та соціальних мережах інформація про здоровий спосіб життя, збереження репродуктивного здоров’я та запобігання небажаної вагітності серед сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. За кошти благодійниці в акушерсько-гінекологічному відділенні було змонтоване «ВІКНО ЖИТТЯ», яке є спеціальним боксом, де жінка, яка внаслідок певних життєвих обставин хоче відмовитися від дитини, може анонімно залишити дитя, щоб зберегти йому життя. |  |
| 4 | Створення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення безперешкодного середовища у закладах охорони здоров’я | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2021 рік | 100,0 | - | 98,2 | - | У КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» виконані вимоги щодо створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення. У 2021 році здійснено облаштування пандуса біля КДП та приймального відділення стаціонару за кошти місцевого бюджету на суму 98,2 тис. гривень. |  |
| 5 | Забезпечення безкоштовного попереднього, щорічного медичного огляду окремих категорій населення | КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2021 рік | - | - | - | - | За 2021 рік було забезпечено проходження безкоштовних медичних оглядів для 2548 окремих категорій населення (працівники закладів освіти, культури, центр реабілітації, учасники АТО, призовники, особи по догляду за хворими, опікуни, абітурієнти та ін). |  |
| 6 | Забезпечення учасників АТО, ООС та визнаних учасниками бойових дій відповідно до п.19 ч.1 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» бланками (сертифікатами) для проходження медичного огляду | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин | 2021 рік | 3,2 | - | - | - | У 2021 році забезпечення учасників АТО, ООС та визнаних учасниками бойових дій відповідно до п.19 ч.1 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» бланками (сертифікатами) для проходження медичного огляду відбувалося за кошти спеціального фонду КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» |  |
| 7 | Облаштування палат для лікування ветеранів війни та учасників бойових дій у відділеннях стаціонару | Виконачий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2021 рік | 100,0 | - | - | - | У 2021 році облаштована палата для лікування ветеранів війни та учасників бойових дій у хірургічному відділенні медичного закладу. |  |
| 8 | Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю слуховими апаратами для використання в амбулаторних та побутових умовах. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2021 рік | 50,0 | - | 18,0 | - | КНП НМР «Центр ПМСД» було придбано технічний засіб (слуховий апарат) для особи з інвалідністю по індивідуальній потребі ( за консультацією сурдолога та результатами лабораторного дослідження). КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» забезпечення слуховими апаратами осіб, з інвалідністю, в т.ч. дітей з інвалідністю у 2021 році не проводилося. |  |
| 9 | Придбання спеціальних медикаментів, необхідних для здійснення комплексної терапії при проведенні програмного гемодіалізу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2021 рік | 80,0 | - |  | - | У 2021 році у міській громаді проживало 10 осіб, які потребували проведення процедури програмного гемодіалізу, яку вони отримували у Славутській міській лікарні/Шепетівській багатопрофільній лікарні. Додаткові кошти на придбання спеціальних медикаментів не виділялися. |  |
| 10 | Забезпечення відділення анестезіології та інтенсивної терапії необхідними лікарськими препаратами для проведення тромболізису хворим на ішемічний інсульт та гострий інфаркт міокарда | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2021 рік | 150,0 | - | - | - | Забезпечення ВАІТ необхідними лікарськими препаратами для проведення тромболізису хворим на ішемічний інсульт здійснювалося за рахунок коштів державного бюджету. |  |
| 11 | Придбання медичних препаратів, виробів медичного призначення та дезінфікуючих засобів, засобів індивідувального захисту та іншого для надання медичної допомоги населенню Нетішинської міської територіальної громади з метою здійснення протиепідемічних заходів і запобігання поширенню коронавірусної хвороби, епідемій грипу, гострих респіраторних та інших інфекційних захворювань | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2021 рік | 200,0 | - | 123,34 | - | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» для надання медичної допомоги населенню Нетішинської міської ТГ для здійснення протиепідемічних заходів і запобігання поширенню коронавірусної хвороби, епідемій грипу, гострих респіраторних та інших інфекційних захворювань було використано на придбання дезінфікуючих засобів 62,005 тис.грн., на індивідуальні засоби захисту - 61,337 тис. грн. коштів місцевого бюджету. КНП НМР «Центр ПМСД» на ці цілі були використані кошти НСЗУ у сумі 776,13 грн. |  |
| 12 | Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги Почесним доно-рам до Всесвітнього дня донора крові | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2021 рік | 28,250 | - | 22,250 | - | Відповідно до розпорядження міського голови від 09 червня 2021 року одноразову матеріальну допомогу Почесним донорам України, які проживають на території Нетішинської міської територіальної громади, у звітному періоді отримали 89 осіб на суму 22 тис. 250 гривень. |  |
| 13 | Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться відповідно до календаря профілактичних щеплень. Проведення моніторингу випадків побічної дії вакцин. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2021 рік | - | - | - | - | В Україні обов’язковими є щеплення проти 10 небезпечних хвороб: туберкульозу, гепатиту В, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи, паротиту («свинки»). Є ще ряд небезпечних інфекцій, щеплення від яких є рекомендованими-ротавірусна інфекція, вневмококова інфекція, менінгококова інфекція, вітряна віспа, гепатит А, вірус папіломи людини, грип. Впродовж 2021 року медичними закладами міста детально інформувалося населення міста про кожну з інфекцій, а також терміни проведення вакцинації, здійснювався моніторинг випадків побічної вакцини (у 2021 році було зафіксовано 4 випадки побічної дії вакцини. Подано 8 повідомлень до Нетішинського відділення ДУ «ХОЦКПХ МОЗ України»). З 01 лютого 2021 року в Україні розпочата кампанія зі щеплення дітей від поліомієліту у зв’язку із погіршенням епідемічної ситуації. У Нетішинській міській ТГ за звітний період було щеплено: до року - 75,8% дітей, 18 місяців -86,8%, до 6 років – 70,6%, до 14 років – 84,3%. На кінець 2021 року щепленням від коронавірусної хвороби COVID-19 було охоплено першою дозою 3,8 % та другою дозою 43,6 % від кількості задекларованого дорослого населення. |  |
| 14 | Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення за епідемічними показаннями, проведення щорічної передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику (у.т.ч. медпрацівникам закладів) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2021 рік | 40,0 | - | - | - | Проведення щорічної передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику серед медпрацівників закладу здійснювалося вакциною, що отримана за рахунок коштів державного бюджету |  |
| 15 | 5.3 Забезпечення виконання плану періодичних профілактичних флюорографічних оглядів населення | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2021 рік | - | - | - | - | План періодичних профілактичних флюорографічних оглядів населення у 2021 році виконано на 110% |  |
| 16 | Забезпечення належного облаштування ДОТ кабінету (кабінет контрольованого лікування хворих на амбулаторному етапі) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2021 рік | 10,0 | - | - | - | У комунальному некомерційному підприємстві Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин» для організації амбулаторного лікування пацієнтів з туберкульозом функціонує протитуберкульозний диспансерний кабінет, де працює лікар-фтизіатр, медична сестра на 0,75 ставки та молодша медична сестра на 0,25 ставки. Спеціалістами тубкабінету ведеться електронний облік реєстрації хворих. Станом на 01 січня 2022 року на диспансерному обліку перебуває 25 хворих, під диспансерним наглядом - 5 хворих. Продовжують амбулаторне лікування троє хворих. |  |
| 17 | Забезпечення щорічного проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення, підлітків, тубконтактних осіб, осіб, що мають віраж туберкулінової проби та ВІЛ-інфікованих | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2021 рік | 70,0 | - | 19,0 | - | За 2021 рік для дітей зроблено 706 проб Манту (у 2020 році -307 проб), для підлітків – 569 проб. Протягом року було 133 відмов батьків від проведення щеплення дітей. За кошти місцевого бюджету у сумі 18,5 тис. грн. було придбано достатню кількість доз туберкуліну (504 дози). |  |
| 18 | Забезпечення 100% обстеження на ВІЛ-інфек-цію хворих на туберкульоз | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2021 рік | 1,0 | - | - | - | Впродовж 2021 року всі хворі, що перебували на диспансерному обліку у фтизіатра обстежені на ВІЛ-інфекцію. |  |
| 19 | Проведення санітарно-просвітньої роботи серед населення з питань профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями, туберкульозом, ВІЛ/СНІДом, тютюнопалінням, наркоманією та ін. | КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління освіти, управління соціального захисту населення, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2021 рік | - | - | - | - | Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) систематично проводиться санітарно-просвітницька робота серед найбільш вразливих верств населення з питань профілактики інфекційних захворювань, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, тютюнопаління, наркоманії. У закладах загальної середньої освіти Нетішинської міської територіальної громади проведені інформаційні кампанії з питань здорового способу життя, функціонують тренінгові кабінети з основ здоров’я. Систематично проводиться санітарно-освітня робота серед хворих на туберкульоз, у вогнищах туберкульозної інфекції, здійснюється обстеження та соціальна підтримка членів сімей, в яких є хворий на туберкульоз. |  |
| 20 | Забезпечення стаціонарних хворих лікарськими засобами та виробами медичного призначення | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2021 рік | 3100,0 | - | 1753,17 | - | Для забезпечення стаціонарних хворих лікарськими засобами використано кошти у сумі 1029,64 тис.грн., 723,53 тис. грн використано для забезпечення виробами медичного призначення та дезінфікуючими засобами. |  |
| 21 | Забезпечення населення міста у разі амбулаторного лікування лікарськими засобами, які відпускаються за рецептами лікарів безоплатно або на пільгових умовах (ПКМУ №1303 від17.08.1998р.) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2021 рік | 1500,0 | - | 1490,0 | - | На обліку в КНП НМР «Центр ПМСД» у 2021 році перебувало 5477 осіб, які потребували пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування. Лікарями закладу протягом звітного періоду було виписано 3278 пільгових рецептів на суму 1490,0 тис. гривень. |  |
| 22 | Цільові кошти для відшкодування вартості препаратів інсуліну та придбання таблетованих цукрознижувальних лікарських засобів для лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин | 2021 рік | 300,0 | - | 627,3 | - | З початку 2021 року фінансування програми відшкодування вартості препаратів інсуліну відбувалося за державною субвенцією. У звітному періоді на диспансерному обліку у лікаря-ендокринолога перебувало 148 пацієнтів. У Нетішинській міській ТГ було укладено угоди з двома суб’єктами господарювання із продажу лікарських препаратів, а саме: ТОВ «ФАРМО» та ТОВ «D.S.». Для міської громади були передбачені кошти у сумі 975,920 тис. гривень. Касові видатки станом на 25 жовтня 2021 року становили 950,900 тис. гривень. З 01 жовтня 2021 року реімбурсація інсулінів здійснювалася виключно за кошти Національної служби здоров’я України. Із бюджету Нетішинської міської ТГ на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет були використані кошти у сумі 627,3 тис. гривень. |  |
| 23 | Забезпечення хворих, які страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, медикаментами, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування та виробами медичного призначення(перев’язувальні матеріали) (ПКМУ від 31.03.2015 № 160) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2021 рік | 100,0 | - | - | - | Одна особа (хвора на бульозний епідермоліз) забезпечується медикаментами, лікарськими засобами за рахунок коштів державного та обласного бюджетів та відповідно до постанови КМУ від 31.03.2015 року №160 і одна пацієнтка (муковісцидоз)- відповідно до постанови КМУ від 31.03.2015 року №160. |  |

26

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні(використано коштів на виконання заходів програми), тис.грн | 40440,27 | - | - | - |
| Соціальні: - кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів з питань охорони здоров’я - кількість Почесних донорів України, які отримали одноразову матеріальну допомогу з нагоди Всесвітнього дня донора крові -кількість фахівців галузі охорони здоров’я, які отримали різного виду стимулюючих грошових допомог з бюджету Нетішинської міської ТГ | 96 89 7 | - - - | - - - | - - - |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

З метою  покращення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття та тривалості життя, продовження активної демографічної політики  необхідно продовжувати впроваджувати сучасні медичні технології за рахунок  оснащення сучасним медичним обладнанням, використовувати галузеві та міжнародні стандарти щодо діагностики, лікування та профілактики захворювань та реабілітації хворих, вирішення кадрових питань медичної галузі, сприяти забезпеченню пільгових категорій населення ефективними та якісними  лікарськими засобами, виробами медичного призначення.

Видатки комунальному некомерційному підприємству Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина  м. Нетішин» у           2021 році із бюджету Нетішинської міської ТГ становили 28519,81 тис. гривень ( у тому числі 48,0 тис. гривень на оздоровлення дітей працівників медичного закладу). За договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій надійшли кошти у сумі 67141,98 тис. гривень. 9906,73 тис. гривень – це кошти, які отримало комунальне підприємство від господарської діяльності та 1010,95 тис. гривень-  благодійна  допомога у грошовій та натуральній формі.

27

У 2021 році КНП НМР «Центр ПМСД»  отримало коштів від Національної служби здоров’я України 20269,9 тис. гривень, що на 2730,5 тис. гривень більше, ніж у 2020 році. Із бюджету Нетішинської міської ТГ фінансування становить 2030,0 тис. гривень ( у  тому числі  12,0 тис.гривень на оздоровлення дітей працівників медичного закладу). Інші доходи підприємства, а саме дохід від централізованого постачання з державного та обласного бюджетів в натуральній формі, становили 5141,0 тис. гривень.

Активізація роботи щодо реалізації заходів програми дасть можливість підвищити рівень якості та ефективності надання медичної допомоги, здійснення соціальних заходів щодо медичного забезпечення хворих, розвитку галузі охорони здоров’я.

Заступник міського голови                                                         Василь МИСЬКО

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Любов РЯБЧУК