ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

третьої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

11.12.2020					Нетішин				      № __/_____

Про внесення змін до рішення шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради       VII скликання від 20 грудня 2019 року № 66/4280 «Про Програму розвитку земельних відносин Нетішинської міської ОТГ на 2020-2022 роки»

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42, частини 5 статті               59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті                          12 Земельного кодексу України, рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада в и р і ш и л а:

1. Унести до рішення шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 20 грудня 2019 року № 66/4280 «Про Програму розвитку земельних відносин Нетішинської міської ОТГ на 2020-2022 роки» такі зміни:

1.1.у назві рішення та у тексті рішення абревіатуру «ОТГ» замінити словами «територіальної громади».

1.2. додаток до рішення  викласти у новій редакції згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення вісімдесят другої сесії  Нетішинської міської ради VII скликання від 02 жовтня 2020 року № 82/4955 Про внесення змін до рішення шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 20 грудня 2019 року № 66/4280 «Про Програму розвитку земельних відносин Нетішинської міської ОТГ на 2020-2022 роки».

2

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва, благоустрою, регулювання земельних відносин та екології (Олег Петрук), з питань планування бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, соціально-економічного напрямку,  інвестицій, регуляторної політики, комунального майна та комунального господарства (Микола Панащенко) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Нетішинської міської ради Оксану Латишеву.

Міський голова                                                             Олександр СУПРУНЮК

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення шістдесят шостої сесії

Нетішинської міської

ради VІІ скликання

20.12.2019 № 66/4280

(у  редакції рішення третьої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

11.12.2020 № 3/_____)

ПРОГРАМА

розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади

на  2020-2022 роки

2

ПАСПОРТ

програми розвитку земельних відносин на 2020-2022 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Закон України, нормативно-правові акти або інший розпорядчий документ, відповідно до якого розробляється програма | Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій», Водний кодекс України |
| 3. | Розробник програми | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради |
| 6. | Учасники програми | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Комфорт», КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» |
| 7. | Терміни реалізації програми | 2020-2022 роки |

8.Обсяги та джерела фінансування

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, грн. | У тому числі за роками, грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Бюджет Нетішинської міської ОТГ/бюджет Нетішиської міської ТГ | 1345000 | 595000 | 555000 | 195000 |
| Інші джерела | 150000 | 50000 | 50000 | 50000 |

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища забезпечує проведення в місті реформування та розвиток земельних відносин. Розроблення програми розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки (далі – програма) обумовлено виконанням статті 35 Закону України "Про землеустрій", Закону України "Про оцінку земель", Земельного кодексу України, Водного кодексу України.

Для забезпечення подальшого розвитку земельних відносин потрібно зосередити увагу на таких проблемах:

3

- проведення нормативної грошової оцінки земель (виготовлення повторної технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

- розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок навколо озер та інших водойм;

- підготовка лотів для продажу на аукціоні;

- виготовлення документації із землеустрою;

- проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок які пропонуються для продажу.

Проблемні питання можна вирішити шляхом розроблення і виконання програми.

3.Визначення мети програми

Програма розроблена з метою раціонального використання та охорони земельних ресурсів, спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки Нетішинської міської територіальної громади.

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

4.1.шляхи та засоби розв’язання проблеми

Передбачені в програмі заходи направлені на розвиток земельних відносин та раціональне використання і охорону земель, а саме:

- проведення повторної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів дасть можливість забезпечити реалізацію правових відносин, які виникають з приводу відчуження земельних ділянок, у тому числі їх передачі у спадщину, міни, дарування, купівлі-продажу земельних ділянок та прав на них, є встановленим законодавством засобом для визначення ставок земельного податку та орендної плати, ціноутворення, визначення втрат

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;

- розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок навколо озер та інших водойм дозволить створити та упорядкувати прибережні захисні

смуги водних об’єктів, забезпечить екологічну безпеку водних об’єктів, впорядкування режиму використання земельних ділянок, віднесених до прибережно-захисних смуг та водоохоронних зон;

4

- підготовка лотів до продажу земельних ділянок дасть змогу істотно збільшити надходження коштів до бюджету міста, покращить питання пов’язані з регулюванням земельних відносин шляхом надання їм більшої прозорості, відкритості та адекватності, чим сприятиме розвитку економіки, підвищенню рівня довіри громадян та інвесторів;

- виготовлення документації із землеустрою дасть можливість в освоєнні нових територій, реалізації генеральних планів населених пунктів територіальної, зокрема, забудови мікрорайонів, та надасть альтернативні напрямки розширення міської забудови на користь громади міста;

- проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок які пропонуються для продажу сприятиме збільшенню надходжень до бюджету територіальної громади.

Джерелом фінансування програми є кошти бюджету Нетішинської міської ОТГ бюджету Нетішинської міської ТГ, також на впровадження заходів програми будуть залучатися надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Програма розрахована та буде виконуватися  на період 2020-2022 років.

Загальний обсяг фінансування програми складає 1495,0 тис. грн.

У разі не освоєння у відповідному році коштів, згідно з додатком до Програми, передбачити відповідні кошти у наступних бюджетних роках.

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основним напрямком реалізації програми є проведення землеустрою на місцевому рівні.

Основними заходами програми є:

- проведення нормативної грошової оцінки земель (виготовлення повторної технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів);

- розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок навколо озер та інших водойм;

- підготовка лотів до продажу земельних ділянок;

- виготовлення документації із землеустрою;

- проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу.

Реалізація завдань і заходів, передбачених програмою, дозволить здійснити використання та охорону земель на якісно новому рівні, надасть можливість зберегти та використовувати землю як складову частину природного ресурсу і територіального базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки, а також сприяти залученню інвестицій у розвиток економіки територіальної громади  та надасть можливість створити сприятливі умови для збільшення надходжень коштів до бюджету територіальної громади.

5

6.Напрями діяльності і заходи програми

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми.

7.Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація виконання програми покладається на відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради. Моніторинг та контроль за виконанням Програми щорічно здійснюється Нетішинською міською радою.

Відповідальність за виконання програми покладається на відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради.

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення шістдесят шостої сесії

Нетішинської міської

ради VІІ скликання

20.12.2019 № 66/4280

(у редакції рішення третьої сесії Нетішинської міської ради                     VІІІ скликання

11.12.2020 № 3/_____)

Перелік напрямків, завдань і заходів програми

| № п/п | Назва нап-рямку (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тисяч гривень, у тому числі |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Проведення земле-устрою на місцевому рівні | 1.1.Виготовлення технічної документації (повторної) з нормативної грошової оцінки населених пунктів | 2020-2022 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | Бюджет Нетішинської міської ОТГ/ бюджет Нетішинської міської ТГ | 350 | 200 | 150,00 | 0,00 | Збільшення надходжень до бюджету територіальної громади за рахунок сплати за землю |  |
|  |  | 1.2. Розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок | 2020-2022 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | Бюджет Нетішинської міської ОТГ/ бюджет Нетішинської міської ТГ | 180,0 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | Реалізація заходу дозволить розробити документацію із землеустрою та здійснювати використання та охорону земель на якісному новому рівні |  |
|  |  | 1.3.Виготовлення документації із землеустрою | 2020-2022 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради КП НМР «ЖКО» КП НМР «Комфорт» КП НМР «Благоустрій» | Бюджет Нетішинської міської ОТГ/ бюджет Нетішинської міської ТГ Інші джерела не заборо-нені законо-давством | 520,0 150,0 | 250,0 50,0 | 180,0 50,0 | 150,0 50,0 | У результаті роботи будуть розроблені документації із землеустрою для освоєння нових територій, реалі-зації генеральних планів населених пунктів, альтер-нативних нап-рямків розши-рення забудови на користь територіальної громади, забезпечення земельними ділянками учасників бойових дій, а також ведення лісового господарства, раціонального використання та охорони лісових ресурсів міста |  |
|  |  | 1.4. Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу | 2020-2022 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | Бюджет Нетішинської міської ОТГ/ бюджет Нетішинської міської ТГ | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Продаж земельних ділянок призведе до збільшення надходжень до бюджету міста за рахунок надходжень від продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна |  |
|  |  | 1.5.Геодезичні роботи | 2020-2022 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | Бюджет Нетішинської міської ОТГ/ бюджет Нетішинської міської ТГ | 60 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | За результатами геодезичної зйомки буде складатися графічний матеріал, на якому відображатиметься існуюча ситуація в геодезичних координатах для виявлення порушень у використанні земельних ділянок |  |
|  |  | 1.6.Інвентаризація земель, зайнятих захисними лісовими насадженнями лінійного типу (полезахисними лісовими смугами) | 2020-2022 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | Бюджет Нетішинської міської ОТГ/ бюджет Нетішинської міської ТГ | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | За результатами роботи будуть встановлені місця розташування полезахисних смуг, їх межі, розміри, правовий статус |  |
|  |  |  |  |  |  | 1495,0 | 645,0 | 605,0 | 245,0 |  |  |

Пояснювальна записка

до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 20 грудня 2019 року № 66/4280 «Про Програму розвитку земельних відносин Нетішинської міської ОТГ на 2020-2022 роки»»

До Програми розвитку земельних відносин Нетішинської міської територіальної громади  на 2020-2022 роки вносяться такі зміни:

- на 2021 рік заплановане фінансування пункту 1.1. переліку напрямків завдань та заходів програми «Виготовлення технічної документації (повторної) з нормативної грошової оцінки населених пунктів»  в сумі 150,0 тис. грн.

- виконання пункту 1.2. «Розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок» переноситься з 2020 року на 2021 рік;

- на 2020 рік фінансування пункту 1.3. «Виготовлення документації із землеустрою» змінюється зі 190 до 250 тис.

- на 24,6 тис. грн. зменшується обсяг запланованого фінансування на 2020 рік пункту 1.5. «Геодезичні роботи».

Таким чином, обсяг фінансування  програми на 2020 рік складе 645,0 тис. грн.; на 2021 рік – 605 тис. грн.

Загальний запланований обсяг фінансування програми на 2020- 2022 роки збільшується на 195,4 тис. грн, та складе 1495,0 тис. грн., у тому числі бюджетних коштів 1345,0 тис. грн.

Начальник відділу земельних

ресурсів та охорони навколишнього

природного середовища виконавчого

комітету Нетішинської міської ради                                                       Ганна ТОНКА