ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

____________________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

________2023				Нетішин				№ __/_____

Про виконання програми пріоритетів розвитку громадського суспільства, соціокультурного простору, та сприятливого клімату для залучення донорських коштів, спрямованих на розвиток громади на               2021-2022 роки

###### Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частина 3 пункту 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року                 № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

- Заключний звіт про виконання програми пріоритетів розвитку громадського суспільства, соціокультурного простору, та сприятливого клімату для залучення донорських коштів, спрямованих на розвиток громади на         2021-2022 роки, затвердженої рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23 грудня 2020 року № 4/181, взяти до відома згідно з додатком.

- Зняти з контролю рішення четвертої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23 грудня 2020 року №4 /181 «Про програму пріоритетів розвитку громадського суспільства, соціокультурного простору, та сприятливого клімату для залучення донорських коштів, спрямованих на розвиток громади на 2021-2022 роки».

### Міський голова						Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення ______________ сесії

Нетішинської міської ради

VIІІ скликання

_______2023 № __/ _____

Заключний звіт

про виконання  програми пріоритетів розвитку громадського суспільства, соціокультурного простору, та сприятливого клімату для залучення донорських коштів, спрямованих на розвиток громади на 2021-2022 роки

1. Основні дані

Програма пріоритетів розвитку громадського суспільства, соціокультурного простору,та сприятливого клімату для залучення донорських коштів, спрямованих на розвиток громади на 2021-2022 роки, затверджена рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 23 грудня 2020 року № 4/181 (далі – програма), прийнята з метою підвищити спроможність громадян брати участь у вирішенні актуальних питань життєдіяльності міста та навчання через суспільно-корисну роботу в громаді, навчання лідерству, навичкам прийняття рішень, спілкування та взаємодії, публічним виступам та презентаціям, управління конфліктом шляхом проведення тренінгів, навчальних курсів, покращення співпраці між державними установами, громадськими організаціями та бізнесом задля реалізації спільними зусиллями проектів в громаді.

Основною метою програми є діяльність в інтересах міста та покращення економічних і соціальних результатів, підвищення добробуту населення. Програма спрямована на розвиток міста у всіх сферах, через пошук грантів, проведення різноманітних зустрічей, тренінгів та семінарів. Участь і організація конкурсів та фестивалів. Розвиток інфраструктури та залучення інвестицій до міста, розвиток та реалізації програм та проектів, підвищення соціальної активності населення. Спрямована на ефективне використання бюджетних коштів, спрямованих на розв’язання проблем міста, та активного залучення додаткових позабюджетних ресурсів.

Забезпечення виконання завдань програми передбачалось шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.

Фінансове забезпечення програми здійснювалось в межах бюджетних призначень бюджету міста, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн., |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн., |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет НМТГ | Інші джерела | Бюджет НМТГ | Інші джерела (зазна-чити) |  |
| 1. | Розвиток громади 1.1. залучення добровольців (волонтерів) Корпусу Миру 1.2. проведення оцінки потреб розвитку громади; 1.3 пошук партнерів та встановлення зв’язків з організаціями в межах України та за кордоном; 1.4. пошук та розробка енергоефективних програм спрямованих на покращення управління ОСББ | КП НМР «Агенція місцевого розвитку», управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства, громадські організації, волонтери, мешканці міста | 2021- 2022 роки | - | 100,0 | - | - | Проєкти реалізовано без фінансових затрат. Проведено оцінку потреб громади (соцопитування). |
| 2. | Сприяння розвитку культури та туризму у місті 2.1. супровід всеукраїнського вокального фестивалю в м.Нетішин; 2.2. організація роботи в галузі відпочинку, розробці карт місцевості, туристичних маршрутів, спортивно-оздоровчої діяльності; 2.3. фінансова підтримка організації роботи культурно-інноваційного клубу (хабу) 2.4. організація та супровід регіональних культурних форумів; | КП НМР «Агенція місцевого розвитку», управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства, громадські організації, волонтери, мешканці міста | 2021- 2022 роки | 270,0 | 600,0 | 189,2 | - | Фінансова підтримка організації роботи культурно-інноваційного клубу (хабу) |
| 3. | Впровадження е-урядування 3.1. вивчення досвіду впровадження е-урядування; 3.2.залучення спеціалістів галузі ІТ; 3.3.створення належних умов для коректного функціонування системи (техніка, мережа); 3.4.організація взаємодії між управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, комунальними підприємствами; 3.5.організація роботи з популяризації електронних сервісів; 3.6.адміністрування системи е-урядування; 3.7.розробка та продаж продуктів інтелектуальної власності; 3.8.впровадження системи електронного документообігу у виконавчому комітеті міської ради та ЦНАПі; 3.9. підтримка роботи інформаційної система «Розумне місто» | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства | 2021- 2022 роки |  | 800,0 | - | - | Даний захід не впроваджено. Робота по проєкту «Розумне місто» припинена. |
| 4. | Організація навчання, тренінгів, курсів 4.1.надання консультаційних послуг та практичної допомоги; 4.2.надання довідково-інформаційних послуг; 4.3.консультування з питань в галузі ІТ; 4.4.фінансова підтримка на залучення модераторів | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2021- 2022 роки | 40,0 | 100,0 | - | - | У звітному періоді було надано: 55 -консультаційних, 10 - довідково – інформаційних послуг та залучено 9 модераторів для проведення тренінгів. Заходи програми було реалізовано без фінансових затрат. |
| 5. | Забезпечення матеріально-технічної бази 5.1.Фінансова підтримка на придбання меблів, канцелярських товарів; навчання щодо публічних закупівель в Україні; послуги з обслуговування оргтехніки, комп’ютерної техніки та встановлення програмного забезпечення | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2021- 2022 роки | 60,0 |  | 40,5 | - | Придбання канцелярських товарів, обслуговування комп’ютерної техніки, інформаційно-консультаційні послуги, адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб |
| 6. | Прийняття участі у конференціях, форумах та семінарах для залучення інвесторів 6.1.фінансова підтримка прийняття участі у міжнародних конференціях; 6.2. фінансова підтримка організації та супроводу міжнародних конференцій; 6.3.фінансова підтримка організації роботи з представлення міста та стратегії розвитку міста | виконавчий комітету міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2021- 2022 роки | 40,0 |  | - | - | Взято участь у 2 конференціях щодо представлення міста. Заходи програми було реалізовано без фінансових затрат. |
| 7. | Впровадження Громадського телебачення 7.1.організація роботи щодо створення соціальних проектів; 7.2.залучення молоді для участі в проекті 7.3.Висвітлення громадської думки | КП НМР «Агенції місцевого розвитку», громадські організації, волонтери, мешканці міста | 2021- 2022 роки |  | 400,0 | - | - | Даний захід не впроваджено. |
| 8. | Залучення міжнародної технічної допомоги Написання проєктів та програм для соціальної сфери | КП НМР «Агенції місцевого розвитку» | 2021- 2022 роки |  | 400,0 | - | - | За звітний період було підготовлено 26 - проєктних та 4 - конкурсних заявки |
| 9. | Реалізація та супровід програм та проектів 9.1.фінансова підтримка організації роботи з розробки програм та проектів, 9.2. фінансова підтримка участі у підготовці цільових місцевих програм | виконавчий комітету міської ради, КП НМР «Агенції місцевого розвитку» | 2021- 2022 роки | 2150,00 |  | 1837,6 | - | Видатки на організацію роботи з розробки програм та проєктів |
| 10 | Поворотна фінансова допомога для надання об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), спрямована на підтримку і розвиток житлового фонду міста Нетішин та поворотна фінансова допомога з метою підтримки і розвитку діяльності ФОП 10.1. Поповнення статутного капіталу підприємства, 10.2. надання поворотної фінансової допомоги | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Агенції місцевого розвитку» | 2021- 2022 роки | 2000,0 |  | 753,1 |  | За звітний період була надана поворотна фінансова допомога для підтримки і розвитку житлового фонду міста Нетішин для 36 ОСББ та для підтримки і розвитку діяльності 2 фізичних осіб- підприємців |
|  |  | УСЬОГО: |  | 4560,0 | 2400,0 | 2820,4 | 0,00 |  |

8

3. Оцінка ефективності виконання програми

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів звітного року, дається оцінка ефективності виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2021 рік | 2022 рік |
| --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, грн. | 10812770,41 | 1007624,76 |
| Соціальні |  |  |
| Охоплено заходами програми, осіб | 4000 | 2000 |
| Продовжено діяльність школи ефективного ОСББ | 1 |  |
| Залучено модераторів | 5 | 4 |
| Екологічні | - | - |
| Інші | - | - |

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Програма пріоритетів розвитку громадського суспільства, соціокультурного простору, та сприятливого клімату для залучення донорських коштів, спрямованих на розвиток громади на 2021-2022 роки забезпечувала визначення пріоритетних завдань та активізації розвитку територіальної громади; підтримувала діяльності інноваційного клубу (хабу) як центру громадських ініціатив; сприяла вивченню громадської думки та визначенню перспектив подальшого розвитку громади; стимулювала пошук партнерства з потенційними донорами та інвесторами; підтримувала культурні та туристичні ініціативи у громаді; посилювала соціальний діалог між органами виконавчої влади, місцевим самоврядуванням з інститутами громадянського суспільства.

КП НМР «Агенція місцевого розвитку» своєю діяльністю сприяла реалізації комплексу заходів даної Програми та втіленню їх в життя.

Перший заступник

міського голови 								Олена ХОМЕНКО

Відповідальний виконавець:

Директор КП НМР «Агенція місцевого

розвитку»	Ірина АНДРУЩЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про  результати виконання  програми пріоритетів розвитку громадського суспільства, соціокультурного простору, та сприятливого клімату для залучення донорських коштів, спрямованих на розвиток громади

на 2021-2022 роки

Програма пріоритетів розвитку громадського суспільства, соціокультурного простору, та сприятливого клімату для залучення донорських коштів, спрямованих на розвиток громади на 2021-2022 роки, затверджена рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 23 грудня 2020 року № 4/181 прийнята з метою діяльності в інтересах громади, яка спрямована на досягнення економічних та соціальних результатів, ініціювання та розробку проектів, формування позитивного іміджу громади для залучення інвесторів і налагодження взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями та донорами.

На виконання програми з бюджету міста на 2021-2022 роки було надано кошти у розмірі  2820395,17 грн.

Заходи із реалізації програми дали можливість:

- Пошуку партнерів та встановленню зв’язків з організаціями в межах України та за кордоном. З цією метою у 2021 році було подано 4 конкурсних заявки щодо налагодження співробітництва з організаціями, а саме:

1.	«UNESCO Global Network of Learning Cities (GNLC) - Конкурс «Місто, що навчається». За результатами розгляду м. Нетішин було включено до глобальної мережі міст ЮНЕСКО, що навчаються впродовж всього життя. Подальшу співпрацю за цим напрямком діяльності обумовлено розпочати у після воєнний період.

2.	«Конкурсний відбір громад для надання підтримки з розробки стратегій розвитку, від «U-LEAD з Європою». Нетішинська ТГ  увійшла до списку переможців відбору громад, які отримають експертну підтримку від U-LEAD для розробки стратегії сталого розвитку, також громаду відібрано для розробки плану економічного розвитку, з можливістю його подальшої реалізації за кошти Європейського союзу.

3.	Подана заявка для приєднання до мережі ініціативи «Мери за економічне зростання» (M4EG) 2021-2024 та розробки плану економічного розвитку. За результатами роботи Нетішинську МТГ приєднано до мережі  M4EG.

4.	Конкурс «Найгарніше українське село - с. Старий Кривин», від Mаde in Ukraine.

Прийнято участь у 3 вебінарах, в рамках підготовки конкурсних заявок щодо написання проєктів – у 10 семінарах, з метою регіонального співробітництва - у 4 презентаційних заходах в онлайн форматі.

Також, у звітному періоді було підписано тристоронній Меморандум про співпрацю з Благодійною організацією «Благодійний фонд «Зміцнення громад». Метою Меморандуму є об’єднання сил та взаємодія сторін в рамках реалізації проєктів та сприяння розвитку територіальних громад.

2

Для формування інвестиційного іміджу громади та поширення інформації про її інвестиційний потенціал розроблено інвестиційний паспорт громади. Здійснено розробку опитувальника та створено гугл-форми для проведення онлайн анкетування в рамках співробітництва за програмою «U-LEAD з Європою».

- Сприяти розвитку культури та туризму у місті, а саме:

У 2021 році прийнято участь у підготовці V Міжнародного фестивалю-конкурсу молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж.ЕнергоФест». Залучено в якості спонсора фестивалю Всеукраїнську мережу безкоштовних відкритих освітньо-культурних просторів «Гончаренко Центр», який надав подарункову продукцію для учасників та журі фестивалю. Проведено вікторини розважального характеру та бліц-опитування для учасників фестивалю.

З метою організації роботи в галузі відпочинку, розробки карт місцевості, туристичних маршрутів, спортивно-оздоровчої діяльності працівниками КП НМР «Агенція місцевого розвитку» було розроблено туристичні маршрути та інформаційні буклети для велосипедного туризму в рамках спільної організації проєкту «ЄвроВело-4».

У 2022 році у зв’язку з активними військовими діями  на території країни та в цілях безпеки усіх учасників VІ Міжнародного фестивалю-конкурсу молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж.ЕнергоФест» проходив у онлайн-форматі, тому супроводу від КП НМР «Агенція місцевого розвитку» не потребував.

Підписано "Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичної галузі Шепетівського району між Шепетівською районною радою та територіальними громадами району". Меморандум підписано на підтримку розвитку туристичної галузі на півночі Хмельниччини. З метою промоції Нетішинської ТГ підготовлено та презентовано «Туристичний потенціал громади».

- Підтримати організацію роботи культурно-інноваційного клубу (Хабу). Для створення можливостей розвитку та самореалізації активних громадян міста у 2021 році було відкрито «Гончаренко центр - партнер КП НМР «Агенція місцевого розвитку». Було проведено 315 культурно-освітніх заходів, прийнято понад 3000 відвідувачів. Окрім того, проведено ряд тематичних заходів, таких як: благодійна акція «Твори добро з Гончаренко центром»; онлайн-марафон #миEUкраїна до Дня Європи; фото-виставка конкурсу "Вишиванка — етнічний код країни" спільно з КП Палац культури; благодійна зарядка «Тренуйся заради майбутнього» спільно з ГО «Успішна молодь Нетішина»; святковий показ мультфільмів до дня захисту дітей спільно з ГО «Актив міста»; участь у підготовці та проведенні церемонії нагородження конкурсу «Успішна особистість року»; зустріч з українським поетом та прозаїком Олександром Ірванцем та презентація книги білоруського поета Уладзімєра Арлова - "Все як раніше, лише імена змінилися"; профілактична гра "Рожеві окуляри; Tik-Tok Quest до Дня знань; екологічна акція "«Осіння толока»; онлайн-лекція «ООН та

3

роль українців у міжнародних обговореннях»; акція "Таємний друг для військовослужбовців"; квест «За закритими дверима» спільно з Центральною публічною бібліотекою Нетішинської ТГ; лекція «Зустріч з нутриціологом»; тренінги Галини Гандзілевської «Формула щасливого Я» та ін.

У 2022 році продовжив роботу «Гончаренко центр». З січня по лютий було проведено 119 різноманітних культурно-освітніх заходів (курси з вивчення англійської і французької мови, фінансової грамотності, малювання, клубу настільних ігор та тематичних кінопоказів), в яких взяло участь 735 мешканців громади (з категорії «діти», «підлітки», «дорослі»). Окрім того, проведено ряд тематичних заходів, таких як: майстер-класи зі створення мильних бомбочок для ванни; акція  «Ланцюг єдності»; тренінг: «Емоція: відчуй, усвідом, відпусти»; тренінг: «Жінка та її цілі»; лекція: «Кібербезпека в умовах військового стану»; інформаційно-консультативний заходи на тему: «Змушені покинути України через війну»; тренінг: «Посилення спроможності громад щодо вирішення конфліктів мирним шляхом» та ін.

- Супровід системи електронного врядування. У 2021 році було розроблено Концепцію розвитку цифрових компетентностей жителів Нетішинської міської територіальної громади.

- Наданню консультаційних послуг та практичної допомоги. У 2021 році працівники КП НМР «Агенція місцевого розвитку» надали 50 інформаційно-консультативних послуг для підприємців міста, щодо участі в аукціонах по оренді комунального майна. У звітний період було залучено 5 модераторів для проведення тренінгів.

У 2022 році було надано 5 інформаційно-консультативних послуг для підприємців міста щодо підготовки та реалізації інвестиційних проєктів. КП НМР «Агенція місцевого розвитку» поширює інформацію для суб’єктів підприємництва про програми державної та міжнародної технічної допомоги. За звітний період було опубліковано 20 дописів. Для організації тренінгів було залучено 4 модератора.

- Написанню проєктів та програм для соціальної сфери з метою залучення міжнародної технічної допомоги. У 2021 році було підготовлено та подано на розгляд конкурсних комісій 11 проєктних заявок, а саме:

1.«Три виміри Славутського району: історія, сьогодення і майбутнє»;

2.«Створення інтерактивного парку історії та практик деревообробки у м. Славута. START»;

3.«Модернізація медичного обладнання  клініко-діагностичної поліклініки для раннього діагностування та лікування  злоякісних новоутворень у жінок»;

4.«Коворкінг-центр – вільний простір для творчості, розвитку культурного та інтелектуального потенціалу села Старий Кривин»;

5.«Розірви ланцюг насильства!: боротьба з домашнім або гендерним насильством під час пандемії в Нетішинській міській ТГ»;

6.«Допомагаю пуфффистикам»;

7.«Кіно просто неба»;

4

8.«Створення на базі Комунально закладу «Палац Культури м.Нетішин» інтерактивної відеостудії»;

9.«Розвиток культури у Нетішинській міській територіальній громаді»;

10.«Co-working center – free space for development»;

11.«Modernization of medical equipment for early diagnosis of malignant neoplasms in women»;

У 2022 році було підготовлено та подано на розгляд конкурсних комісій 15 проєктних заявок різного спрямування, а саме:

1.«FolkArtTeka»: осучаснення креативного простору (шкільної бібліотеки) для проведення культурного дозвілля дітей та молоді шляхом популяризації народних ремесел та промислів»;

2. Створення музею деревообробки;

3. Конкурс стартапів екомрія;

4.Самодопомога для відновлення та підтримки спроможності громад, залучення заходів;

5.«ВільноХаб створення простору для роботи з внутрішньо переміщеними особами;

6.Встановлення вентиляційного обладнання у захисній споруді цивільного захисту населення Нетішинського ліцею №4;

7. «Облаштування найпростішого укриття в Нетішинському ліцеї №1»;

8. Облаштування території для тимчасової перетримки безпритульних тварин у місті Нетішин додатковими вольєрами закритого типу, а також купівля великої морозильної камери для зберігання субпродуктів для тварин;

9. «Центр Арттерапії для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб»;

10.Запровадження занять за допомогою корекційно-розвиваючого навчального комплексу «ТІМОКО» у Центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Мрія» Нетішинської міської ТГ;

11. «Психологічної підтримки дітей з числа внутрішньо переміщених осіб»;

12. «Соціальна ініціатива «Підтримка поруч» щодо забезпечення продуктовими наборами внутрішньо переміщених осіб»;

13. «Навчальний клуб Freeway» освітній-навчальний осередок із застосуванням інтерактивних методів навчання для дітей з числа ВПО.

14.«Закупівля обладнання у Нетішинський ліцей № 4»;

15.«Безпечна школа» закупівля необхідного обладнання у найпростіше укриття Нетішинського ліцею №1».

- У 2021 продовжив роботу «Револьверний фонд» по наданню поворотної фінансової допомоги для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) для  підтримки і розвитку житлового фонду міста Нетішин. За результатами роботи «Револьверного фонду» було проведено 8 засідань комісії. Кошти було надано для 18 ОСББ на загальну суму 1 242 385 грн, з них 242 385 грн. було профінансовано з повернутих коштів ОСББ, яким допомога була надана раніше.

5

- У 2022 році продовжив роботу «Револьверний фонд». З метою надання поворотної фінансової допомоги для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) для  підтримки і розвитку житлового фонду міста Нетішин було проведено 5 засідань комісії і за їх результатами укладено та профінансовано 18 договорів на загальну суму 1321546,40 грн. (1 мільйон гривень зі статутного капіталу і 321546 грн. 40 коп. – з повернутих платежів). З метою надання поворотної фінансової допомоги (позик) для підтримки діяльності фізичних осіб-підприємців було проведено 2 засідання комісії і за їх результатами укладено та профінансовано 2 договори на суму 100000,00 грн.

Директор

КП НМР «Агенція місцевого розвитку»	                           Ірина АНДРУЩЕНКО