ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

__________________сесії  Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

________2023				Нетішин				  № ___/______

Про виконання Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2021-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 27 травня             2022 № 23/1427, взяти до відома згідно додатком.

2. Зняти з контролю рішення двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 27 травня 2022 № 23/1427 «Про програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2021-2022 роки».

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення ___________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__________2023 № __/___

Заключний звіт

про виконання Програми забезпечення містобудівною

документацією міста Нетішин на 2021-2022 роки

1. Основні дані

Мета Програми  забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2021-2022 роки (на далі – Програма) - організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення містобудівної документації на території міста Нетішина для реалізації державної політики, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку території, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій.

Рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради                     VІІІ скликання від 27 травня 2022 № 23/1427 «Про програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2021-2022 роки» затверджено Програму.

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міської територіальної громади | інші джерела | бюджет міської територіальної громади | інші джерела |  |
| 1 | Внесення змін до генерального плану міста Нетішин та плану зонування території м.Нетішин (зонінг) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2021-2022 | 1500000 | - | - | - | Розпочата робота із внесення змін до генерального плану м.Нетішин та плану зонування території м.Нетішин. Проведений тендер про закупівлю послуги та підписаний договір з ТОВ «ЕСТР» №77/22/7 від 07.09.2022р. щодо надання послуг із «Внесення змін до генерального плану міста Нетішин та плану зонування території м.Нетішин», також була укладена додаткова угода №1 від 31.12.2022р. до Договору №77/22/7 від 07.09.2022р. щодо продовження строку дії Договору та виконання зобов’язань. Оприлюдненні матеріали та проведені громадські слухання. Фінансування виділялося але у зв’язку із тим, що роботи були не завершені, а програма завершила свою дію, було затверджено Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2023-2024 роки, для подальшого завершення робіт із внесення змін до відповідної містобудівної документації. |

3

3. Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2021-2022 роки |
| --- | --- |
| Економічні | - |
| Соціальні | - |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4. Заключний висновок

У зв’язку закінченням дії Програми щодо забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2021-2022 роки, рішенням тридцять третьої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 10 лютого 2023 року              № 33/1642 «Про Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2023-2024 роки» затверджено Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2023-2024 роки, для розробки та внесення змін до відповідної містобудівної документації згідно із заходами затвердженої Програми.

Перший заступник

міського голови								Олена ХОМЕНКО

Відповідальний виконавець:

Відділ містобудування та архітектури

виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

Пояснювальна записка

до звіту про результати виконання Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2021-2022 роки

Рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради                     VІІІ скликання від 27 травня 2022 № 23/1427 «Про Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2021-2022 роки» затверджено Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на      2021-2022роки. На виконання пункту 3 зазначеної програми та відповідно до рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від          21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм»  доводиться до відома заключний звіт про виконання Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2021-2022 роки.

Основною метою Програми - організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення містобудівної документації на території міста Нетішина для реалізації державної політики, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку території, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій.

У зв’язку закінченням дії Програми щодо забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2021-2022 роки, рішенням тридцять третьої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 10 лютого 2023 року            № 33/1642 «Про Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2023-2024 роки» затверджено Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2023-2024 роки, для розробки та внесення змін до відповідної містобудівної документації згідно із заходами затвердженої Програми.

Начальник відділу містобудування та

архітектури виконавчого комітету

Нетішинської міської ради						Марія ТУЛЬБА