ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_______________________сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__.__.2023					Нетішин				      № __/____

Про виконання програми поводження з твердими побутовими відходами Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міський цільових програм», Нетішинська міська рада  в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання програми поводження з твердими побутовими відходами Нетішинської міської територіальної громади на       2020-2022 роки, затвердженої рішенням сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 19 червня 2020 року № 76/4643, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 19 червня 2020 року № 76/4643 «Про програму поводження з твердими побутовими відходами Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» зі змінами.

Міський голова 		                                                    Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення ___________________сесії Нетішинської міської ради VІІI скликання

__.__.2023 № __/______

Заключний звіт

про виконання програми поводження з твердими побутовими відходами Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

1.Основні дані.

Програма поводження з твердими побутовими відходами Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки затверджена рішенням сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 19 червня 2020 року № 76/4643  з внесеними змінами (далі – програма), була  прийнята з метою  створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання,   перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів, обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, координації дій органів всіх гілок місцевої влади, суб'єктів господарювання та активізації населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

Основними напрямками реалізації програми є:

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

- зменшення негативного впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище;

- зменшення обсягів захоронення твердих побутових відходів;

- вилучення ресурсоцінних компонентів та виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів;

- покращення якості обслуговування жителів міста у сфері поводження з побутовими відходами.

Основними виконавцями заходів програми є: виконавчий комітет Нетішинської міської ради,  КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт».

Термін виконання програми: 2020-2022 роки

Обсяги та джерела фінансування програми:

2

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн.(у томі числі за роками) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджет Нетішинської МТГ | 3079,0 | 0,0 | 2878,0 | 1472,6 | 611,42 | 0,00 |
| Державний бюджет | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела, не заборонені законодавством | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3

2. Виконання завдань та заходів програми:

| № з/п | Захід | Термін виконання | Головний виконавець | Планові обсяги фінансування тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Нетішин- ської МТГ | інші джерела | бюджет Нетішин-ської МТГ | інші джерела |  |
| 1 | Розроблення проектно-кошторисної документації СПК | 2020-2022 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 0,0 | 850,0 (державний бюджет) | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись проектно-кошторисна документація не розроблялась |
|  | Будівництво СПК | 2020-2022 | інвестори | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Інвестиції не надходили |
|  | Розроблення проектно-кошторисної документації для прокладання лінії електропостачання до полігону ТПВ | 2020-2022 | КП НМР «ЖКО» | 35,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись, проектно-кошторисна документація не розроблялась |
|  | Будівництво лінії електропостачання до полігону твердих побутових відходів | 2020-2022 | КП НМР «ЖКО» | 0,0 | 0,0- | 0,0 | 0,0 | Будівництво лінії електропостачання не відбувалась |
|  | Встановлення сортувальної лінії ТПВ | 2020-2022 | Інвестори | 0,0 | 2500,0 (інвестиції) | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись, сортувальна лінія не встановлювалась |
|  | Створення полігону компостування органічних відходів | 2020-2022 | КП НМР «ЖКО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Полігон компостування органічних відходів не створювався |
|  | Розроблення проектно-кошторисної документації на рекультивацію полігону твердих відходів м.Нетішин | 2020-2022 | КП НМР «ЖКО» | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись, проектно-кошторисна документація не розроблялась |
|  | Рекультивація полігону ТПВ | 2020-2022 | КП НМР «ЖКО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Рекультивація полігону ТПВ не проводилась |
|  | Облаштування контейнерних майданчиків для збору побутових відходів від житлових будинків | 2020-2022 | КП НМР «ЖКО» | 523,5 | 0,0 | 58,1 | 0,0 | Придбана конструкція для облаштування одного контейнерного майданчика |
|  | Придбання сміттєвозів | 2020-2022 | КП НМР «ЖКО» | 5050,0 | 0,0 | 1398,0 | 0,00 | Придбаний сміттєвоз з боковим завантаженням |
|  | Придбання автомобільної ваги | 2020-2022 | КП НМР «ЖКО», виконавчий комітет міської ради | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись, ваги придбані не були |
|  | Придбання контейнерів для твердих побутових відходів | 2020-2022 | КП НМР «Комфорт», | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись, контейнери для сміття придбані не були |
|  | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, утилізація безхазяйних відходів, збір та утилізація небезпечних відходів | 2020-2022 | виконавчий комітет міської ради КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 246,6 | 0,0 | 16,4 | 0,0 | КП НМР «Благоустрій ліквідовано 4 несанкціонованих сміттєзвалища. Вивезено 76м3 твердих побутових відходів. |
|  | Проведення освітньо-виховних та інформаційних заходів | 2020-2022 | виконавчий комітет міської ради, управління освіти виконавчого комітету міської ради, управління культури виконавчого комітету міської ради | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | У загальноосвітніх навчальних закладах Нетішинської міської ТГ проведено освітньо-інформаційні заходи щодо поводження з відходами |
|  | Розроблення норм надання послуг з вивезення побутових відходів | 2020-2022 | виконавчий комітет міської ради КП НМР «ЖКО», | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись. Захід не реалізований. |
| Всього |  |  |  | 6568,6 | 3350,0 | 1472,5 | 0,0 |  |

6

3. Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2020-2022 |
| --- | --- |
| економічні |  |
| Обсяг видатків: тис.грн. | 1472,5 |
| соціальні |  |
| Екологічні, одиниць/м3 | 4/76 |
| Ліквідовані несанкціоновані сміттєзвалища, од. | 4 |
| інші, одиниць |  |
| Придбана конструкція для облаштування контейнерного майданчика | 1 |
| Придбаний сміттєвоз з боковим завантаженням | 1 |
| економічні |  |

6

4. Заключний висновок

Упродовж 2020-2022 років робота щодо поводження з твердими побутовими відходами проведена в частині облаштування контейнерних майданчиків, придбанні сміттєвоза з боковим завантаженням та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. На реалізацію цих заходів виділено кошти у сумі 1472,5 тис.грн. Решта заходів програми не реалізована у зв’язку з відсутністю фінансування.

Заступник

міського голови						     	          Оксана ЛАТИШЕВА

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього природного

середовища

Ганна ТОНКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про результати виконання  програми  поводження

з твердими побутовими відходами Нетішинської міської

територіальної громади на 2020-2022 роки

Програма поводження з твердими побутовими відходами Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки затверджена рішенням сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 19 червня 2020 року № 76/4643  з внесеними змінами (далі – програма), була  прийнята з метою  створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання,   перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів, обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, координації дій органів всіх гілок місцевої влади, суб'єктів господарювання та активізації населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

Моніторинг та контроль за виконанням програми щороку здійснюється Нетішинською міською радою.

На фінансове забезпечення програми у 2020-2022 роках передбачено:

- у 2020 році програмою передбачено 6429,0 тис. грн., з них з бюджету Нетішинської міської територіальної громади 3079,0 тис. грн. Заходи програми не реалізовані у зв’язку з відсутністю фінансування.

- у 2021 році  програмою передбачено 2878,2 тис.грн., виділено з бюджету  1472,5 тис. грн.

- у 2022 році програмою передбачено 611,4 тис.грн. Заходи програми не реалізовані.

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього

природного середовища                                                                       Ганна ТОНКА