ПРОЕКТ

УКРАЇНА

НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

26.12.2012					м.Нетішин				№ 35/_____

Про Програму розвитку освіти міста Нетішина на 2013-2017 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 426 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 № 1392, «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 13.07.2011 № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти», міська рада    в и р і ш и л а:

1.Затвердити Програму розвитку освіти міста Нетішина на 2013-2017 роки  (далі – Програма), що додається.

2.Відділу освіти спільно з фінансовим управлінням виконавчого комітету міської ради, забезпечити розподіл необхідних коштів для фінансового забезпечення виконання заходів Програми за роками та джерелами фінансування.

3.Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Кравчук В.Ф.):

3.1.при формуванні бюджету міста на 2013 рік та при внесенні змін до бюджету міста на 2013 рік та наступні роки передбачати кошти на виконання заходів Програми;

3.2.щокварталу інформувати міську раду про фінансове забезпечення Програми.

3.Відділу освіти виконавчого комітету міської ради (Моцик М.А.) щороку у першому кварталі, починаючи від 2014 року, інформувати міську раду про хід виконання Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, фізкультури та спорту             (Шевчук Б.П.) та т.в.о.заступника міського голови Михасика І.М.

Секретар міської ради							М.М.Степаненко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням тридцять п’ятої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

26.12.2012 № 35/________

ПРОГРАМА

розвитку освіти міста Нетішина на 2013-2017 роки

1.ВСТУП

Сучасний підхід до стратегії розвитку освітніх систем полягає в розумінні того, що якість освіти є найефективнішим засобом задоволення потреб суспільства, сім’ї, дитини, людини.

Управління якістю освіти передбачає процес проектування, тобто визначення стратегічних завдань розвитку та шляхів їх досягнення, організацію освітньо-виховного процесу через мотивацію його учасників на якісну працю, контролю, як процесу виявлення відхилень від цілей; моніторингу-системи відстеження змін в розвитку; коригування та аналіз результатів.

Ця Програма визначає основні напрямки розвитку освіти м.Нетішин на                2013-2017 роки, скеровує управлінців, працівників методичної служби, учасників навчального процесу до реалізації Державної політики в галузі освіти.

Програма спрямована в площину відкритості освітньої системи міста, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість змісту освіти, форм і методів навчання і виховання, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників Програми.

Програма є комплексом науково-методичних, управлінських та матеріально-технічних проектів з визначенням шляхів їх реалізації.

ІІ. Паспорт Програми розвитку освіти міста Нетішина на 2013-2017 р.р.

| Назва | Програма розвитку освіти м.Нетішина на 2013-2017 р.р. |
| --- | --- |
| Тип програми | Програма розвитку |
| Підстава для розробки програми | Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надають навчальні заклади міста, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі |
| Нормативно-правова база | Закони України: - Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XVII - Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами). - Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами). - Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III (із змінами). - Закон України «Про національну програму інформатизації» від 04.02.1998 № 74/98-ВР (із змінами). - Закон України «Про концепцію національної програми інформатизації» №75/98-ВР від 04.02.1998(із змінами) - Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (набрав чинності з 01 січня 2011 року) |

-  2  -

|  | Укази Президента України: Указ Президента України від 29.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні». Акти Кабінету Міністрів України: - Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період 2015 року». - Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року». - Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.2011 № 426. - Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.2011 № 1392. - Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти» від 13 липня 2011 року № 752. Накази: - Наказ Держінформнауки від 21.11.2010 р. №75 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів Держінформнауки при формуванні та виконанні НПІ». - Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.12.2011 № 903 «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах». - Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.03.2011 № 280 «План заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства». - План заходів з проведення у 2011 р. Року освіти та інформаційного суспільства – Додаток до наказу МОНМСУ від 25.03.2011 №280. - Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.04.2011 № 302 «Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту». - Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від16.11.2010 «Про впровадження освітнього інформаційного проекту «Альфанетшкола» |
| --- | --- |
| Мета Програми | Створення умов для забезпечення в сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком освіти міста. Основні проблеми, на вирішення яких спрямована Програма. |
| Пріоритети Програми | - Запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій. - Забезпечення варіативності навчання. - Впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес. - Створення толерантного середовища в навчальних закладах міста. - Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді. |

-  3  -

|  | - Підтримка дітей і молоді з особливими потребами. - Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку і удосконалення освітнього середовища. - Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства. - Приведення матеріально-технічного стану навчальних закладів міста у відповідність із потребами сучасної освіти. |
| --- | --- |
| Термін реалі-зації Програми | 2013-2017 роки |
| Етапи реалізації Програми | - Концептуально-організаційний (січень-травень 2013 року); - Реалізація проектів (вересень 2013 року - вересень 2017 року); - Узагальнення результатів (2016-2017 роки) |
| Ресурсне забезпечення програми | - Підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників різноманітними формами. - Підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів. - Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо). |
| Структура Програми | Вступ. Напрямки та заходи Програми Цільові проекти. |
| Очікувані результати | - Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти, відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави. - Підвищення рівня професійної компетентності педагогів. - Модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів. - Підвищення рівня навчальних досягнень учнів. - Підвищення якості вихованості школярів. - Створення позитивного іміджу освіти в соціумі міста. |
| Показники ефективності Програми | Покращення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад, конкурсів МАН. Зростання позитивного іміджу освіти міста. |
| Контроль, корек-ція та оцінюва-ння Програми | Системний моніторинг реалізації розвитку Програми та її фінансування. |

Напрямки діяльності та заходи Програми

Розділ І. Дошкільна освіта

Мета:

Удосконалення й модернізація освітнього середовища дошкільних навчальних закладів, підвищення якості дошкільної освіти.

Завдання:

- оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів;

- модернізація матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

- здійснення структурного реформування дошкільних закладів за рахунок варіативних форм, моделей, що забезпечуватиме доступність дошкільної освіти;

- реалізація принципу рівного доступу до якісної освіти в роботі з дітьми дошкільного віку, що потребують корекції розумового або фізичного розвитку;

- впровадження новітніх педагогічних технологій, модернізації форм і методів управління дошкільними навчальними закладами;

- підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників.

-  4  -

Основні заходи

| № з/п | Зміст заходів | Тер-мін вико-нання | Джерела фінансу-вання | Орієнтований обсяг фінансування ресурсів для виконання заходів (тис.грн.) |  |  |  |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |  |
| 1. | Розвиток та оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Відкриття Центру розвитку дитини на базі ДНЗ № 8 | 2013-2014 | Міський бюджет, інші кошти | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Відділ осві-ти, керівник ДНЗ № 8 |
| 1.2. | Організація на базі дошкільних навчаль-них закладів міста груп функціональ-ного призначення: прогулянкових; консультативних; вечірніх та інші | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, керівники ДНЗ |
| 1.3. | Організація додаткових освітніх послуг на базі ДНЗ | 2013-2014 | Інші джерела |  |  |  |  |  | Відділ осві-ти, керів-ники ДНЗ |
| 1.4. | Відкриття консуль-тативних центрів для батьків і дітей, які виховуються в умовах сім’ї | 2013 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, керівники ДНЗ |
| 2. | Модернізація матеріально-технічної та методичної бази дошкільних навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Організація ремонту спортивних та ігрових майданчиків | 2013-2015 | Міський бюджет | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | Відділ осві-ти, керів-ники ДНЗ |
| 2.2. | Забезпечення дош-кільних навчальних закладів меблями, іграшками, твердим і м’яким інвентарем, технологічним обладнанням, тощо | 2013-2017 | Міський бюджет | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | Відділ освіти керівники ДНЗ |

-  5  -

| 2.3. | Вивчення та пошире-ння кращого досвіду роботи дошкільних навчальних закладів | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | Методичний кабінет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Забезпечення сучас-ним корекційно-відновлювальним обладнанням ПРЦ для дітей з вадами зору ДНЗ № 4, з порушенням постави ДНЗ № 5, з проблемами органів дихання ДНЗ № 3 | 2013-2016 | Міський бюджет | 25,1 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | Відділ освіти, керівники ДНЗ №№ 3, 4, 5 |
| 2.5. | Формування фондів навчальної, наукової, довідкової, методич-ної літератури, фахо-вих періодичних ви-дань, зокрема, худо-жньої літератури, орієнтовний перелік якої пропонується Базовою програмою розвитку дитини дош-кільного віку «Я у Світі» | 2013-2017 | Міський бюджет, інші джерела | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Методичний кабінет відділу освіти, керівники ДНЗ |
| 3. | Забезпечення функціонування розвивального здоров’язбережувального середовища дошкільних навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведення моніторингу стану здоров’я дітей | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти |
| 3.2. | Збільшення обсягу фінансування для забезпечення вико-нання натуральних норм харчування дітей в дошкільних навчальних закладах | 2013-2017 | Міський бюджет |  |  |  |  |  | ВОДХ відділу освіти, керівники ДНЗ |
| 3.3. | Створення центрів за технологією сендп-лей «Ігри з піском» у ДНЗ №№ 7, 8, 9, 5, 4, 3 | 2013 | Інші джерела |  |  |  |  |  | Керівники ДНЗ №№ 7, 8, 9, 5, 4, 3 |
| 3.4. | Створення «зимових садів» у ДНЗ №№ 9, 8, 6 | 2013-2014 | Інші джерела |  |  |  |  |  | Керівники ДНЗ №№ 6, 8, 9 |
| 3.5. | Організація теат-ральної студії «Кар-навал», занять степ-аеробіки у ДНЗ № 9 | 2013-2017 | Інші джерела |  |  |  |  |  | Керівник ДНЗ № 9 |

-  6  -

| 3.6. | Облаштування «Автомістечка», «Сенсорної кімнати», «сухого басейну» у ДНЗ № 7 | 2014-2015 | Інші джерела |  |  |  |  |  | Керівник ДНЗ № 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Створення розви-вального центру за системою М.Монте-ссорі, курсу «Логіки світу» у ДНЗ № 8 | 2013-2014 | Інші джерела |  |  |  |  |  | Керівник ДНЗ № 8 |
| 3.8. | Організація театра-льної студії «Золота масочка» та студії «Спільнота допит-ливих» у ДНЗ № 4 | 2013-2014 | Інші джерела |  |  |  |  |  | Керівник ДНЗ № 4 |
| 3.9. | Обладнання «сольо-вої кімнати», запро-вадження пірамідо-терапії у ДНЗ № 3 | 2013-2014 | Інші джерела |  |  |  |  |  | Керівник ДНЗ № 3 |
| 3.10. | Облаштування ре-лаксаційного цент-ру, театральної сту-дії «Чарівна скринь-ка» на базі ДНЗ № 2 | 2013-2017 | Інші джерела |  |  |  |  |  | Керівник ДНЗ № 2 |
| 3.11. | Створення спортив-но-ігрового ком-плексу у ДНЗ № 5 | 2013-2015 | Інші джерела |  |  |  |  |  | Керівник ДНЗ № 5 |
| ВСЬОГО: |  |  |  | 163,9 | 154,8 | 166,8 | 176,0 | 188,8 |  |

Розділ II. Загальна середня освіта

Проект «Рівний доступ до якісної освіти»

Мета:

Забезпечення рівних умов доступності здобуття якісної повної загальної середньої освіти для населення міста

Основні завдання:

- забезпечення якісного розвитку варіативної мережі загальної середньої освіти;

- впровадження у навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій;

- забезпечення наступності навчального змісту і вимог між початковою та основною школою, між основною та старшою школою, загальноосвітньою підготовкою та вимогами професійно-технічної та вищої освіти;

- забезпечення впровадження Державних стандартів освіти;

- якісне оновлення бібліотечних фондів загальноосвітніх навчальних закладів міста;

- забезпечення компетентнісного підходу в організації навчального процесу;

- розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

-  7  -

Основні заходи

| № з/п | Зміст заходів | Тер-мін вико-нання | Джерела фінансу-вання | Орієнтований обсяг фінансування ресурсів для виконання заходів (тис.грн.) |  |  |  |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |  |
| 1. | Забезпечити повне охоплення навча-нням дітей та підліт-ків шкільного віку | 2013-2017 | У межах бюжетного забезпе-чення |  |  |  |  |  | Відділ осві-ти, керівни-ки навчаль-них закладів |
| 2. | Забезпечити у нав-чальних закладах дотримання законо-давства про мови в Україні, реалізацію прав громадян щодо мов навчання | 2013-2017 | -/-/- |  |  |  |  |  | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |
| 3. | Проводити роботу щодо надання мож-ливості отримання середньої освіти у порядку екстернату | 2013-2017 | -/-/- |  |  |  |  |  | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |
| 4. | Забезпечити організацію дистанційного навчання учнів | з 2013 | -/-/- |  |  |  |  |  | Відділ осві-ти, керівни-ки навчаль-них закладів |
| 5. | Забезпечити ефек-тивне функціону-вання локальних ме-реж,широке вико-ристання інформа-ційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі навчальних закладів | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |
| 6. | Впровадження інформаційної системи управління освітою | 2013-2017 | Міський бюджет | 22,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | Відділ осві-ти, керівни-ки навчаль-них закладів |
| 7. | Здійснювати систе-матичне оновлення та модернізацію наявної комп’ютерної техніки | 2013- 2017 | Міський бюджет, інші джере-ла фінансу-вання | 695,84 |  |  |  |  | Керівники навчальних закладів |
| 8. | Придбання мультимедійних, інтерактивних дошок та проекторів | 2013-2014 | Міський бюджет | 102,42 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |

-  8  -

| 9. | Створити кабінети інформатики на базі початкової школи | До 2017 | Міський бюджет, інші джерела фінан-сування | 20,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього: |  |  |  | 840,76 | 38,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 |  |

Проект «Профільне навчання»

Мета:

Забезпечення рівного доступу до здобуття якісної загальноосвітньої профільної та допрофесійної підготовки учнівської молоді; виявлення та розвиток її професійних інтересів; реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя.

Завдання проекту:

- забезпечити рівний і безоплатний доступ старшокласників до профільної та початкової допрофесійної підготовки;

- забезпечити диференціацію, варіативність, багатопрофільність навчання;

- налагодити зв’язки загальноосвітнього навчального закладу з вищими та науково-дослідницькими установами;

- спрямувати підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;

- налагодити моніторинговий супровід ефективності профільного навчання;

- створити сучасну матеріально-технічну базу для організації якісного профільного навчання.

Основні заходи

| № з/п | Зміст заходів | Тер-мін вико-нання | Джерела фінансу-вання | Орієнтований обсяг фінансування ресурсів для виконання заходів (тис.грн.) |  |  |  |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |  |
| 1 | Створення освіт-ньої карти допро-фільного та про-фільного навчання | 2013 |  |  |  |  |  |  | Відділ осві-ти, керівни-ки навчаль-них закладів |
| 2 | Оснащення предмет-них кабінетів відпо-відно до змістовного компоненту держав-ного стандарту освіти на профільному рівні | 2013-2017 | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |

-  9  -

| 3. | Проводити систем-ний моніторинг щодо відстеження ефек-тивності системи профільного навчання | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Вивчити кращий досвід роботи нав-чальних закладів з окремих напрямків профільного навчання | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  | Методичний кабінет відділу освіти |
| 5. | Проводити аналіз доцільності та якості використання годин варіативної складової робочих навчальних планів | 2013 – 2017 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |
| 6. | Узагальнення інфор-мації про укладання угод про співпрацю між загальноосвітні-ми навчальними зак-ладами та вищими навчальними закла-дами з метою здійс-нення зовнішнього партнерства | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |
| 7. | Забезпечення відкритого доступу батьків та інших громадян до інформації щодо профілізації кожного загальноосвітнього навчального закладу міста (через дошки оголошень, ЗМІ, WEB- сайти закладів та відділу освіти) | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |
| 8. | Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань викладання профільних предметів, курсів за вибором, факультативів. | 2013-2017 | Міський бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Методич-ний кабінет відділу освіти |

-  10  -

| 9 | Проводити аналіз працевлаштування випускників міста з урахуванням обраного профілю | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Поповнювати матеріально-технічну та навчальну бази профільних кабінетів з математики, фізики, хімії, біології | 2013 – 2017 | Міський бюджет, інші дже-рела фінан-сування | 180,0 | 150,0 | 150,0 | 250,0 | 250,0 | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |
|  | Всього: |  |  | 250,0 | 220,0 | 220,0 | 320,0 | 320,0 |  |

Проект «Професійний розвиток педагогічних працівників»

Мета програми: оновлення ролі педагогічного працівника як висококваліфікованого фахівця.

Основні завдання:

- підготовка й підтримка компетентного педагога;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- створення умов для ефективної діяльності педагогічних працівників;

- створення умов для професійно-педагогічної адаптації молодих педагогів.

- забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників;

- своєчасна корекція управлінського і навчально-виховного процесів, прогнозування розвитку освіти на ближню та віддалену перспективи.

-  11  -

Шляхи реалізації:

| № з/п | Зміст заходів | Тер-мін вико-нання | Джерела фінансу-вання | Орієнтований обсяг фінансування ресурсів для виконання заходів (тис.грн.) |  |  |  |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |  |
| 1. | Провести моніторинг управлінської компе-тентності керівників закладів освіти та їх заступників | 2013 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, методичний кабінет |
| 2. | Забезпечити підго-товку і навчання керівного складу закладів освіти засобами прове-дення постійно діючого семінару | 2013 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, методичний кабінет |
| 3. | Створити систему цілеспрямованого фахового зростання керівників закладів освіти, їх заступ-ників та резерву керівного складу | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, методичний кабінет |
| 4. | Створити на сайті відділу освіти методичну скарб-ничку для вчителів різних фахів | 2013 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, методичний кабінет |

-  12  -

| 5. | Створити елект-ронну базу даних про підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів | 2013 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, методичний кабінет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Сприяти організації курсів підвищення кваліфікації педаго-гів за індивідуаль-ною формою навча-ння: надавати сис-тему консультативну допомогу в організа-ції і виборі тем та змісту самоосвітньої роботи | 2013-2015 | Міський бюджет | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | Відділ освіти, методичний кабінет |
| 7. | Продовжити прак-тику презентації передового досвіду в закладах після проходження курсів підвищення кваліфі-кації педагогічними працівниками | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, методичний кабінет |
| 8. | Створити творчі групи з розробки відповідних матеріа-лів щодо виклада-ння предметів інва-ріативної складової навчальних планів | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, методичний кабінет |
| 9. | Надати інфор-маційну підтримку періодичним вида-нням шляхом публі-кації матеріалів з досвіду роботи педагогів міста | 2013-2017 | Міський бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Відділ освіти, методичний кабінет |
| 10. | Підготувати мето-дичні рекомендації щодо здійснення ко-рекційної роботи у навчальних закладах | 2013-2015 | Міський бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | методичний кабінет |

-  13  -

| 11. | Вивчати якісні та кількісні показники підвищення квалі-фікації педагогічних працівників: - аналіз виконання плану проходження курсів підвищення кваліфікації в нав-чальних закладах; - рівень навчальних досягнень учнів, яких навчає даний вчитель (по роках); - узагальнення матеріалів вчителів, які пройшли курси підвищення кваліфі-кації, брали участь в міжкурсових заходах (виступи, творчі звіти, підбірка матеріалів з проблеми тощо); - впровадження перспективного пе-дагогічного досвіду педагогічних працівників міста, області, України | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, методичний кабінет, керівники навчальних закладів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Вивчати та прог-нозувати потребу в педагогічних пра-цівниках для дош-кільних, загально-освітніх, позашкіль-них навчальних закладах, та розміщувати їх на Web-сайті відділу освіти | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти |
| 13. | Забезпечити без-перервний профе-сійний розвиток пе-дагогічних праців-ників у системі післядипломної педагогічної освіти | 2013-2017 | Міський бюджет |  |  |  |  |  | Відділ освіти, методичний кабінет, керівники навчальних закладів |

-  14  -

| 14. | Проводити навчаль-ні семінари, тренін-ги, круглі столи, майстер-класи для педагогів та керівни-ків закладів освіти міста та їх заступників | 2013-2017 роки |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, методичний кабінет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Брати участь у обласних семінарах з проблем: «Професійна ком-петентність учителя в умовах впровад-ження інноваційних технологій навчання»; «Творчість праців-ника психологічної служби як феномен формування його іміджу»; «Оптимізація нав-чально-виховної роботи з обдаро-ваними дітьми. Стратегія розвитку та навчання обдаро-ваних учнів»; «Навчання інозем-ної мови в умовах нової мовної політики. Особливості підго-товки учнів до неза-лежного оцінювання навчальних досягнень учнів»; «Науково-методич-не забезпечення становлення особис-тості керівника освітнього закладу»; «Організація та шля-хи впровадження регіональної моделі єдиного моніторин-гового середовища»; «Удосконалення системи роботи з апробації навчаль-ної літератури» | 2013-2017 | Міський бюджет | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Відділ освіти, методичний кабінет, керівники навчальних закладів |

-  15  -

| 16. | Удосконалити сис-тему роботи з керів-никами навчальних закладів, їх заступ-никами та резервом керівних кадрів з таких питань: - системність в управлінні сучасним закладом; - фінансово-госпо-дарська діяльність; - трудове законо-давство України | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, методичний кабінет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Поліпшити систему виявлення, вивчення, узагальнення передо-вого педагогічного досвіду освітян | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, методичний кабінет |
| 18. | Удосконалити систему роботи «Школи молодого педагога», забезпе-чити ефективну співпрацю досвід-чених і молодих фахівців у системі безперервної педагогічної освіти | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | методичний кабінет |
| 19. | Здійснити науково-методичну роботу з питання формування професійно-педаго-гічної та соціально-психологічної культу-ри педагогічних пра-цівників через масові форми її організації: - теоретичні семінари; - семінари-практикуми; - практикуми; - конференції; - науково-практичні конференції; - педагогічні читання; - педагогічні виставки тощо | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | методичний кабінет |

-  16  -

| 20. | Продовжити навчання за спеціальними прог-рамами професійного розвитку працівників освіти: курси за прог-рамами «Партнерство у навчанні», «Intel. Нав-чання для майбутньо-го», «Цифрові техноло-гії», «Учителі в он-лайні» | 2013-2017 | Міський бюджет | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Відділ освіти, методичний кабінет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Знайомити педагогів міста з нормативно - законодавчою базою та змістом іннова-ційної діяльності шляхом проведення цільових семінарів, тренінгів, «круглих столів» тощо | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, методичний кабінет |
| 22. | Забезпечити участь педагогів у конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року» та ін. | 2013-2017 | Міський бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | методичний кабінет, керівники навчальних закладів |
|  | Всього: |  |  | 104,5 | 114,5 | 129,5 | 141,5 | 141,5 |  |

Проект «Моніторинг та оцінювання якості освіти»

Мета:

Виявлення реального стану освітньої системи міста Нетішина, досягнення нової якості освіти.

Основні завдання:

- виявлення сильних і слабких сторін освітньої системи міста;

- удосконалення методики і організації системи вимірювання рівня знань випускників початкової,  основної та старшої школи.

Основні заходи

| № з/п | Зміст заходів |  | Тер-мін вико-нання | Джерела фінансу-вання | Орієнтований обсяг фінансування ресурсів для виконання заходів (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконавці |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 рік | 2014 рік |  | 2015 рік |  | 2016 рік |  | 2017 рік |  |  |  |
| 1. | Аналізувати дані про якість навчання і виховання у дош-кільних, загальноос-вітніх та позашкіль-них закладах: | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, керівники днз,знз |

-  17  -

|  | - статистичні відомості; - щорічні звіти ке-рівників ЗНЗ, дош-кільних та поза-шкільних закладів; - дані досліджень рівня знань випуск-ників початкової та основної школи; - результати неза-лежного зовнішньо-го оцінювання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проводити моніто-ринг рівня знань ви-пускників початко-вої та основної школи | 2013 – 2017 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти |
| 3. | Здійснювати інфор-маційну та техноло-гічну підготовку педагогів до прове-дення моніторингу якості освітніх пос-луг у навчальних закладах | 2013 – 2017 |  |  |  |  |  |  | Методичний кабінет відділу освіти |
| 4. | Проводити моніторинг впливу підвищення кваліфікації педагогіч-них працівників на якість їхньої діяльності | 2013 – 2017 |  |  |  |  |  |  | Методич-ний кабінет відділу освіти |
| 5. | Проводити моніторинг якості освітніх послуг у навчальних закладах: - учнівський (нав-чальна діяльність зі шкільного предме-ту, рівень вихова-ності, самооцінка, емоційне ставлення до навчання, рейтинг навчальних предме-тів, соціометричний статус учня в учнів-ському колективі); - педагогічний (дос-лідження профе-сійної компетент-ності вчителя, рівня управління учнівсь-ким колективом). | 2013 – 2017 |  |  |  |  |  |  | Методич-ний кабінет відділу освіти |

-  18  -

|  | - комплексний (включає основні компоненти діяль-ності закладу і спря-мований на вияв-лення якості освіти); - психологічний (пси-хологічний клімат пе-дагогічного та учнів-ського колективу, адаптація першоклас-ників до школи, пере-хід учнів молодшої ланки в середню, про-фесійна орієнтація учнів старшої школи); - навчально-матеріа-льне забезпечення (наявність і % забез-печення необхідним обладнанням, ТЗН, дидактичними мате-ріалами навчальних кабінетів, майстерень, спортивних залів) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Проект «Здоров'я учасників навчально-виховного процесу»

Мета:

Формування освітнього середовища, сприятливого для збереження здоров'я учасників навчально-виховного процесу.

Основні завдання:

- створення системи формування в учнів та вихованців навичок здорового способу життя;

- підвищення рівня фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста;

- формування та розвиток в учнівської молоді основних фізичних якостей, бережливого ставлення до власного здоров'я та формування стійких мотиваційних установок на здоровий спосіб життя.

Основні заходи

| № з/п | Зміст заходів |  | Тер-мін вико-нання | Джерела фінансу-вання |  | Орієнтований обсяг фінансування ресурсів для виконання заходів (тис.грн.) |  |  |  |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |  |
| 1. | Створити та забезпечи-ти діяльність консиліу-му з питань впровад-ження здоров’язберіга-ючих технологій | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, керівники знз |

-  19  -

| 2. | Забезпечити прове-дення заходів щодо популяризації здоро-вого способу життя та профілактики шкідливих звичок : -науково-практич-них конференцій; - «круглих столів»; - КВК; -«Маршруту безпеки» | 2013 2015 2014 2016 2014 2013-2017 |  | Міський бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Відділ освіти, керівники знз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Залучати учнівську молодь до участі в програмах розвитку життєвих навичок: «Рівний-рівному», «Діалог», «Шкідливі звички», «Майбутнє починається сьогодні», «Родинна твердиня» | 2013 - 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, керівники знз |
| 4. | Поширювати та впроваджувати кра-щий досвід педаго-гів-тренерів, які пройшли навчання за 40-год. програмою | 2013 - 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти |
| 5. | Забезпечити участь навчальних закладів у Всеукраїнському кон-курсі-захисті сучасної моделі навчального закладу - "Школи сприяння здоров'ю" | 2014 - 2015 | Міський бюджет |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |
| 6. | Забезпечити проведення фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров'я" | 2013 - 2017 роки | Міський бюджет |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Відділ освіти керівники навчальних закладів |
| 7. | Проводити моніто-ринг стану здоров'я учнів навчальних закладах міста | 2013 - 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Відділ осві-ти, керівни-ки навчаль-них закладів |
| 8. | Впроваджувати інтерактивні форми роботи з учнями та їх батьками, спрямовані на формування здоро-вого способу життя | 2013 – 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти керівники навчальних закладів |

-  20  -

| 9. | Забезпечити участь дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного вихова-ння в навчальних закладах України | 2013 - 2017 | Міський бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Проводити серед уч-нів загальноосвітніх навчальних закладів: - спартакіаду з різних видів спорту; - змагання допри-зовної молоді "Юні козаки Поділля"; - міський етап зма-гань Всеукраїнсько-го фізкультурно-пат-ріотичного фестива-лю школярів "Наща-дки козацької слави"; - міський тур дитя-чих спортивних ігор "Старти надій" серед учнів 7-х класів за-гальноосвітніх нав-чальних закладів міста | 2013 - 2017 | Міський бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |
| 11. | Забезпечити проведення міського етапу Всеукраїнсь-ких військово-пат-ріотичних ігор "Зір-ниця" та "Сокіл-Джура" | 2013 - 2017 | Міський бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |
| 12. | Сприяти створенню та функціонуванню спортивних клубів у навчальних закладах міста | 2014- 2017 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |
| 13. | Забезпечити роботу дитячих закладів від-починку-пришкільних таборів з денним пере-буванням при загаль-ноосвітніх навчаль-них закладах міста | 2013 - 2017 | Міський бюджет | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |

-  21  -

| 14. | Придбати спеціальне обладнання для тимчасово діючого закладу відпочинку з денним або цілодобовим перебуванням дітей «наметове містечко». Забезпечити функціонування закладу відпочинку «наметове містечко» | 2013 2014-2017 | Міський бюджет | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | Відділ освіти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Поповнювати фізкультурно-оздоровчу базу навчальних закладів обладнанням, фізкультурним інвентарем | 2013 - 2017 | Міський бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |
| ВСЬОГО: |  |  |  | 219,5 | 209,5 | 220,0 | 232,0 | 252,0 |  |

Проект «Дитина з особливими освітніми потребами»

Мета:

Визначення провідних напрямків спеціальної освіти в місті та перспектив створення життєздатної системи безперервного навчання, забезпечення умов для навчання дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітньої школи; забезпечення рівних можливостей для духовного та фізичного самовдосконалення дітей з особливими потребами, їх професійної підготовки та інтеграції у сучасну систему соціальних відносин.

Основні завдання:

- забезпечення архітектурної доступності приміщень загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

- забезпечення підготовки педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку;

- відкриття у загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивних класів;

- здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують особливої уваги, підтримки та корекції фізичного та (або) розумового розвитку, спрямованих на компенсацію втрачених функцій;

- створення умов для всебічного розвитку дітей з особливими потребами, їх соціальний захист; удосконалення технологій, форм та методів навчання; організація оздоровлення та реабілітації дітей з особливими потребами;

- здійснення моніторингу розвитку дітей з психофізичними відхиленнями.

-  22  -

Основні заходи

| № з/п | Зміст заходів | Тер-мін вико-нання | Джерела фінансу-вання | Орієнтований обсяг фінансування ресурсів для виконання заходів (тис.грн.) |  |  |  |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |  |
| 1. | Створити робочу групу з питань коор-динації та впровад-ження інклюзивного навчання | 2013 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти |
| 2. | Здійснити моніто-ринг кількості та контингенту дітей з вадами психофізич-ного розвитку, створити банк даних за нозологіями | 2013 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, МПМПК |
| 3. | Забезпечити ефектив-ність діяльності пси-холого-медико-педа-гогічної консультації в частині організації корекційно-розвитко-вої роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку в умо-вах інклюзивного навчання та навчання за індивідуальною формою (введення до штату міської ПМПК консультантів: вчите-ля-логопеда, вчителя-дефектолога прак-тичного психолога) | 2013 | Міський бюджет | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 50,0 | Відділ освіти, МПМПК |
| 4. | Здійснити ресурсне забезпечення запро-вадження інклюзив-ного навчання: 1.оснащення класних кімнат спеціальними меблями, збільшення інтенсивності освітлення; | 2013 | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |

-  23  -

|  | 2.облаштування кабі-нетів учителя-дефек-толога, психологічно-го розвантаження для проведення корекційних занять; 3.забезпечення спе-ціальними посіб-никами, корекційно-дидактичним мате-ріалом та технічними засобами навчання | 2014 2014-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Спільно з ХОІППО за-безпечити спеціальну підготовку та підви-щення кваліфікації пе-дагогічних кадрів для роботи з дітьми з особ-ливостями психофізи-чного розвитку в умо-вах інклюзивного нав-чання у дошкільних, за-гальноосвітніх, позашкіль-них навчальних закладах | 2013 - 2017 | Міський бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Відділ освіти, методичний кабінет |
| 6. | Відкрити у ЗНЗ кла-си з інклюзивним навчанням згідно з нормативами (на-повнюваність – не більше 20 учнів, з них 1-3 дитини з ва-дами психо-фізично-го розвитку) ЗОШ № 2 | 2014 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |
| 7. | Забезпечити фахо-вий психолого-пе-дагогічний супровід дітей із особливими освітніми потреба-ми: ввести посади асистента вчителя, вчителя-дефекто-лога, реабілітолога | 2014 - 2017 | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | Відділ освіти, мето-дичний кабінет |
| 8. | Забезпечити нас-тупність у запровад-женні інклюзивного навчання дошкільних навчальних закладів початкової, середньої та старшої школи | 2014 - 2017 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, керівники навчальних закладів |

-  24  -

| 9. | Забезпечити умови для здобуття поза-шкільної освіти діть-ми з особливими ос-вітніми потребами: 1.оснащення кімнат спеціальними мебля-ми, пристосува-ннями, освітленням; 2.облаштування кім-нати психологічного розвантаження; 3.забезпечення необ-хідними навчально-методичними і технічними засобами | 2013 2013 2014-2017р | Міський бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Відділ освіти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Забезпечити проведе-ння семінарів, нарад для педагогічних пра-цівників, що впровад-жують інклюзивне навчання, консуль-тантів міської психо-лого-медико-педаго-гічної консультації | 2013 - 2017 | Міський бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Відділ освіти, методичний кабінет |
| 11. | Запровадити сис-темну організаційно-методичну, консуль-тативно-роз'ясню-вальну роботу серед керівників навчаль-них закладів, педаго-гічних працівників, громадськості, бать-ків щодо забезпече-ння права дітей з особливими освітні-ми потребами на освіту | 2013 - 2017 |  |  |  |  |  |  | Методичний кабінет, керівники навчальних закладів |
| ВСЬОГО: |  |  |  | 163,0 | 163,0 | 213,0 | 218,0 | 223,0 |  |

Проект «Обдаровані діти»

Мета:

Створення умов для самовизначення, самореалізації обдарованої особистості, її духовного самоствердження, здійснення системної підтримки талановитих дітей.

Основні завдання:

- створення цілісної ефективної системи виявлення, розвитку та підтримки обдарованих дітей;

-  25  -

- оновлення змісту та форм педагогічної діяльності через впровадження особистісно орієнтованої системи  роботи із обдарованими дітьми та молоддю;

- впровадження інноваційних технологій навчання і виховання обдарованих учнів;

- удосконалення професійної компетенції педагогів, які працюють з обдарованими учнями;

- підвищення соціального статусу обдарованої молоді та їх педагогів, створення системи  морального та матеріального заохочення.

Заходи щодо реалізації проекту

| № з/п | Зміст заходів |  | Тер-мін вико-нання | Джерела фінансу-вання | Орієнтований обсяг фінансування ресурсів для виконання заходів (тис.грн.) |  |  |  |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |  |
|  | Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створити та що-року поновлювати Інтернет – каталог нормативно-пра-вової та методичної літератури з пита-ння щодо виявле-ння, розвитку обда-рованої особистості | 2013 -2017 |  |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти методичний кабінет |
| 2 | Проводити конкурси авторських посібни-ків та науково-мето-дичних розробок з питань шкільної та позашкільної освіти обдарованих дітей | 2014, 2017 р |  | міський бюджет | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Відділ освіти Методичий кабінет |
| 3 | Розробити методич-ні рекомендації з пи-тань організації ро-боти з обдарованою учнівською молоддю | 2012 |  |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти Методичий кабінет |
| 4 | Провести семінари, круглі столи з пи-тання використання інноваційних мето-дів роботи з обда-рованими дітьми | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти Методичий кабінет |
| 5 | Створити картотеку передового досвіду педагогів міста з питання роботи з обдарованими | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти Методичий кабінет |

-  26  -

| 6 | Пропагувати кра-щий досвід роботи педагогічних пра-цівників з пробле-ми розвитку обда-рованої особистості | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти Методичний кабінет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Створити електронний посібник науково-ме-тодичних розробок, програм, створених педагогами закладів освіти міста | 2013 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти Методичний кабінет |
| 8 | Здійснювати інфор-маційний, порівня-льний моніторинг особистих досягнень обдарованої особистості | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | відділ освіти, керівники навчальних закладів |
| 9 | Забезпечити проход-ження курсової підго-товки керівників освіт-ніх закладів, учите-лів, керівників гурт-ків, факультативів з питань роботи з обдарованими та талановитими дітьми | 2013-2017 | Міський бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Відділ освіти, Методичий кабінет |
| 10 | Організувати підго-товку та проведе-ння майстер-класів для керівників гурт-ків, які працюють у дошкільних, загаль-ноосвітніх, поза-шкільних навчаль-них закладах | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | Методич-ний кабінет, керівники навчальних закладів |
| 11 | Організувати робо-ту творчих груп пе-дагогів з питання самовираження об-дарованої особистості | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти |
| 12 | Провести науково-практичну конферен-цію педагогів закла-дів освіти міста з пи-тання «Забезпечення наступності, систем-ності педагогічної ді-яльності щодо виявле-ння, самореалізації об-дарованої особистості» | 2015 | Міський бюджет |  | 5,0 |  |  |  | Відділ освіти |

-  27  -

| 13 | Cприяти участі педа-гогічних працівників у всеукраїнських, міжнародних програ-мах, конкурсах, про-ектах з питань роботи з обдарованими | 2013-2017 |  | Міський бюджет | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | Відділ освіти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Психологічний супровід обдарованості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проводити раннє та поетапне виявлення обдарованих дітей |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Керівники навчальних закладів |
| 2 | Створити міську прог-раму соціально-пси-хологічного супрово-ду обдарованих дітей |  | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Психологіч-на служба |
| 3 | Створити психо-логічну лабораторію з метою вивчення питання використа-ння різних методик виявлення здібних, обдарованих і талановитих дітей |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Психологіч-на служба |
| 4 | Здійснювати прогностичний моніторинг досягнень обда-рованої особистості |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Психологіч-на служба |
| 5 | Забезпечити про-ведення психоло-гічних тренінгів з обдарованими діть-ми-учасниками олімпіад, очних конкурсів |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Психологіч-на служба |
| 6 | Забезпечити прове-дення консультацій для педагогів з пи-тання «Профілакти-ка емоційних, розу-мових перевантажень обдарованих учнів» |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Психологіч-на служба |
|  | Навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей та учнівської молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Організувати роботу міжшкільних факультативів для учасників предмет-них олімпіад та конкурсів |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, методичний кабінет |

-  28  -

| 2 | Проводити міські етапи олімпіад з базових дисциплін, конкурсів, турнірів, змагань | 2013-2017 | міський бюджет | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | Відділ освіти, методичний кабінет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Забезпечувати участь учнівських команд у обласних, всеукраїнських, міжнародних етапах олімпіад, конкурсів, змагань | 2013-2017 | міський бюджет | 80,0 |  | 85,0 |  | 95,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Відділ освіти, методичний кабінет |
| 4 | Оптимізувати мережу гуртків, факультативів, курсів за вибором | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, методичний кабінет |
| 5 | Організувати роботу наукового товариства «Юний дослідник» для учнів 5-8 класів | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методичний кабінет, керівники навчальних закладів |
| 6 | Забезпечити участь учнів у Міжнарод-них конкурсах «Кенгуру», «Леве-ня», «Лелеченя», «Гринвіч», Все-українських кон-курсах «Колосок», «Кришталева сова», «Соняшник» | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методич-ний кабінет, керівники навчальних закладів |
| 7 | Забезпечити участь учнів в Інтернет - олімпіадах з навчальних предметів | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методичний кабінет, керівники навчальних закладів |
| 8 | Організувати роботу наукових гуртків у Краєзнав-чому центрі | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор КЦ |
|  | Забезпечення підтримки обдарованої молоді та вчителів-їх творчих керівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Порушувати щорічно клопотання про призначення стипендій міського голови для творчих вчителів, керівників гуртків, вихователів | 2013-2017 | міський бюджет |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | Відділ освіти |  |

-  29  -

| 2 | Організовувати і проводити міські свята-віншування учнів-переможців всеукраїнських, міжнародних, обласних конкурсів, олімпіад, змагань та педагогів, які їх підготували | 2013-2017 | міський бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Відділ освіти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Висвітлювати в засобах масової інформації хід та результативність реалізації проекту «Обдаровані діти» | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти |
| 4 | Проводити щорічно свято «Розумники та розумниці» (за підсумками роботи міської очно-заочної школи «Пізнайко») | 2013-2017 | міський бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Відділ освіти |
| 5 | Забезпечувати оздо-ровлення обдарова-них дітей у літніх оздоровчих таборах | 2013-2017 | міський бюджет | 45,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Відділ освіти |
| 6 | Підготувати збірку творчих робіт педагогів та учнів | 2016 | міський бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Відділ освіти |
| ВСЬОГО: |  |  |  | 165,5 | 175,5 | 185,5 | 190,5 | 190,5 |  |

Розділ III. Позашкільна освіта. Виховання.

Мета:

Створення в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах комплексної національно орієнтованої системи виховання, що ґрунтується на довірі і співпраці учасників виховного процесу та забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту.

Основні завдання:

- створення виховного простору, сприятливого для самовдосконалення, саморозвитку та самоактуалізації особистості школяра;

- використання сучасних  інноваційних  технологій у виховному процесі;

- організація виховного процесу у контексті національної і загальнолюдської культури;

- сприяння розвитку учнівського самоврядування, діяльності дитячих організацій як центрів самореалізації учнівської молоді;

- забезпечення якісного розвитку мережі позашкільних навчальних закладів міста Нетішина, модернізація і досягнення комфортності умов їх діяльності;

- виховання активної життєвої позиції та морально-вольових якостей.

-  30  -

Основні заходи

| № з/п | Зміст заходів | Тер-мін вико-нання |  | Джерела фінансу-вання | Орієнтований обсяг фінансування ресурсів для виконання заходів (тис.грн.) |  |  |  |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |  |
| 1. | Забезпечення мето-дичного супроводу впровадження су-часних виховних технологій у педа-гогічну практику |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | Методичний кабінет, керівники знз, пнз |
| 2 | Створення банку педагогічних виховних інновацій |  | 2013 |  |  |  |  |  |  | Методичний кабінет |
| 3. | Проведення тренінгів, семінарів-практику-мів з проблеми: - ви-ховна система шко-ли: концептуальні ідеї; - інноваційні аспекти діяльності класного керівника |  | 2012-2017 |  |  |  |  |  |  | методичний кабінет керівники ЗНЗ |
| 4. | Забезпечення спів-праці загальноосвіт-ніх та позашкіль-них навчальних закладів з громадсь-кими організаціями щодо змістовного дозвілля дітей |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | керівники знз, пнз |
| 5 | Проведення моні-торингу ефектив-ності системи вихо-вання у загально-освітніх та поза-шкільних навчаль-них закладах |  | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  | керівники знз, пнз |
| 6. | Виявлення, підтримка та розвиток природ-них нахилів і здіб-ностей дітей з особ-ливими освітніми потребами, залуче-ння їх до навчання в гуртках, секціях, студіях загально-освітніх навчальних закладів |  | 2013 – 2017 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, керівники знз,пнз |

-  31  -

| 7. | Організувати про-ведення міського конкурсу на кращу модель виховного середовища нав-чального закладу | 2014 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, керівники знз, пнз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Оптимізація мережі гуртків в поза-шкільних навчаль-них закладах. | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  | керівники пнз |
| 9. | Розроблення системи роботи щодо функціону-вання дитячих різновікових об’єднань, клубів | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  | Керівники пнз Методична служба |
| 10. | Організувати надання платних послуг для учнів молодшого шкільного віку в хореографічних та вокальних гуртках | з 2013 |  |  |  |  |  |  | Директор БДТ |
| 11. | Відкриття при Будинку дитячої творчості Школи раннього творчого розвитку дітей (3-5 років) | з 2014 | Міський бюджет | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Відділ освіти, директор БДТ |
| 12. | Розроблення авторських програм гуртків |  |  |  |  |  |  |  | Керівники пнз |
| 13. | Реалізація творчих проектів: - міський фестиваль дитячої творчості «Різдвяні дзвіночки»; - «Віденський бал» | з 2014 з 2015 |  |  |  |  |  |  | Відділ освіти, Керівник пнз |
| 14. | Проведення персональних виставок робіт творчо обдарованих вихованців, учнів | з 2013 |  |  |  |  |  |  | Керівники знз, пнз |
| 15. | Зміцнення матеріально-технічної бази |  |  | 71,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Всього: |  |  | 91,40 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |