ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

24.11.2017						Нетішин			      № 36/____

Про програму захисту

дітей міста Нетішина

на 2018-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року №47/1018 “Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм” та з метою оптимізації міських програм з питань захисту дітей міста,  Нетішинська міська рада вирішила:

1. Затвердити програму захисту дітей міста Нетішина на 2018-2022 роки згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Кравчук В.Ф.) при формуванні бюджетів міста на 2018-2022 роки передбачити кошти на виконання заходів програми.

3. Службі у справах дітей виконавчого комітету міської ради щорічно інформувати  міську  раду про виконання цієї програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, інформації молоді та спорту (Матросова О.В.).

Міський голова									О.О.Супрунюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням тридцять шостої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

24.11.2017 № 36/____

ПРОГРАМА

захисту дітей міста Нетішина

на 2018-2022 роки

2

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.Ініціатор розроблення програми - 	виконавчий комітет міської ради,

служба у справах дітей виконавчого

комітету Нетішинської міської ради.

2.Дата,   номер   і   назва   розпорядчого   документа    про    розроблення    програми –

Закони України “Про охорону дитинства“, “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, Правила опіки та піклування, затверджені наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики України від              26 травня 1999 року №34/166/131/88,  постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою  Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року №905 “Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей”.

3.Розробник програми – 	виконавчий комітет міської ради, служба у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради

4.Співрозробники програми - __________________________________________.

5.Відповідальний виконавець програми – 	виконавчий комітет міської ради,  служба у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської  міської ради

6.Учасники програми: 	управління освіти виконавчого комітету міської ради, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин”, Нетішинський професійний ліцей, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області.

7.Термін реалізації програми:	 01.01.2018 року – 31.12.2022 року.

7.1.Етапи виконання програми:

3

8.Обсяг та джерела фінансування:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис.грн. | У тому числі за роками, тис.грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |
| Кошти бюджету міста | 2150,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |
| Кошти державного бюджету | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Всього | 3150,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 |

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма.

Дитяча безпритульність та бездоглядність є гострою соціальною проблемою. Важливим чинником у виникненні цього явища є соціальне сирітство, зумовлене значною мірою кризою сімейних стосунків, послабленням виховної функції сім’ї. Діти, покинуті батьками, або які залишили сім’ю, і в якій не створено нормальних умов для життя та повноцінного розвитку, займаються бродяжництвом, жебракуванням, не відвідують школу. Їх спосіб життя руйнує психіку, штовхає на шлях скоєння правопорушень, злочинів, вживання наркотичних, токсичних речовин та алкоголю.

На сьогодні держава і суспільство активізували роботу, спрямовану на практичну реалізацію основних напрямків поліпшення становища дітей в Україні, зокрема щодо викорінення такого негативного явища, як дитяча бездоглядність та безпритульність, поліпшення соціального захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, створення належних умов для соціально-психологічної адаптації дітей.

Суттєво вплинуло на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності у місті Нетішині прийняті рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від 28 жовтня 2016 року №19/946 міська програма соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки, рішенням сорок першої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 02 червня 2009 року № 6  Цільова соціальна  програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у місті на 2009-2017 та роки, рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради  VІ скликання від 21 січня 2014 року №53/1168 міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-2018 роки, рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 10 грудня 2015 року №3/29  міська програма запобігання дитячій бездоглядності у місті  на 2016-2020 роки.

4

Заходи, які були прийняті програмами, активно діяли в місті, результатом чого стало фактичне викорінення дитячого бродяжництва та жебракування, бездоглядності, зниження рівня злочинності та правопорушень в дитячому середовищі, поліпшення матеріального становища дітей вище вказаних категорій.

Однак, ситуація в Україні, проведення АТО, економічна криза потребують продовження дій, спрямованих на запобігання бездоглядності та безпритульності дітей, їх соціально-правового захисту. Протягом останніх п’яти років значно зросла кількість сімей, в яких проживають діти, що перебувають в складних життєвих обставинах. В більшості випадків – це молоді, іноді неповні сім’ї, де батьки безробітні, можуть зловживати спиртними напоями та на неналежному рівні виконують батьківські обов’язки, сім’ї вимушених переселенців, учасників АТО. Діти, що проживають в таких сім’ях, потребують постійного соціально-правового захисту, а сім’ї, в яких вони проживають, контролю за вихованням та утриманням дітей. На сьогодні на обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської  міської ради перебуває 53 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах,  55 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 32 особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 31 дитина усиновлена громадянами міста. На контролі служби перебуває 7 дітей, батьки яких загинули під час проведення АТО, 43 дитини – вимушених переселенців із зони АТО, 200 дітей, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків, 11 дітей, які вчинили злочини.

Прийняття програми захисту дітей міста Нетішина на 2018-2022 роки (далі – програма) зумовлена необхідністю продовження та виконання заходів щодо захисту прав дітей, які були започатковані попередніми програмами, об’єднання заходів попередніх програм,  закріплення позитивних результатів, що були напрацьовані.

3.Визначення мети програми

Метою цієї програми є поліпшення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розв’язання проблеми дитячої бездоглядності та недопущення дитячої безпритульності, створення належних умов для соціально-психологічної адаптації дітей, реалізації їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток, поступове розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, запобігання соціальному сирітству.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

Реалізація програми пропонується шляхом:

5

- координації зусиль відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області щодо запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- удосконалення форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, дітей інших категорій, які потребують матеріальної підтримки;

- виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без піклування батьків,  забезпечення захисту їхніх прав і законних інтересів;

- створення належних умов для реалізації  права дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на сімейне виховання та здоровий розвиток.

- забезпечення захисту житлових, майнових та інших прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Обсяги та джерела фінансування програми:

Потреба коштів для реалізації програми на період від 2018 до 2022 року становить   2 млн. 150 тис. грн., що дозволить здійснити заходи, спрямовані на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, надати конкретну адресну підтримку дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітям інших категорій, які потребують матеріальної підтримки та соціального захисту

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис.грн. | У тому числі за роками, тис.грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |
| Кошти бюджету міста | 2150,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |
| Залучені кошти | - | - | - | - | - | - |
| Всього | 2150,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |

6

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники:

- підвищення ефективності роботи відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області щодо попередження дитячої безпритульності, бездоглядності, соціального сирітства, підвищення матеріального рівня життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- забезпечення своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без піклування батьків, надання їм своєчасної  необхідної адресної допомоги;

- удосконалення форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток;

- пропаганда здорового способу життя;

- забезпечення захисту житлових, майнових та інших прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Виконання програми дасть змогу не допустити появи у місті бездоглядних та безпритульних дітей, вчасно виявляти дітей, які потребують захисту їхніх прав та інтересів, забезпечити соціальний захист дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для задоволення життєво необхідних потреб та нормальної життєдіяльності дітей міста.

6.Напрями діяльності та заходи програми

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми.

7.Координація та контроль за ходом виконання програми.

Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради.

Додаток до програми

ПЕРЕЛІК

напрямів, завдань та заходів на виконання програми захисту дітей міста Нетішина на 2018-2022 роки

| № п/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Строк вико-нання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн., у тому числі |  |  |  |  |  | Джерела фінансу-вання, грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всього | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без піклування батьків | 1.1. Забезпечення своєчасного виявлення, обліку та соціального супроводу дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без піклування батьків | 2018-2022 роки | служба у справах дітей, управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КМЗ «СМСЧ м.Нетішин», Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області | - | - | - | - | - | - |  | Вчасне призначення соціального супроводу сім’ям, де є загроза вилучення дітей, та сприяння поверненню дітей в біологічні сім’ї, забезпечення обліку та влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |
|  |  | 1.2. Проведення спільних цільових рейдів «Діти вулиці», «Підліток», «Ринок», «Вокзал», «Урок», «Зима», «Сім’я і діти» | 2018-2022 роки | служба у справах дітей, відділ молоді та спорту, управління освіти, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, виконавчий комітет міської ради | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Кошти бюджету міста | Щорічне проведення 70 спільних цільових рейдів |
|  |  | 1.3. Забезпечення координації зусиль відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області щодо запобігання дитячій бездоглядності та соціальному сирітству | 2018-2022 роки | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | - | - | - | - | - | - |  | Зменшення кількості правопорушників та злочинів, вчинених неповнолітніми, вчасне виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, облік їх та усунення причин, вчасне забезпечення соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
| 2 | Запобігання соціальному сирітству | 2.1.Забезпечення поновлення та ведення банку даних про дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на паперових носіях та на електронних носіях в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти” | 2018-2022 роки | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | - | - | - | - | - | - |  | Забезпечення чіткого обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які проживають в сім’ях усиновителів |
|  |  | 2.2. Забезпечення ведення банку даних потенційних усиновителів, опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів, на паперових носіях та на електронних носіях в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти” | 2018-2022 роки | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | - | - | - | - | - | - |  | Забезпечення чіткого обліку кандидатів в усиновлювачі, опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів |
|  |  | 2.3. Забезпечення своєчасного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до альтернативних форм виховання та утримання (усиновлення, опіка/піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, інтернатні заклади), надаючи перевагу родинному вихованню, з метою реалізації права кожної дитини на проживання в сім’ї (родині) | 2018-2022 роки | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | - | - | - | - | - | - |  | Своєчасне влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання |
|  |  | 2.4. Забезпечення функціонування патронатних сімей для можливості влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | 2018-2022 роки | служба у справах дітей, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | - | - | - | - | - | - |  | Своєчасне влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах до патронатних сімей |
|  |  | 2.5. Захист прав та законних інтересів дітей, переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, дітей, розлучених із сім’єю | 2018-2022 роки | служба у справах дітей, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | - | - | - | - | - | - |  | Вчасне надання дітям статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, та призначення представника |
| 3 | Профілактика бездоглядності серед дітей міста | 3.1.Проведення тренінгів, семінарів, засідань «круглого» столу з питань профілактики бездоглядності, правопорушень, захисту прав та свобод дітей, пропаганди здорового способу життя | 2016-2020 роки | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Кошти бюджету міста | Щорічне проведення 1 семінару за участю 20 чол.; 1 круглого столу за участю 20 чол., 4 тренінгів для 100 дітей |
|  |  | 3.2. Організація та проведення екскурсій, туристичних походів для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, схильних до скоєння злочинів та правопорушень | 2016-2020 роки | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 11,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | Кошти бюджету міста | Щорічне проведення 4 поїздок в краєзнавчий музей м. Острога для 100 дітей |
|  |  | 3.3. Організація та проведення конкурсів, змагань | 2016-2020 роки | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 8,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | Кошти бюджету міста | Щорічне проведення конкурсу малюнка на асфальті до 1 червня за участю 200 дітей та спортивних змагань до Всесвітнього дня дитини (20 листопада) за участю 100 дітей |
|  |  | 3.4. Організація та проведення тематичних дискотек «За здоровий спосіб життя» | 2016-2020 роки | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 5,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Кошти бюджету міста | Щорічне проведення 4 тематичних дискотек до свят для 600 дітей, в ході яких проводити конкурси та роздачу буклетів |
| 4. | Соціальний захист дітей | 4.1. Організація та проведення акцій: -"Творімо добро дітям", до Міжнародного дня захисту дітей; -"Готуємо дітей до школи"; -"Зима": до свята Миколая до Нового року | 2018-2022 роки | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, управління освіти виконавчого комітету міської ради | 100,0 500,0 150,0 75,0 | 20,0 100,0 30,0 15,0 | 20,0 100,0 30,0 15,0 | 20,0 100,0 30,0 15,0 | 20,0 100,0 30,0 15,0 | 20,0 100,0 30,0 15,0 | Кошти бюджету міста | Щорічне проведення акцій, в ході яких надавати солодощі, постільну білизну, рушники, продукти харчування, шкільне приладдя, тощо, або матеріальну допомогу на їх придбання для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та солодощі і матеріальну допомогу на придбання шкільної та спортивної форми для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  |  | 4.2. Організація та проведення заходу "Від усієї душі" для опікунів та піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, або надання їм матеріальної допомоги на придбання подарунка | 2018-2022 роки | служба у справах дітей, управління освіти виконавчого комітету міської ради | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Кошти бюджету міста | Щорічне проведення заходу "Від усієї душі" для опікунів та піклувальників, прийомних батьків, батьків вихователів або надання їм матеріальної допомоги на придбання подарунків |
|  |  | 4.3. Активізація роботи з благодійними організаціями, фондами щодо залучення їх можливостей для надання адресної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2018-2022 роки | служба у справах дітей, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | - | - | - | - | - | - |  | Соціальна підтримка дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм адресної допомоги |
|  |  | 4.4. Надання юридичної, психологічної, соціальної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, їхнім батькам, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, опікунам/ піклувальникам, усиновителям, прийомним батькам, батькам - вихователям | 2018-2022 роки | служба у справах дітей, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | - | - | - | - | - | - |  | Своєчасне надання юридичної, психологічної, соціальної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям опікунів (піклувальників), усиновителям, прийомним сім’ям, батькам- вихователям, які її потребують |
|  |  | 4.5. Нормативно правове забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: забезпечення безкоштовного відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів, забезпечення безкоштовними гарячими обідами у навчально-виховних закладах міста, безкоштовним оздоровленням та відпочинком, своєчасна видача єдиних квитків, видача мінімального стандарту разової державної фінансової допомоги після закінченні такими дітьми виховного, навчального закладу чи при закінченні перебування таких дітей у різних формах влаштування після досягнення ними 18-річного віку, забезпечення проходження дітьми медичного огляду (двічі на рік), тощо. | 2018-2022 роки | служба у справах дітей, управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КМЗ «СМСЧ м.Нетішин», загальноосвітні навчальні заклади, Нетішинський професійний ліцей, міський центр зайнятості | - | - | - | - | - | - |  | Забезпечення дотриманням норм чинного законодавства щодо отримання пільг дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування |
| 5 | Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 5.1.Забезпечення ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла та які мають житло на праві власності або користування. | 2018-2022 роки | служба у справах дітей, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | - | - | - | - | - | - |  | Забезпечення чіткого обліку наявності житла на праві власності чи користування, або його відсутності у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа |
|  |  | 5.2.Забезпечення взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла, на соціальний квартирний облік та на на облік громадян, які користуються правом позачергового одержання житлових приміщень | 2018-2022 роки | Виконавчий комітет міської ради | - | - | - | - | - | - | - | Забезпечення 100% взяття на соціальний квартирний облік та на на облік громадян, які користуються правом позачергового одержання житлових приміщень дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, які не мають власного житла |
|  |  | 5.3. Придбання житла, а саме, житлових приміщень у гуртожитках, однокімнатних квартир, інших приміщень для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, які не мають власного житла | 2018-2022 роки | Виконавчий комітет міської ради | 1000,0 1000,0 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 | Кошти бюджету міста Держав-ний бюджет | 100% забезпечення впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа |
|  |  | 5.4. Ремонт житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2018-2022 роки | Виконавчий комітет міської ради | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Кошти бюджету міста | Забезпечення нормальних умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  |  | 5.5. Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, житлом після завершення їх виховання в різних формах влаштування після досягнення ними 18-річного віку, якщо вони не мають свого житла відповідно до житлових нормативів або мають житло з характеристиками, нижчими за встановлені житлові нормативи | 2018-2022 роки | Виконавчий комітет міської ради | - | - | - | - | - | - |  | 100 % забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, які не мають власного житла, або мають житло з характеристиками, нижчими за встановлені житлові нормативи |
|  |  | 5.6. Оформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа | 2018-2022 роки | Виконавчий комітет міської ради | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Кошти бюджету міста | Своєчасне оформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа. |
| 6 | Матеріально-технічне забезпечення виконання програми | Придбання бланків особових справ дітей, які перебувають на обліку, папки для особових справ, підставки та інше | 2018-2022 роки | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Кошти бюджету міста | Щорічне оформлення особових справ дітей, які взяті на облік служби у справах дітей |
| Усього: |  |  |  |  | 3150,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | Кошти бюджету міста |  |
| З них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кошти бюджету міста: |  |  |  |  | 2150,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |  |  |
| кошти державного бюджету: |  |  |  |  | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Нетішинської міської ради

“Про програму захисту дітей міста Нетішина

на 2018-2022 роки”

Службою у справах дітей виконавчого комітету міської ради внесено  даний проект рішення з метою оптимізації міських програм з питань захисту дітей міста.

Дана програма передбачає об’єднання заходів  уже діючих програм, а саме:

- Міської програми соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на               2017-2021 роки, яка була прийнята з метою поліпшення соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для задоволення їхніх життєво необхідних потреб та нормальної життєдіяльності;

- Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від    21 січня 2014 року №53/1168, яка була прийнята з метою виконання заходів, спрямованих на забезпечення житлом дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- Цільової соціальної  програми реформування системи закладів для  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у місті на             2009-2017 роки, затвердженої рішенням сорок першої  сесії Нетішинської міської ради V скликання від 02 червня  2009  року №6, із змінами, внесеними рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 21.01.2014 №53/1165 “Про внесення змін до рішення сорок першої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 02 червня 2009 року №6 “Про Цільову соціальну програму реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  у місті на 2009-2017 роки”, яка була прийнята з метою виконання заходів, передбачених Державною соціальною програмою реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- Програми запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням рішення третьої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 10 грудня 2015 року №3/29, зі змінами, внесеними рішенням шістнадцятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради             VIІ скликання від 25.08.2016 року №16/761 «Про внесення змін до рішення третьої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 10 грудня 2015 року №3/29 «Про програму запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2016-2020 роки» (далі програма), була прийнята з метою поліпшення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розв’язання проблем дитячої бездоглядності та безпритульності, створення належних умов для соціально-психологічної адаптації дітей, забезпечення захисту їх прав та законних інтересів, реалізації їх прав на сімейне виховання та здоровий розвиток.

Передбачається після прийняття даної програми припинити дію вище перерахованих програм.

Окрім того, збільшено фінансування на проведення акцій з метою соціальної підтримки дітей міста:

В сукупності  на виконання заходів чотирьох програм передбачалося виділення коштів у сумі: 1 млн.636 тис. грн.

Пропонується  виділення коштів на нову програму – 2 млн.150 тис.

Начальник служби

у справах дітей

виконавчого комітету міської ради                                                 А.Єльява