## Зміни до програми на 2013р
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням тридцять п"ятої сесії
Нетішинської міської ради VІ скликання
26.12.2012 № 35/758 (у редакції рішення
тридцять восьмої сесії Нетішинської
міської ради VІ скликання 27.02.2013 № 38/____)
ЗАХОДИ
на виконання Програми благоустрою міста Нетішина
на 2013 рік
№ п/п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт | Періодичність | Норма год на од вимір | Всього трудовитрат /л/год/ | Вартість послуг /грн/ | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
До об’єктів міського благоустрою належать:
1. Вулично-дорожня мережа (земляне полотно і проїзна частина вулиць, доріг, майданів, внутрішньоквартальних та інших
проїздів, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, вуличні автомобільні стоянки, водостічні та дренажні системи, труби
та малі мости, які не є окремими інвентарними об’єктами, технічні засоби організації дорожнього руху, у тому числі системи
керування рухом)
1. | Очистка проїжджої частини дорiг бiля бордюрiв вручну вiд
нанесеного грунту в рухаючий механiзм.
1 | Пр.Незалежностi | 10 м. | 200 | 16 | 0.47 | 1504 | 61761.12
2 | Пр.Курчатова | 10 м. | 40 | 16 | 0.47 | 300.8 | 12352.22
3 | Вул.Будiвельникiв | 10 м. | 57.4 | 16 | 0.47 | 431.648 | 17725.44
4 | Вул.Миру | 10 м. | 30 | 16 | 0.47 | 225.6 | 9264.17
5 | Вул.Набережна | 10 м. | 193 | 16 | 0.47 | 1451.36 | 59599.48
6 | Вул.Михайлова | 10 м. | 96 | 16 | 0.47 | 721.92 | 29645.34
7 | Вул.Шевченка | 10 м. | 141.8 | 16 | 0.47 | 1066.336 | 43788.64
8 | Вул.Висоцького | 10 м. | 33 | 16 | 0.47 | 248.16 | 10190.59
9 | Вул.Варшавська | 10 м. | 96 | 16 | 0.47 | 721.92 | 29645.34
10 | Вул.Лiсова | 10 м. | 220 | 6 | 0.47 | 620.4 | 25476.46
11 | Вул.Старонетiшинська | 10 м. | 174.3 | 6 | 0.47 | 491.526 | 20184.31
12 | Вул.Снiгурi | 10 м. | 250 | 4 | 0.47 | 470 | 19300.35
13 | Вул.Космонавтiв | 10 м. | 85 | 4 | 0.47 | 159.8 | 6562.12
14 | Дорога до нового кладовища | 10 м. | 42 | 4 | 0.47 | 78.96 | 3242.46
15 | Дорога до хлібзаводу | 10 м. | 55 | 4 | 0.47 | 103.4 | 4246.08
16 | Вул Підгірна | 10 м. | 200 | 4 | 0.47 | 376 | 15440.28
2 | Очищення територіі на узбіччі дороги від випадкового сміття при |  |  |  |  | 0 | 0
| великій засміченості /дорога до сміттєзвалища/ | 100м2 | 160 | 2 | 0.091 | 29.12 | 1195.8
3 | Очищення від сміття та догляд за колодязями по місту | 1шт | 177 | 2 | 0.91 | 322.14 | 13228.54
4 | Очищення дорожних знаків від бруду вручну | 1шт | 310 | 1 | 0.3 | 93 | 3819.01
5 | Очищення від сміття та догляд за лівнеприймачами від грязі в ручну | 1шт | 350 | 2 | 0.91 | 637 | 26158.14
6 | Видалення бур'яну біля бордюрів вручну | 100м2 | 27.7 | 2 | 6.25 | 346.25 | 14218.61
7 | Косіння трави, на узбіччях дороги вручну | 100м2 | 97.04 | 2 | 0.31 | 60.1648 | 2470.64
8 | Очищення автобусних зупинок та автостоянок від сміття і бруду | 100м2 | 61.18 | 32 | 0.162 | 317.1571 | 13023.92
9 | Обрізка та прорідження кущів | 10шт | 30 | 2 | 0.35 | 21 | 862.36
10 | Обрізка та прорідження сухого гілля на деревах | 1 дерево | 10 | 2 | 0.34 | 6.8 | 279.24
11 | Засипка ям, траншей піском вручну, на грунтових дорогах вул Млинова,пр.Зелений | 1м3 | 70 | 1 | 1.3 | 91 | 3736.88
12 | Обвідний канал | [5 empty] | 0
1 | Прибирання від сміття бетонноі доріжки | 100м2 | 36 | 8 | 0.162 | 46.656 | 1915.91
2 | Вирубування самосійних дерев(порослі) з д. 5см | 10шт. | 50 | 2 | 0.35 | 35 | 1437.26
3 | Видалення трави та бур"яну біля бордюра | 100м2 | 20 | 2 | 6.25 | 250 | 10266.14
4 | Прибирання газонів від випадкового сміття | 100м2 | 677.28 | 16 | 0.03 | 325.0944 | 13349.86
5 | Очищення обвідного каналу від сміття,фітопланктона,водорослів | м2 | 31950 | 1 | 0.043 | 1373.85 | 56416.57
6 | Погрузка вантажу вручну | т | 3 | 4 | 1.35 | 16.2 | 665.25
13 | Непередбачені роботи /крім того/ | л/год | 56 | 8 | 1 | 448 | 18396.93
1 | Доставка монтаж демонтаж міської новорічної ялинки | л/год | 161 | 1 | 1 | 161 | 6611.4
2 | Встановлення прапорців | л/год | 52 | 1 | 1 | 52 | 2135.36
3 | Встановлення біотуалетів | л/год | 100 | 1 | 1 | 100 | 4106.46
4 | Монтаж естрадної сцени | л/год | 240 | 1 | 1 | 240 | 9855.5
14 | Посипання покриття протиожеледним матеріалом вручну з рухомого механізму /широкі тротуари/ |  |  |  |  | 0 | 0
| Пр.Незалежностi | 100м2 | 120 | 28 | 0.23 | 772.8 | 31734.7
| Пр.Курчатова | 100м2 | 65 | 28 | 0.23 | 418.6 | 17189.63
| Вул.Будiвельникiв | 100м2 | 51.66 | 28 | 0.23 | 332.6904 | 13661.79
| Вул.Миру | 100м2 | 10.5 | 28 | 0.23 | 67.62 | 2776.79
| Вул.Набережна | 100м2 | 70.26 | 28 | 0.23 | 452.4744 | 18580.67
| Вул.Михайлова | 100м2 | 40.26 | 28 | 0.23 | 259.2744 | 10646.99
| Вул.Шевченка | 100м2 | 66 | 28 | 0.23 | 425.04 | 17454.09
| Вул.Висоцького | 100м2 | 19.8 | 28 | 0.23 | 127.512 | 5236.23
| Вул.Варшавська | 100м2 | 28.8 | 28 | 0.23 | 185.472 | 7616.33
| Вул.Лiсова | 100м2 | 20 | 28 | 0.23 | 128.8 | 5289.12
| Алея між д/с№1,2,ЗОШ№1 | 100м2 | 36.68 | 28 | 0.23 | 236.2192 | 9700.24
| Район маг №5,8 | 100м2 | 11.57 | 28 | 0.23 | 74.5108 | 3059.75
| Алеї д/с№5,6,7,ЗОШ№3 | 100м2 | 11.42 | 28 | 0.23 | 73.5448 | 3020.09
| Вул.Снiгурi | 100м2 | 17.5 | 28 | 0.23 | 112.7 | 4627.98
| Вул.Космонавтiв | 100м2 | 11.48 | 28 | 0.23 | 73.9312 | 3035.95
15 | Посипання покриття протиожеледним матеріалом вручну з рухомого механізму /внутрідворові вулиці та автостоянки/ |  |  |  |  | 0 | 0
| Дільниця №1 | 100м2 | 174.825 | 10 | 0.23 | 402.0975 | 16511.96
| Дільниця №2 | 100м2 | 244.818 | 10 | 0.23 | 563.0814 | 23122.7
| Дільниця №3 | 100м2 | 101.142 | 10 | 0.23 | 232.6266 | 9552.71
| Дільниця №4 | 100м2 | 164.232 | 10 | 0.23 | 377.7336 | 15511.47
16 | Прибирання снігу та льоду на автобусних зупинках,автостоянках,на узбіччі дороги | 100м2 | 61.17 | 20 | 1.43 | 1749.462 | 71840.92
17 | Навантаження матерiалiв (піску) на транспортні засоби вручну | 1т | 100 | 1 | 1.35 | 135 | 5543.72
18 | Очищення лiвнезбiрникiв вiд сніг вручну при товщині снігового покрову до 0,25 м) | 100м2 | 8.5 | 20 | 1.43 | 243.1 | 9982.8
19 | Очищення пішохідних тротуарів від снігу вручну по вул.Снігурі,Космонавтів | 100м2 | 23.45 | 8 | 1.43 | 268.268 | 11016.31
20 | Чергування в святкові дні при зимовому утриманні доріг | л/год | 36 | 1 | 36 | 1296 | 53219.69
| Разом |  |  |  |  | 22951.8206 | 942506.81
2. Штучні споруди на вулично-дорожній мережі (мости, естакади, шляхопроводи, транспортні та пішохідні містки, тунелі)
21 | Очищення тротуарних доріжок від снігу та льоду, на мостах
1 | пр Незалежності | 100м2 | 5.03 | 32 | 1.43 | 230.1728 | 9451.95
2 | вул Будівельників | 100м2 | 1.56 | 32 | 1.43 | 71.3856 | 2931.42
3 | Посипання піском взимку пішохідних містків | 100м2 | 8.74 | 36 | 0.4 | 125.856 | 5168.22
4 | Очистка пішохідних містків від снігу який щойно випав | 100м2 | 8.74 | 32 | 0.21 | 58.7328 | 2411.84
| - щільного снігу | 100м2 | 8.74 | 12 | 1.43 | 149.9784 | 6158.8
22 | Очищення проїжджої частини дорiг,тротуарних доріжок бiля бордюрiв | [5 empty] | 0
| вручну від нанесеного грунту в рухаючий механiзм, на мостах | [5 empty] | 0
1 | пр Незалежності | 10м | 30 | 16 | 0.47 | 225.6 | 9264.17
2 | вул Будівельників | 10м | 14.64 | 16 | 0.47 | 110.0928 | 4520.91
3 | Прибирання сміття на пішохідних містках | 100м2 | 8.74 | 16 | 0.162 | 22.6541 | 930.28
| Разом |  |  |  |  | 994.4725 | 40837.59
23 | Транспортні витрати |  |  |  |  | м/год
1 | Т- 150 (РУМ) посипання доріг протиожеледним мтеріалом в зимовий період | м/год | 430 | 1 | 1 | 430 | 17657.77
2 | Т-40 -Посипання широких тротуарів протиожеледним матеріалом в зимовий період | м/год | 560 | 1 | 1 | 560 | 22996.16
3 | Т-16 -Очищення доріг,широких тротуарів від снігу | м/год | 1500 | 1 | 1 | 1500 | 61596.87
4 | ТО-30 - Погрузка сміття, піску,відсіву,підготовка пісчано-сольової суміші | м/год | 710 | 1 | 1 | 710 | 29155.85
5 | ТО-30 - Чистка доріг від снігу,погрузка снігу на автронспорт | м/год | 160 |  |  | 160 | 6570.33
6 | Т-40- Вивіз сміття,піску, завезення гілля берези для виготовлення віників | м/год | 802 | 1 | 1 | 802 | 32933.79
7 | Т-16 Підмітання доріг,широких тротуарів весняно-осінній період | м/год | 360 | 1 | 1 | 360 | 14783.25
8 | КО-713 - Очищення доріг від пилу та бруду автополивальною машиною,миття біотуалетів | м/год | 360 | 1 | 1 | 360 | 14783.25
9 | ГАЗ-33 - Перевезення робітників,матеріалів,інструментів | м/год | 230 | 1 | 1 | 230 | 9444.85
10 | ЗІЛ - Перевезення піску | м/год | 60 | 1 | 1 | 60 | 2463.87
11 | Т-156 - Погрузка піску на автранспорт | м/год | 60 | 1 | 1 | 60 | 2463.87
12 | Т-25 - Превезення зварювального апарату,матеріалів,вивіз сміття | м/год | 180 | 1 | 1 | 180 | 7391.62
13 | САК зварювальні роботи | м/год | 80 | 1 | 1 | 80 | 3285.17
14 | Компресор - Демонтаж бетонного покриття | м/год | 90 |  |  | 90 | 3695.81
15 | АГП 22 - наклеювання бігбордів,плакатів,монтаж сцени,ремонт в"їздних знаків | м/год | 250 | 1 | 1 | 250 | 10266.14
| Разом |  |  |  |  | 5832 | 239488.6
| Вартість робіт всього по утриманню доріг |  |  |  |  | 29778.2931 | 1222833
24 | Поточний ремонт вулично дорожньої мережі КПНМРЖКО
1 | Бетонування пішохідних тротуарів | л/год | 167.3333 | 1 | 1 | 167.3333 | 25751 | Кошт №583
2 | Розмітка пішохідних переходів | л/год | 1485 | 1 | 1 | 1485 | 107259 | №584
3 | Встановлення дорожніх знаків | л/год | 585 | 1 | 1 | 585 | 55006 | №585-1
4 | В"їздний знак зі сторони Славути | л/год | 46 | 1 | 1 | 46 | 1695 | №586
5 | В"їздний знак зі сторони Острога | л/год | 52 | 1 | 1 | 52 | 2096 | №587
6 | Поточний ремонт елементів зменшення швидкості | л/год | 785 | 1 | 1 | 785 | 45719 | №589-1
7 | Улаштування та ремонт металевої огорожі | л/год | 834 | 1 | 1 | 834 | 54061 | №590
8 | Встановлення лівневих решіток | л/год | 414 | 1 | 1 | 414 | 76251 | №591
9 | Бетонна доріжка від м,Нетішин до ХАЕС | л/год | 45 | 1 | 1 | 45 | 7542 | №592
10 | Поточний ремонт по вул Космонавтів | л/год | 20 | 1 | 1 | 20 | 3260 | №593
11 | Поточний ремонт пр. Зелений | л/год | 1 | 1 | 1 | 1 | 740 | №594
12 | Поточний ремонт по вул Млинова | л/год | 8 | 1 | 1 | 8 | 5724 | №595
13 | Закріплення дорожних знаків | л/год | 150 | 1 | 1 | 150 | 3323 | №596
14 | Ремонт, фарбування моста по вул Незалежності | л/год | 198 | 1 | 1 | 198 | 5869 | №597
15 | Ремонт, фарбування моста по вул Будівельників | л/год | 383 | 1 | 1 | 383 | 25846 | №599
16 | Ремонт пішохідного мосту через р.Горинь | л/год | 20 | 1 | 1 | 20 | 5565 | №600
17 | Автобусна зупинка по пр-ту Незалежності | л/год | 133 | 1 | 1 | 133 | 4596 | №601
18 | Автобусна зупинка по вул Старонетішинський,Соловївський | л/год | 40 | 1 | 1 | 40 | 1203 | №602
19 | Наклеювання плакатів на бігборди | л/год | 205 | 1 | 1 | 205 | 5904 | №603
20 | Фарбування сигнальних стовпчиків | л/год | 62 | 1 | 1 | 62 | 2008 | №605
21 | Поточний ремонт на обвідному каналі | л/год | 305 | 1 | 1 | 305 | 11367 | №606
22 | Поточний ремонт на пішохідних містках | л/год | 462 | 1 | 1 | 462 | 13633 | №598-1,2,3
2 | Забивання тріщин бітумом | л/год | 760 | 1 | 1 | 760 | 63380 | Кошт№604
| Разом поточний ремонт |  |  |  |  | 7160.3333 | 527798
25 | Поточні видатки
1 | Ямковий поточний ремонт дороги | [5 empty] | 254707.81 | Кошт№2013-1-
3 | Розмітка дороги | [5 empty] | 61142 | Кошт№2013-11
| Разом поточні видатки | [5 empty] | 315849.81
26 | Капітальні видатки
1 | Капітальний ремонт вул Лісова | [5 empty] | 956500 | Кошт№631
2 | Капітальний ремонт вул Снігурі | [5 empty] | 231297.27 | Кошт№443-КР
3 | Придбання: Бетонолом пневматичний | [5 empty] | 4950
4 | Придбання персонального комп"ютера | [5 empty] | 4500
| Разом капітальні видатки | [5 empty] | 1197247.27
27 | Проведення техінвентаризаціі та паспортизаціі об"єктів доріг міста що перебувають на балансі ЖКО | [5 empty] | 15512 | /по договору/
28 | Капітальний ремонт-установлення світлофорного об"єкту на пр.Незалежності в районі ЗОШ №1 в м.Нетішин | [5 empty] | 124496
29 | Обстеження пішохідного мосту через дренажно-обвідний канал в районі вул.Михайлова | [5 empty] | 8000
| Вартість робіт всього по утриманню та ремонту доріг, мостів та тротуарів | [5 empty] | 3411736.08
3. Побутове та комунальне обладнання територій житлової забудови (сміттєзбірники, майданчики для сушіння білизни, відпочинку населення, дитячих забав і спортивних ігор, проведення культурно-масових заходів та інші)
1 | Придбання лавок | шт | 128 | - | - | - | 98048
2 | Придбання комплектів дитячого майданчика | шт | 12 |  |  |  | 92448
| Разом | [5 empty] | 190496
4. Зелені насадження (парки, сквери, сади загального користування, зелені насадження на вулицях, дорогах, прибудинкових
територіях та санітарно-захисних зонах)
1 | 1. Ручні роботи
1 | Копання ущільнених грунтів на глибину ,см до 15 на легких грунтах | м2 | 9000 | 2 | 0.111 | 1998 | 47324.39
2 | Розрівнювання скопаної поверхні з ощищенням грунту / середнього/ | м2 | 9000 | 1 | 0.042 | 378 | 8953.26
3 | Влаштування клумб і рабаток з висотою насипного шару ,м 0,2 | м2 | 9000 | 1 | 0.143 | 1287 | 30483.73
4 | Влаштування ямок глибиною до 10см | шт | 1000 | 1 | 0.67 | 670 | 15869.54
2 | 1.2. Утримання зелених насаджень |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 1.2.3. Догляд зв квітниками і газонами |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Очищення квiтникiв вiд стебел квiткових рослин | 100м2 | 90 | 1 | 3.448 | 310.32 | 7350.2
3 | Прополювання квiтникiв з розпушуванням грунту при середнiй забур"яненостi | 100м2 | 98.51 | 3 | 6.667 | 1970.2985 | 46668.26
4 | Поливання рослин у квiтниках зi шлангу довжиною до 40м | 100м2 | 15 | 10 | 0.273 | 40.95 | 969.94
3 | 1.2.6. Догляд за деревно- чагарниковими насадженнями |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Влаштування пристовбурних ямок і канавок для поливу дерев | м2 | 2500 | 3 | 0.12 | 900 | 21317.29
2 | Влаштування пристовбурних ямок і канавок для поливу живоплоту | м2 | 9488 | 1 | 0.099 | 939.312 | 22248.43
3 | Поливання деревно-чагарникових насаджень у пристовбурнi ямки | м2 | 1000 | 3 | 0.062 | 186 | 4405.57
4 | Поливання деревно-чагарникових насаджень в канавки | м2 | 10000 | 3 | 0.048 | 1440 | 34107.67
5 | Прополювання пристовбурних ямок бiля листяних дерев і неколючих чагарників | шт. | 50000 | 1 | 0.056 | 2800 | 66320.47
6 | Підгортання грунтом дерев на висоту конуса, до 20см | шт. | 2500 | 1 | 0.056 | 140 | 3316.02
7 | Підгортання грунтом чагарників на висоту конуса, до 20см | шт | 30000 | 1 | 0.028 | 840 | 19896.14
8 | Вiдгортання землi вiд дерев | шт. | 2500 | 1 | 0.036 | 90 | 2131.73
9 | Вiдгортання землi вiд чагарників | шт | 30000 | 1 | 0.026 | 780 | 18474.99
10 | Зв"язування кущів | шт | 100 | 1 | 0.028 | 2.8 | 66.32
11 | Розв"язування кущів | шт | 100 | 1 | 0.007 | 0.7 | 16.58
12 | Видалення сiкатором порослi дерев | шт. | 1000 | 4 | 0.04 | 160 | 3789.74
13 | Струшування снігу з дерев висотою до 3х м | шт. | 100 | 1 | 0.042 | 4.2 | 99.48
14 | Обкопування дерев на зиму | шт. | 2500 | 1 | 0.03 | 75 | 1776.44
15 | Обкопування чагарників на зиму | шт. | 60000 | 1 | 0.013 | 780 | 18474.99
16 | Обробка блактних і звичйних ялин в зимовий період /приготування розчину/ | л/год | 200 | 1 | 1 | 200 | 4737.18
17 | Огляд та охорона зелених насаджень | л/год | 50 | 1 | 1 | 50 | 1184.29
18 | Заготівля березових гілок та в"язання віників | л/год | 240 | 4 | 1 | 960 | 22738.45
4 | 1.2.7. Обрізування та прорідження деревно-чагарниковмх насаджень |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Ручна стрижка живоплоту вiком бiльше 5 рокiв з землi | м | 15000 | 2 | 0.156 | 4680 | 110849.92
2 | Омолодження живоплоту дерево-чагарникових порід м"ягколистяних з обрізування м пагонів до 70% | м | 1000 | 1 | 0.12 | 120 | 2842.31
3 | Прочищення живоплоту деревно-чагарникових порід віком більше 5 років м"ягколистяних з обрізування ножівкою і сікатором | м | 20000 | 2 | 0.056 | 2240 | 53056.37
4 | Збирання зрізаного гілля твердолистяних і м"ягколистяних порід | м2 | 10000 | 2 | 0.05 | 1000 | 23685.88
5 | 1.2.9. Боротьба з шкідниками та хворобами зелених насаджень |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Зняття омели з дерев з драбини пр кількості кущів на дереві до 10шт | дер | 25 | 1 | 2 | 50 | 1184.29
6 | 1.2.11. Очищення територіі озеленення |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Очищення площі від сухостійних, хворих і аварійних дерев. Звалювання дерев вручну з обрубуванням гілок і розкряжуванням хлистів на дрова | м3 | 10 | 1 | 12.5 | 125 | 2960.74
7 | 1.2.11.3.Корчування пнів |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Корчування пнів вручну в лунках діаметр пня до 30см | шт | 100 | 1 | 19.2 | 1920 | 45476.89
8 | 1.2.11.4. Різні роботи з очищення територіі озеленення |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Збирання гілок та порубочних ркшток після звалювання дерев листяних порід | м3 | 50 | 1 | 0.585 | 29.25 | 692.81
2 | Збирання гілок та порубочних ркшток після звалювання дерев хвойних порід порід | м3 | 70 | 1 | 0.82 | 57.4 | 1359.57
3 | Навантаження на автотранспорт сміття | м3 | 50 | 1 | 1.111 | 55.55 | 1315.75
9 | 1.3.2. Вирощування квіткових рослин у відкритому грунті |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Сiвба насiнням однорiчних квiтiв з загортанням землею | м/п | 15200 | 1 | 0.02 | 304 | 7200.51
2 | Розпушування в рядках з прополюванням бур"янів на грунтах при середній забур"яненості | м2 | 6245 | 3 | 0.071 | 1330.185 | 31506.6
3 | Суцільне розпушування грунту з прополюванням бур"янів на середніх грунтах при середній забур"яненості | м2 | 3000 | 2 | 0.125 | 750 | 17764.41
4 | Проріджування однорічних квіткових рослин з розпушуванням і прополюванням на грунтах середніх при середній забур"яненості. | м2 | 6245 | 1 | 0.153 | 955.485 | 22631.5
10 | 1.3.10.1. Збирання сирцю насіння |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Збирання сирцю насіння однорічних і дворічних квіткових рослин | 1кг. | 20 | 1 | 7.111 | 142.22 | 3368.61
11 | 1.3.10.2. Очищення насіння |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Очищення насіння квіткових рослин однорічних дворічних | 1кг. | 20 | 1 | 3.333 | 66.66 | 1578.9
12 | 1.6..1. Навантажувально-розвантажувальні роботи |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Навантаження вантажів господарського призначення на автотранспорт: вапна | т | 2.5 | 1 | 1.8 | 4.5 | 106.59
2 | Розвантаження вантажів господарського призначеннч - вапно | т | 2.5 | 1 | 0.9 | 2.25 | 53.29
13 | 2.1.4. Викошування газонів газонокосарками "Хускварна" |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Комбіноване викошування газонів при кількості дерев, чагарників шт/га: до 50 | 100м2 | 2000 | 5 | 0.71 | 7100 | 168169.75
| РАЗОМ |  |  |  |  | 37935.0805 | 898525.79
14 | Транспортні витрати |  |  |  |  | м/год
1 | Т-40 - вивіз листя,гілля, ,завезення гілля берези для виготовлення віників | м/год | 300 | 1 | 1 | 300 | 7105.76
2 | МТЗ - 80 - вивіз сухого гілля, відведення захисної межі в лісі, викошування газонів міста | м/год | 400 | 1 | 1 | 400 | 9474.35
3 | АГП - 22 - роботи по обрізці дерев,зняття омели | м/год | 150 | 1 | 1 | 150 | 3552.88
4 | ТО-30 - видаленя аврійних дерев,погрузка зрізаних дерев | м/год | 40 | 1 | 1 | 40 | 947.44
5 | Т-16 - перевезення вапна,матеріалів,води | м/год | 40 | 1 | 1 | 40 | 947.44
6 | Газ -33 - перевезення садженців дерев,розсади,матеріалів,перевезення робітників | м/год | 30 | 1 | 1 | 30 | 710.58
7 | КО- 713 - полив зелених насаджень | м/год | 110 | 1 | 1 | 110 | 2605.45
8 | ЗІЛ - завезення рослинного грунту | м/год | 50 | 1 | 1 | 50 | 1184.29
| Разом |  |  |  |  | 1120 | 26528.19
| Вартість робіт всього по утриманню зелених насаджень |  |  |  |  | 39055.0805 | 925053.98
15 | Поточний ремонт
1 | Посадка квітів | л/год | 2462 | 1 | 1 | 2462 | 53110 | Кошт№648
2 | Сівба квітів | л/год | 20 | 1 | 1 | 20 | 445 | 651
3 | Посадка кущів | л/год | 861 | 1 | 1 | 861 | 19660 | 650
4 | Садіння дерев | л/год | 2222 | 1 | 1 | 2222 | 52615 | 649
5 | Посів газонів | л/год | 711 | 1 | 1 | 711 | 15876 | 644
6 | Біління дерев | л/год | 507 | 1 | 1 | 507 | 12761 | 645
7 | Біління бордюр квіткових клумб | л/год | 224 | 1 | 1 | 224 | 5367 | 646
8 | Вирізування сухого гілля на деревах та кущах | л/год | 9165 | 1 | 1 | 9165 | 237166 | 647
| Разом |  |  |  |  | 16172 | 397000
16 | Інвентаризація зелених насаджень міста | [5 empty] | 50000
17 | Придбання персонального комп"ютера | [5 empty] | 4500
| Вартість робіт всього по утриманню та ремонту зелених насаджень | [5 empty] | 1376553.98
5. Малі архітектурні споруди (лави, урни, навіси на зупинках громадського транспорту, паркани, огорожі, альтанки, декоративні
скульптури та композиції, пам’ятники, обладнання дитячих та спортивних майданчиків, вази для квітів, фонтани та декоративні басейни)
1 | Прибирання територіі міста
1 | Підмітання територій | 100м2 | 392.5 | 90 | 0.162 | 5722.65 | 84790.64
2 | Прибирання газонів від випадкового сміття | 100м2 | 501.7 | 90 | 0.03 | 1354.59 | 20070.52
3 | Очистка металевих урн від сміття | шт | 309 | 140 | 0.125 | 5407.5 | 80121.16
4 | Вигрібання сміття на газонах /весна/ | 100м2 | 409.5 | 1 | 1.6 | 655.2 | 9707.88
5 | Очищення від піску: |  |  |  |  | 0 | 0
6 | - газонів при шарі до 10см | м2 | 4523 | 1 | 0.19 | 859.37 | 12733
7 | - живоплоту | м2 | 1802.4 | 1 | 0.263 | 474.0312 | 7023.57
8 | Навантаження піску вручну | т | 3.5 | 2 | 1.35 | 9.45 | 140.02
9 | Навантаження побутового сміття вручну | м3 | 4.4 | 12 | 2.1 | 110.88 | 1642.87
10 | Навантаження листя вручну | т | 1.5 | 50 | 2.75 | 206.25 | 3055.94
11 | Перенесення вантажу на віддаль понад 50м | т | 1.5 | 50 | 3.25 | 243.75 | 3611.56
12 | Прибирання паркової зони | 100м2 | 249.56 | 12 | 0.03 | 89.8416 | 1331.15
13 | Прибирання сміття в лісосмузі ЖЕД №4 | 100м2 | 169.47 | 90 | 0.03 | 457.569 | 6779.65
14 | Видалення трави та бур"яну між тротуарною плиткою | 100м2 | 4.45 | 6 | 6.25 | 166.875 | 2472.53
15 | Видалення бур"яну біля огорожі | м2 | 495 | 6 | 0.075 | 222.75 | 3300.41
16 | Згрібання трави з газонів після косіння газонів | 100м2 | 380.4 | 6 | 0.427 | 974.5848 | 14440.1
17 | Вигрібання сміття та опавшого листя на газонах/осінь/ | 100м2 | 380.4 | 5 | 3.2 | 6086.4 | 90180.2
18 | Очищення доріжок від снігу вручну, переходи |  |  |  |  | 0 | 0
19 | між широкими тротуарами та біля лавок: |  |  |  |  | 0 | 0
20 | - пухкого при товщині шару до 10см | 100м2 | 77.76 | 42 | 1.21 | 3951.7632 | 58551.98
21 | - щільного при товщині шару до 10см | 100м2 | 77.76 | 20 | 1.43 | 2223.936 | 32951.33
22 | Посипання тротуарів піском | 100м2 | 77.76 | 40 | 0.4 | 1244.16 | 18434.31
23 | Змітання снігу з лавок при товщ.шару до 10см | шт | 154 | 20 | 0.04 | 123.2 | 1825.41
24 | Прибирання пам"ятників | л/год | 64 | 3 | 1 | 192 | 2844.8
2 | Міський фонтан |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Прибирання бетонних доріжок | 100м2 | 35 | 90 | 0.162 | 510.3 | 7560.95
2 | Сапування трави між тротуарною плиткою | 100м2 | 2.5 | 6 | 6.25 | 93.75 | 1389.06
3 | Очистка доріжок від снігу,який щойно випав | 100м2 | 35 | 42 | 1.21 | 1778.7 | 26354.42
4 | - щільного снігу | 100м2 | 35 | 20 | 1.43 | 1001 | 14831.49
5 | Посипання тротуарів піском взимку | 100м2 | 35 | 40 | 0.4 | 560 | 8297.34
6 | Очищення фонтану від мулових відкладень | м2 | 2450 | 3 | 0.05 | 367.5 | 5445.13
7 | Погрузка сміття вручну | т. | 3 | 3 | 1.35 | 12.15 | 180.02
8 | Очистка урн | шт. | 4 | 140 | 0.125 | 70 | 1037.17
9 | Прибирання газонів від випадкового сміття | 100м2 | 12.4 | 90 | 0.03 | 33.48 | 496.06
10 | Вигрібання сміття на газонах /весна/ | 100м2 | 41.46 | 1 | 1.6 | 66.336 | 982.88
11 | Згрібання трави з газонів після косіння газонів | 100м2 | 41.46 | 6 | 0.427 | 106.2205 | 1573.83
12 | Вигрібання сміття та опавшого листя на газонах/осінь/ | 100м2 | 41.46 | 4 | 3.2 | 530.688 | 7863.03
13 | Навантаження листя ,сміття вручну | т | 1.5 | 2 | 2.75 | 8.25 | 122.24
14 | Змітання снігу з лавок при товщ.шару до 10см | шт | 32 | 20 | 0.04 | 25.6 | 379.31
3 | Спортивний майданчик |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Прибирання газонів від випадкового сміття | 100м2 | 24.74 | 64 | 0.03 | 47.5008 | 703.8
2 | Прибирання бетонних доріжок | 100м2 | 14.1 | 64 | 0.162 | 146.1888 | 2166.03
| Разом |  |  |  |  | 36134.4149 | 535391.79
4 | Транспортні витрати |  |  |  |  | м/год
1 | Т-40 - вивіз сміття ,завезення гілля берези для виготовлення віників | м/год | 130 | 1 | 1 | 130 | 1926.17
2 | МТЗ- 80 -вивіз сміття,листя,сіна,завезення піску | м/год | 380 | 1 | 1 | 380 | 5630.34
3 | Т-16 - перевезення вапна,фарби,лавок,бруса | м/год | 70 | 1 | 1 | 70 | 1037.17
4 | ТО - 30 - погрузка сміття,піску | м/год | 20 | 1 | 1 | 20 | 296.33
5 | ГАЗ- 33 перевезення людей.матеріалів, інструментів | м/год | 250 | 1 | 1 | 250 | 3704.17
| Разом |  |  |  |  | 850 | 12594.18
| Вартість робіт по прибиранню територіі благоустрою міста |  |  |  |  | 36984.4149 | 547985.97
5 | Поточний ремонт ; | [6 empty] | Кошторис
1 | Ремонт, фарбування лавок та встановлення урн для сміття по місту | л/год | 1213 | 1 | 1 | 1213 | 60597 | №638
2 | Біління бордюр по місту | л/год | 3717 | 1 | 1 | 3717 | 76320 | 633
3 | Ремонтні роботи біля пам"ятника с.Нетішин | л/год | 78 | 1 | 1 | 78 | 2619 | 636
4 | Ремонтні роботи біля пам"ятника с.Солов"є | л/год | 30 | 1 | 1 | 30 | 679 | 634
5 | Ремонтні роботи біля пам"ятника загиблим єврейським юнакам та дівчатам | л/год | 6 | 1 | 1 | 6 | 147 | 635
6 | Ремонт спортивного майданчика по вул Варшавська | л/год | 702 | 1 | 1 | 702 | 48306 | 642
7 | Насосна міського фонтану | л/год | 40 | 1 | 1 | 40 | 4144 | 643
8 | Ремонт, фарбування лавок та встановлення урн для сміття біля фонтану | л/год | 97 | 1 | 1 | 97 | 60012 | 640
| Разом поточний ремнт |  |  |  |  | 5883 | 252824
6 | Електроенергія для обслуговування фонтану | [5 empty] | 24345
7 | Придбання трактора багатофункціонального Avant 630 з шістьма комплектуючими | [5 empty] | 657257
8 | Проведення техінвентаризаціі та паспортизаціі об"єктів благоустрою міста що перебувають на балансі ЖКО (фонтан) | [5 empty] | 8170
9 | Експертна оцінка вуличних торшерів та МАФ | [5 empty] | 1000
| Вартість робіт всього по прибиранню та ремонту територіі благоустрою міста | [5 empty] | 1491581.97
6. Вуличне освітлення та зовнішні електромережі (електричне обладнання, у тому числі лінії електропередач напругою до 1000 В,
апаратура диспетчерського зв’язку, автоматика та телемеханіка)
1 | Електроенергія на вуличне освітлення | [5 empty] | 323770
2 | Облуговування мереж вуличного освітлення
1 | Прочистка світильників | 1 світ | 300 | 1 | 0.3 | 90 | 2494.73
2 | Перевірка кріплення світильників |  | 956 | 1 | 0.3 | 286.8 | 7949.88
3 | Перевірка і випробрвування |  | 956 | 1 | 0.2 | 191.2 | 5299.92
4 | регулюючого апарату |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Опори залізобетонні |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Огляд та перевірка стану опори, | 1 опора | 229 | 8 | 0.1 | 183.2 | 5078.17
7 | Огляд і ремонт замків люка |  | 229 | 4 | 0.2 | 183.2 | 5078.17
8 | Нумерація опор |  | 229 | 1 | 0.1 | 22.9 | 634.77
9 | Опори металеві |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Огляд та перевірка стану опори | 1 опора | 739 | 8 | 0.15 | 886.8 | 24581.43
11 | Огляд і ремонт замків люка |  | 739 | 4 | 0.2 | 591.2 | 16387.62
12 | Нумерація опор |  | 739 | 1 | 0.1 | 73.9 | 2048.45
13 | Електрична мережа кабельна |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Огляд і профілактичний ремонт, | 1 км | 35.4 | 1 | 2.75 | 97.35 | 2698.47
15 | випробовування кабеля |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Виконуючий пункт ТК РП |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Огляд і профілактичний ремонт, | 1 ВП | 31 | 12 | 0.49 | 182.28 | 5052.67
18 | чистка апаратури,перевірка реле, |  |  |  |  | 0 | 0
19 | правильність регулювання контактної системи і стан котушок |  |  |  |  | 0 | 0
20 | Пункт включення /шафа/ | 1ПВ | 31 | 12 | 0.42 | 156.24 | 4330.86
21 | Огляд і профілактичний ремонт |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Перевірка стану освітлення в вечірниі час | 1км | 35.4 | 96 | 0.27 | 917.568 | 25434.3
23 | Обрізка гілля на деревах | 1д | 10 | 4 | 0.34 | 13.6 | 376.98
24 | Непередбачені роботи | л/год | 128 | 1 | 1 | 128 | 3548.06
| Разом |  |  |  |  | 4004.238 | 110994.48
3 | Транспортні витрати
1 | АГП-22 - Обслуговування та ремонт мереж вуличного освітлення | м/год | 1473 | 1 | 1 | 1473 | 40830.46
2 | Монтаж та демонтаж новорічної ялинки | м/год | 128 | 1 | 1 | 128 | 3548.06
| Разом |  |  |  |  | 1601 | 44378.52
| Вартість робіт всього по утриманню мереж зовнішнього освітлення |  |  |  |  | 5605.238 | 155373
4 | Поточний ремонт мереж вуличного освітлення | л/год | 4202 | 1 | 1 | 4202 | 228887 | Кошт №582
5 | Прикрашання міської Новорічної ялинки /ялинка,ялинкові прикраси,матеріали,автопослуги сторон орг/ | [5 empty] | 32748
6 | Послуги із зовнішнього освітлення вулиць м.Нетішин світлоточками, які перебувають на територіі Нетішинської громади | [5 empty] | 57480 | Згідно договора
7 | Реконструкція зовнішнього освітлення 1 - V мікрорайону в районі дренажно-обвідного каналу | [5 empty] | 40000
| Вартість робіт всього по утриманню та ремонту мереж зовнішнього освітлення | [5 empty] | 838258
7. Об’єкти благоустрою та прибирання міст (зливні станції, полігони для твердих побутових відходів, сміттєперевантажувальні станції,
сміттєпереробні заводи, громадські туалети, пункти приймання тварин, карантинні майданчики, кладовища для тварин)
1 | Пункт приймання безпритульних тварин
1 | Прибирання приміщень на 2-му поверсі | м2 | 29
2 | Прибирання приміщень на 1-му поверсі | м2 | 29
3 | Прибирання будок | шт | 6
4 | Прибирання території вольєрів | м2 | 313.68
5 | Дезинфекція приміщень,території вольєрів | м2 | 279.56
6 | Прибирання території за вольєрами | м2 | 79
7 | Перенесення води / віддаль 300м/ | л | 200
8 | Посипання піском території вольєрів | м2 | 21.36
9 | Годування тварин
10 | Збір харчових відходів по д/с,школах,МСЧ№4
11 | Приготування їжі тваринам
| Разом | [5 empty] | 93070
2 | Транспортні витрати
1 | Т-25 - Перевезення харчових відходів для безпритульних тварин, відлов тварин | м/год | 488 | 1 | 1 | 488 | 9580.6747
2 | Т-40- Вивіз сміття,завезення води | м/год | 152 | 1 | 1 | 152 | 2984.1446
3 | ТО-30 - Погрузка сміття | м/год | 24 | 1 | 1 | 24 | 471.1807
| Разом |  |  |  |  | 664 | 13036
| Вартість робіт всього по утриманню безпритульних тварин | [5 empty] | 106106
8. Гідротехнічні та протизсувні споруди (штучні та природні водойми, дамби, греблі, пірси, берегові укріплення, набережні та підпірні
стінки, сходи, парапети, дренажі)
1 | Поточний ремонт підпірної стіни по вул Будівельників, Лісова | л/год | 546 | 1 | 1 | 546 | 18477 | Кошт №588
2 | Поточний ремонт підпірної стіни по вул Будівельників / прапор Незалежності / | л/год | 133 | 1 | 1 | 133 | 9612 | Кошт №637
3 | Благоустрій 1го та 5го мікрорайну в районі дренажно-обвідного каналу | [5 empty] | 99000
| Разом | [5 empty] | 127089
8.1. Споруди водопостачання (насосні станції біля водойм для поливу, пожежні водойми, гідранти, шахтні та механічні колодязі, пункти
заправки водою поливально-мийних машин)
| - | - | - | - | - | - | -
8.2. Пляжі та переправи (обладнання пляжів, помости, пристані, плавучі засоби)
1 | Обслуговування пляжу
1 | Очищення пляжу від випадкового сміття | 100м2 | 97.15 | 126 | 0.091 | 1113.9219 | 18280.37
2 | Очищення газонів від випадкового сміття | 100м2 | 199.3 | 126 | 0.03 | 753.354 | 12363.15
3 | Прибирання сміття на тротуарних доріжках | 100м2 | 44.07 | 126 | 0.129 | 716.3138 | 11755.29
4 | Погрузка сміття вручну | м3 | 4.4 | 4 | 2.1 | 36.96 | 606.54
5 | Сапування трави між тротуарною плиткою | 100м2 | 1.5 | 6 | 6.25 | 56.25 | 923.11
6 | Очистка урн | шт. | 7 | 126 | 0.125 | 110.25 | 1809.29
7 | Прибирання біотуалетів | л/год | 20 | 3 | 1 | 60 | 984.65
| Разом обслуговування |  |  |  |  | 2847.0497 | 46722.4
2 | Транспортні витрати | м/год
1 | Т-40 -вивіз сміття,листя,сіна,завезення піску | м/год | 70 | 1 | 1 | 70 | 1148.76
2 | ТО-30 - погрузка сміття,піску | м/год | 30 | 1 | 1 | 30 | 492.32
3 | ТО-30 - планування піску | м/год | 12 | 1 | 1 | 12 | 196.93
4 | ЗІЛ - завезення піску | м/год | 16 | 1 | 1 | 16 | 262.57
| Разом |  |  |  |  | 128 | 2100.58
| Вартість робіт всього по обслуговуванні пляжу |  |  |  |  | 2975.0497 | 48822.98
3 | Поточний ремонт на пляжі | л/год | 209 | 1 | 1 | 209 | 7010 | Кошт№639
4 | Послуги рятувального посту на пляжі | [5 empty] | 44195 | Розрахунок
| Вартість робіт всього по утриманню та ремонту пляжу | [5 empty] | 100027.98
9. Об’єкти благоустрою кладовищ
1 | Старе кладовище
1 | Косіння трави вручну | 100м2 | 1.08 | 3 | 0.23 | 0.7452 | 13.31
2 | Вирубування самосійних дерев(порослі) з д. 5см | 10шт | 30 | 1 | 0.35 | 10.5 | 187.51
3 | Навантаження сміття вручну | т | 3 | 12 | 1.35 | 48.6 | 867.92
4 | Прибирання території кладовища від випадкового сміття | 100м2 | 1.08 | 72 | 0.03 | 2.3328 | 41.66
5 | Очистка від снігу,який щойно випав | 100м2 | 1 | 12 | 1.21 | 14.52 | 259.3
2 | Нове кладовище | [5 empty] | 0
1 | Косіння трави вручну | 100м2 | 50 | 3 | 0.23 | 34.5 | 616.11
2 | Прибирання стоянки від сміття | 100м2 | 1.44 | 27 | 0.03 | 1.1664 | 20.83
3 | Прибирання широких доріг | 100м2 | 19.45 | 27 | 0.03 | 15.7545 | 281.35
4 | Прибирання вузької та широкої алеї |  |  |  |  | 0 | 0
5 | - вiд снiгу,який щойно випав | 100м2 | 27.86 | 12 | 1.21 | 404.5272 | 7224.19
6 | Навантаження сміття вручну | т. | 3 | 12 | 1.35 | 48.6 | 867.92
7 | Посипання тротуарних доріжок піском | 100м2 | 27.86 | 6 | 0.4 | 66.864 | 1194.08
8 | Прибирання сміття на території кладовища | 100м2 | 22 | 72 | 0.03 | 47.52 | 848.63
9 | Вирубування самосійних дерев(порослі) з д. 5см | 10шт | 30 | 4 | 0.35 | 42 | 750.05
10 | Видалення трави та бур"яну біля бордюра | 100м2 | 2.44 | 2 | 6.25 | 30.5 | 544.68
11 | Догляд та охорона території кладовища | л/год | 120 | 12 | 1 | 1440 | 25716.04
| Разом |  |  |  |  | 2208.1301 | 39433.58
3 | Транспортні витрати
1 | МТЗ-80 вивіз сміття,викошування трави | м/год | 40 | 1 | 1 | 40 | 714.33
2 | ТО- 30 погрузка сміття, піску | м/год | 54 | 1 | 1 | 54 | 964.35
3 | Т-40 - вивіз сміття | м/год | 60 | 1 | 1 | 60 | 1071.5
4 | ЗІЛ - Завезення піску | м/год | 60 | 1 | 1 | 60 | 1071.5
5 | ГАЗ- 33 перевезення робітників, матеріалів, інструментів | м/год | 16 | 1 | 1 | 16 | 285.73
| Разом |  |  |  |  | 230 | 4107.41
| Вартість робіт всього по утриманню кладовища |  |  |  |  | 2438.1301 | 43540.99
4 | Ремонтні роботи на кладовищі | л/год | 121 | 1 | 1 | 121 | 13628 | Кошт №641
| Вартість робіт по утриманню та ремонту кладовища | [5 empty] | 57168.99
| Разом по благоустрою міста | [5 empty] | 7699018