ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять _________________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

_________2018				Нетішин				№ __/_____

Про виконання у 2016-2017 роках програми запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада    в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про виконання у 2016-2017 році програми запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням  третьої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 10 грудня 2015 року №3/29, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

2.Достроково припинити дію програми запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2016-2020 роки.

3.Зняти з контролю рішення  третьої сесії Нетішинської міської ради       VIІ скликання від 10 грудня 2015 року №3/29 «Про програму запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2016-2020 роки», зі змінами.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення тридцять _______

сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

_________ 2018 № ___/____

Заключний звіт

про виконання  у 2016-2017 роках програми запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2016-2020 роки

- Основні дані.

Програми запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2016-2020 роки, затверджена рішенням рішення третьої сесії Нетішинської міської ради           VIІ скликання від 10 грудня 2015 року №3/29, зі змінами, внесеними рішенням шістнадцятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 25.08.2016 року №16/761 «Про внесення змін до рішення третьої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 10 грудня 2015 року №3/29 «Про програму запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2016-2020 роки» (далі програма), була прийнята з метою поліпшення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розв’язання проблем дитячої бездоглядності та безпритульності, створення належних умов для соціально-психологічної адаптації дітей, забезпечення захисту їх прав та законних інтересів, реалізації їх прав на сімейне виховання та здоровий розвиток.

Організовувала, координувала та контролювала роботу щодо виконання програми служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Були задіяні у реалізації програми відділ освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення  виконавчого комітету міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин”, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Основними завданнями програми були:

- забезпечення своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та надання їм своєчасної  необхідної допомоги;

- організація та проведення спільних цільових рейдів “Діти вулиці”, “Підліток”, “Урок”, “Ринок”, “Вокзал”, “Сім’я і діти”, “Зима”;

- удосконалення форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, реалізація їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток;

- пропаганда здорового способу життя.

Програма діяла впродовж 2016-2017 років. На фінансово-економічне забезпечення  програми  було передбачено 170 тис. гривень, на 2016-2017 –      68 тис.грн., профінансовано -  55 тис.400 грн., зокрема, на проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей -1 червня, та  на акції  “Творімо добро дітям”, “Готуємо дітей до школи”, “Зима”.

2. Виконання завдань і заходів.

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазна-чити) | Бюджет міста | Інші джерела (зазна-чити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Забезпечення своєчасного виявлення, облік та соціальний супровід дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Служба у справах дітей | 2016-2017 | - | - | - | - | Проводилася робота щодо раннього виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Систематично поновлювався банк даних щодо дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою надання їм своєчасної відповідної допомоги, проводився моніторинг щодо кількості дітей, які проживають у сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах. Так у звітному періоді було виявлено 113 дітей з них на облік взято 54 дитини. Знято з обліку 43 дитини після проведеної роботи. Сім’ї, діти з яких взяті на облік служби у справах дітей, не були в повній мірі охоплені супроводом, оскільки не вмотивовані належним чином. |
| 2 | Проводити спільні цільові рейди „Діти вулиці”, „Підліток”, „Ринок”, „Вокзал”, „Урок”, “Зима”, “Сім’я і діти” | Служба у справах дітей | 2016-2017 | 3,0 | - | - | - | Організовано і проведено 184 спільних цільових рейди, з них 71 рейд проведено спільно з поліцією, за результатами надано відповідну допомогу дітям згідно з виявленими фактами, а саме: 15 дітей повернуто на навчання, 2 дитини вилучено з сім’ї та влаштовано до лікарняного закладу, 3 дітей влаштовано до Центрів соціально-психологічної реабілітації, 2 дитини, вилучено із розважальних закладів міста повернуто в сім’ї, 2 дітей, вилучених з вулиці, та повернуто в сім’ї, 38 батьків попереджено, ініційовано притягнення 16 батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, проведено 651 індивідуально-профілактичні бесіди з дітьми та батьками, надано консультативну та речову допомогу для 1285дітям. |
| 3 | Забезпечення координації зусиль відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів викона-вчого комітету міської ради, Нетішинський ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельни-цькій області щодо запобігання дитячій бездоглядності | Служба у справах дітей | 2016-2017 | - | - | - | - | Було організовано, сплановано та підготовлено роботу 9 засідань координаційної ради у справах дітей виконавчого комітету міської ради, на яких розглянуто 50 питань, в т.ч. щодо профілактики бездоглядності, жебракування, правопорушень серед неповнолітніх; про стан роботи з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах; про стан роботи з питань профілактики та боротьби з наркоманією, алкоголізмом та іншими негативними явищами серед неповнолітніх; затверджено ряд заходів, тощо. Винесено на розгляд комісії з питань захистку прав дитини 72 справи про виконання батьками обов’язків щодо дітей. |
| 4 | Удосконалення форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, реалізація їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток | Служба у справах дітей | 2016-2017 | - | - | - | - | У навчально-виховних закладах міста з метою організації роботи з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, призначені громадські інспектори з охорони дитинства, організовано обстеження умов життя та виховання дітей, про що складено відповідні акти. Ретельно зібрані документи, що підтверджують соціальний статус дитини. Створено банки даних дітей соціально вразливих категорій, соціальні паспорти навчальних закладів м. Нетішина. У кожному навчальному закладі створені банки даних дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей, відділенні поліції, “групи ризику”, запроваджено внутрішньо шкільний облік, на який ставляться учні, які пропускають уроки без поважних причин, грубо або неодноразово порушують статут закладу, вчинили антигромадські дії, вживають спиртні напої. Організовано роботу в навчальних закладах загальнодоступних гуртків, спортивних секцій. |
| 5 | Організовувати та проводити акції „Зима”, „Творімо добро дітям”, „Готуємо дітей до школи” | Служба у справах дітей, відділ освіти | 2016-2017 | 53,4 | - | 53,4 | - | Проведено акції “Творімо добро дітям”, в рамках яких: -у 2016 році 49 дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, надано допомогу продуктовими наборами на суму 9 тис.500 грн. - у 2017 році 87 дітям,які перебувають у складних життєвих обставинах, надано допомогу продуктовими наборами на суму 9 тис.500 грн. Проведено акції “Готуємо дітей до школи”, в рамках яких: -у 2016 році 25 школярів отримали набори шкільного приладдя на суму 7 тис.грн. у 2017 році 25 школярів отримали набори шкільного приладдя на суму 7 тис.грн. Проведено акції “Зима”, в рамках яких: -у 2016 році 60 дітей соціально незахищених категорій отримали новорічні подарунки на суму 2 тис.200 грн., та 60 дітей отримали набори рушників на суму 8 тис.грн. -у 2017 році 53 дітей соціально незахищених категорій отримали новорічні подарунки на суму 2 тис. 200 грн., та 53 дитини отримали махрові простирадла на суму 8 тис.грн. Всього: 53 тис.400 грн. |
| 6 | Проводити тренінги, семінари, засідання „круглого” столу з питань профілактики бездоглядності, правопорушень, захисту прав та свобод дітей, пропаганди здорового способу життя | Служба у справах дітей | 2016-2017 | 2,0 | - | - | - | З метою профілактики негативних проявів в дитячому середовищі організовано проведення 24 тижнів профілактики бездоглядності, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, пропаганди здорового способу життя, в ході яких працівниками служби спільно з працівниками міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, членами лекторської групи проведено індивідуальні профілактичні бесіди з дітьми навчальних закладів міста, лекції на теми: „Підліткам про кримінальну відповідальність”, "Правда про наркотики", “Підліткам про працю”, “Алкоголь та злочин”, “Підліткам про право”, “Чи варто ризикувати?”, “Що ти знаєш про свої права?”, “Пам’ятай про відповідальність”, та інші. На виконання рішень виконавчого комітету Нетішинської міської ради, які обмежують продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних, вин столових на території міста, з метою недопущення вчинення протиправних дій дітьми, поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв, продажу підліткам спиртних напоїв та втягнення їх у пияцтво, щорічно проводився моніторинг закладів торгівлі, які працюють після 22 год. та перевірку наявності в них неповнолітніх. Встановлено 3 факти перебування дітей у невстановлений час у розважальних закладах, керівників закладів попереджено та повідомлено про відповідальність. Виявлено 6 порушень правил торгівлі алкогольними та тютюновим виробами. Винних притягнуто до відповідальності. |
| 7 | Організовувати та проводити екскурсії, туристичні походи для дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, схильних до скоєння злочинів та правопорушень | Служба у справах дітей | 2016-2017 | 3,2 | - | - | - | Щорічно у пришкільних таборах з денним перебуванням дітей спеціалістами служби у справах дітей проводилися тренінгові та лекційних заходи, якими охоплено біля 400 дітей, на теми: “Основні права дітей”. Розроблено план та графік проведення лекцій лекторською групою, яка діє при службі у справах дітей. З метою просвітницької роботи проводилися зустрічі з учнями загальноосвітніх навчальних закладів міста. Членами лекторської групи проведено лекції, відеолекторії: “Твоє здоров’я - твій вибір”, “Правда дітей і профілактика ВІЛ/СНІДу”, ”, “Про відповідальне батьківство”. Усього проведено біля 70 лекцій та бесід просвітницького характеру, якими охоплено більше 1400 дітей. Щорічно до 20 листопада (Всесвітній день дитини) службою у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради спільно з відділом освіти, відділом молоді та спорту, відділом культури, відділення поліції, управлінням юстиції організовувалися та проводилися акції “День спільних дій в інтересах дітей”, в рамках яких проводилися екскурсії у міський краєзнавчий музей, відкриті двері у виконавчому комітеті міської ради, “круглі столи”“Про дитячі проблеми міста” та Тижні права. |
| 8 | Організовувати та проводити конкурси, змагання | Служба у справах дітей | 2016-2017 | 3,2 | - | 2,0 | - | Щорічно до Міжнародного дня захисту дітей 1 червня проводилися конкурси малюнка на асфальті, в яких взяли участь близько 340 дітей. Переможців та учасників відзначено призами та нагородами на суму 2 тис. грн. |
| 9 | Організовувати та проводити тематичні дискотеки „За здоровий спосіб життя | Служба у справах дітей | 2016-2017 | 2,2 | - | - | - | Щорічно до 1 червня проводилися міські тематичні дискотеки, та святкові шкільні дискотеки в навчальних закладах міста. |
| 10 | Активізувати роботу з благодійними організаціями, фондами щодо залучення їх можливостей для надання адресної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах | Служба у справах дітей | 2016-2017 | - | - | - | - | Ведуться пошуки благодійників з метою залучення їх до надання адресної допомоги дітям, направлені листи, викладено інформацію на сайті служби. Підприємці міста та громадяни надають речову допомогу дітям соціально незахищених категорій одягом, взуттям. шкільним приладдям, допомагають у проведенні конкурсів. |
| 11 | Придбання бланків особових справ дітей, які перебувають на обліку, папки для особових справ, підставки та ін | Служба у справах дітей | 2016-2017 | 1,0 | - | - | - | Виконання заходів програми потребують матеріально-технічного забезпечення, а саме придбання папок та бланків для особових справ, тощо. |
| Усього |  |  |  | 68,0 | - | 55,4 | - |  |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2016 | 2017 | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, грн. | 27700,00 | 27700,00 | 55400,00 |
| Соціальні |  |  |  |
| Надано соціальну допомогу дітям які опинилися в складних життєвих обставинах, осіб | 364 | 538 | 902 |
| Проведено роботу, щодо зниження рівня злочинності в дитячому середовищі, % та кількість | 33% (2 злочини) | 0% (2 злочини) | 33% |
| Екологічні |  |  |  |
| Інші |  |  |  |
| Робота щодо запобігання негативним проявам в дитячому середовищі (обстеження сімей) од. | 189 | 221 | 410 |
| Проведення спільних цільових рейдів, од. | 94 | 90 | 184 |

4.Заключний висновок

Наразі бездоглядних та безпритульних дітей у місті не має, усі діти влаштовані. 43 дитини, які перебували у складних життєвих обставинах  зняті впродовж двох років з обліку.

Завдяки заходам, передбаченим програмою у звітному періоді, зменшилась кількість дітей які перебувають у складних життєвих обставинах.

Завдяки реалізації основних заходів програми вдалося забезпечити такі показники:

- не допустити  росту дитячої злочинності в місті;

- надати соціальну допомогу 902  дітям;

- забезпечити захист прав та інтересів дітей у 410 сім’ях;

- провести 184 рейди , в ході яких вчасно виявити  113 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- вчасно вилучити 2 дітей з біологічних сімей, де умови загрожували їх життю та здоров’ю.

Бюджетні кошти були використані за призначенням.

Рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 24 листопада 2017 року №36/1978 затверджена  програма захисту дітей міста Нетішина на 2018-2022, на фінансування якої  передбачено  із бюджету міста 2 млн.150 тис.,  та збільшено фінансування на проведення акцій з метою соціальної підтримки дітей міста.

Рекомендуємо достроково припинити дію програми, оскільки показники даної програми передбачені у програмі захисту дітей міста Нетішина на 2018-2022 роки.

Заступник міського голови							О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

Начальник служби у справах дітей

виконавчого комітету міської ради Єльява А.А.

Пояснювальна записка

до проекту рішення  сесії Нетішинської міської ради про виконання

у 2016-2017 роках програми запобігання дитячій бездоглядності у місті

на 2016-2020 роки

Програма запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2016-2020 роки, затверджена рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 10 грудня 2015 року №3/29, зі змінами, внесеними рішенням шістнадцятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 25 серпня 2016 року №16/761 «Про внесення змін до рішення третьої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 10 грудня 2015 року №3/29 «Про програму запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2016-2020 роки» (далі програма), була прийнята з метою поліпшення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розв’язання проблем дитячої бездоглядності та безпритульності, створення належних умов для соціально-психологічної адаптації дітей, забезпечення захисту їх прав та законних інтересів, реалізації їх прав на сімейне виховання та здоровий розвиток.

Організовувала, координувала та контролювала роботу щодо виконання програми служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Були задіяні у реалізації програми відділ освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин”, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Основними завданнями програми були:

- забезпечення своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та надання їм своєчасної  необхідної допомоги;

- організація та проведення спільних цільових рейдів “Діти вулиці”, “Підліток”, “Урок”, “Ринок”, “Вокзал”, “Сім’я і діти”, “Зима”;

- удосконалення форм соціальної підтримки дітей, які перебуваають у складних життєвих обставинах, реалізація їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток;

- пропаганда здорового способу життя;

Програма діяла впродовж 2016-2017 років. На фінансово-економічне забезпечення  програми  було передбачено 170 тис. гривень, на 2016-2017 роки – 68 тис.грн. профінансовано – 55 тис.400 грн.

Завдяки реалізації основних заходів програми вдалося забезпечити такі показники:

- не допустити  росту дитячої злочинності в місті;

- надати соціальну допомогу 902  дітям;

- забезпечити захист прав та інтересів дітей у 410 сім’ях;

- провести 184 рейди , в ході яких вчасно виявити 113 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- вчасно вилучити 2 дітей з біологічних сімей, де умови загрожували їх життю та здоров’ю.

Бюджетні кошти були використані за призначенням.

2

З метою оптимізації програм, які перебували на виконання служби у справах дітей, рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради       VIІ скликання від 24 листопада 2017 року №36/1978 затверджена  програма захисту дітей міста Нетішина на 2018-2022, на фінансування якої  передбачено  із бюджету міста 2 млн.150 тис.,  та збільшено фінансування на проведення акцій з метою соціальної підтримки дітей міста.

Рекомендуємо достроково припинити дію програми, оскільки показники даної програми передбачені у програмі захисту дітей міста Нетішина на 2018-2021 роки.

Начальник служби

у справах дітей  виконавчого комітету

міської ради                                                                                           А.А.Єльява