ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять _______________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

______.2018	   			Нетішин				№ ___/_____

Про виконання у 2017   році міської

програми військово - патріотичного

виховання   молоді   та    організації

підготовки   громадян   до   призову

і служби в Збройних силах України

на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 березня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада вирішила:

Щорічний звіт про виконання у 2017 році міської програми військово – патріотичного виховання   молоді   та    організації підготовки   громадян   до  призову і служби в Збройних силах України на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сімдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради           VІ скликання від 13 жовтня 2015 року № 79/1969 з внесеними змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                                                                  О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення тридцять

_________ сесії

Нетішинської міської ради

VІІ скликання

__.__.2018   №___/_____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2017 році   міської програми військово – патріотичного виховання   молоді   та    організації підготовки   громадян   до  призову і служби в Збройних силах України на 2016-2020 роки

1. Основні дані

Міська програма військово-патріотичного виховання   молоді   та    організації підготовки   громадян   до  призову і служби в Збройних силах України на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сімдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 13 жовтня 2015 року № 79/1969, була прийнята з метою всебічного забезпечення заходів допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національно-історичних традицій, удосконалення якості підготовки та накопичення військово-навчальних людських ресурсів, які підлягають призову на військову службу, підвищення якості підготовки призовників до вступу у військові ліцеї, вищі військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають військово-навчальні підрозділи, покращення стану проведення призовної кампанії на базі Славутського об’єднаного міського військового комісаріату,  підготовки молоді до служби в Збройних силах України та підтримку Славутського об’єднаного міського військового комісаріату в виконанні покладених на нього завдань з комплектування Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України і Державної служби транспорту особовим складом.

Основними завданнями програми є:

-військово-патріотичне виховання молоді та підготовка юнаків до служби в Збройних Силах України в навчальних закладах міста;

-організація приписки громадян міста до призовної дільниці Славутського ОМВК;

-проведення диспансеризації юнаків на базі призовної дільниці Славутського ОМВК;

-лікувально-оздоровча робота в навчальних закладах міста та КМЗ НМР «СМСЧ м. Нетішин» ;

-культурно-виховні заходи;

-допризовна підготовка юнаків з загальноосвітніх навчальних закладах та в Нетішинському професійному ліцеї;

-організація призову громадян на строкову військову службу;

-фінансове забезпечення.

2. Виконання завдань і заходів

Додаток до програми

| № п/п |  | Заходи програми |  | Термін викона-ння | Головний виконавець | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  |  | Фактичні обсяги фінансування, |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет міста | інші джере- ла |  | бюджет міста | інші джере- ла |  |
| 1. |  |  | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед молоді щодо необхідності виконання свого обов’язку, передбаченого Конституцією України, виховання націона- льної свідомості на героїко- патріотичних традиціях мину- лого України, формування свідомості юнаків щодо необхідності захисту держави | 2017 | Управління освіти, відділ у справах молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, Славутський ОМВК, КП НМР «Благоустрій» | 15,0 |  |  | 4,017 |  | Протягом року прово-дилась інформаційно- роз’яснювальна робота серед молоді щодо виконання конституційного обов’язку по захисту держави |
| 2. |  |  | Інформування населення міста через засоби масової інформації (преса, радіо) про хід підготовки молоді до служби в ЗСУ та проведення призову за контрактом, проведення урочистих проводів до лав Збройних Сил України | 2017 | Виконавчий комітет міської ради, Славутський ОМВК, редакція газети «Нетішинський вісник» |  |  |  |  |  | Протягом року, через засоби масової інформації доводилась інформація до населення міста про хід підготовки молоді до служби в ЗСУ та проведення призову за контрактом |
| 3. |  |  | Здійснення контролю за проведенням і результатами допризовної підготовки юнаків у навчальних закладах міста | 2017 | Управління освіти, відділ з питань ОМ і РС роботи та взаємодії з правоохорон-ними органами апарату виконав- чого комітету міської ради, Славутський ОМВК |  |  |  |  |  | Протягом року здій- нювався контроль за проведенням і резуль- татами допризовної підготовки юнаків у навчальних закладах міста |
| 4. |  |  | Проведення оглядів-конкурсів строю та пісні, навчально-польових зборів з виконанням вправи стрільб із стрілецької зброї, перевезення молоді до місця проведення стрільб | 2017 | Управління освіти виконкому міської ради, виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 9,0 |  |  | 2,389 |  | Протягом року у навча- льних закладах міста проводились огляди-конкурси строю та пісні. У квітні місяці проведено триденні навчально-польові збори з виконанням вправи стрільби із стрілецької зброї. Здійснено перевезення молоді до місця проведення стрільб до військової частини с. Цвітоха |
| 5. |  |  | .Організація попереднього відбору кандидатів для направлення у військові ліцеї, вищі НЗ. Направлення призовників придатних за станом здоров’я, морально-діловими якостями для прохо- дження підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальні заклади ТСОУ. Проведення приписки грома- дян до призовної дільниці Славутського ОМВК, переве- зення призовників до припис- ної дільниці Славутського ОМВК | 2017 | Славутський ОМВК, виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 6,0 |  |  | 1,628 |  | Славутським ОМВК проведена робота по відбору кандидатів у військові ліцеї та вищі навчальні заклади ЗСУ. У січні-березні проведена приписка громадян 2000 року народження до при- зовної дільниці Сла- вутського ОМВК. Здійснено 4 переве- зення призовників до приписної дільниці Славутського ОМВК. |
| 6. |  |  | Здійснення контролю за вій- ськовим обліком призовників у виконавчому комітеті міської ради | 2017 | Славутський ОМВК |  |  |  |  |  | У вересні 2017 року проведено перевірку Славутським ОМВК стану діяльності виконавчого комітету міської ради з питань ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних |
| 7. |  |  | Посилення контролю за оздо- ровленням юнаків в період між припискою та призовом громадян, яких визнано такими, що потребують обстеження, лікування та медичного нагляду. Забезпечення призовної діяльності Славутського ОМВК інструментарієм, медичним та господарським майном, необхід-ним для медичного обстеження громадян, які підлягають призо-ву до лав Збройних Сил України | 2017 | КМЗ НМР"СМСЧ м. Нетішин", Славутськицй ОМВК | 16,0 |  |  |  |  | Протягом 2017 року КМЗ НМР «СМСЧ м. Нетішин» проводилось медичне обстеження та лікування грома- дян, які за результа- тами проходження призовної комісії бу- ли визнані тимчасово непридатними до вій- ськової служби і пот- ребували лікування та медичного нагляду |
| 8. |  |  | Забезпечення проведення весняного та осіннього призовів у 2017 році в місті | березень травень; вересеньлисто- пад 2017 | Міська призовна комісія, Славутський ОМВК, КП НМР «Благоустрій» | 50,0 |  |  | 7,443 |  | У березні-травні та у вересні-листопаді 2017 року проведено призов громадян на строкову військову службу. Усього протягом року призвано на строкову військову службу 30 громадян міста |
| 9. |  |  | Забезпечення діяльності консультативного пункту при Славутському ОМВК з метою надання соціальних послуг призовній молоді. Робота групи професійно-психологі- чного відбору по вивченню особистості призовників по місцю їх проживання, роботи, навчання | В період призову 2017 | Славутський ОМВК |  |  |  |  |  | З метою надання консультативних послуг при Славутсь- кому ОМВК протягом 2017 року працювала робоча група профе-сійно-психологічного відбору по вивченню особистості призовників по місцю їх проживання, навчання і роботи |
| 10. |  |  | Проведення роз’яснювальної роботи серед призовної молоді щодо виконання військового обов’язку. Організація розшу- кових заходів відносно осіб, які ухиляються від виконання загальновійськового обов’язку | В період призову 2017 | Славутський ОМВК, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області |  |  |  |  |  | Протягом року прово-дилась роз’яснюваль- на робота серед при- зовної молоді. Нетішинським ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельниць- кій області, з подачі Славутського ОМВК, проводились розшу- кові заходи відносно осіб, які ухилялися від виконання загальновійськового обов’язку |
| 11. |  |  | Проведення інструктажів призовників, консультацій, бесід з батьками в дні відправ- ки призовників з призовної дільниці у війська. Перевезення призовників на обласний збірний пункт | В період призову 2017 | Славутський ОМВК, виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 50,0 |  |  | 7,443 |  | В дні відправки при- зовників з призовної дільниці Славутсько- го ОМВК у війська проводились інструк- тажі, консультації, бесіди з батьками призовників. Протягом року здій- снено 4 перевезення призовників на обла- сний збірний пункт |
| 12. |  |  | Створення необхідних умов для продовження шефства над морським водолазним судном «Нетішин», сприяння підтриманню постійних шеф- сяких зв’язків | 2017 | Виконавчий комітет місь- кої ради, командування військової частини А 1228 |  |  |  |  |  | Протягом року під- тримувався зв’язок між керівництвом виконавчого коміте- ту та командуванням військової частини А 1228, вирішувались проблемні питання морського водолаз- ного судна «Нетішин» |
| 13. |  |  | Організація добору призовни- ків, за заявками військової ча- стини А 1228 для служби на морському водолазному суд- ні «Нетішин» | 2017 | Військова частина А 1228, Славутський ОМВК |  |  |  |  |  | Штат судна укомпле- ктований військово- службовцями контра- ктної служби. Добір призовниками не проводився |
| 14. |  |  | Висвітлення життя та служби екіпажу морського водолазно- го судна у місцевих засобах масової інформації. | 2017 | Відділ з організацій- них питань |  |  |  |  |  | Протягом року періо- дично,у засобах ма- сової інформації та на сайті виконавчого комітету висвітлюва- лись матеріали про судно «Нетішин» |
| 15. |  |  | Сприяння військово-патріоти- чному вихованню молоді міс- та до підготовки та служби у Збройних Силах України | 2017 | Командування військової частини А 1228 |  |  |  |  |  | У зв’зку із залученн- ям особового складу до виконання завдань в зоні АТО, особовий склад військової час- тини А 1228 та судна «Нетішин» до війсь- ково-патріотичного виховання молоді мі- ста у 2017 році не залучався |
| 16. |  |  | Вітання із врученням відзнак та подарунків особовому скла- ду морського водолазного суд- на «Нетішин» з нагоди підня- ття на судні військово-морсь- кого прапору, з нагоди святку- вання Дня Військово-морських Сил Збройних Сил України, з нагоди Дня Збройних Сил України, прийом делегації від морського водолазного судна «Нетішин» для участі у захо- дах, присвячених Дню міста | 2017 | Виконавчий комітет міської ради | 30,0 |  |  | 15,98 |  | З метою підвищення ефективності прове- дення рятувальних робіт та з нагоди Дня незалежності Украї- ни, в якості подарун- ка, придбано та пере- дано на морське во- долазне судно дизе- льну мотопомпу |
| Всього: |  |  |  |  |  | 111,0 |  |  | 27,440 |  |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні (виділено коштів на виконання програми, грн..) | 39580 | 27440 |  |  |  |
| соціальні |  |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |  |
| здійснено перевезень для приписки до призовної дільниці Славутського ОМВК | 6 | 4 |  |  |  |
| здійснено перевезень до місця проведення навчальних стрільб із стрілецької зброї (с. Цвітоха) | 6 | 5 |  |  |  |
| здійснено перевезень призовників до обласного збірного пункту | 7 | 4 |  |  |  |
| придбано мотопомпу, шт.. |  | 1 |  |  |  |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

Своєчасне виконання заходів програми дало змогу забезпечити виконання заходів військово-патріотичного виховання молоді та підготовки громадян до призову і служби в Збройних Силах України та сприяло і підтримувало Славутський об’єднаний міський військовий комісаріат у виконанні покладених на нього завдань з комплектування Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України і Державної служби транспорту особовим складом.

Реалізація заходів програми дасть можливість забезпечити виконання заходів військово-патріотичного виховання молоді по підготовці до призову і служби в Збройних Силах України та сприятиме Славутському ОМВК у виконанні покладених на нього завдань з комплектування Збройних Сил України.

Заступник міського голови                                                                      О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

начальник відділу з питань оборонно-

мобілізаційної і режимно-секретної

роботи та взаємодії з правоохоронними

органами апарату виконавчого комітету

міської ради  Обух М.Д.