ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять __________ сесії  Нетішинської міської ради

VІІ скликання

__________2018		          	Нетішин				      № ___/___

Про виконання Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2011-2017 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», порядку розроблення та виконання міських цільових програм затвердженого рішенням сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018, Нетішинська міська рада         в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2011-2017 роки, затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 30 вересня 2011 року № 14/287 у редакції рішення тридцятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 14 липня 2017 року № 30/1641, взяти до відома згідно додатком.

2. Зняти з контролю рішення чотирнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 30 вересня 2011 року № 14/287 у редакції рішення тридцятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 14 липня 2017 року № 30/1641.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення _____________

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

____.03.2018 № __________

Заключний звіт

про виконання у 2017 році

Програми забезпечення містобудівною

документацією міста Нетішина на 2011-2017 роки

1. Основні дані

Рішенням чотирнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 30 вересня 2011 року № 14/287 у редакції рішення тридцятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 14 липня 2017 року № 30/1641 затверджено Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2011-2017 роки (далі - Програма).

Програма спрямована вирішити проблемні питання стимулювання і розвитку міста, раціонального використання територій, встановлення відповідного режиму їх забудови, у тому числі визначення (резервування) земельних ділянок під будівництво житла.

Програма складена для визначення необхідних обсягів фінансування, проектно-вишукувальних робіт при розробці документації передбаченої нормативно-правовими актами у сфері містобудування.

Термін виконання: 2011 - 2017 роки.

| Джерела фінансування | Обсяг фінансу-вання, тис. грн. | У тому числі за роками, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| бюджет міста | 446,522 | 14,148 | 82,707 | 32,00 | 16,00 | 35,248 | 24,998 | 241,421 |

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обся-ги фінансува-ння, тис.грн. | Фактичні обся-ги фінансува-ння, тис.грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Адаптація електронної карти для містобудівних потреб | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2011-2017 | 80,00 | - | 79,7 | - | Робота виконана ДП УДНДІПМ "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя згідно з договором від 19.08.2011 № 1199-01-2011 |
| 2 | Внесення змін до генерального плану міста | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2011-2017 | 79,855 | - | 79,855 | - | Робота виконана ДП УДНДІПМ "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя згідно з договором від 21.09.2012 № 1199-01-2012 та додатковими угодами до нього. Рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 23.12.2016 № 22/1122 затверджена містобудівна документація «Внесення змін до генерального плану м.Нетішин Хмельницької області». |
| 3 | Розробка інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2011-2017 | 20,248 | - | 20,248 | - | Відповідно до укладеного договору від 30.09.2014 ДП УДНДІПМ "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя розроблений розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) до генерального плану міста Нетішин на особливий період та мирний час. |
| 4 | Експертиза містобудівної документації | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2011-2017 | 25,0 | - | 24,998 | - | Відповідно до п.12 ст.17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», укладеного договору від 11.11.2016 № 01-10-16/МД, філією Київоблбудекспер-тиза» ДП «Київоблбудінвест» проведена експертиза містобудівної документації. Експертний звіт щодо розгляду містобудівної документації від 15.12.2016 року. |
| 5 | План зонування території (зонінг) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2011-2017 | 200,0 | - | 198,421 | - | Робота виконана ДП УДНДІПМ "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя згідно з договором від 02.02.2017 № 1199-11-2017 |
| 6 | Детальний план частини території у межах вулиць Висоцького та Набережна | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2011-2017 | 121,500 | - | 43,00 | - | ДП УДНДІПМ "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя відповідно до договору від 12.09.2017 року № 1199-02-2-2017 виконано І етап роботи |
| 7 | Детальний план території мікрорайону № 11 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2011-2017 | 185,512 | - | - | - |  |
| 8 | План земельно-господарського устрою міста | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2011-2017 | 94,897 | - | - | - |  |
|  | Всього |  |  | 807,012 |  | 446,222 |  |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми

Показники очікуваних результатів

| Показники | 2011-2017 |
| --- | --- |
| Економічні (профінансовано коштів з бюджету міста), тис.грн | 446,222 |
| Соціальні | - |
| Екологічні | - |
| Інші На цей час, розроблена та затверджена містобудівна документація «Внесення змін до генерального плану міста Нетішин Хмельницької області», у тому числі невід'ємний її розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період та мирний час. Робота «Внесення змін до генерального плану міста Нетішин Хмельницької області» виконана в такому складі: 1. схема розташування територій щодо яких вносяться зміни, у функціонально-планувальній структурі міста, М 1:10000 - папір ламінований, примірників - папір, примірників 2. план існуючого використання території, М 1:5000 - папір ламінований, примірників - папір, примірників 3. основне креслення, М 1:5000 - папір ламінований, примірників - папір, примірників 4. схема планувальних обмежень, М 1:5000 - папір ламінований, примірників - папір, примірників 5. схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту, М 1:5000 - папір ламінований, примірників - папір, примірників 6. схема інженерного обладнання території. Теплопостачання, електропостачання, М 1:5000 - папір ламінований, примірників - папір, примірників 7. схема інженерного обладнання території. Водопостачання, каналізація, М 1:5000 - папір ламінований, примірників - папір, примірників 8. схема інженерної підготовки та захисту території, М 1:5000 - папір ламінований, примірників - папір, примірників 9. пояснювальна записка, книга, примірників 10 диск DVD-R 11. схема «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період. Схема розміщення захисних споруд», М 1:5000 - папір ламінований, примірників - папір, примірників 12. пояснювальна записка. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період, примірників 13. схема «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час. Схема розміщення захисних споруд», М 1:5000 - папір ламінований, примірників - папір, примірників 14. пояснювальна записка. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час, примірників 15. диск CD-R Разом з цим, розроблений проект містобудівної документації "План зонування території міста Нетішин Хмельницької області" у такому складі: 1.схема зонування території міста М 1:5000 - папір ламінований - папір - диск CD-R 2.пояснювальна записка, книга | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 1 4 |

4. Заключний висновок

Відповідно до статей 17, 18, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» розроблено та оновлено містобудівну документацію на місцевому рівні.

Виконана «Адаптація електронної карти для містобудівних потреб» з урахуванням існуючого стану планування території міста, розроблена та, у встановленому порядку, затверджена містобудівна документація «Внесення змін до генерального плану міста Нетішина», розроблено «План зонування території (зонінг) м. Нетішин», також виконано І етап Детального плану частини території у межах вулиць Висоцького та Набережна.

Заступник міського голови							О.В.Латишева

Пояснювальна записка

до проекту рішення сесії Нетішинської міської ради "Про виконання

Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина

на 2011-2017 роки"

Виходячи із норм Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» виникла необхідність внесення змін до генерального плану міста Нетішин та розроблення додаткових видів містобудівної документації.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

На підставі затвердженого генерального плану населеного пункту розробляється план земельно-господарського.

Згідно статті 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» план зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як окремий документ) з метою визначення у мов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

Виконана «Адаптація електронної карти для містобудівних потреб» з урахуванням існуючого стану планування території міста, розроблена та, у встановленому порядку, затверджена містобудівна документація «Внесення змін до генерального плану міста Нетішина», розроблений «План зонування території (зонінг) м. Нетішин», також виконано І етап Детального плану частини території у межах вулиць Висоцького та Набережна.

Згідно з пунктом 2 рішення двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 14 лютого 2017 року № 23/1227 «Про резервування земельної ділянки в місті Нетішин», виконавчому комітету Нетішинської міської ради наданий дозвіл на розроблення детального плану мікрорайону       № 11.

Виконання Програми дало можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулювання забудови та іншого використання територій міста Нетішин, Нетішинської міської ради, врахування державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій, забезпечення міста та території міської ради містобудівною документацією.