ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять __________________сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

__________2018					Нетішин		             №____ /____

Про виконання у 2016-2017 роках міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2016-2019 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1980 «Про міську комплексну програму «Турбота» на 2018 рік», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання цільових програм», Нетішинська міська рада   в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання у 2016-2017 роках міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на          2016-2019 роки, затвердженої рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 23 грудня 2015 року № 4/71, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

2. Достроково припинити дію міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2016-2019 роки.

3. Зняти з контролю рішення четвертої сесії Нетішинської міської ради                              VІІ скликання від 23 грудня 2015 року № 4/71 «Про міську програму забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2016-2019 роки» зі змінами.

Міський голова                                                                          		О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення тридцять __________ сесії

Нетішинської міської  ради VІІ скликання

_________2018 № ___/______

Заключний звіт

про виконання  у 2016-2017 роках міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового  та громадського призначення на 2016-2019 роки

1. Основні дані

Міська програма забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2016-2019 роки, затверджена рішенням сімнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 23 грудня 2015 року № 4/71 (далі - програма) була прийнята з метою створення умов щодо безперешкодного доступу людей з обмеженими функціональними можливостями до об’єктів інфраструктури міста, в тому числі місць праці та відпочинку, загального користування, лікувально-реабілітаційних, спортивних, культурно-видовищних центрів, зупинок громадського транспорту, тощо, а також до інших видів соціального сервісу та соціальних послуг, залучення представників громадських організацій та громадськості до створення безбар’єрного середовища.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. Задіяні у реалізації програми: управління містобудування та архітектури, фінансове управління, відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», підприємства, установи та організації міста, фізичні особи-підприємці, міські громадські організації.

Основними завданнями програми є:

- забезпечення осіб з інвалідністю міста засобами реабілітації, пересування, ортопедичним взуттям, слуховими апаратами;

- створення сприятливих умов для широкого залучення людей з інвалідністю до мистецтва та творчої діяльності;

- проведення обстежень будівель та будинків та облаштування їх безбар’єрним доступом  для осіб з особливими потребами;

- зміцнення матеріальної бази та оснащення закладів, у яких надаються соціальні та реабілітаційні послуги особам з обмеженими фізичними можливостями;

- забезпечення доступності осіб з інвалідністю, з особливими вадами, до пересування у громадському транспорті;

- забезпечення доступності осіб з інвалідністю до здобуття вищої освіти.

2

На фінансове забезпечення програми на 2016 рік було передбачено     252,0 тис. грн. коштів бюджету міста. Фактичні обсяги фінансування програми у 2016 році становили 189,8 тис. грн. коштів бюджету міста.

На фінансове забезпечення програми на 2017 рік було передбачено     140,0 тис.грн. коштів бюджету міста. Фактичні обсяги фінансування програми у 2017 році становили 30,4 тис. грн. коштів бюджету міста.

2. Виконання завдань і заходів

| № п/п | Перелік заходів програми | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування | Фактичні обсяги фінансування | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазна-чити) | бюджет міста | інші джерела (зазна-чити) |  |
| 1. | Здійснювати постійний контроль та підтримку бази даних об'єктів житлового і цивільного призначення міста, які підлягають першочерговому обладнанню і пристосуванню для проживання або обслуговування в них людей з обмеженими фізичними можливостями | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | База даних об'єктів житлового і цивільного призначення міста, які підлягають першочерговому обладнанню і пристосуванню для проживання або обслуговування в них людей з обмеженими фізичними можливостями підтримується в актуальному стані |
| 2. | Проводити моніторинг житлового фонду, у якому проживають особи з обмеженими фізичними можливостями, для здійснення заходів з облаштування окремих будинків спеціально обладнаних і пристосованих для проживання в них людей з обмеженими фізичними можливостями | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради спільно з громадськими організаціями та жителями міста постійно здійснюють моніторинг стану житлових будинків, у яких проживають особи з обмеженими фізичними можливостями. В результаті у 2016 році виявлено 18 об’єктів, у 2017 році виявлено 25 об’єктів, список яких передано до КП НМР «ЖКО» для виконання відповідних робіт. |
| 3. | Забезпечити під час проектування, будівництва нових та реконструкції існуючих об’єктів житлового та громадського призначення, безбар’єрний доступ для осіб з обмеженими фізичними можливостями за умов дотримання державних будівельних норм |  | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради при видачі містобудівних умов щодо будівництва об’єктів житлового і громадського призначення зазначає вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення відповідно до ДБН та СНіП |
| 4. | Здійснювати контроль за оновленням бази даних об’єктів, які підлягають здачі в експлуатацію, у першу чергу тих, на які виділено цільові кошти державного та місцевих бюджетів | Щороку | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | Здача об’єктів житлового і громадського призначення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством |
| 5. | Забезпечити пристосування об’єктів житлового та громадського призначення (у тому числі існуючих), вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями | Щороку | Управління соціа-льного захисту на-селення виконавчого ко-мітету Нетішин-ської міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | Спільно з громадськими організаціями осіб з інвалідністю та КП НМР «Благоустрій» у 2017 році продовжувалось обстеження вулично-шляхової та пішохідної мережі |
| 6. | Широко залучати комерційні структури, релігійні та громадські організації, фонди та громадськість міста до вирішення питань облаштування безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями до житлових будинків та об’єктів житлово-громадського призначення | Щороку | Виконавчий комі-тет Нетішинської міської ради, управління соціа-льного захисту населення ви-конавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинський тери-торіальний центр соціального обслу-говування (нада-ння соціальних послуг) | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | У 2016-2017 роках благодійна допомога для вирішення питань облаш-тування безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями до житлових будинків та об’єктів житлово-громадського призначення не надавалась |
| 7. | Продовжити практику погодження з громадськими організаціями інвалідів проектів нормативно-правових актів, що стосуються інтересів інвалідів, а також залучення їх до відповідних заходів | Щороку | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | Громадські організації осіб з інвалідністю постійно залу-чаються до загальноміських заходів, беруть участь у нарадах, фестивалях, інших заходах. Так, за участю громадських організацій та осіб з інвалідністю міста у 2016 році відбулось 2 засідання міського комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп насе-лення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур міста, у 2017 році – 3 засідання. Також щороку проводився міський фестивалі творчості осіб з інвалідністю «Повір у себе», приурочений Міжнародному дню осіб з інвалідністю . |
| 8. | Забезпечити умови для широкого залучення людей з інвалідністю до мистецтва та творчої діяльності | Щороку | Управління культури, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | З нагоди відзначення у місті 03 грудня Міжнародного дня осіб з інвалідністю управлінням соціального захисту населення у міському Палаці культури проводиться фестиваль творчості осіб з інвалідністю «Повір у себе» та виставка їх виробів. Учасники заходу відзначаються подяками управління соціального захисту населення та отримують подарунки від спонсорів. |
| 9. | Підтримувати в належному стані централізований банк даних щодо інвалідів і дітей-інвалідів, які потребують забезпечення санатрно-курортним лікуванням, спеціальним автотранспортом, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, тощо | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | Забезпечено функціонування та ведення Централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ) – автоматизованої системи для визначення потреб осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю у засобах і послугах реабілітації. У 2017 році внесено інформацію про осіб з інвалідністю до ЦБІ :щодо потреби у забезпеченні протезно-ортопедичними виро-бами – на 326 осіб, технічними засобами реабілітації – на 133 осіб, санаторно-курортним ліку-ванням – на 40 осіб, щодо нап-равлення до центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів – на 66 осіб. |
| 10. | При закупівлі громадського транспорту надавати перевагу моделям, які максимально обладнано спеціальними пристосуваннями для перевезення мало мобільних груп населення та осіб з інвалідністю | Щороку | Управління економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій» | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | У 2016 році КП «Благоустрій» придбані 2 автобуси: «Богдан» А 22110 вартістю 1040,0 тис. грн. та «АТАМАН» А092аб вартістю 1656,0 тис. грн.. Автобуси пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю. У 2017 закупівля транспорт-них засобів, пристосованих для перевезення осіб з інва-лідністю, не здійснювалась. |
| 11. | Забезпечення під час розробле-ння або коригування генераль-ного плану міста проектів забу-дови територій та земельних діля-нок з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можли-востями, виділення місць для паркування автотранспортних засобів, які належать особам з інвалідністю | Щороку | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій» | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | Проекти забудови територій та земельних ділянок під час розроблення або коригування генерального плану міста розглядаються у межах повноважень. |
| 12. | Облаштування, капітальний ремонт та реконструкція, поточний ремонт пандусів і тамбурів до них та з’їздних доріжок для інвалідних колясок до житлових будинків та об’єктів громадського призначення, встановлення поручнів для підтримки у під’їздах та біля під’їздів будинків, де проживають особи з інвалідністю та престарілі особи | Щороку | Управління соціа-льного захисту населення, фінан-сове управління виконавчого комі-тету Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО» | Бюджет міста | 120,0 | - | 30,4 | - | У 2016 році КП НМР «ЖКО» об лаштовані з’їздами та поручнями 18 обєктів житлового фонду кошторисною вартістю 12,8 тис. грн.. Також облаштовано 3 пандуси до гуртожитків (вул. Набережна, 3, вул. Варшавська, 7 та 9), загальна вартість робіт склала 177053,86 гривень. У 2017 році КП НМР «ЖКО» облаштовані з’їздами та поручнями 17 об’єктів житло-вого фонду кошторисною вартістю 30,4 тис. грн. |
| 13. | Облаштування вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями (пониження бордюрів) | Щороку | Управління соціа-льного захисту населення, фінан-сове управління ви-конавчого комітету Нетішинської місь-кої ради, КП НМР «Благоустрій» | Бюджет міста | 20,0 | - | - | - | Спільно з громадськими організаціями осіб з інвалідністю відслідковується вулично-шляхова, пішохідна та вело-візкова мережа для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями (пониження бордюрів) |

10

3. Оцінка ефективності виконання програми

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | 189,8 | 30,4 |
| Соціальні |  |  |
| Охоплено заходами програми, осіб | 1679 | 1738 |
| Облаштовано безперешкодним доступом, об’єктів | 21 | 17 |
| Екологічні |  |  |
| Інші |  |  |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

За результатами аналізу виконання міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2016-2019 роки потрібно відзначити таке.

Основна робота щодо облаштування безперешкодного доступу була проведена упродовж 2008-2011 років. Так, на сьогодні в місті повністю забезпечені безперешкодним доступом органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я, заклади соціального захисту, заклади культури та заклади освіти. Місцеві органи виконавчої влади повністю забезпечені на 60  %, решта 40 відсотків - забезпечені частково, тобто обладнані кнопками виклику: 2 із 5 об’єктів місцевих органів виконавчої влади: міський центр зайнятості та Нетішинське відділення Славутської ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби  у Хмельницькій області  через розташування на другому поверсі будівлі.

З метою здійснення заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу до житлових будинків, в яких проживають особи з інвалідністю, які користуються інвалідними візками, та громадяни похилого віку, які потребують наявності в під’їздах будинків на сходових клітках поручнів для підтримки, управлінням соціального захисту населення систематично проводиться обстеження умов їх проживання. За результатами обстеження та за особисти зверненням громадян управлінням направляють відповідні листи КП НМР «ЖКО» про облаштування цих об’єктів зручним доступом.

Особи з інвалідністю міста відповідно до медичних показників в повному обсязі від потреби були забезпечені у 2017  році засобами реабілітації та пересування. Зокрема, 22  особи  забезпечені кріслами-колясками, 133 особи –  технічними засобами реабілітації (палиці, милиці, ходунки, ортопедичне взуття,

11

інше). Видано  особам з інвалідністю у 2017 році направлень на забезпечення ортопедичним взуттям для 122 осіб, протезними виробами  –  для 204 осіб.

У 2017 році до міста 2 рази приїздила медико-технічна бригада із замовлення і видачі технічних засобів реабілітації (протезно-ортопедичні вироби та ортопедичне взуття) Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства та 2 рази приїздила бригада лікарів                   ПП «Форвард-Орто» м. Тернопіль.

Упродовж 2017 року відбулось 3 засідання міського комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур міста. Розглядались питання облаштування пандусу до центрального входу гуртожитку № 1 по вул. Набережна, 1, де проживає сім'я дитини-інваліда, яка користується інвалідним візком, та перелік об’єктів вулично-шляхової та тротуарної мережі міста та об’єктів торгівлі, до яких потрібно зробити зручні з’їзди для інвалідних візків.

Упродовж 2017 року з метою розгляду звернень  осіб з інвалідністю управлінням направлено КП НМР «ЖКО» 25 листів щодо виготовлення поручнів та з’їздів. Підприємством опрацьовано 17 об’єктів: виготовлено 3 з’їзди (для виготовлення ще 3 з’їздів у під’їздах будинків немає технічної можливості), виготовлено 6 поручнів, здійснено ремонт 2 індивідуальних пандусів для осіб з інвалідністю І групи Дем'янюка О.М. (вул. Варшавська, 9) на суму 8,0 тис. грн. та Токар О.М. (пров. Миру, 4) на суму 3,5 тис. грн., виділено та відремонтовано приміщення у під’їзді для зберігання електроскутера для особи з інвалідністю І групи (вул. Михайлова, 14). А також замовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво пандусу до центрального входу гуртожитку № 1 по вул. Набережна, 1, де проживає сім'я дитини з інвалідністю, яка користується інвалідним візком.  Виконано КП НМР «ЖКО» робіт на загальну суму 30415 грн.

Станом на 01 січня 2017 року у нашому місті проживали 1679 осіб з інвалідністю, що становить 5 % від загальної кількості жителів міста. Серед них, зокрема, 91 особа на візках, в тому числі 32 особи – діти та молодь. 9 осіб користуються інвалідними колясками з електроприводом.

Станом на 01 січня 2018 року у місті проживали 1738 осіб з інвалідністю, що становить також 5 % від загальної кількості жителів міста. Однак кількість осіб з інвалідністю порівняно з попереднім 2016 роком збільшилась на 59 осіб або на 3,5 %. Збільшилась і кількість осіб, які користуються інвалідними візками – на 2 особи.

А тому необхідно продовжувати реалізацію заходів зі створення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення та відповідно передбачати кошти у бюджеті міста на ці цілі.

12

З метою оптимізації кількості програм, які приймаються міською радою, такі    заходи    зі   створення    безперешкодного   доступу  юдей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення включено до міської комплексної програми «Турбота» на 2018 рік, затвердженої рішенням тридцять сьомої сесії VII скликання Нетішинської міської ради від 21.12.2017 року № 36/1980, і передбачені відповідні кошти на їх реалізацію.

З огляду на означене, пропонується достроково припинити дію міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням сімнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 23 грудня 2015 року № 4/71.

Заступник міського голови							О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

Начальник управління соціального

захисту населення виконавчого

комітету Нетішинської міської ради 					В.Л.Склярук