ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять ___________    сесії Нетішинської міської ради

VІI скликання

___________2018				м.Нетішин				№ __/___

Про  виконання у 2017 році програми поетапного покращання надання медичної допомоги населенню міста Нетішина та розвитку галузі охорони здоров’я на       2017-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм»,  Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про  виконання у 2017 році програми поетапного покращання надання медичної  допомоги населенню міста Нетішина  та розвитку галузі охорони здоров’я на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 14 лютого 2017 року № 23/1203  взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                                                                     О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення тридцять дев’ятої сесії

Нетішинської міської ради

VІІ скликання

02.03.2018 № 39/___

Щорічний  звіт

про виконання програми поетапного покращання надання медичної допомоги населенню міста Нетішина  та розвитку галузі охорони здоров’я на 2017-2020 роки

- Основні дані

Програма поетапного покращання надання медичної допомоги населенню міста Нетішина  та розвитку галузі охорони здоров’я на 2017-2020 роки, затверджена рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання 14 лютого 2017 року

№ 23/1203.   Програма була прийнята з метою зміцнення здоров’я  жителів міста, підвищення рівня якості та ефективності медичної допомоги,   створення сприятливого для здоров’я середовища, формування культури здоров’я, яка відповідає реальним потребам населення з організацією виконання соціальних заходів щодо  медичного забезпечення хворих, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян  на охорону здоров’я, поліпшення демографічної ситуації та розвиток галузі охорони здоров’я.

Координація та контроль за виконанням програми покладається на відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради.

Учасниками програми є виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління освіти, служба у справах дітей, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КМЗ НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина

м. Нетішин», Нетішинський міськарайонний відділ ДУ Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України,  Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області, міська громадська організація Товариства Червоного Хреста України, міський центр зайнятості, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Основними завданнями програми є:

- забезпечення державної політики у сфері охорони здоров’я;

- збільшення якості та доступності послуг у галузі охорони здоров’я;

- створення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення безперешкодного середовища у закладах охорони здоров’я;

- участь представників медичної громадськості та пацієнтів в реалізації заходів з побудови  нової  національної системи охорони здоров’я;

2

- зміцнення трудоресурсного потенціалу країни за рахунок підвищення якості медичної допомоги, збільшення обсягів профілактики захворювань та ефективної діяльності громадської охорони здоров’я.

На виконання заходів програми  у 2017 році були виділені кошти у сумі          20,1 тис. гривень.

3

Додаток до програми

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела | Бюджет міста | Інші джерела |  |
| 1. | Проведення тренінгів і сприяння дистанційній підготовці та професійного, безперебійного розвитку лікарів і медичних сестер загальної практики – сімейної медицини з питань спостереження за здоров’ям населення | КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин» | 2017 рік | - | - | - | - | У КМЗ НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м Нетішин» налагоджена система постійного навчання медичних працівників, яке здійснюється на курсах тематичного та передатестаційного удосконалення, у вигляді занять, семінарів, тренінгів, участі у вебінарах, скап-конференціях. |
| 2 | Розроблення та видача карток імунізації | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин» | 2017 рік | 2,0 | - | - | - | У медичному закладі розроблені картки імунізації. Кошти на їх виготовлення не виділялися із бюджету міста. |
| 3 | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань охорони громадського здоров’я, профілактики захворювань, імунопрофілактики, ефективного реагування на епідемічні виклики, формування здорового способу життя | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медичко-санітарна частина м.Нетішин, управління освіти, служба у справах дітей, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2017 рік | - | - | - | - | У місті проводиться інформаційно-просвітницька робота серед учнівської молоді щодо профілактики негативних явищ. У загальноосвітніх навчальних закладах міста створені куточки здоров’я, які містять інформацію про наслідки для здоров’я людини вживання алкоголю, тютюнових та наркотичних виробів., впроваджено у практику проведення виставок малюнків, плакатів, стінгазет на тему «Як вберегтися від СНІДу». У школах реалізовуються навчальні програми «Основи здоров’я», «Я і Україна» і превентивні програми розвитку життєвих навичок «Рівний –рівному», «Діалог», «Школа проти СНІДу», «Корисні звички». З метою підвищення ефективності впровадження зазначених програм у ЗОШ міста створені тренінгові кабінети з основ здоров’я. Спеціалістами медичного закладу з батьками проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності проведення профілактичних щеплень для дітей відповідно до віку. |
| 4 | Проведення роботи щодо професійної орієнтації учнів 9-11 класів ЗОШ міста з метою їх подальшого навчання у медичних закладах | КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин”, управління освіти виконавчого комітету міської | 2017 рік | - | - | - | - | Спеціалістами КМЗ НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» спільно з управлінням освіти виконавчого комітету міської ради, міським центром зайнятості проведено ряд профорієнтаційних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах міста з метою популяризації професії медичного працівника. |
| 5 | Сприяти формуванню груп на базі плавального басейну ВП «ХАЕС» для дітей та молоді з індивідуальними потребами та проведення їм фізкультурно-спортивної реабілітації | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин”, ВП «ХАЕС» | 2017 рік | 10,0 | - | - | - | У плавальному басейні ВП «ХАЕС» відсутня посада лікаря-реабілітолога, який би мав можливість проводити фізкультурно-спортивну реабілітацію для дітей та молоді з індивідуальними портебами. У 2017 році формування таких груп не відбувалося. |
| 6 | Сприяння формуванню груп загально-фізичного розвитку для дітей, яким протипоказане заняття в спортивних секціях у зв’язку з незадовільними показниками функціональних проб (проба Руф’є) | КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин”, управління освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | 2017 рік | - | - | - | - | У Нетішинській КДЮСШ ППО ХАЕС відсутні групи загально-фізичного розвитку для дітей, яким протипоказане заняття в спортивних секціях у зв’язку з незадовільними показниками функціональних проб (проба Руф’є). Такі діти мають можливість займатися у спортивних гуртках з невеликими фізичними навантаженнями, що створені у загальноосвітніх навчальних закладах міста. |
| 7 | Забезпечити матеріально-технічне оснащення палати для дітей з інвалідністю у дитячому соматичному відділенні стаціонару | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2017 рік | 20,0 | - | - | - | У дитячому соматичному відділенні стаціонару обладнана палата для забезпечення перебування дітей з інвалідністю на стаціонарному лікуванні. Але на даний час палата недоукомплектована необхідним інвентарем для реабілітації дітей з інвалідністю. |
| 8 | Забезпечити придбання сучасного обладнання для облаштування кабінету орт-оптики у консультативно-діагностичній поліклініці | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин” | 2017 рік | 100,0 | - | - | - | У жовтні 2017 року були виділенні кошти місцевого бюджету у сумі 93580 гр. , але закупити обладнання не вдалося, так як обладнання було російського виробництва. Кошти були перенапраправленні на закупівлю іншого обладнання А саме: камери для передачі зображення з LED-освітлювачем. В КДП був придбаний офтальмоскоп, вартість якого становить 3400,00 грн. (кошти місцевого бюджету). |
| 9 | Забезпечити діяльність служби репродуктивного здоров’я, планування сім’ї. У разі відмови від дитини (на час утримання у пологовому відділенні) забезпечення засобами гігієни, виробами медичного призначення та медикаментами | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин”, управління соціального захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2017 рік | 0,4 | - | - | - | За звітний період на облік було взято 371 вагітну жінку. На базі акушерсько- гінекологічного відділення функціонує консультативний пункт профілактики раннього сирітства та школа відповідального батьківства, яку відвідують 95% вагітних. У 2017 році відмов від новонароджених малят не було. |
| 10 | Створення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення безперешкодного середовища у закладах охорони здоров’я | КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин” | 2017 рік | - | - | - | - | Адміністрацією медичного закладу вживаються заходи щодо дотримання вимог доступності входу у їх заклади особами з інвалідністю та іншими маломобільними категоріями населення та вільного пересування у ньому. |
| 11 | Забезпечувати ветеранів війни та осіб, прирівняних до них, учасників бойових дій та АТО слуховими апаратами, медикаментами та зубопротезуванням на пільговій основі згідно чинного законодавства | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин” | 2017 рік | 82,0 | - | - | - | У звітному періоді під диспансерним наглядом у лікарів перебувало 234 особи із числа ветеранів війни та осіб, прирівняних до них. Стаціонарним лікуванням було охоплено 19% ветеранів війни, від тих, хто перебуває на «Д» обліку. Медикаменти за пільговими рецептами даній категорії населення було відпущено на суму 7860,82 грн. (кошти місцевого бюджету). Ветерани війни та учасники бойових дій в 2017 р. були забезпечені зубопротезуванням на суму 14200 грн. (кошти місцевого бюджету). |
| 12 | Забезпечити безкоштовний попередній, щорічний медичний огляд окремих категорій населення | КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин» | 2017 рік | - | - | - | - | Щорічно КМЗ НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» затверджується план обов’язкових профілактичних медоглядів, у тому числі і населення міста, що відносяться до медичних, соціальних та професійних груп ризику, що становило у 2017 році 9 369 осіб. |
| 13 | Забезпечення учасників АТО та визнаних учасниками бойових дій відповідно до п.19 ч.1 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» бланками (сертифікатами) для проходження медичного огляду | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин” | 2017 рік | 3,2 | - | - | - | Протягом звітного 2017 року лікарями закладу було видано 22 бланки (сертифікати) нарколога і психіатра на суму 171,60 грн, а також 9 довідок водіїв на загальну суму 36,72 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету). |
| 14 | Облаштування палат для лікування ветеранів війни та учасників бойових дій у відділеннях стаціонару | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин” | 2017 рік | 80,0 | - | - | - | Для забезпечення належного медичного обслуговування, обстеження та лікування учасників війни та бойових дій, у кожному відділенні стаціонару обладнані палати для їх госпіталізації. |
| 15 | Забезпечувати транспортування осіб з нирковою недостатністю на процедури гемодіалізу (штучної нирки) у спеціальні заклади | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин” | 2017 рік | 30,0 | - | - | - | У 2017 році транспортування хворих осіб з нирковою недостатністю забезпечувалось 100%. На транспортування осіб на процедури гемодіалізу (штучної нирки) було використано 48600 грн (пальне) із місцевого бюджету. |
| 16 | Придбання спеціальних медикаментів, необхідних для здійснення комплексної терапії при проведенні програмного гемодіалізу | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин” | 2017 рік | 80,0 | - | - | - | В КМЗ НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин» під диспансерним наглядом у звітному періоді знаходилось 6 осіб із захворюваннями нирок, що потребують лікування методом системного гемодіалізу. На пільгове забезпечення медикаментами у 2017 році було використано117 934,10 гривень рахунок коштів місцевого бюджету. |
| 17 | Забезпечення відділення анестезіології та інтенсивної терапії необхідними лікарськими препаратами для проведення тромболізису хворим на ішемічний інсульт та гострий інфаркт міокарда | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин” | 2017 рік | 123,9 | - | - | - | Відділення анестезіології та інтенсивної терапії забезпечене медичним обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги. Лікарські препарати отримувались за рахунок централізованого постачання (актилізе, металізе, клексан, арікстра,прадакса,беталок) за рахунок коштів державного і обласного бюджетів(7,1 тис.грн) |
| 18 | Забезпечувати донорів у день здавання крові та (або) її компонентів наборами продуктів харчування (додаткове) | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин» | 2017 рік | 61,0 | - | - | - | У 2017 році спеціалістами КМЗ НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин» було прийнято 1790 донорів. Заготовлено 687,2л консервованої крові. Виготовлено 69,8л свіжозамороженої плазми. На переробку у ХОСПК відправлено 509,5 л крові. Донори у день здачі крові та (або) її компонентів забезпечувались наборами продуктів харчування, вартість яких становить 56,00 грн. та сніданками перед здачею крові, вартість якого 3,80 грн. (Розпорядження голови Хмельницької ОДА від 12 січня 2017 року № 14/2017р) |
| 19 | Забезпечити виплату одноразової матеріальної допомоги почесним донорам до Всесвітнього дня донора крові | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин», | 2017 рік | 15,5 | - | 12,8 | - | Рішенням виконавчого комітету міської ради від 15 червня 2017 року № 258/2017 затверджено Положення про надання одноразової матеріальної допомоги почесним донорам України, які проживають або на постійній основі працюють у місті Нетішині. У 2017 році одноразова матеріальна допомога з нагоди Всесвітнього дня донора крові була виплачена для 51 особи. |
| 20 | Забезпечення належного облаштування ДОТ кабінету(кабінет контрольованого лікування хворих на амбулаторному етапі) | КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин» | 2017 рік | - | - | - | - | Лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі проводиться у належним чином облаштованому протитуберкульозному кабінеті під наглядом лікаря-фтизіатра. Спеціалістами тубкабінету ведеться електронний облік реєстрації хворих. У звітному році на обліку знаходилось 44 особи із захворюванням на туберкульоз. |
| 21 22 | Забезпечити щорічне проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення, підлітків, тубконтактних осіб, осіб, що мають віраж туберкулінової проби та ВІЛ-інфікованих | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин» | 2017 рік | 228,0 | - | - | - | В 2017 році забезпечувалось проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення, підлітків, тубконтактних осіб, осіб, що мають віраж туберкулінової проби та ВІЛ-інфікованих. Систематично проводиться санітарно-освітня робота серед хворих на туберкульоз у вогнищах туберкульозної інфекції, попередження захворювання на туберкульоз серед здорових контактів, здійснюється обстеження членів сімей, в яких є хворий на туберкульоз. Спеціалістами КМЗ «НМР Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетіниш» протягом звітного періоду зроблено 122 відвідування до хворих з активним туберкульозом, подано 17 екстрених повідомлень до місцевої СЕС. Масова туберкулінодіагностика не проводилась у повному обсязі протягом 2017р. Туберкулінодіагностикою було охоплено 37,4 % дітей. Закладом був закуплений туберкулін у грудні 2017 р. в кількості 6996 доз на суму 148466,78 за кошти місцевого бюджету |
|  | Забезпечити 100% обстеження на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин» | 2017 рік | 1,0 | - | - | - | Протягом 2017 року у медичному закладі було обстежено на ВІЛ-інфекцію 7 чоловік хворих на туберкульоз. |
| 23 | Забезпечити повноцінне функціонування кабінету «Довіра» | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин» | 2017 рік | 11,3 | - | 7,3 | - | У КМЗ «НМР Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетіниш» при поліклініці функціонує кабінет «Довіра», що дає можливість наблизити допомогу до ВІЛ-інфікованого, проходити добровільне тестування на ВІЛ. В 2017 році на обліку перебувало 43 людини зі статусом ВІЛ-позитивних. Дотестове консультування в кабінеті «Довіра» за звітний період пройшло 505 чоловік. Кошти виділені на придбання будівельних матеріалів для ремонту кабінету «Довіра» власними силами. |
| 24 | Забезпечення хворих на цукровий діабет ІІ типу таблетованими цукрознижувальними препаратами | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин» | 2017 рік | 450,0 | - | - | - | У медичному закладі ведеться реєстр хворих на цукровий діабет ІІ типу. За звітний період кількість осіб становила 688 чоловік, у тому числі 23 особи вперше виявлені. Завдяки Урядовій програмі «Доступні ліки» з квітня місяця 2017 року лікарями медичної установи було виписано 1761 рецепт хворим на цукровий діабет (сума відшкодувань становила 87 229,47 грн.). Пільгове забезпечення таблетованими цукрознижуючими препаратами, згідно постанови КМУ № 1303 від 17.08.1998р. у 2017 році було не у повній мірі. Пільгових рецептів було виписано на суму 74 050,32 грн. за кошти місцевого бюджету. |
| 25 | Забезпечення акушерсько-гінекологічного відділення препаратами для надання невідкладної медичної допомоги при масивних акушерських кровотечах (карбетоцин, розчини модифікованого рідкого желатину, ГЕК, апротеїни, кортикостероїди) | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин” | 2017 рік | 22,5 | - | - | - | Акушерсько-гінекологічне відділення забезпечене медичними препаратами та обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги. У наявності є кардіомонітор, апарати УЗД та ШВЛ, пульсоксиметр, дефібрилятор, реанімаційні столики для новонароджених, кювез для недоношених новонароджених, фетальні монітори, операційний стіл, багатофункціональн монітор пацієнта. У 2017 році у відділення було закуплено набір обладнання та інструментів для малоінвазивної хірургії (гістероскоп), камера до гістероскопа на суму 920261,50 грн. (кошти місцевого бюджету). Забезпечення відділення медичними препаратами для надання допомоги при масивних кровотечах було за рахунок централізованого постачання (пабал, трактоцил на суму 8839,60 грн.) (кошти державного бюджету) |
| 26 | Сприяти забезпеченню населення міста у разі амбулаторного лікування лікарськими засобами, які відпускаються за рецептами лікарів безоплатно або на пільгових умовах (ПКМУ №1303 від17.08.1998р.) | КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин” | 2017 рік | 2092,0 | - | - | - | Забезпечення лікарськими засобами населення міста на пільговий основі на амбулаторному лікуванні (згідно чинного законодавства) у 2017 році відбувалось не у повному обсязі. Фінансування здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету. У звітному періоді на обліку в КМЗ НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» перебувало 5 150 осіб пільгових захворювань та пільгових категорій населення. Лікарями закладу було виписано пільгових рецептів на суму 516 884,00 грн. |
| 27 | Сприяти заохоченню та відзначенню кращих фахівців галузі охорони здоров’я грамотами, подяками та грошовими винагородами з нагоди професійних свят | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин” | 2017 рік | 50,0 | - | - | - | З нагоди прфесійного свята кращі фахівці галузі охорони здоров’я міста були відзначені Почесними грамотами виконавчого комітету Нетішинської міької ради. |
| 28 | Сприяти забезпеченню молодих спеціалістів житлом | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин” | 2017 рік | - | - | - | - | У 2017 році для 4 працівників КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин” були покращені житлові умови шляхом виділення житлових приміщень у гуртожитках. |
| 29 | Закупівля, встановлення та налаштування необхідного обладнання для проведення інформатизації галузі та навчання персоналу медичного закладу з питань користування системою | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин” | 2017 рік | 1925,0 | - | - | - | КМЗ НМР «Спецалізована медико-санітарна частина м.Нетішин» підключено до сервісу, який дозволяє записатися на прийом до лікаря за допомогою Інтернету Незабаром буде можливість записуватися до вузьких спеціалістів консультативно-діагностичної поліклініки. При невідкладних станах пацієнт може звернутись в реєстратуру поліклініки та потрапити на прийом до лікаря без попереднього запису. |
| 30 | Підготовка системи управління КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» до наглядового сертифікаційного аудиту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин” | 2017 рік | 60,0 | - | - | - | Для підготовки системи управління КМЗ НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин» до наглядового сертифікаційного аудиту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 кошти із бюджету міста не виділялися. |
| 31 | Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівлі для розміщення амбулаторії сімейного лікаря на вул.Солов’євській,135, у м.Нетішин Хмельницької області» | Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради | 2017 рік | 20,0 | - | - | - | Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, якому передані функції замовника з реконструкції будівлі для розміщення амбулаторії загальної практики- сімейної медицини за адресою вул.Солов’євська, буд.135, виготовлена проектно-кошторисна документація. |
| 32 | Забезпечення поетапного придбання медичного обладнання для відділення функціональної діагностики, хірургічного та інших відділень закладу | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин | 2017 рік | 2339,2 | - | - | - | З метою покращення рівня надання медичної допомоги населенню в КМЗ НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» у 2017 році у відділення функціональної діагностики було придбано апарат УЗД вартість якого становить 1 234 000 грн та в хірургічне відділення було закуплено набір обладнання та інструментів для малоінвазивної хірургії на суму 1 049 877,51 грн (кошти місцевого бюджету). |
| 33 | Здійснення капітальних ремонтів будівель медичного закладу | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин», управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради | 2017 рік | 5836,0 | - | - | - | У 2017 році було здійснено капітальний ремонт дахів поліклініки та стаціонару медичного закладу, відремонтовано частину будівлі акушерського відділення та розпочаті роботи по ремонту частини головного корпусу лікарні. |
| 34 | Проведення поточних ремонтів приміщень та споруд закладу | Виконавчий комітет міської ради, КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин» | 2017 рік | 3858,0 | - | - |  | Будівлі закладу здані в експлуатацію з 1985 року. У звітному періоді в КМЗ НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» був проведений поточний ремонт будівель, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попереджає передчасний знос конструкцій і інженерного обладнання, а тому повинен проводитись з періодичністю, що забезпечує ефективну експлуатацію будівель та самих приміщень в них. У 2017 році поточних ремонтів приміщень та споруд в закладі було проведено на суму 88800,00грн(за кошти місцевого бюджету) |

23

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні(використано коштів на виконання заходів програми), тис.грн | 20,1 | - |  |  |
| Соціальні: - кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів з питань охорони здоров’я - кількість Почесних донорів України, які отримали одноразову матеріальну допомогу з нагоди Всесвітнього дня донора крові | 38 51 | - | - | - |
| Екологічні |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

З метою  покращення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття та тривалості життя, продовження активної демографічної політики необхідно запровадити ефективну систему багатоканального фінансування,  збільшення бюджетних фінансувань на охорону здоров’я у місті Нетішині, розвивати первинну медико-санітарну допомогу населенню на засадах сімейної медицини, сприяти забезпеченню пільгових категорій населення ефективними та якісними  лікарськими засобами, виробами медичного призначення, підготувати систему управління КМЗ НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин» до наглядового сертифікаційного аудиту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.

На виконання заходів програми  у 2017 році було виділено коштів на суму 20,1 тис. гривень.

Окрім того,  видатки комунальному медичному закладу Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина

м. Нетішин» у 2017 році становили 55403,0 тис. грн. у  тому числі  по загальному фонду 51897,7 тис. грн. , а саме:

- на придбання  предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 683,4тис. грн., з них на закупівлю  бензину для транспортування осіб з нирковою недостатністю на процедури гемодіалізу( штучної нирки) у спеціальні заклади на суму 48,6 тис. гривень;

24

- на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів використано 1591,3тис. грн.,

- на дію Урядової програми    «Доступні ліки», яка передбачає передбачає безкоштовний або з частковою доплатою відпуск лікарських засобів під час амбулаторного лікування хворих на цукровий діабет ІІ типу, хворих на бронхіальну астму та серцево-судинні захворювання витрачено  281 тис. гривень;

- на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»  було використано 516,9 тис. гривень, з них на придбання спеціальних медикаментів, необхідних для здійснення комплексної терапії при проведенні програмного гемодіалізу 117,9тис.гривень;

- цільові видатки на лікування хворих з цукровим та нецукровим діабетом становили 282,8 тис. гривень;

-  на заохочення та відзначення кращих фахівців у галузі охорони здоров’я було використано - 68,3тис. гривень;

Витрати  коштів спеціального фонду становили 3505,3тис.гривень. За ці кошти у відділення функціональної діагностики та хірургічного відділення було придбано апарат УЗД вартістю 1234,0 тис. грн., набір обладнання та інструментів для малоінвазивної хірургії на суму 1049,9 тис. грн., придбано ендоскопічну камеру вартістю 92,3 тис.грн. та інше.

Заступник міського голови                                                                        О.П. Бобіна

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Рябчук Л.І.