ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_________сесії Нетішинської міської ради

____ скликання

____________		                      Нетішин			                  №______

Про виконання Програми розвитку освіти м. Нетішина на 2013-2017 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення тридцять п'ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 26 грудня 2012 року № 35/752, з внесеними змінами, рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради       VІ скликання від 25 вересня 2013 року №47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада  в и р і ш и л а:

1.Звіт про виконання програми  розвитку освіти   м. Нетішина на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 26 грудня 2012 року № 35/752, з внесеними змінами, взяти до відома (звіт додається).

2.Зняти з контролю рішення  тридцять п'ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 26 грудня 2012 року № 35/752 «Про програму  розвитку освіти   м. Нетішина на 2013-2017 роки».

Міський голова                                                                               О.О. Супрунюк

Додаток

до рішення______________

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

____03.2018 №___/____

Заключний звіт

про виконання програми  розвитку освіти   м. Нетішина

на 2013-2017 роки

1.Основні дані

Рішенням тридцять п'ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 26 грудня 2012 року № 35/752  освіти   було затверджено програму розвитку освіти м. Нетішина на 2013-2017 роки.

Метою програми є  розвиток системи освіти міста Нетішин відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту, формування позитивного іміджу освітньої галузі та перспектив її розвитку.

Виконання основних завдань програми забезпечили реалізацію:

- запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій;

- забезпечення впровадження Державних стандартів освіти;

- забезпечення варіативності навчання;

- впровадження здоров’язбережувальних технологій в навчально-виховний процес;

- створення толерантного середовища в навчальних закладах міста;

- створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді;

- підтримка дітей і молоді з особливими потребами;

- забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку і удосконалення освітнього середовища;

- розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства;

- приведення матеріально-технічного стану навчальних закладів міста у відповідність із потребами сучасної освіти;

- забезпечення заклади загальної середньої освіти міста видатками, а саме на оплату праці працівників і нарахування на заробітну плату (в т.ч. п.42 Інструкції про організацію та діяльність ліцею), розрахунки на енергоносії та комунальні послуги, поточні ремонти загальноосвітніх навчальних закладів, харчування учнів 1-4 класів, у разі не забезпечення видатками у повному обсязі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, на розвиток учнівських ініціатив шляхом підготовки учнівських проектів соціально-економічного розвитку міста.

2

2. Виконання завдань і заходів

Розділ 1.Дошкільна освіта

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. | Фактичні обсяги фінансування тис.грн | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазна чити) | Бюджет міста | Інші джерела (зазна чити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | Розвиток та оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів: відкриття Центру розвитку дитини на базі днз №8; | Управління освіти керівник ДНЗ №8 | 2013-2017 | 10,0 | - | - | - | У 2015 році на базі ДНЗ№8 відкрито дошкільний навчальний заклад (Центр розвитку дитини «Золотий ключик» |
|  | Функціонування консультативних центрів для батьків і дітей, які виховуються в умовах сім'ї; | Керівники ДНЗ | 2013-2017 |  |  |  |  | На базі ДНЗ №2-9 діяли консультативні центри для батьків і дітей, які виховуються в умовах сім'ї. |
|  | Організація додаткових освітніх послуг | Управління освіти керівники ДНЗ | 2013-2017 |  |  |  | 136,1 (спеціальний фонд) | У 2015-2017 р.р. організовано надання додаткових освітніх послуг з вивчення англійської мови (ДНЗ № 9, ДНЗ (центр розвитку дитини), (ДНЗ № 5, ДНЗ (центр розвитку дитини). |
|  | Забезпечення ведення самостійного бухгалтерського обслуговування дошкільних навчальних закладів №№2-9 шляхом уведення додаткових штатних одиниць бухгалтерів: 8 шт. одиниць. | Керівники ДНЗ | з 01.01. 2014 | 1175,2 |  | 1175,1 | - | Утримувалися за кошти міського бюджету додаткові: 8 шт. одиниць бухгалтерів у ДНЗ |
| 1.2 | Модернізація матеріально-технічної та методичної бази дошкільних навчальних закладів: Організація ремонту спортивних та ігрових майданчиків. | Керівники ДНЗ | 2013-2017 | 70,0 | - | 70,0 | 21,6 (благодійні кошти) | Ігрові майданчики ДНЗ міста облаштовано нетрадиційним ігровим обладнанням, виготовленим педагогами та батьками , пофарбовано МАФи. Проведено ремонт тіньових навісів, що знаходяться на ігрових майданчиках у ДНЗ№5. |
|  | Забезпечення дошкільних навчальних закладів меблями, іграшками, твердим та м’яким інвентарем, технологічним обладнанням, тощо | Управління освіти керівники ДНЗ | 2013-2017 | 80,0 | - | 80,0 | 220,7 (благодійні кошти) 215,3 (бюджет розвитку) | В ДНЗ №2-9 відновлено матеріально-технічну базу :замінено технологічне обладнання харчоблоків, пралень, придбано комп’ютерну техніку, мультимедійне обладнання, меблі тощо |
|  | Вивчення та поширення кращого досвіду роботи дошкільних навчальних закладів. | МК управління освіти керівники ДНЗ | 2013-2017 |  |  |  |  | Вивчено та затверджено 11 передових педагогічних досвід педагогів ДНЗ. Поширено та впроваджено у практику роботи закладів дошкільної освіти - 7 ППД |
|  | Формування фондів навчальної, наукової, довідкової, методичної літератури, фахових періодичних видань, зокрема, художньої літератури, орієнтовний перелік якої пропонується Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку | Управління освіти керівники ДНЗ | 2013-2017 | 5,0 | - | 5,0 | 5,6 (благодійні кошти)- | Проведено підписку на періодичні видання: «Дошкільне виховання» «Практика управління дошкільного навчального закладу» . «Бібліотечка вихователя дитячого садка», |
| 1.3. | Забезпечення функціонування розвивального здоров’язбережувального середовища дошкільних навчальних закладів: | Управління освіти керівники ДНЗ | 2013-2017 | - | - | - | - |  |
|  | Проведення моніторингу стану здоров’я дітей | Управління освіти керівники ДНЗ | 2013-2017 | - | - | - | - | Аналіз рівня відвідування дітей, рівень захворюваності здійснювався щомісяця. Заслуховувався на педраді, нараді при начальнику управління освіти, колегії |
|  | Збільшення обсягу фінансування для забезпечення виконання натуральних норм харчування дітей в дошкільних навчальних закладах | Управління освіти керівники ДНЗ | 2013-2017 | - | - | - | - | Виконання норм харчування дітей (середньорічний показник): 2013 р.- 90,1%; 2014 р.-73,3%; 2015 р. 72,6%; 2016 р.- 68,7%; 2017р.-73,5% |
|  | Створення розвивального центру за системою М.Монтессорі, курсу «Логіки світу» у ДНЗ №8 | Керівник ДНЗ №8 | 2013-2017 |  |  |  |  | Облаштовано на базі ДНЗ (центр розвитку дитини) розвивальний центр «Смайл» |
| 1.4. | Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей із особливими освітніми потребами в ДНЗ№5 шляхом введення додаткових штатних одиниць: Асистента вихователя ставка, Вчителя-дифектолога 0,5ставка | Керівник ДНЗ №5 | з 01.01.2014 | 201,0 |  | 136,7 |  | Утримувалися за кошти міського бюджету додаткові штатні одиниці в ДНЗ№5 вчителя-дифектолога, асистента вихователя у 2015-2016 р.р. |
| 1.5. | Забезпечення фахової логопедичної допомоги дітям з вадами мовлення в дошкільних навчальних закладах шляхом введення додаткових штатних одиниць вчителів-логопедів – 8 ставок | Керівники ДНЗ | 2013-2017 | 1056,5 |  | 1056,5 |  | Утримувалися за кошти міського бюджету додаткові 8 шт. одиниць вчителів-логопедів у ДНЗ |
|  | Всього: |  |  | 2597,7 | - | 2523,3 | 599,3 |  |
| Розділ ІІ Загальна середня освіта Проект «Рівний доступ до якісної освіти» |
| 2.1.1. | Забезпечення рівного доступу до здобуття якісної повної загальної середньої освіти | Управління освіти, керівники закладів загальної середньої освіти | 2013-2017 | - | - | - | - | 100 % дітей і підлітків шкільного віку охоплено різними формами навчання. Впродовж 2013-2017 р. екстерном здобули повну загальну середню освіту - 12 осіб. |
|  | Забезпечення у навчальних закладах дотримання законодавства про мови в Україні, реалізацію прав громадян щодо мов навчання | Управління освіти, керівники закладів загальної середньої освіти | 2013-2017 | - | - | - | - | Впродовж 2013-2017 р.р. в закладах загальної середньої освіти як предмет і факультативно вивчались російська та польська мови. Збільшено кількість годин варіативної частини навчального плану на вивчення предметів україномовного циклу. |
| 2.1.2. | Впровадження інформаційної системи управління освітою | Управління освіти, керівники навчальних закладів | 2013-2017 | 95,7 | - | 8,0 | - | Створено і функціонує єдина система збору, обробки та зберігання інформації в розрізі кожного закладу загальної середньої освіти, яка забезпечує управління освіти повною оперативною та достовірною інформацією |
|  | Оновлення та модернізація наявної комп’ютерної техніки | Керівники навчальних закладів | 2013-2017 | 695,8 | - | 344,5 | - | Оновлено комп’ютерну техніку в ЗОШ І – ІІІ ступенів №1 та НВК «ЗОШ І – ІІ ступенів та ліцей» |
|  | Здійснення систематичного оновлення матеріально-технічної бази та забезпечення м’яким інвентарем ЗНЗ (у тому числі придбання спортивного, побутового та сантехнічного обладнання) | Керівники навчальних закладів | 2017 | 3367,1 | - | 3329,6 | 139,6 ( благодійна допомога) | Забезпечено оновлення меблів в початковій та основній школі, оснащення для кабінетів трудового навчання та обслуговуючої праці, обладнання для харчоблоків у закладах загальної середньої освіти |
|  | Придбання мультимедійних, інтерактивних дошок та проекторів | Керівники навчальних закладів | 2013-2014 | 210,4 | - | 192,2 | 71,8 (благодійна допомога ) | Забезпечено впровадження в навчальний процес сучасні технічні засоби навчання |
|  | Створення кабінетів інформатики на базі початкової школи | Управління освіти, керівники навчальних закладів | До 2017 | 85,0 | - | - | 242,8 ( обласний бюджет) | Створено по одному кабінету інформатики для початкової школи закладів загальної середньої освіти |
|  | Придбання меблів для облаштування 1-х класів | Керівники навчальних закладів | 2016-2017 | 550,0 | - | 191,4 | - | Придбано меблі для 1-х класів в ЗОШ І–ІІІ ступенів №2, сидіння та спинки для стільців першокласників у ЗОШ І–ІІІ ступенів №4 |
|  | Придбання меблів для відкриття комп’ютерних класів | Керівники навчальних закладів | 2016-2017 | 125,0 | - | 19,4 | - | Придбано комп’ютерні столи для початкових класів ЗОШ І–ІІІ ступенів №1 |
| 2.1.3. | Поповнення бібліотечного фонду підручниками | Керівники навчальних закладів | 2016-2017 | 824,0 |  | 103,8 | 174,8 державна субвенція, 16,4- спец.фонд | Забезпечено учнів 8-х класів підручниками |
| 2.1.4. | Проведення ремонтно-опоряджувальних робіт |  | 2015-2017 | 8828,5 | - | 952,0 | 937,5 (субвенція зони ризику), 457,3- бюджет області | Виготовлено проектно-кошторисні документації та проведено експертизу ПКД |
|  | Забезпечення матеріалами для проведення ремонтних робіт( будівельні матеріали, сантехнічні, електротехнічні, господарські товари тощо) | Керівники навчальних закладів | 2015-2017 | 845,3 | - | 845,3 | 7,9 ( спец. фонд) | Придбано матеріали (будівельні, сантехнічні, електротехнічні, господарські тощо) для проведення ремонтних робіт |
| 2.1.5 | Забезпечити регулярне безкоштовне підвезення учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 1, 2, 4, НВК, ДНЗ № 9 (1 клас) із садибної частини міста до місця навчання і у зворотному напрямку | Директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 | 2013-2017 | 797,5 | - | 753,7 | - | Забезпечено регулярне безкоштовне підвезення (за договором) учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 1, 2 та НВК із садибної частини міста до місця навчання і в зворотному напрямі |
|  | Забезпечити введення до штатного розпису ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 0,5 ставки вихователя для супроводу дітей, що підвозяться до навчальних закладів | Директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 | 2017 | 69,2 | - | 53,5 | - | Забезпечено супровід дітей, що підвозяться із садибної частини міста до ЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 1, 2 та НВК та зворотному напрямі |
| 2.1.6. | Забезпечення харчування дітей 1-4 кл. | Керівники навчальних закладів | 2016-2017 | 3150,0 | - | 1455,1 | - | Забезпечено безкоштовним харчуванням учнів 1-4-х класів та дітей пільгових категорій 5-11 кл. |
|  | Введення додаткової штатної одиниці кухаря | Директор НВК | 2016-2017 | 36,7 | - | 36,7 | - | Утримувалася за кошти бюджету міста додаткова штатна одиниця кухаря в НВК «ЗОШ - ІІ ступенів та ліцей» |
| 2.1. 7. | Забезпечення видатками на оплату праці і нарахування на заробітну плату | Керівники навчальних закладів | 2015-2017 | 8035,0 | - | 3583,3 | - | Забезпечено в повному обсязі виплатою заробітної плати працівникам закладів загальної середньої освіти |
|  | Стимулювання педагогічних працівників до ювілейних дат | Керівники ЗОШ І -ІІІ ступенів №1, №4 | 2015-2016 | 155,6 | - | 145,4 | - | Забезпечено видатками на преміювання педагогічних працівників ЗОШ І - ІІІ ступенів №1,№4 з нагоди ювілейних дат |
|  | Організація культурно - масової роботи педагогічних працівників | Керівники навчальних закладів | 2016 | 71,0 | - | 71,0 | - | Забезпечено видатками на організацію культурно - масової роботи педагогічних працівників |
| 2.1.8. | Забезпечення видатками на оплату комунальних послуг | Керівники навчальних закладів | 2015-2017 | 625,0 | - | 27,2 | - | Здійснено в повному обсязі оплату комунальних послуг закладів загальної середньої освіти |
| 2.1.9. | Забезпечення видатками на підготовку учнівських проектів | Керівники навчальних закладів | 2016-2017 | 288,0 | - | 64,8 | - | Забезпечено видатками на підготовку учнівських проектів |
| 2.14. | Забезпечення підвезення учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 1, 2, 4, НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей» до пунктів проведення тестування і у зворотному напрямку | Керівники навчальних закладів | 2017 | 43,0 | - | 37, 6 | - | Забезпечено підвезенням 207 випускників 11-х класів закладів загальної середньої освіти до пунктів тестування і в зворотному напрямку |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 28897,8 |  | 12214,5 | 2048,1 |  |
| Проект «Профільне навчання» |
| 2.2.1. | Оснащення предметних кабінетів відповідно до змістовного компоненту державного стандарту на профільному рівні | Управління освіти, керівники закладів загальної середньої освіти | 2013-2017 | 250,0 | - | - | 100,4 (спец. фонд) | Оснащено профільні кабінети сучасним обладнанням |
|  | Проведення системного моніторингу щодо відстеження ефективності системи профільного навчання | Управління освіти, керівники закладів загальної середньої освіти | 2013-2017 | - | - | - | - | Забезпечено щорічний моніторинг навчальних досягнень учнів профільних класів за результатами річного оцінювання, ДПА та ЗНО. |
| 2.2.2. | Забезпечення відкритого доступу батьків та інших громадян до інформації щодо профілізації навчальних закладів міста | Управління освіти, керівники закладів загальної середньої освіти | 2013-2017 | - | - | - | - | Забезпечено щорічне інформування батьків щодо пробільності навчання шляхом: проведення батьківських зборів учнів 9-х класів, висвітлення на WEB-сайтах управління освіти та закладів загальної середньої освіти |
| 2.2.3. | Забезпечення підвищення кваліфікації педпрацівників з питань викладання профільних предметів, курсів за вибором, факультативів | Міський методичний кабінет | 2013-2017 | 100,0 | - | 23,0 | - | Забезпечено участь педагогічних працівників міста у 10 семінарах при ХОІППО з питань викладання профільних предметів, курсів за вибором, факультативів. |
| 2.2.4 | Поповнення матеріально-технічної та навчальної бази профільних кабінетів з математики, фізики, хімії, біології | Управління освіти, керівники навчальних закладів | 2013-2017 | 5280,0 | - | 994,2 | 190,0 (благодійні кошти) | Забезпечено обладнання для кабінетів фізики, хімії, географії, математики та біології . |
| ВСЬОГО: |  |  | 5630,0 | - | 1017,2 | 290,4 |  |
| Проект «Професійний розвиток педагогічних працівників» |
| 2.3.1. | Забезпечити підготовку і навчання керівного складу закладів освіти засобами проведення постійно діючого семінару | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Проведено семінари-практикуми навчання керівного складу закладів освіти – 10. |
|  | Сприяти організації курсів підвищення кваліфікації педагогів за індивідуальною формою навчання: надавати систему консультативну допомогу в організації і виборі тем та змісту самоосвітньої роботи | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | 366,0 |  | 360,3 |  | Пройшли курсову підготовку - 555 педагогічних працівників. Надано групових та індивідуальних консультацій щодо змісту самоосвітньої роботи - 980. Налагоджено роботу шкіл перспективного педагогічного досвіду - 23. Здійснено рецензування курсових робіт та оцінювання індивідуальних домашніх завдань – 555. Забезпечено методичний супровід проходження курсової підготовки за -індивідуальною формою навчання – 32 педагогів. |
|  | Продовжити практику презентації передового досвіду в закладах після проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Проведено презентації перспективного педагогічного досвіду – 62. |
|  | Надати інформаційну підтримку періодичним виданням шляхом публікації матеріалів з досвіду роботи педагогів міста | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | 25,0 | - | - | - | Матеріали з досвіду роботи педагогів міста надруковано у фахових виданнях – 195 публікацій. |
|  | Брати участь у обласних семінарах з проблем: «Професійна компетентність учителя в умовах впровадження інноваційних технологій навчання»; «Творчість працівника психологічної служби як феномен формування його іміджу»; «Оптимізація навчально-виховної роботи з обдарованими дітьми. Стратегія розвитку та навчання обдарованих учнів»; «Навчання іноземної мови в умовах нової мовної політики. Особливості підготовки учнів до незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів»; «Науково-методичне забезпечення становлення особистості керівника освітнього закладу»; «Організація та шляхи впровадження регіональної моделі єдиного моніторингового середовища»; «Удосконалення системи роботи з апробації навчальної літератури» | Управління освіти, методичний кабінет | 2013- 2017 | 85,0 | - | 85,0 | - | Брали участь у Всеукраїнських та обласних семінарах, фестивалях – 93 педагогічних працівників. Ділились досвідом роботи на Всеукраїнських та обласних семінарах, фестивалях - 148 педагогічних працівників. |
|  | Проводити моніторинг впливу підвищення кваліфікації педагогічних працівників на якість їхньої діяльності. | Управління освіти, методичний кабінет | 2013- 2017 | - | - | - | - | Проведено моніторинги підвищення кваліфікації педагогічних працівників – 53 тематичних напрямів. |
|  | Проводити моніторинг якості освітніх послуг у навчальних закладах: - учнівський (навчальна діяльність зі шкільного предмету, рівень вихованості, самооцінка, емоційне ставлення до навчання, рейтинг навчальних предметів, соціометричний статус учня в учнівському колективі); - педагогічний (дослідження професійної компетентності вчителя, рівня управління учнівським колективом); - комплексний (включає основні компоненти діяльності закладу і спрямований на виявлення якості освіти); - психологічний (психологічний клімат педагогічного та учнівського колективу, адаптація першокласників до школи, перехід учнів молодшої ланки в середню, професійна орієнтація учнів старшої школи); - навчально-матеріальне забезпечення (наявність і % забепечення необхідним обладнанням, ТЗН, дидактичними матеріалами навчальних кабінетів, майстерень, спортивних залів) | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Протягом року проведено 103 моніторинги якості освітніх послуг, рівня навчальних досягнень учнів. |
| ВСЬОГО: |  |  | 476,0 | - | 445,3 | - |  |
| 2.5.1 | Проект «Здоров'я учасників навчально-виховного процесу» |
|  | Забезпечити діяльність консиліуму з питань впровадження здоров’я-зберігаючих технологій | Методичний кабінет, керівники ЗНЗ | 2013-2017 | - | - | - | - | В усіх загальноосвітніх навчальних закладах проведено консиліуми з питань впровадження здоров’язбережувальних технологій - 43. |
|  | Забезпечити участь педагогів у Всеукраїнському проекті «Вчимося жити разом» | Методичний кабінет, керівники ЗНЗ | 2013-2017 |  |  |  |  | Проведено наради для заступників керівників закладів загальної середньої освіти та забезпечено участь 52 педагоги у Всеукраїнському проекті «Вчимося жити разом» |
|  | Забезпечити проведення за-ходів щодо популяризації здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок: -науково-практичних конференцій; -«круглих столів»; -КВК; -«Маршруту безпеки» | Керівники навчальних закладів | 2013-2017 | 10,0 | - | - | - | У закладах загальної середньої та позашкільної освіти проведено щорічно такі заходи: - тематичний тиждень присвячений Всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом; - виховні години, години спілкування «Здоров’я людини – найвища цінність»; - виставка тематичних стінгазет «Наше здоров’я – в наших руках»; - міський флешмоб «Червона стрічка»; - відкриті тематичні лінійки «Майбутнє без СНІДу»; - інтерактивна виставка «Маршрут безпеки»; - усні журнали, бесіди, перегляд відео-фільмів «Життя», «Правда про наркотики»; - соціально-психологічний моніторинг рівня поінформованості щодо популяризації здоров’язбережувальних технологій серед учнів ЗНЗ; - шкільні науково-практичні конференції щодо популяризації здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок; - тренінги за програмою «Майбутнє починається сьогодні» для батьків КРНЗ «Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді». Та ЗОШ І-ІІІ ст. №2 |
|  | Залучати учнівську молодь до участі в програмах розвитку життєвих навичок: «Рівний-рівному», «Діалог», « Корисні навички», «Майбутнє починається сьогодні», «Родинна твердиня» | Керівники навчальних закладів | 2013-2017 | 7,0 | - | - | - | У закладах загальної середньої освіти функціонують 4 тренінгові кабінети. Впроваджує програми розвитку життєвих навичок 148 педагогів-тренерів. Охоплено програмами 1923 учні та вихованці закладів загальної середньої освіти та позашкільної освіти. Забезпечено участь педагогів як тренерів та лекторів у виїзних семінарах-тренінгах міжнародного шкільного проекту. |
|  | Забезпечити проведення фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» | Методичний кабінет, керівники ЗЗСО | 2013-2017 | 6,0 | - | 6,0 | - | Проведено міський фестиваль та забезпечено участь у регіональному фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я». |
|  | Проводити моніторинг стану здоров’я учнів навчальних закладів | Управління освіти, керівники ЗЗСО | 2013-2017 | - | - | - | - | За результатами медичних оглядів створено групи для занять фізичною культурою. Проводиться медико-педагогічний контроль за уроками фізкультури. Проведено моніторинг стану здоров’я учнів. Результати моніторингу обговорено на нараді керівників навчальних закладів. |
| 2.5.2. | Забезпечити участь закладів загальної середньої освіти у Всеукраїнському огляді-конкурсі «На кращий стан фізичного виховання навчальних закладах України». Забезпечити участь закладів загальної середньої освіти у обласному конкурсі управлінських проектів «Новітні форми методичної роботи» | Методичний кабінет, керівники ЗЗСО | 2013-2017 | 4,0 | - | - | - | У Всеукраїнському огляді-конкурсі «На кращий стан фізичного виховання у навчальних закладах України» у обласному етапі посіли І місце – ЗОШ І-ІІІ ст. №1, ЗОШ І-ІІІ ст. №4; ІІ місце – ЗДО №7. У обласному огляді-конкурсі («Новітні форми методичної роботи») посіли І місце - НВК; ІІ місце – ЗОШ І-ІІІ ст.№1. |
|  | Проводити серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів: - спартакіаду з різних видів спорту; - змагання допризовної молоді «Юні козаки Поділля»; - міський етап змагань Все-українського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Нащадки козацької слави»; - міський тур дитячих спортивних ігор «Старти надій» серед учнів 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста | Методичний кабінет, керівники ЗЗСО | 2013-2017 | 150,0 | - | 10,0 | - | Серед учнів закладів загальної середньої освіти щорічно проводяться: - спартакіади «Нащадки козацької слави», «Старти надій», «Шкіряний м’яч», «Волейбол – юнаки, дівчата», «Футбол – юнаки;» - змагання допризовної молоді «Юні козаки Поділля»; - міський етап змагань Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Нащадки козацької слави»; міський тур дитячих спортивних ігор «Старти надій» серед учнів 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста |
|  | Забезпечити проведення міського етапу Всеукраїнських військово-патріотичних ігор | Методичний кабінет, керівники ЗЗСО | 2013-2017 | 25,0 | - | - | - | Проведено міський етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура» і забезпечено участь учнів у обласному етапі |
|  | Поповнювати фізкультурно-оздоровчу базу навчальних закладів обладнанням, фізкультурним інвентарем | Керівники навчальних закладів | 2013-2017 | 25,0 | - | 25,0 | - | Поповнено фізкультурно-оздоровчу базу спортивним обладнанням |
|  | Забезпечити роботу дитячих закладів відпочинку – пришкільних таборів з денним перебуванням при ЗЗСО | Управління освіти, керівники ЗЗСО | 2013-2017 | 381,2 |  | 368,5 |  | Організовано роботу 4-х таборів з денним перебуванням на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів, НВК. |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 608,2 |  | 409,5 |  |  |
| Проект «Дитина з особливими освітніми потребами» |
| 2.6.1 | Створити робочу групу з питань координації та впровадження інклюзивного навчання | Управління освіти | 2013-2017 | - | - | - | - | Визначено відповідальних осіб за впровадження інклюзивного навчання. |
|  | Здійснити моніторинг кількості та контингенту дітей з вадами психофізичного розвитку, створити банк даних за нозологіями | Управління освіти, МПМПК | 2013-2017 | - | - | - | - | На підставі результатів медичного огляду учнів проведено моніторинг кількості дітей з порушеннями психофізичного розвитку, створено банк даних за нозологіями. |
| 2.6.2 | Забезпечити ефективність діяльності психолого-медико-педагогічної консультації в частині організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку в умовах інклюзивного навчання та навчання за індивідуальною формою (введення до штату міської ПМПК консультантів: вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, практичного психолога) | Управління освіти, МПМПК | 2013-2017 | 81,66 | - | 81,66 | - | Міська ПМПК працює на постійно діючій основі, до складу якої входять: завідувач ПМПК -0,5 ст., консультанти ПМПК-1 ставка (2 особи). Обстежено 383 дітей шкільного та дошкільного віку. Направлено у логопедичні пункти 333 дітей. Рекомендовано інклюзивне навчання для 10 дітей у 8 інклюзивних групах ДНЗ №№ 3, 4, 6, ДНЗ центрі розвитку дитини; для 6 учнів ЗНЗ – інклюзивне навчання у 3-х закладах загальної середньої освіти. Індивідуальне навчання для 30 дітей у ЗНЗ. |
| 2.6.3. | Здійснити ресурсне забезпечення запровадження інклюзивного навчання: 1.оснащення класних кімнат спеціальними меблями, збільшення інтенсивності освітлення; 2.облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження для проведення корекційних занять; 3.забезпечення спеціальними посібниками, корекційно-дидактичним матеріалом та технічними засобами навчання | Управління освіти, керівники навчальних закладів | 2013-2017 | 250,0 |  | 6,3 |  | У ЗОШ №№1,2,4 облаштовано кабінети для проведення корекційних занять. Дітей з особливими освітніми потребами забезпечено спеціальними посібниками на 50%. |
|  | Спільно з ХОІППО забезпечити спеціальну підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для робо-ти з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання у дошкільних, загально-освітніх, позашкільних навчальних закладах | Управління освіти, керівники навчальних закладів | 2013-2017 | 25,0 |  | - |  | Подано запит в ХОІППО щодо спеціальної підготовки педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. |
|  | Забезпечити корекційне навчання дітей із особливими освітніми потребами фахівцями в загальноосвітніх навчальних закладах, введення до штату вчителя-дефектолога | Керівники ЗНЗ | 2013-2017 | 222,5 |  | 16,8 |  | В загальноосвітніх навчальних закладах №1, 2, 4 введено до штату вчителя-дефектолога для забезпечення корекційного навчання дітей із особливими освітніми потребами. |
| 2.6.4. | Відкрити у загальноосвітніх навчальних закладах класи з інклюзивним навчанням | Управління освіти, керівники навчальних закладів | 2013-2017 |  |  |  |  | У загальноосвітніх навчальних закладах № 1, 2, 4 відкрито класи з інклюзивним навчанням, в яких навчаються 6 дітей із особливими освітніми потребами. |
|  | Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей із особливими освітніми потребами. | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | 145,9 |  | 46,6 |  | Забезпечено фаховий психолого-педагогічний супровід дітей із особливими освітніми потребами: асистентом- вчителя, вчителем-логопедом, практичним психологом. |
|  | Забезпечити наступність у запровадженні інклюзивного навчання дошкільних навчальних закладів початкової, середньої та старшої школи | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  | Забезпечено наступність у запровадження інклюзивного навчання у дошкільних навчальних закладах, початкової, середньої та старшої школи. У ДНЗ інклюзивні групи функціонують із 2015-2016 н.р. У ЗНЗ інклюзивні класи – із 2017-2018 н.р. |
| 2.6.5. | Забезпечити умови для здобуття позашкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами: 1.оснащення кімнат спеціальними меблями, пристосуваннями, освітленням; 2.облаштування кімнати психологічного розвантаження; 3.забезпечення необхідними навчально-методичними і технічними засобами. | Управління освіти | 2013-2017 | 30,0 |  | - |  | У закладах позашкільної освіти забезпечено доступ до будівель для дітей із особливими освітніми потребами. Діти з особливими освітніми потребами, постійно залучаються до роботи в гуртках, секціях, студіях ЗНЗ, ПНЗ – 83 учень, зокрема: у пнз-11 дітей, у ЗНЗ-72. |
| 2.6.6. | Забезпечити проведення семінарів, нарад для педагогічних працівників, що впроваджують інклюзивне навчання, консультантів міської психолого-медико-педагогічної консультації | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | 15,0 |  | - |  | Проведено інструктивно-методичні наради з консультантами МПМПК, керівниками навчальних закладів. Надано 287 індивідуальних та групових консультації батькам, педагогічним працівникам щодо застосування методів та прийомів навчання, виховання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. |
| 2.6.7. | Запровадити системну організаційно-методичну, консультативно-роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, громадськості, батьків щодо забезпечення права дітей щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на освіту | Методичний кабінет, керівники навчальних закладів | 2013-2017 |  |  |  |  | Проведено: - інструктивно-методичну нараду з вчителями-логопедами щодо ведення ділової документації згідно з чинними вимогами; - інструктивно-методичну нараду з асистентами вчителя, вчителями-дефектологами щодо особливостей роботи з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку; - інструктивно-методичну нараду з заступниками директорів з навально-виховної роботи щодо ведення ділової документації педагогами, які забезпечують інклюзивне навчання; - методичні об’єднання з вчителями-логопедами «Використання арт-терапевтичних методик», «Модернізація логопедичної роботи інноваційними засобами», «Про підсумки логопедичної роботи у 2016-2017 н.р. та завдання на 2017-2018 н.р.» - методичні об’єднання з вчителями індивідуального навчання «Підвищення продуктивності навчання дітей з особливими освітніми потребами шляхом дотримання принципів спеціальної дидактики», «Особливості організації навчально-виховного процесу учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку у 2017-2018 н.р.», «Корекційна спрямованість навчання дітей із особливими освітніми потребами»; - засідання динамічної групи вихователів інклюзивних груп «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання», «Особливості розвитку дітей із інтелектуальними порушеннями. Організація ігрової діяльності», «Особливості розвитку дітей із розладами спектру аутизму. Організація ігрової діяльності». |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 770,06 |  | 151,36 |  |  |
| Проект «Обдаровані діти» |
|  | Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми |
| 2.7.1. | Забезпечити систематичне оновлення Інтернет – каталога нормативно-правової та методичної літератури з питання виявлення, розвитку обдарованої особистості | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Щорічно оновлюється електронний каталог нормативно-правової та методичної літератури з питання виявлення, розвитку обдарованої особистості. |
|  | Розробити методичні рекомендації з питань організації роботи з обдарованою учнівською молоддю | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Щорічно надаються на заклади загальної середньої та позашкільної освіти рекомендації «На допомогу науковим керівникам учнів-членів МАН» |
|  | Проводити конкурси авторських посібників та науково-методичних розробок з питань шкільної та позашкільної освіти обдарованих дітей | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | 1,5 |  |  |  | Щорічно проводяться конкурси авторських посібників та науково-методичних розробок з питань шкільної та позашкільної освіти обдарованих дітей |
|  | Провести семінари, круглі столи з питання використання інноваційних методів роботи з обдарованими дітьми | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Щорічно надаються психолого-педагогічні консультації педагогам, батькам щодо навчально-виховної системи роботи з обдарованою особистістю. Проведено семінар «Управління процесом створення умов для повноцінного розвитку і реалізації творчого потенціалу обдарованої дитини». |
|  | Забезпечити проходження курсової підготовки керівників освітніх закладів, учителів, керівників гуртків, факультативів з питань роботи з обдарованими та талановитими дітьми | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | 50,0 | - | 1,2 | - | Забезпечено проходження курсової підготовки керівників освітніх закладів, учителів, керівників гуртків, факультативів - 9. |
|  | Організувати підготовку та проведення майстер-класів для керівників гуртків, які працюють у ДЗО, ЗЗСО,ЗПО. | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Проведено 13 майстер-класів для керівників гуртків, які працюють у ДЗО, ЗЗСО,ЗПО. |
|  | Пропагувати кращий досвід роботи педагогічних працівників з проблеми розвитку обдарованої особистості | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | На засіданнях методичних угруповань: - здійснювався обмін досвідом роботи з питання щодо виявлення, розвитку обдаровань учнів міста; - розглянуто питання щодо запозичення кращого досвіду підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах у закладах освіти України |
|  | Забезпечити поповнення електронного кейса «Обдарованість» та електронного посібника розробок педагогічних керівників учнів-членів МАН | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Щорічно поповнюється електронний посібник науково-методичних розробок, розроблених педагогами закладів освіти міста; поповнено матеріалами електронний кейс «Обдарованість». |
|  | Здійснювати інформаційний, порівняльний моніторинг особистих досягнень обдарованої особистості | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Щорічно здійснюється інформаційний, порівняльний моніторинг особистих досягнень обдарованої особистості. |
|  | Організувати підготовку та проведення майстер-класів для керівників гуртків, які працюють у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Проведено майстер-класи: Троцик Л.В. для керівників гуртків позашкільних закладів «Яким є стиль вашого виховання»; Юрчук М.М., учителя початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №1 «Формування ключових та предметних компетентностей шляхом використання інтелект-карт»; Панчук Т.Є., учителя початкових класів ЗОШ №2 «Технології креативного мислення як шлях формування творчої особистості»; Шостак Н.В., учителя образотворчого мистецтва НВК для вчителів художньо-естетичного циклу «Малюємо шпаклівкою»; Хвалько Н.В., вчителя зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 «Ключові тенденції в освіті. Імплементація адаптивного навчання в освітній процес»; Онойко А.С., учитель інформатики НВК «Створення сайту Gogle Sites»; Збаровська Л.М., учитель інформатики ЗОШ І-ІІІ ст. №1 «Робота з документами Word Online» |
|  | Організувати роботу творчих груп педагогів з питання виявлення та педагогічного супроводу обдарованих учнів | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Проведено 17 засідання творчої групи «Еврика» вчителів природничого циклу з проблеми виявлення та педагогічного супроводу обдарованих учнів |
| 2. | Психологічний супровід обдарованості |
| 2.1. | Продовжити функціонування міської програми соціально-психологічного супроводу обдарованих дітей | Психологічна служба | 2013-2017 | - | - | - | - | Забезпечено роботу міської програми соціально-психологічного супроводу обдарованих дітей. |
| 2.2. | Забезпечити роботу міської психологічної лабораторії з питання використання різних методик виявлення здібних, обдарованих і талановитих дітей | Психологічна служба | 2013-2017 | - | - | - | - | Діє психологічна лабораторія з питання використання різних методик виявлення здібних, обдарованих і талановитих дітей. №1,2,4, НВК |
| 2.3. | Здійснювати прогностичний моніторинг досягнень обдарованої особистості | Психологічна служба | 2013-2017 | - | - | - | - | Систематично здійснюється моніторинг досягнень обдарованої особистості, та надаються рекомендації щодо подальшої роботи |
| 2.4. | Забезпечити проведення психологічних тренінгів з обдарованими дітьми-учасниками олімпіад, конкурсів | Психологічна служба | 2013-2017 | - | - | - | - | Постійно ведеться робота за напрямами консультаційна, просвітницька, діагностична з обдарованими дітьми-учасниками олімпіад, конкурсів |
| 2.5. | Забезпечити проведення консультацій для педагогів з питання «Профілактика емоційних, розумових перевантажень обдарованих учнів» | Психологічна служба | 2013-2017 | - | - | - | - | Постійно надаються консультації для педагогічних працівників з питання «Профілактика емоційних, розумових перевантажень обдарованих учнів» |
| 2.6. | Підготовити методичні рекомендації з питання профілактики емоційних, розумових перевантажень обдарованих учнів | Психологічна служба | 2013-2017 | - | - | - | - | Підготовлено 32 методичних рекомендацій, 15 буклетів, списки методичної літератури з питання профілактики емоційних, розумових перевантажень обдарованих учнів |
| 3 | Навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей та учнівської молоді |
|  | Організувати роботу міжшкільних факультативів для учасників предметних олімпіад та конкурсів | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 |  | - | - | - | На базі НВК та ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, 2, 4 організовано роботу міжшкільних факультативів з програмування, української літератури та основ дослідницької діяльності, біології |
|  | Проводити міські етапи олімпіад з базових дисциплін, конкурсів, турнірів, змагань | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | 29.0 | - | 5,0 | - | Щорічно проводяться міські етапи олімпіад з 21 базової дисципліни; 2 Інтернет-олімпіади з математики та програмування; «Зоряний шлях», «Технік винахідник», знавців української мови ім. П. Яцика, конкурс журналістів, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Г. Шевченка, «Біощит», «Птах року», «Юний біолог», «Юний еколог», «Юний хімік», «Юний географ, філософ, релігієзнавець», «Юний дослідник», конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН. Заочний конкурс з інформаційних технологій, відкритий конкурс з інформаційних технологій, «Інтел-техно-Україна», «Інтел-Еко-Україна», «Енергія і середовище», «Юних інспекторів дорожнього руху», фольклорних колективів «За сонячним колесо», патріотичної пісні «Україно, любий край»; акції: «Майбутнє лісу в твоїх руках», «Посади ліс», «Весняна толока»; регіональний фестиваль «Молодь обирає здоров‘я», змагання: «Старти надій», «Олімпійське лелеченя», «Шкіряний м’яч», з футболу, волейболу, з військово-спортивного триборства, з військово-прикладних видів спорту «Юні козаки Поділля» |
|  | Забезпечувати участь учнівських команд у обласних, всеукраїнських, міжнародних етапах олімпіад, конкурсів, змагань | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | 470,0 | - | 220,0 | 78,6 – творчі конкурси за кошти батьків | 3 340 школярів нашого міста були учасниками 36 міжнародних конкурсів: у 21 інтелектуальних змаганнях взяла участь 2 641 нетішинська дитина; а у 26 творчих - 464. Учні нашого міста у міжнародних конкурсах отримали 2 343 перемоги. 1229 учнів та вихованців закладів позашкільної освіти взяли участь у 75 конкурсах Всеукраїнського рівня у 45 інтелектуальних; 24 творчих; 6 технічних; 10 туристсько-краєзнавчих. Ми отримали 126 перемог. |
|  | Організувати роботу наукового товариства «Юний дослідник» для учнів 5-8 класів | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Організовано роботу наукового товариства «Юний дослідник» для учнів 5-8 класів |
|  | Забезпечити участь учнів у Міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Лелеченя», «Гринвіч», Всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Кришталева сова», «Соняшник» «Кристали» | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Забезпечено участь учнів ЗЗ СО у Всеукраїнських та міжнародних інтерактивних конкурсах. |
|  | Забезпечити участь учнів в Інтернет - олімпіадах з навчальних предметів | Управління ос-віти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Забезпечено участь учнів у Інтернет - олімпіадах з математики, програмування |
|  | Забезпечити участь педагогів і учнів у виїзних навчаннях з базових дисциплін | Управління ос-віти, методичний кабінет | 2013-2017 |  |  | - |  | Забезпечено участь 105 учнів та 13 педагогів у виїзних навчаннях з базових дисциплін у м. Шепетівці, 9 педагогів – у виїзних навчаннях у м. Хмельницькому |
|  | Порушувати щороку клопотання про призначення стипендій міського голови для творчих вчителів, керівників гуртків, вихователів | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | 16,0 | - | 8,5 | - | Щорічно готувалися списки претендентів на отримання стипендій міського голови для творчих вчителів, керівників гуртків, вихователів. Отримували стипендії міського голови – 55 учнів та 65 педагогічних працівників. |
|  | Висвітлювати в засобах масової інформації хід та результативність реалізації проекту «Обдаровані діти» | Управління освіти, методичний кабінет | 2013-2017 | - | - | - | - | Постійно діяльність з питань участі учнів та педагогів в інтелектуальних змаганнях висвітлювалася на сторінках місцевої газети «Нетішинський вісник», демонструвалася по місцевому телебаченню |
|  | Всього: |  |  | 515,00 | - | 233,5 | 78,6 |  |
|  | Разом |  |  | 36948,56 |  | 14472,56 | 2417,1 |  |

Розділ ІІІ Позашкільна освіта

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін викона-ння заходу | Планові обсяги фі-нансування тис.грн. | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) | бюджет міста | інші дже-рела (заз-начити) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1. | Забезпечення методичного супроводу впровадження сучасних виховних технологій у педагогічну практику | Методичний кабінет. керівники ЗНЗ, ПНЗ | 2013-2017 |  |  |  |  | Систематично здійснюється методичний супровід впровадження виховних технологій у педагогічну практику |
|  | Проведення тренінгів, семінарів-практикумів з проблеми: - виховна система школи: концептуальні ідеї; - інноваційні аспекти діяльності класного керівника | Методичний кабінет, керівники ЗНЗ | 2013-2017 | - |  |  |  | Проведено міське методичне об‘єднання «Шляхи розвитку творчого потенціалу педагога позашкільної установи на етапі сучасного розвитку суспільства як важливий чинник у процесі формування творчих здібностей вихованців»; «Національно-патріотичне виховання, як підґрунтя формування свідомої духовно-моральної, життєво-компетентної особистості, здатної само реалізуватися в соціумі, як громадянин, професіонал, сім’янин». Тренінги, семінари-практикуми: - «Форми і методи превентивного виховання на заняттях гуртків туристичного напряму»; - «Розвиток пізнавальних інтересів дітей засобами краєзнавства на заняттях гуртків еколого-натуралістичного напряму»; - «Формування та розвиток повноцінної особистості засобами козацько-лицарського виховання»; -круглий стіл «Національно-патріотичне виховання в системі туристсько-краєзнавчої діяльності» |
| 3.2. | Забезпечення співпраці закладів загальної середньої та позашкільної освіти з громадськими організаціями щодо змістовного дозвілля дітей | Керівники ЗНЗ та ПНЗ | 2013-2017 |  |  |  |  | Організовано та проведено благодійні ранки до Дня Святого Миколая для дітей сиріт, дітей- інвалідів міста, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей учасників АТО та тимчасово переселених з окупованих територій. Започатковано проект «Схід і Захід разом. Діти» (Організовано скайп-міст з дітьми , які проживають в зоні АТО (Луганська область). Спільно з ГО «Вернісаж-Енергофест» організовано проведення Міжнародного фестивалю-конкурсу молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж-Енергофест». Здійснена співпраця з Школою бойового гопака «Сварог» щодо участі у масових заходах міста. Організовано благодійні заходи спільно з ГО «38 сотня імені Устима Голоднюка». |
|  | Налагодження роботи дитячих організацій. Введення в ЗОШ І-ІІІ ступенів №№,1,2,4,НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей» додаткової 0,5 ставки педагога організатора | Керівники ЗНЗ | 2013-2017 | 371,0 |  | 175,6 |  | В ЗОШ І-ІІІ ступенів №№,1,2,4,НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей» введено додатково 0,5 ставки педагога організатора |
| 3.3. | Проведення моніторингу ефективності системи виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах | Керівники ЗНЗ, ПНЗ | 2013-2017 |  |  |  |  | Забезпечено проведення моніторингу ефективності системи виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах |
| 3.4. | Виявлення, підтримка та розвиток природних нахилів і здібностей дітей з особливими освітніми потребами, залучення їх до навчання в гуртках, секціях, студіях загальноосвітніх навчальних закладів | Управління освіти, Керівники ЗНЗ, ПНЗ | 2013-2017 |  |  |  |  | Діти з особливими освітніми потребами, постійно залучаються до роботи в гуртках, секціях, студіях ЗНЗ, ПНЗ – 83 учень, зокрема: у пнз-11 дітей, у ЗНЗ-72 |
| 3.5. | Оптимізація мережі гуртків в позашкільних навчальних закладах | Керівники ПНЗ | 2013-2017 |  |  |  |  | У 2017 році згідно рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 11.04. 2017р. №175/2017 збільшилась кількість гуртків Клубу «Юний технік». Відкрито гуртки «Історико-технічне стендове моделювання», «Моделювання одягу». |
|  | Організувати надання платних послуг для учнів молодшого шкільного віку в хореографічних та вокальних групах | Директор БДТ | 2013-2017 |  |  |  |  | Для 20 дітей молодшого шкільного віку надаються платні послуги в хореографічних та вокальних групах БДТ |
| 3.6 | Відкриття при Будинку дитячої творчості Школи раннього творчого розвитку дітей (3-5 років) | Управління освіти, директор БДТ | 2013-2017 |  |  |  |  | Школу раннього творчого розвитку дітей (3-5 років) не відкрито |
| 3.7. | Розроблення авторських програм гуртків | Керівники ПНЗ | 2013-2017 |  |  |  |  | На Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти підготовлено та подано програму «Малюємо англійською», БДТ, програму гуртка «Фольклорно-етнографічне краєзнавство», ЦТКУМ. Методичною радою управління освіти затверджено адаптовані програми гуртків «Іграшки», «Дівочий хор», «Вокально-інструментальний», народна творчість», «Бісероплетіння», «Гончарик», «Вокальний ансамбль та студія естрадної пісні «Вернісаж», КЮТ – «Юні відооператори» |
| 3.8. | Реалізація творчих проектів: - міський фестиваль дитячої творчості «Різдвяні дзвіночки»; - «Віденський бал»; - новорічні ранки; - відкритого фестивалю-конкурсу молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж-ЕнергоФест | Керівник ПНЗ «Будинок дитячої творчості», ЦТКУМ | 2013-2017 | 364,1 |  | 364,1 |  | Проведено фестиваль-конкурс молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж-ЕнергоФест», придбано оргтехніку, апаратуру, поліграфічну, сувенірну та іншу продукцію, кубки, спецодяг (футболки з логотипами); відкриті міські змагання з пішохідного туризму на Кубок пам’яті Сергія Карпенка |
| 3.9. | Проведення персональних виставок робіт творчо обда-рованих вихованців, учнів | Керівники ЗНЗ, ПНЗ | 2013-2017 |  |  |  |  | Проведено персональні виставки робіт: «Обереги» Бендиль Валерія, Рудюк Дарина (гурток «Виготовлення іграшок»); «Соловейки» Суханевич Олександр, Коваленко Олександр, Кирилюк Максим (гурток «Гончарик»); «Веселковий світ» Баранова Мар’яна, Максимович Дарина (гурток «Народна творчість»). |
|  | Поповнення позашкільних навчальних закладів сучасним обладнанням | Керівники ПНЗ | 2013-2017 | 461,4 |  | 117,9 | 14,5 | Поповнено матеріально-технічну базу ПНЗ |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 1196,5 |  | 657,6 | 14,5 |  |
|  | РАЗОМ: |  |  | 40742,8 |  | 17653,5 | 3030,9 |  |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні (використано коштів на виконання програми) тис.грн. | 889,0- бюджет міста | 348,7-бюджет міста, 536,4- благодійні кошти | 3797, 7 - бюджет міста, 228, 2 – благодійні внески 599,3 – субвенція з ОБ 937,5 – субвенція зони ризику | 193,6 – бюджет міста, 1,5- благодійні кошти, | 1255,3 - бюджет міста, 94,9 – спеціальний фонд 242,8- державний бюджет |
| Соціальні (тис.грн.) | 71,1 | 503,2- бюджет міста, 208,1- благодійні внески | 1000,1 – місцевий бюджет | 179,0 | 1655,6 – бюджет міста, 78,6- благодійні внески, 232,2-спеціальний фонд |
| Екологічні ( кількість заходів) | - | 56 конкурсів | 56 конкурсів | - | 17 конкурсів |
| Наукові (кількість заходів) | 281 | 237 заходів | 237 заходів | 8 | 93 заходи |

4.Заключний висновок

Рішенням тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання  від 26 грудня 2012 року № 35/752 було затверджено Програму розвитку освіти м. Нетішина на 2013-2017 роки .

Програма спрямована на виконання основної мети – виконання основної мети - розвиток системи освіти міста Нетішина відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту, формування позитивного іміджу освітньої галузі та перспектив її розвитку.

Робота закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти була  направлена на :

- запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій;

- забезпечення варіативності навчання;

- впровадження здоров’язбережувальних технологій в навчально-виховний процес;

- створення толерантного середовища в навчальних закладах міста;

- створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді;

- підтримка дітей і молоді з особливими потребами;

- забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку і

44

удосконалення освітнього середовища;

- приведення матеріально-технічного стану навчальних закладів міста у відповідність із потребами сучасної освіти.

Протягом звітного періоду із бюджету міста були виділені кошти  в сумі 17653,5 тис. грн.

З метою ефективної подальшої роботи закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти  рішенням  тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання  від 21 грудня 2017 року № 37/2069 прийнята Програма розвитку освіти на 2018-2022 роки.

Заступник міського голови					                                                                           		О.П.Бобіна

Відповідальні виконавці:

Спеціалісти управління освіти

виконавчого комітету міської ради:

Рабченюк Н.О., Мичківська Є.С., Слюсарчук А.П.

Завідувач МК

Кухарчук Н.М.

Головний бухгалтер управління освіти

виконавчого комітету міської ради

Малиш Л.М.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про результати виконання програми розвитку освіти

на 2013-2017 роки

Міська  програма розвитку освіти на 2013-2017 роки (далі- програма), затверджена рішенням тридцять п'ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 26 грудня 2012 року № 35/752 .

Мета програми - розвиток системи освіти міста Нетішин відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту, формування позитивного іміджу освітньої галузі та перспектив її розвитку.

На фінансово – економічне забезпечення програми було передбачено   40742,8 тис. грн. з бюджету міста. Фактичні обсяги фінансування програми за 2013 -2017 р.р. становлять 17653,5 тис. грн. міського бюджету, 3030,9 тис. грн. інші джерела.

Т.в.о. начальника управління освіти                                           Н.О.Рабченюк