ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сорок ____________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

___________2018				Нетішин		 		 № __/_____

Про виконання у 2017 році цільової програми розвитку та удосконалення цивільного захисту м.Нетішин на            2017-2021 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про виконання у 2017 році цільової програми  розвитку та удосконалення цивільного захисту м.Нетішин  на  2017-2021 роки, затвердженої рішенням двадцять четвертої сесії Нетішинської міської ради       VII скликання від 21 березня 2017 року № 24/1291, взяти до відома згідно з додатком.

2. Достроково припинити дію цільової програми  розвитку та удосконалення цивільного захисту м.Нетішин  на  2017-2021 роки.

3.Зняти з контролю рішення двадцять четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 березня 2017 року № 24/1291 «Про  цільову програму  розвитку та удосконалення цивільного захисту м.Нетішин  на  2017-2021 роки».

Міський голова								О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сорок ________

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

________2018 № __/_____

Заключний звіт про виконання у 2017 році цільової програми  розвитку та удосконалення цивільного захисту міста Нетішин на 2017-2021 роки

1. Основні дані.

Рішенням двадцять четвертої сесії Нетішинської міської ради                  VII скликання від 21 березня 2017 року № 24/1291 було затверджено цільову програму  розвитку та удосконалення цивільного захисту міста Нетішин на 2017-2021 роки, з внесеними змінами.

Програма спрямована відповідно до Кодексу цивільного захисту України на впровадження державної політики щодо вжиття ефективних заходів захисту населення і території міста від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від наслідків НС та поліпшення зусиль органів самоврядування у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективного реагування на них, забезпечення збереження життя і здоровя людей, мінімізація наслідків забруднення території міста, своєчасне та якісне проведення відновлюваних робіт.

Виконавець: відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Термін виконання: 2017-2021 роки.

2. Виконання завдань і заходів

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансу-вання (тис.грн.) | Фактичні обсяги фінансу-вання (тис.грн.) всього | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Закупівля пристрію автоматичного додзвону | Відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2017 | 11,0 | - | Кошти не виділялись |
| 2. | Підключення номерів телефонів членів комісії з ТЕБ і НС та з питань евакуації до стійки циркулярного виклику | Відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2017 | 2,4 | - | Кошти не виділялись. |
| 3. | Проведення роз’яснювальної роботи щодо профілактики пожеж, дій на випадок НС і запобігання випадків травмування та загибелі людей | Відділ з питань цивільного захисту населення та управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області | 2017 | - | - | Проводилася роз’яснювальна робота щодо профілактики пожеж , дій на випадок НС і запобігання випадків травмування та загибелі людей |
| 4. | Реалізація наказу начальника цивільного захисту області-голови обласної державної адміністрації від 15.02.2008 №3 «Про створення та організацію роботи консультаційних пунктів щодо дій у надзвичайних ситуаціях, при пожежах та інших небезпечних подіях при органах місцевого самоврядування області» | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2017 | - | - | Організовано роботу консультаційного пункту. |
| 5. | Виготовлення та розміщення в ліфтах, холах, коридорах загального користування житлових будинків, гуртожитків табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями в діях при НС | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2017 | - | - | Розміщення в ліфтах, коридорах загального користування житлових будинків, гуртожитків табличок, листівок, плакатів з інструкціями про дії у НС |
| 6. | Придбання респіраторів Росток-1П | Виконавчий комітет міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2017 | 157,2 | 143,4 | Респіратори закуплені за кошти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території спостереження Хмельницької АЕС у кількості 25698 шт. |

Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2017 рік |
| --- | --- |
| Економічні | - |
| Обсяг видатків, грн. | 143,4 |
| Соціальні (придбання респіраторів), шт. | 25698 респіраторів |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4

4. Заключний висновок

1.На виконання програми з бюджету міста у 2017 році на придбання респіраторів було виділено 143400 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території спостереження ХАЕС з державного бюджету місцевим бюджетам та придбано  25698 шт.

2.Рекомендуємо достроково припинити виконання  цільової програми  розвитку та удосконалення цивільного захисту м.Нетішин  на  2017-2021 роки, оскільки показники даної програми передбачені у комплексній програмі розвитку цивільного захисту м. Нетішин на 2018-2022 роки

Перший заступник міського голови                                  І.В. Романюк

Відповідальний виконавець:

Головний спеціаліст відділу з питань

цивільного захисту населення

виконавчого комітету міської ради

Руцький М.М.

Пояснювальна записка до проекту рішення міської ради

«Про виконання у 2017 році цільової програми розвитку та удосконалення цивільного захисту м.Нетішин на 2017-2021»

Цільова  програма  розвитку та удосконалення цивільного захисту м.Нетішин  на  2017-2021 роки, затверджена рішенням двадцять четвертої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21 березня 2017 року № 24/1291, зі змінами, спрямована, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, на впровадження державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

На виконання програми з бюджету міста у 2017 році на придбання респіраторів було виділено 143400 гривень (придбано 25698 шт.) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території спостереження ХАЕСз державного бюджету місцевим бюджетам.

Рекомендуємо достроково припинити виконання цільової програми  розвитку та удосконалення цивільного захисту м.Нетішин  на  2017-2021 роки, оскільки показники даної програми передбачені у комплексній програмі розвитку цивільного захисту м. Нетішин на 2018-2022 роки.

Начальник відділу з питань

цивільного захисту населення

виконавчого комітету міської ради					Л.Б.Вдовіченко