ПРОЄКТ

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_____________________сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

________2024				Нетішин				      № __/____

Про виконання у 2023 році Програми забезпечення містобудівною документацією

міста Нетішин на 2023-2024 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

Щорічний звіт про виконання у 2023 році Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2023-2024 роки, затвердженої рішенням тридцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 10 лютого 2023 № 33/1642, взяти до відома згідно з додатком (додається).

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення __________ сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання

__.__.2024 № __/_____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2023 році Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2023-2024 роки

1.Основні дані

Мета Програми – організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення містобудівної документації на території міста Нетішин для реалізації державної політики, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку території, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій.

Рішенням тридцять третьої сесії Нетішинської міської ради                    VІІІ скликання від 10 лютого 2023 № 33/1642 було затверджено Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2023-2024 роки (далі – Програма).

Виконавці Програми: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Термін реалізації програми : 2023-2024 роки.

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міської територіальної громади | інші джерела | бюджет міської територіальної громади | інші джерела |  |
| 1 | Внесення змін до генерального плану міста Нетішин та плану зонування території м.Нетішин Експертиза проєкту містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану міста Нетішин та плану зонування території м.Нетішин» | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2023-2024 роки | 1450000 99439,20 | - | 1450000 99439,20 | - | Рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання №39/1924 від 22.09.2023 «Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м.Нетішин та плану зонування території м.Нетішин» затверджено містобудівну документацію. |

3

3. Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2023 рік |
| --- | --- |
| Економічні | 77% |
| Соціальні | - |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми:

Виконання Програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулювання забудови та використання територій міста Нетішин, врахування державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Перший заступник міського голови

Олена Хоменко,

відділ містобудування та архітектури

виконавчого комітету Нетішинської міської ради