ПРОЄКТ

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_______________сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

________2024				Нетішин			           № __/_____

Про виконання програми зайнятості населення Нетішинської міської територіальної громади на 
2021-2023 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Заключний звіт про виконання програми зайнятості населення Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням сьомої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 12 березня 2021 року № 7/334, взяти до відома (додається).

2.Зняти з контролю рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 12 березня 2021 року №7/334 «Про програму зайнятості населення Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» з внесеними змінами.

Міський голова                                                                    Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення _________________ сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання

_______2024 № __/______

Заключний звіт

про виконання програми зайнятості населення Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

- Основні дані

Програма зайнятості населення Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням сьомої сесії Нетішинської міської ради VІIІ скликання від 12 березня 2021 року № 7/334 (далі - програма), прийнята з метою координації зусиль та ефективної співпраці виконавчого комітету Нетішинської міської ради, роботодавців і профспілок та Нетішинської міської філії Хмельницького обласного центру зайнятості щодо вжиття конкретних заходів спрямованих на регулювання ринку праці, збільшення рівня працевлаштування неконкурентоспроможних верств населення (осіб з інвалідністю, жінок, молоді, учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб), збільшення попиту та пропонування робочої сили на ринку праці, забезпечення зайнятості населення та соціального захисту безробітних громадян, а також створення робочих місць, зокрема під час реалізації на території міста інвестиційних та інфраструктурних проектів тощо.

Координація та контроль за виконання програми покладались на  управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Задіяні у реалізації програми Нетішинський відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості, відділ економіки, фінансове управління та управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, Нетішинська ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, Нетішинський професійний ліцей, підприємства, установи та організації міста, фізичні особи – підприємці.

2

2. Виконання завдань і заходів

|  | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюд-жет міста |  | Інші дже-рела |  | Бюд-жет міста | Інші дже-рела |  |
| 1. | Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сприяти розвитку підприємництва серед безробітних шляхом проведення мотиваційних тренінг-семінарів, організації професійного навчання основам підприємницької діяльності, що сприяють започаткуванню власної справи | Нетішинський відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості | 2021-2023 | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | З метою сприяння розвитку підприємництва серед безробітних шляхом проведення мотиваційних тренінг-семінарів, організації професійного навчання основам підприємницької діяльності, що сприяють започаткуванню власної справи, Нетішинським відділом Шепетівської філії ХОЦЗ проведено 22 профінформаційних семінарів, орієнтованих на відкриття власної справи для 146 безробітних осіб: у 2021 році – для 59 осіб; у 2022 році – для 49 осіб; у 2023 році – для 38 осіб. |
| 1.2 | З метою легалізації трудових відносин продовжувати практику проведення виїзних семінарів на підприємства | Нетішинський відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості | 2021-2023 | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | За інформацією Нетішинського відділу Шепетівської філії ХОЦЗ, з метою проведення роз’яснювальної роботи щодо додержання вимог законодавства про працю, здійснено 253 виїзди на підприємства міста: у 2021 році – 81; у 2022 році – 78; у 2023 році – 94. |
| 1.3 | Проведення роз’яснювальної роботи щодо необхідності укладення колективних договорів | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2021-2023 | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | З метою проведення роз’яснювальної роботи у звітному періоді розміщено 28 інформацій про необхідність дотримання законодавства про працю на сайті управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради socnetishin.pp.ua, |
| 1.4 | Для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших осіб організовувати оплачувані громадські роботи, які мають суспільно-корисну значимість, та інші роботи тимчасового характеру | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинський відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості, КП НМР "ЖКО", КП НМР "Благоустрій", КП НМР "Комфорт" Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2021-2023 | 100,0 |  | 100,0 Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |  | 0 | 0 | У звітному періоді громадські роботи не організовувались. Організовувались роботи тимчасового характеру для 6 безробітних осіб. |
| 1.5 | Забезпечити виконання заходів щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення | Управління соціального захисту населення, управління економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради, міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення | 2021-2023 | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | На виконання заходів щодо легалізації зайнятості та заробітної плати на 2021, 2022 та 2023 роки, затверджених відповідними рішеннями виконавчого комітету міської ради від 28.01.2021 року №53/2021, від 24.03.2022 №131/2022, від 23.03.2023 року № 103/2023 «Про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати, підвищення рівня оплати праці, легалізації трудових відносин», у міській територіальній громаді проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота серед підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб-підприємців, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці, щодо дотримання вимог законодавства про оплату праці. |
| 2. | Інвестиційна політика та формування позитивного інвестиційного іміджу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Інформаційна та практична допомога у залученні суб’єктам господарювання фінансування для реалізації інвестиційних проектів через їх участь у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2021-2023 | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» у звітному періоді було подано 56 проєктних заявок, в кожній з яких передбачалось створення тимчасових або постійних робочих місць, у разі перемоги. |
| 2.2 | Організація та проведення економічних форумів, конференцій, семінарів, нарад, тренінгів щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» | 2021-2023 | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Упродовж 2021-2023 років було надано 62 безоплатні інформаційно-консультативні послуги для підприємців міста щодо підготовки та реалізації інвестиційних проєктів. КП НМР «Агенція місцевого розвитку» поширює інформацію для суб’єктів підприємництва про програми державної та міжнародної технічної допомоги. За звітний період було опубліковано 52 дописи. |
| 3. | Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Забезпечення належного організаційного, кадрового, фінансового та матеріально-технічного стану центру надання адміністративних послуг, доступу до державних реєстрів та інших інформаційних баз | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2021-2023 | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Забезпечено реалізацію державної політики у питаннях з підвищення рівня якості надання електронних та адміністративних послуг, розвитку електронної інформаційної взаємодії центру із суб'єктами надання адміністративних послуг, розширення функцій центру та переліку послуг, які надаються через ЦНАП. Здійснюється прийом документів для оформлення та видачі паспортів громадянина України у вигляді ID-карток та біометричних паспортів для виїзду за кордон. Забезпечено надання адміністративних послуг із реєстрації транспортних засобів та заміни посвідчення водія. Адміністратори ЦНАП зареєстровані користувачами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та здійснюють прийом документів щодо будівельної діяльності виключно через Портал ЄДЕССБ. Для ідентифікації особи та отримання адміністративних послуг використовуються електронні паспорти та інші документи у застосунку Дія (шеринг документів). Забезпечено надання послуг у сфері реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання, інших відносин у сфері надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб. Забезпечено прийом документів щодо отримання адміністративних послуг дозвільного характеру: з питань архітектури та містобудування, Держпраці, патрульної поліції, ДІАМ, земельних відносин, Державного земельного кадастру тощо. Забезпечено роботу Державного реєстру речових прав щодо надання послуг з реєстрації прав на нерухоме майно. Забезпечено надання адміністративних послуг соціального характеру, інших адміністративних послуг для внутрішньо переміщених осіб. Постійним учасником ЦНАПу як робочого органу є представники Пенсійного фонду України. |
| 3.2 | Проведення інформаційно- роз’яснювальної та індивідуальної роботи з платниками податків, спрямованої на підвищення обізнаності платників податків щодо норм податкового законодавства | Нетішинська ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області | 2021-2023 | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Нетішинською ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області упродовж всього звітного періоду проведена робота серед 936 юридичних осіб та 1216 фізичних осіб-підприємців щодо роз’яснення норм податкового законодавства. |
| 4. | Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно-активного населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Забезпечити організацію професійного навчання зареєстрованих безробітних з урахуванням потреб ринку праці та шляхом застосування інноваційних технологій навчання дорослого населення в навчальних закладах Державної служби зайнятості | Нетішинський професійний ліцей, Нетішинський відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості, роботодавці міста | 2021-2023 |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  | У державній службі зайнятості діє проект для успішного працевлаштування українців – Освітній портал державної служби зайнятості. Навчальні матеріали зорієнтовані на розвиток навичок безробітних і працюючих громадян, а також для роботодавців. Освітній портал допомагає безробітним розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові знання та пройти професійне навчання. |
| 4.2 | Забезпечувати профорієнтаційну та психологічну підтримку, а також професійне навчання внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці та подальшого їх працевлаштування | Нетішинський відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості, роботодавці міста | 2021-2023 |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  | З метою професійної адаптації та психологічної реабілітації учасників АТО фахівцями Нетішинського відділу Шепетівської філії ХОЦЗ проводиться відповідна робота, орієнтована на вище зазначену категорію. Усього на обліку Нетішинського відділу Шепетівської філії в ХОЦЗ у звітньому періоді перебувало 9 осіб із числа учасників бойових дій, працевлаштовано 4 УБД. Учасників АТО 46 осіб, з них працевлаштовано 11 осіб. Також 204 внутрішньо переміщених особи, з них працевлаштовано 56 осіб. Усіх охоплено профорієнтаційними послугами. |
| 5 | Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | З метою сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) насамперед молоді та осіб з інвалідністю, осіб інших соціально вразливих верств населення компенсувати роботодавцю фактичні витрати у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | Нетішинський відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості, роботодавці міста | 2021-2023 |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  | За інформацією, наданою Нетішинським відділом Шепетівської філії ХОЦЗ, упродовж звітного періоду з метою сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) насамперед молоді та осіб з інвалідністю, ВПО та осіб інших соціально вразливих верств населення, забезпечено надання компенсації роботодавцю фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску, за працевлаштування 46 ВПО та 5 осіб інших категорій. |
| 5.2 | Забезпечити безбар’єрний доступ осіб з обмеженими можливостями до центру зайнятості та надання їм повного спектру ефективних соціальних послуг | Нетішинський відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості | 2021-2023 |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  | Забезпечено безбар’єрний доступ осіб з обмеженими можливостями до центру зайнятості та надання їм повного спектру ефективних соціальних послуг. Функціонує кнопка виклику працівників центру. |
| 5.3 | Надавати соціальні послуги особам з інвалідністю, сприяти підвищенню їх конкуренто-спроможності шляхом залучення до активних форм зайнятості, в тому числі залучення до професійного навчання, з урахуванням рекомендацій МСЕК та індивідуальної програми реабілітації | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості, роботодавці міста | 2021-2023 |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  | За інформацією, наданою Нетішинським відділом Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості, у звітному періоді на обліку перебували 654 зареєстрований безробітний з числа тих, хто має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, з них: отримали профорієнтаційні послуги та послуги з профнавчання 169 осіб; працевлаштовані 163 особи. |
| 6 | Сприяння зайнятості громадян, які брали участь в АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб, демобілізованих військовослужбовці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Надавати соціальні послуги демобілізованим учасникам АТО/ООС, сприяти підвищенню їх конкурентоспроможності шляхом залучення до активних форм зайнятості, в тому числі залучення до професійного навчання | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості | 2021-2023 |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  | Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради у звітному періоді організовано навчання для 17 осіб. У Нетішинському професійному ліцеї навчалось 15 осіб за спеціальністю «електрогазозварник» та 2 особи за спеціальністю «водій категорії «В» і «С» в інших закладах. Фінансування проведено на загальну суму 62,4 тис. грн. за рахунок коштів державного бюджету. |
| 6.2 | Забезпечення організації та проведення для демобілізованих військовослужбовців спеціальних семінарів та тренінгів, що мотивують до вибору цивільної професії | Нетішинский відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості | 2021-2023 |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  | З метою визначення шляхів професійної адаптації до потреб ринку праці, тенденцій на сучасному ринку праці, професійної адаптації та психологічної реабілітації учасників бойових дій та АТО фахівцями Нетішинського відділу Шепетівської філії ХОЦЗ у звітному періоді проводились семінари, участь у яких прийняли 28 осіб. |
| 6.3 | Сприяння започаткуванню демобілізованими військовослужбовцями та внутрішньо переміщених осіб власної справи шляхом здійснення в установленому порядку виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності | Нетішинський відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості, Славутський об’єднаний міський військовий комісаріат Хмельницької області | 2021-2023 |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  | За інформацією Нетішинського відділу Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості, звернень демобілізованих військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб для організації власної справи шляхом здійснення в установленому порядку виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності у звітному періоді не зареєстровано. |

12

3. Оцінка ефективності виконання програми.

За результатами аналізу виконання програми зайнятості населення Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки потрібно відзначити наступне.

Ситуація на ринку праці Нетішинської міської територіальної громади залишаєтьсяся складною і є наслідком економічних процесів, що відбуваються в Україні у воєнний час.

Але завдяки скоординованій співпраці виконавчого комітету Нетішинської міської ради, його структурних підрозділів, Нетішинського відділу Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості, Нетішинської ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, Нетішинського професійного ліцею, підприємств, установ та організацій міста, а також фізичних осіб-підприємців під час реалізації заходів програми зайнятості населення Нетішинської міської територіальної громади упродовж звітного періоду вдалося мінімізувати негативні процеси, які відбувалися на ринку праці.

| Показники | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |
| Загальний обсяг коштів з бюджету міста, передбачених програмою, грн. | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, грн. | 0 | 0 | 0 |
| Загальний обсяг витрачених коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, грн. | 0 | 0 | 0 |
| Соціальні |  |  |  |
| Охоплено заходами програми, осіб | 791 | 1128 | 1084 |
| Екологічні | - | - | - |
| Інші | - | - | - |

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Перший заступник міського голови

Олена Хоменко,

начальник управління соціального

захисту населення виконавчого

комітету Нетішинської міської ради

Валентина Склярук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про результати виконання програми зайнятості населення Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Програма зайнятості населення Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням сьомої сесії Нетішинської міської ради VІIІ скликання від 12 березня 2021 року № 7/334 (далі - програма), прийнята з метою координації зусиль та ефективної співпраці виконавчого комітету Нетішинської міської ради, роботодавців і профспілок та Нетішинської міської філії Хмельницького обласного центру зайнятості щодо вжиття конкретних заходів спрямованих на регулювання ринку праці, збільшення рівня працевлаштування неконкурентоспроможних верств населення (осіб з інвалідністю, жінок, молоді, учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб), збільшення попиту та пропонування робочої сили на ринку праці, забезпечення зайнятості населення та соціального захисту безробітних громадян, а також створення робочих місць, зокрема під час реалізації на території міста інвестиційних та інфраструктурних проектів тощо.

Завдяки скоординованій співпраці виконавчого комітету Нетішинської міської ради, його структурних підрозділів, Нетішинського відділу Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості, Нетішинської ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, Нетішинського професійного ліцею, підприємств, установ та організацій міста, а також фізичних осіб-підприємців під час реалізації заходів програми зайнятості населення Нетішинської міської територіальної громади упродовж звітного періоду вдалося мінімізувати негативні процеси, які відбувалися на ринку праці.

Отож, у звітному періоді мета програми досягнута, основні завдання виконані.

Начальник управління соціального захисту

населення виконавчого комітету міської ради                Валентина СКЛЯРУК