ПРОЄКТ

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_____________________сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

________2024				Нетішин				      № __/____

Про виконання програми заходів національного спротиву Нетішинської міської територіальної громади на 
2023 рік

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

Заключний звіт про виконання програми заходів національного спротиву Нетішинської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням тридцять другої сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання від 23 грудня 2022 року № 32/1580, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення _____________ сесії Нетішинської міської ради       VІІІ скликання

__.__.2024 № __/____

Заключний звіт

про виконання програми заходів національного спротиву

Нетішинської міської територіальної громади на 2023 рік

1.Основні дані

Метою програми заходів національного спротиву є допомога у забезпеченні територіальної цілісності, захисту та оборони держави, виконання вимог Закону України «Про основи національного спротиву», підготовки населення і територій громади до національного спротиву, забезпечення безперебійної життєдіяльності Нетішинської міської територіальної громади під час воєнного стану.

Програма передбачає розв’язання таких завдань:

- сприяння здійсненню передбачених Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходів і повноважень, необхідних для забезпечення оборони та захисту безпеки населення на території громади;

- забезпечення потреб територіальної оборони, добровольчих формувань територіальної оборони, сил опору військових формувань, інших сил безпеки та оборони України, підрозділів ЗСУ, МВС, ДСНС, суб’єктів господарювання та фізичних осіб, залучених до заходів з територіальної оборони;

- забезпечення підготовки населення і територій громади до національного спротиву;

- створення умов для формування та комплектування підрозділів та добровольчих формувань територіальної оборони;

- забезпечення безпеки і правопорядку на території громади під час воєнного стану;

- забезпечення своєчасного інформування населення громади щодо можливих загроз та порядку дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

- забезпечення укриття населення та створення належних умов перебування в захисних спорудах цивільного захисту та найпростіших укриттях;

- забезпечення прийому внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у безпечних пунктах тимчасового перебування, розгортання пунктів видачі продуктів харчування, питної води та предметів першої необхідності населенню, яке перебуває на території громади;

- покращення військово-патріотичного виховання молоді під час освітнього процесу та відпочинку.

Програма затверджена рішенням тридцять другої сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання від 23 грудня 2022 року № 32/1580.

2

Відповідальними виконавцями програми є виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його самостійні підрозділи, комунальні підприємства Нетішинської міської ради.

Термін виконання програми: 2023 рік

3

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет ТГ | Інші джерела (зазна- чити) | Бюджет ТГ | Інші джерела (зазна-чити) |  |  |  |
| 1 | Матеріально-технічне забезпечення військових формувань, інших сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони Збройних сил України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сприяти забезпеченню життєдіяльності військових формувань, інших сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони Збройних сил України | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його самостійні підрозділи, комунальні підприємства Нетішинської міської ради | 2023 | 50000,00 | - | 40559,880 | - | Упродовж звітного періоду були придбані транспортні засоби, запасні частини та інші матеріально-технічні засоби, зокрема: транспортні засоби, квадрокоптери, ретранслятори, тепловізори, радіостанції в комплекті з кабелями для програмування, генератори, зарядні станції, акумулятори, інвертори, комп’ютерна техніка та інше |  |  |
| ІІ. | Матеріально-технічне забезпечення добровольчих формувань територіальної оборони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Забезпечення добровольчих формувань матеріально-технічними засобами (речовим майном, засобами зв’язку, індивідуальними засобами захисту, спорядженням, індивідуальними комплектами медичної допомоги тощо) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його самостійні підрозділи, комунальні підприємства Нетішинської міської ради | 2023 | 1000,00 | - | - | - | Кошти не виділялись |  |  |
| 2.2 | Надання транспортних послуг з перевезення особового складу, майна та матеріально-технічних засобів добровольчих формувань територіальної оборони | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його самостійні підрозділи, комунальні підприємства Нетішинської міської ради | 2023 | 500,00 | - | - | - | Кошти не виділялись |  |  |
| Ш. | Матеріально-технічне забезпечення територіальної оборони Нетішинської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Виготовлення металевих конструкцій для перешкод руху транспортних засобів, в т.ч. протитанкових, проти колісної техніки, скоб для кріплення деревини; облаштування укріплених оборонно-пропускних пунктів, в т.ч. встановлення прожекторів на блокпостах, виготовлення засобів обігріву, влаштування оборонних стінок з бетонних блоків та піску, встановлення та обслуговування умивальників, біотуалетів; надання транспортних послуг, пов’язаних з обороною, переміщенням бетонних блоків, піску, деревини, будівельних матеріалів, металевих перешкод; виконання земляних робіт, в т.ч. обладнання фортифікаційних споруд, окопів, бліндажів тощо. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його самостійні підрозділи, комунальні підприємства Нетішинської міської ради | 2023 | 2000,00 | - | 47,319 | - | Упродовж звітного періоду закуплено паливно-мастильні матеріали для КП НМР «Благоустрій» |  |  |
| ІV. | Забезпечення безперебійної життєдіяльності Нетішинської міської територіальної громади під час воєнного стану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Забезпечення інформування населення про можливі загрози виникнення надзвичайної ситуації | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його самостійні підрозділи, комунальні підприємства Нетішинської міської ради | 2023 | 100,00 | - | - | - | Кошти не виділялись |  |  |
| 4.2 | Забезпечення безперебійної життєдіяльності на території МТГ: забезпечення та придбання інженерного обладнання для об’єктів на території громади, придбання транспортних засобів, запчастин та ін., облаштування приміщень комуна-льних підприємств (придбання інвентарю, предметів, матеріалів) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його самостійні підрозділи, комунальні підприємства Нетішинської міської ради | 2023 | 5000,00 | - | 82,00 | - | Протягом 2023 року придбано щітку дорожню з карданним валом для КП НМР «Благоустрій» |  |  |
| 4.3 | Створення умов для сталої роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його самостійні підрозділи, комунальні підприємства Нетішинської міської ради | 2023 | 5000,00 | - | - | - | Кошти не виділялись |  |  |
| 5. | Надання та обладнання комунальних закладів для розгортання пунктів розміщення тимчасово переміщених і евакуйованих осіб та забезпечення їх життєдіяльності | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його самостійні підрозділи, комунальні підприємства Нетішинської міської ради | 2023 | 3000,00 | - | - | - | Кошти не виділялись |  |  |
| 6. | Придбання продуктів харчування, медикаментів, лікарських засобів, перев’язувальних матеріалів, основних засобів, інших необхідних предметів та матеріалів, в тому числі створення запасів | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його самостійні підрозділи, комунальні підприємства Нетішинської міської ради | 2023 | 5000,00 | - | - | - | Кошти не виділялись |  |  |
| 7. | Утримання та поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту в т.ч. мереж водопостачання, водовідведення, внутрішнього освітлення, вентиляційних каналів, санітарного прибирання, лавок, тощо | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його самостійні підрозділи, комунальні підприємства Нетішинської міської ради | 2023 | 5000,00 | - | - | - | Кошти не виділялись |  |  |
| 8. | Забезпечення поховання та надання ритуальних послуг в умовах воєнного стану | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його самостійні підрозділи, комунальні підприємства Нетішинської міської ради | 2023 | 5000,00 | - | - | - | Видатки здійснювалися під комплексну програму соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей |  |  |

9

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2023 рік |
| --- | --- |
| Економічні | 40689,199 тис. грн |
| Соціальні | Упродовж 2023 року було придбано для потреб ЗСУ: транспортні засоби, запасні частини та інші матеріально-технічні засоби, зокрема: транспортні засоби, квадрокоптери, ретранслятори, тепловізори, радіостанції в комплекті з кабелями для програмування, генератори, зарядні станції, акумулятори, інвертори, комп’ютерна техніка та інше |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4. Заключний висновок

Упродовж 2023 року здійснювалось сприяння у забезпеченні потреб Збройних сил України , військових формувань, інших сил безпеки та оборони необхідними матеріально-технічними засобами, їх підготовку та функціонування в умовах воєнного стану, підготовку населення і території громади до національного спротиву, забезпечення безперебійної життєдіяльності Нетішинської міської територіальної громади під час воєнного стану.

Виконання запланованих заходів здійснювались не в повному обсязі у зв’язку з відсутністю фінансування.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Перший заступник міського голови

Олена Хоменко,

начальник відділу з питань

цивільного захисту населення

виконавчого комітету міської ради

Оксана Коваль

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про результати виконання програми заходів національного спротиву Нетішинської міської територіальної громади на 2023 рік

Програма заходів національного спротиву Нетішинської міської територіальної громади на 2023 рік затверджена рішенням тридцять другої сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання від 23 грудня 2022 року №32/1580.

Метою програми є допомога у забезпеченні територіальної цілісності, захисту та оборони держави, виконання вимог Закону України «Про основи національного спротиву», підготовки населення і територій громади до національного спротиву, забезпечення безперебійної життєдіяльності Нетішинської міської територіальної громади під час воєнного стану.

Програма передбачала розв’язання таких завдань:

- сприяння здійсненню передбачених Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходів і повноважень, необхідних для забезпечення оборони та захисту безпеки населення на території громади;

- забезпечення потреб територіальної оборони, добровольчих формувань територіальної оборони, сил опору військових формувань, інших сил безпеки та оборони України, підрозділів ЗСУ, МВС, ДСНС, суб’єктів господарювання та фізичних осіб, залучених до заходів з територіальної оборони;

- забезпечення підготовки населення і територій громади до національного спротиву;

- створення умов для формування та комплектування підрозділів та добровольчих формувань територіальної оборони;

- забезпечення безпеки і правопорядку на території громади під час воєнного стану;

- забезпечення своєчасного інформування населення громади щодо можливих загроз та порядку дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

- забезпечення укриття населення та створення належних умов перебування в захисних спорудах цивільного захисту та найпростіших укриттях;

- забезпечення прийому внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у безпечних пунктах тимчасового перебування, розгортання пунктів видачі продуктів харчування , питної води та предметів першої необхідності населенню, яке перебуває на території громади;

- покращення військово-патріотичного виховання молоді під час освітнього процесу та відпочинку.

Начальник відділу з питань

Цивільного захисту населення

виконавчого комітету міської ради				       Оксана КОВАЛЬ