ПРОЄКТ

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_____________________сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

________2024				Нетішин				      № __/____

Про виконання програми розвитку пасажирських перевезень Нетішинської міської територіальної громади на 
2023 рік

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Заключний звіт про виконання програми розвитку пасажирських перевезень Нетішинської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням тридцятої сесії Нетішинської міської ради                   VIІІ скликання від 04 листопада 2022 року № 30/1536, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення тридцятої сесії Нетішинської міської ради VІIІ скликання від 04 листопада 2022 року № 30/1536 «Про програму розвитку пасажирських перевезень Нетішинської міської територіальної громади на  2023 рік».

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення _____________ сесії Нетішинської міської ради       VІІІ скликання

__.__.2024 № __/____

Заключний звіт

про виконання програми розвитку пасажирських перевезень

Нетішинської міської територіальної громади на 2023 рік

1.Основні дані

Програма розвитку пасажирських перевезень розроблена на основі аналізу сучасного стану пасажирських перевезень, враховуючи основні заходи, напрямки та цілі розвитку ринку пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху.

Програма передбачає розв’язання таких завдань:

- створення умов удосконалення транспортної складової економічного і соціального розвитку територіальної громади;

- підвищення рівня забезпечення населення громади якісними пасажирськими перевезеннями з оптимальною періодичністю та інтервалом руху автобусів;

- розвиток конкурентного середовища на ринку транспортних послуг;

-всебічне забезпечення заходів допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Програма затверджена рішенням тридцятої сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання від 04 листопада 2022 року №30/1536.

Відповідальними виконавцями програми є виконавчий комітет Нетішинської міської ради та КП НМР «Благоустрій.

Термін виконання програми: 2023 рік

2

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет ТГ |  | Інші джерела (зазна- чити) | Бюджет ТГ | Інші джерела (зазна-чити) |  |  |  |
| 1 | Поліпшення функціонування мережі громадського транспорту (автобусних маршрутів): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Відкриття нових, додаткових та удосконалення існуючих міських маршрутів та затвердження їх графіків руху | Відділ економіки виконавчого комітету міської ради | 2023 | - | - |  | - | - | Упродовж звітного періоду на території громади функціонували маршрути загального користування «Автовокзал – вул.Солов’євська» та «Нетішин - Ст.Кривин» (залізничний вокзал). З метою поліпшення надання послуг населенню щодо пасажирських перевезень на цих маршрутах вносилися зміни до розкладу руху автобусів |  |  |
| 1.2 | Надання методичної допомоги перевізникам | Відділ економіки виконавчого комітету міської ради | 2023 | - | - |  | - | - | Перевізникам надавалась методична допомога щодо укладання договорів на відшкодування витрат за надані послуги з перевезення пільгових категорій громадян |  |  |
| 1.3 | Аналіз та впровадження змін до мережі міських автобусних маршрутів | Відділ економіки виконавчого комітету міської ради | 2023 | - | - |  | - | - | Виконавчим комітетом міської ради визначена та затверджена мережа міських автобусних маршрутів. Рішенням виконавчого комітету міської ради 22 грудня 2021 року № 565/2021 оновлено реєстр автобусних маршрутів загального користування |  |  |
| 1.4 | Організація контролю за дотриманням договірних умов на перевезення пасажирів | Відділ економіки виконавчого комітету міської ради | 2023 | - | - |  | - | - | Виконавчим комітетом міської ради постійно здійснюється контроль за виконанням перевізником умов договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування. Скарги щодо виконання договірних умов перевезень до виконавчого комітету міської ради не надходили |  |  |
| 1.5 | Організація міських конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування | Відділ економіки виконавчого комітету міської ради | 2023 | - | - |  | - | - | Упродовж 2023 року конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування не проводились |  |  |
| 1.6 | Здійснення контролю за облаштуванням необхідною інфраструктурою автобусних маршрутів загального користування | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2023 | - | - |  | - | - | На території Нетішинської міської територіальної громади загалом розташовано 35 автобусних зупинок, які облаштовані лавками для сидіння, спеціальними знаками та урнами для сміття |  |  |
| 1.7 | Облаштування зупинок громадського транспорту | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради, відділ благоустрою та ЖКГ виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2023 | у межах бюд-жетних приз-начень | - |  | - | - |  |  |  |
| 1.8 | Забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури | КП НМР «Благоустрій» | 2023 | у межах бюд-жетних приз-начень | - |  | - | - | Забезпечено вільний доступ маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури. Тротуари облаштовані з’їздами та тактильною плиткою (для допомоги орієнтації в просторі пішоходам, що страждають порушеннями зору). Зокрема, упродовж звітного періоду влаштовано новий з’їзд на вул.Чорновола від тротуару до пішохідного переходу, а також під час капітального ремонту ділянки дороги на вул. Старонетішинській улаштовано покриття з фігурних елементів мощення та тактильної плитки |  |  |
| 2 | Організація пасажирських перевезень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Надання послуг з пасажирських перевезень певних категорій громадян | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2023 | 3928,3 | - |  | 3053,0 | - | Забезпечено якісне та безпечне надання послуг з пасажирських перевезень на території Нетішинської міської територіальної громади, а також забезпечено перевезення оперативного резерву першої та другої черги військовозобов’язаних до місця дислокації військових частин |  |  |
| 3 | Організаційно-правове оформлення та супроводження транспортного засобу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Забезпечення умов безпечного, якісного та ефективного перевезення пасажирів, дотримання вимог законів України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух» | КП НМР «Благоустрій» | 2023 | 202,2 | - |  | 78,4 | - | З метою дотримання вимог законів України щодо безпечного перевезення пасажирів у 2023 році здійснено страховий платіж наземних транспортних засобів, пройдено перевірки технічного контролю транспортних засобів, проведено технічне обслуговування транспортних засобів, страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті, передрейсовий медичний огляд водіїв, послуги автостанції, відрядження |  |  |

7

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2023 рік |
| --- | --- |
| Економічні | 3131,4 тис. грн |
| Соціальні | Упродовж 2023 року було забезпечено перевезення громадян пільгових категорій. Також, КП НМР "Благоустрій" здійснювало безкоштовне підвезення дітей-інвалідів до Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Забезпечено вільний доступ маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури. Тротуари облаштовані з’їздами та тактильною плиткою (для допомоги орієнтації в просторі пішоходам, що страждають порушеннями зору). Зокрема, упродовж звітного періоду влаштовано новий з’їзд на вул.Чорновола від тротуару до пішохідного переходу, а також під час капітального ремонту ділянки дороги на вул. Старонетішинській улаштовано покриття з фігурних елементів мощення та тактильної плитки. Упродовж 2023 року перевезено всього 23447 пасажирів, в т.ч. 10383 особи пільгових категорій. |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4. Заключний висновок

Упродовж 2023 року автобусами КП НМР «Благоустрій» забезпечувалися перевезення пасажирів на міському/приміському автобусному маршруті загального користування «Автовокзал – вул. Солов’євська», «Нетішин - Ст.Кривин» (залізничний вокзал). При цьому, здійснювалися перевезення громадян пільгових категорій, безкоштовне підвезення дітей-інвалідів до Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

КП НМР «Благоустрій» здійснює перевезення пасажирів автобусами, які пристосовані для перевезення маломобільних груп населення. Автобуси проходять перевірки технічного контролю та технічне обслуговування транспортних засобів. Перевезення здійснюються згідно із встановленим графіком. Послуги з перевезення користуються попитом, графік перевезень зручний для мешканців громади.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Перший заступник міського голови

Олена Хоменко,

начальник відділу економіки

виконавчого комітету міської ради

Наталія Заріцька

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до заключного звіту про виконання програми розвитку пасажирських перевезень Нетішинської міської територіальної громади на 2023 рік

Програма розвитку пасажирських перевезень Нетішинської міської територіальної громади на 2023 рік затверджена рішенням тридцятої сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання від 04 листопада 2022 року №30/1536.

Метою програми є гарантоване та ефективне задоволення потреб населення громади в безпечності та якості надання послуг з пасажирських перевезень.

Програма реалізовувалась шляхом розробки, затвердження та реалізації відповідних положень у напрямку розвитку та удосконалення маршрутної мережі територіальної громади, якості перевезень, оптимізації структури рухомого складу, та вимог до перевізників, удосконалення інвестиційної, тарифної та кадрової політики, безпеки дорожнього руху.

Програма передбачала розв’язання таких завдань:

- створення умов удосконалення транспортної складової економічного і соціального розвитку територіальної громади;

- підвищення рівня забезпечення населення громади якісними пасажирськими перевезеннями з оптимальною періодичністю та інтервалом руху автобусів;

- розвиток конкурентного середовища на ринку транспортних послуг.

Виконавчим комітетом міської ради визначена та затверджена мережа міських автобусних маршрутів.

Упродовж 2023 року автобусами КП НМР «Благоустрій» забезпечувалися перевезення пасажирів на міському/приміському автобусному маршруті загального користування «Автовокзал – вул. Солов’євська», «Нетішин - Ст.Кривин» (залізничний вокзал). При цьому, здійснювалися перевезення громадян пільгових категорій, безкоштовне підвезення дітей-інвалідів до Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

КП НМР «Благоустрій» здійснювало перевезення пасажирів автобусами, які пристосовані для перевезення маломобільних груп населення. Автобуси проходять перевірки технічного контролю та технічне обслуговування транспортних засобів. Перевезення здійснювалось згідно із встановленим графіком. Послуги з перевезення користуються попитом, графік перевезень зручний для мешканців громади. Загалом перевезено 10383 особи пільгових категорій громадян.

Начальник відділу економіки

виконавчого комітету міської ради				Наталія ЗАРІЦЬКА