ПРОЄКТ

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_______________ сесії Нетішинської міської ради

VIIІ скликання

__.__.2024			         		  Нетішин				№ __/____

Про  виконання у 2023 році комплексної програми розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров’я Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг на 
2021-2024 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм»,  Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2023 році комплексної програми розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров’я Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг  на 2021-2024 роки, затвердженої рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 23 грудня  2020 року № 4/183, з внесеними змінами,  взяти до відома (додається).

Міський голова                                                                  Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення

___________________сесії

Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__.__.2024 № __/____

Щорічний  (проміжний) звіт

про виконання у 2023 році комплексної програми розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров’я Нетішинської міської територіальної громади  і надання медичних послуг на 2021-2024 роки

- Основні дані

Комплексна програма розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров’я Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг на 2021-2024 роки, затверджена рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання 23 грудня 2020 року № 4/183, була прийнята з метою збереження та зміцнення здоров’я мешканців Нетішинської міської територіальної громади, підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань, зниження рівнів захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості життя, забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров’я.

Координація та контроль за виконанням програми покладено на відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Відповідальними виконавцями програми є  КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Учасники програми -  виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинське відділення ДУ «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», відділ поліцейської діяльності №1 Шепетівського управління поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області,  міський центр зайнятості, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, місцеві ЗМІ.

Основними завданнями програми є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

- покращення  якості та доступності послуг у галузі охорони здоров’я;

- створення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення безперешкодного середовища у закладах охорони здоров’я;

- забезпечення участі представників медичної громадськості та пацієнтів в реалізації заходів з побудови  нової  національної системи охорони здоров’я.

На виконання заходів програми  у 2023 році із бюджету Нетішинської міської територіальної громади були виділені кошти у сумі  26394,4 тис. гривень.

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  | Етап виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Нетішинської міської ТГ | Інші джерела | Бюджет Нетішинської міської ТГ |  | Інші джерела |  |  |
| Частина 1. Перелік заходів розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розвиток матеріально-технічної бази КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» шляхом забезпечення придбання медичного обладнання для відділень закладу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м. Нетішин» | 2023 рік | 10737,0 | - | 9691,2 |  | - | Для покращення рівня надання якісної медичної допомоги населенню у відділеннях КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» за кошти Нетішинської ТГ було придбано медичне обладнання на суму 9691,2 тис. грн., а саме: двокупольний хірургічний світильник, апарат патонмед з подвійною педаллю, лазерний аблятор, одноканальний електролігуючий генератор, колоноскоп (гнучка частина), стіл операційний, матрац з підігрівом для операційного столу, стерилізатор ГП-20 шафа, ліжка для прийому пологів, центрифуга лабораторна, алкотестер «Алкофор», біохімічний напівавтоматичний аналізатор;С дуга для флюороскопії і рентгенографії (3500,0 тис.грн); напівавтоматичний аналізатор сечі (30,0 тис.грн); аналізатор електролітів (117,0 тис.грн); автоматичний гематологічний аналізатор (390,0 тис.грн); цифрова рентгенівська діагностична система 1 шт. – 4000,0 тис.грн. За кошти НСЗУ було придбано кондиціонери з ліцензійним встановленим та пусконаладкою у кількості 16 шт. на суму 332,0 тис.грн.. За кошти власних надходжень було придбано морозильну скриню 1 шт. – 21,1 тис.грн. та рентгенівське листове скло із захисною рамкою 1 шт. – 47,0 тис.грн. Окрім того, було отримано обладнання з централізованого, безоплатно переданого та благодійного постачання на загальну суму 5499,2 тис.грн., у тому числі апарат ШВЛ у кількості 5 шт.; монітор пацієнта у кількості 1 шт.; набір матеріалів обладнання для стерилізації у кількості 1 шт.; насос вакуумний для терапії ран у кількості 2 шт.; блок керування у кількості 1 шт.; стимулятор нервів у кількості 1 шт.; електродерматом у кількості 1 шт.; аналітична система для проведення кількісних експрес-тестів у кількості 1 шт.; перфоратор шкіри 1 комплект; генератор дизельний у кількості 1 шт. |  |
| 2 | Здійснення капітальних ремонтів будівель медичного закладу та реконструкції ( у тому числі виготовлення проєктної документації) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради | 2023 рік | 5963,0 | - | 5245,3 |  | - | Проведений капітальний ремонт відділення медичної реабілітації та фізіотерапії (ліве крило) КНП НМР "СМСЧ м.Нетішин" по вул. Лісова, м.Нетішин, Хмельницька обл. на суму 5245,3 тис. грн. за кошти Нетішинської ТГ та на суму 96,0 тис. грн. за кошти власних надходжень. |  |
| 3 | Проведення поточних ремонтів приміщень та споруд закладу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин | 2023 рік | 500,0 | - | - |  | - | Проведення поточних ремонтів приміщень та споруд закладу у 2023 році не проводилося |  |
| 4 | Покращення матеріально-технічної бази (закупівля комп’ютерної, оргтехніки, кондиціонерів та іншого обладнання ) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2023 рік | 500,0 | - | - |  | - | У звітному періоді не відбувалася закупівля комп’ютерної техніки, оргтехніки та іншого. |  |
| 5 | Виплата працівникам медичного закладу заробітної плати з нарахуваннями ( за пакети медичних послуг поза програмою медичних гарантій), виплати стимулюючого характеру | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2023 рік | 20000,0 | - | - |  | - | На виплату заробітної плати працівникам та нарахування ЄСВ на загально-обов’язкове державне соціальне страхування використано 72407,6 коштів НСЗУ, 6049,7- кошти власних надходжень. |  |
| 6 | Підтримка КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» для забезпечення надання якісних медичних послуг населенню (забезпечення харчування хворих стаціонару, спецхарчування працівників закладу за роботу у шкідливих умовах праці, харчування донорів у день здавання крові) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2023 рік | 10095,0 | - | 2338,7 |  | - | Для належної організації забезпечення роботи КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» кошти місцевого бюджету у сумі 2338,7 тис. гривень були спрямовані на продукти харчування. Окрім того на поточні видатки було використано кошти НСЗУ у сумі 1875,3 тис.грн, а саме: оплата послуг крім комунальних 1606,6 тис.грн; предмети і матеріали – 267,6; придбання МНМА 1,1 тис.грн та кошти власних надходжень у сумі 3632,7 тис.грн, з них: оплата послуг крім комунальних 1121,0 тис.грн; предмети і матеріали – 875,0; придбання МНМА 140,7 тис.грн.; продукти харчування – 31,6; інші видатки – 135,1; сплата податків – 1329,3. |  |
| 7 | Забезпечення виконання пунктів «б»-«з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та пунктів 2-8 частини 2 статті 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у частині виплати пільгових пенсій працівникам медичного закладу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2023 рік | 700,0 | - | 624,2 |  | - | На виконання пунктів «б», «з» ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пункту 2 прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» використано 624,2 тис.гривень коштів бюджету Нетішинської міської ТГ на виплату 12 пільгових пенсій працівникам медичного закладу та 46,8 тис. грн власних коштів. |  |
| 8 | Придбання ангіографічної системи для здійснення медичної практики (співфінансування з місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», Хмельницька обласна рада, КНП «Хмельницький обласний серцево-судинний центр» Хмельницької обласної ради | 2023 рік | - | - | - |  | - | Ангіограф був придбаний у 2021 році (кошти бюджету Нетішинської міської ТГ становили 8 975 471 гривня). |  |
| 9 | Сприяння заохоченню та відзначенню кращих фахівців галузі охорони здоров’я грамотами, подяками, грошовими винагородами, премією у галузі охорони здоров’я з нагоди професійного свята «За високий професіоналізм та вагомий внесок в охорону здоров’я Нетішинської міської територіальної громади» | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2023 рік | 6478,0 | - | 2745,0 |  | - | На відзначення фахівців КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» на премію до професійного свята Дня медичного працівника використано 1281,0 тис.гривень із бюджету Нетішинської міської ТГ. Згідно критеріїв за високі результати відзначено кращих фахівців галузі охорони здоров’я та виплачено грошову винагороду у сумі 1464,0 тис.гривень. У КНП НМР «Центр ПМСД» з нагоди професійного свята та за підсумками роботи у 2023році виплачувалася матеріальна винагорода. |  |
| 10 | Надання одноразової адресної грошової допомоги фахівцям галузі охорони здоров’я, запрошеним на роботу у комунальні некомерційні підприємства Нетішинської міської ради «СМСЧ м.Нетішин» та «Центр ПМСД», у розмірі 20 тис. грн. за наявності укладеного трудового договору та окремого договору про відпрацювання на посаді не менше 3-ти років | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2023 рік | 100,0 | - |  | - | - | У 2023 році одноразова адресна грошова допомога для матеріального заохочення фахівців галузі охорони здоров’я комунальних некомерційних підприємств Нетішинської міської ради, не надавалася. |  |
| 11 | Сприяти забезпеченню фахівців медичної галузі службовим житлом | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2023 рік | - | - | - |  | - | Службове житло (житлове приміщення у гуртожитку для тимчасового проживання) – просп. Незалежності,12 у 2023 році виділено 1 фахівцю. |  |
| 12 | Грошова компенсація за найм житла та відшкодування вартості комунальних послуг по договорах найму житла молодим спеціалістам, лікарям, які залучатимуться до роботи у комунальних медичних закладах міста, щомісячна адресна грошова допомога для покриття витрат на проживання впродовж трьох років | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2023 рік | 200,0 | - | 24,0 |  | - | Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 11 березня 2021 року № 141/2021 було затверджено Порядок надання щомісячної адресної грошової допомоги медичним працівникам Нетішинської міської територіальної громади для часткового покриття витрат за проживання в орендованому житлі. У 2023 році така допомога була виплачена протягом першого кварталу одному сімейному лікарю КНП НМР «Центр ПМСД» та двом лікарям КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин». |  |
| 13 | Надання одноразової матеріальної допомоги медичним та іншим працівникам, які були безпосередньо задіяні у здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої коронавірусної хвороби COVID-19 в умовах підвищеного ризику зараження, захворіли під час виконання своїх професійних обов’язків з розрахунку до 10 тис. гривень для однієї особи | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин, КНП НМР «Центр ПМСД» Нетішинська підстанція екстреної медичної допомоги Шепетівської станції ЕМД, Нетішинське відділення ДУ «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» | 2023 рік | 200,0 | - | - |  | - | Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2023 року по всій території України відмінений карантин, встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричинений коронавірусом SARS-CoV-2. |  |
| 14 | Проведення тренінгів і сприяння дистанційній під-готовці та професійного, безперервного розвитку лікарів і медичних сестер загальної практики – сімейної медицини з питань спостереження за здоров’ям населення | КНП НМР «Центр ПМСД» | 2023 рік | - | - | - |  | - | У КНП НМР «Центр ПМСД» налагоджена система постійного навчання медичних працівників, яке здійснюється на курсах тематичного та передатестаційного удосконалення у вигляді занять, семінарів, тренінгів, участі у вебінарах, скайп-конференціях. Протягом 2023 року медпрацівники брали участь у 14 тренінгах, вебінарах та скайп-конференціях. |  |
| 15 | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань охорони громадського здоров’я, профілактики захворювань, імунопрофілактики, ефективного реагування на епідемічні виклики, формування здорового способу життя | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління освіти, служба у справах дітей, відділ молоді та спорту виконавчого комі-тету Нетішинської міської ради | 2023 рік | - | - | - |  | - | З метою пропагування здорового способу життя в закладах освіти та закладах позашкільної освіти Нетішинської міської територіальної громади проведені заходи в рамках тижнів здорового способу життя, знань з основ безпеки життєдіяльності, челенджи та мотиваційні флешмоби, загальношкільні руханки. Одним із напрямків роботи з учнями є активна популяризація здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок. Значна інформаційно-просвітницька робота серед населення проводиться фахівцями медичних закладів. Медичні працівники приймали активну участь у навчанні населення міста наданню долікарської медичної допомоги у випадках, пов’язаних з воєнними діями. |  |
| 16 | Проведення роботи щодо професійної орієнтації учнів 9-11-х класів ЗОШ Нетішинської міської територіальної громади з метою їх подальшого навчання у медичних закладах | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління освіти виконавчого комі-тету Нетішинської міської ради, Нетішинський відділ Шепетів-ської філії ХОЦЗ | 2023 рік | - | - | - |  | - | Спеціалістами медичних закладів міста спільно з закладами освіти, Нетішинським відділом Шепетівської філії ХОЦЗ проводилися профорієнтаційні заходи з метою популяризації професії медичного працівника. |  |
| 17 | Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації найважливіших та актуальних напрямків діяльності галузі. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», місцеві ЗМІ | 2023 рік | - | - | - |  | - | У засобах масової інформації, на офіційних сторінках виконавчого комітету Нетішинської міської ради і комунальних некомерційних підприємств Нетішинської міської ради «Центр ПМСД» та «СМСЧ м.Нетішин» регулярно здійснювалося висвітлення напрямків роботи медичних закладів міста, у тому числі і проблемні питання та досягнення. |  |
| Частина 2. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачених програмою державних гарантій медичного обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сприяння формуванню груп загальнофізичного розвитку для дітей, яким протипоказане заняття в спортивних секціях у зв’язку з незадовільними показниками функціональних проб (проба Руф’є) | КНП НМР «Центр ПМСД», управління освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | 2023 рік | - | - | - |  | - | У Нетішинській КДЮСШ ППО ХАЕС відсутні групи загальнофізичного розвитку для дітей, яким протипоказане заняття в спортивних секціях у зв’язку з незадовільними показниками функціональних проб (проба Руф’є). Діти за медичними показами залучаються до занять у секціях з різних видів спорту. Також вони мають можливість займатися у спортивних гуртках з невеликими фізичними навантаженнями, що створені у закладах освіти Нетішинської міської ТГ. |  |
| 2 | Забезпечення придбання сучасного обладнання для облаштування кабінету ортоптики у консультативно-діагностичній поліклініці | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2023 рік | - | - | - |  | - | У 2023 році кошти із бюджету Нетішинської міської ТГ на придбання обладнання для облаштування кабінету ортоптики не виділялися. |  |
| 3 | Організація співпраці з громадськими організаціями та засобами масової інформації з питань здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я та запобігання небажаної вагітності | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, управління соціального захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, ЗМІ, громадські організації | 2023 рік | - | - | - |  | - | Регулярно висвітлюється в засобах масової інформації та соціальних мережах інформація про здоровий спосіб життя, збереження репродуктивного здоров’я та запобігання небажаної вагітності серед сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. |  |
| 4 | Створення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення безперешкодного середовища у закладах охорони здоров’я | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2023 рік | 100,0 | - | - |  | - | У КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» виконуються вимоги щодо створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення. У 2023 році кошти на облаштування безперешкодного середовища для маломобільних груп населення не виділялися. |  |
| 5 | Забезпечення безкоштовного попереднього, щорічного медичного огляду окремих категорій населення | КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2023 рік | - | - | - |  | - | За 2023 рік було забезпечено проходження безкоштовних медичних оглядів для 1200 окремих категорій населення (учасники бойових дій, призовники, особи по догляду за хворими, опікуни, абітурієнти та ін). |  |
| 6 | Забезпечення учасників АТО, ООС та визнаних учасниками бойових дій відповідно до п.19 ч.1 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» бланками (сертифікатами) для проходження медичного огляду | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин | 2023 рік | 3,2 | - | - |  | - | У 2023 році забезпечення учасників АТО, ООС та визнаних учасниками бойових дій відповідно до п.19 ч.1 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» бланками (сертифікатами) для проходження медичного огляду не відбувалося. |  |
| 7 | Облаштування палат для лікування ветеранів війни та учасників бойових дій у відділеннях стаціонару | Виконачий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2023 рік | 100,0 | - | - |  | - | У 2023 році палати для лікування ветеранів війни та учасників бойових дій у медичному закладі не облаштовувалися. |  |
| 8 | Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю слуховими апаратами для використання в амбулаторних та побутових умовах. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2023 рік | 50,0 | - | - |  | - | Забезпечення слуховими апаратами осіб, з інвалідністю, в т.ч. дітей з інвалідністю у 2023 році не проводилося |  |
| 9 | Придбання спеціальних медикаментів, необхідних для здійснення комплексної терапії при проведенні програмного гемодіалізу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2023 рік | 80,0 | - |  |  | - | У 2023 році у міській громаді проживало 10 осіб, які потребували проведення процедури програмного гемодіалізу, яку вони отримували у Славутській міській лікарні/Шепетівській багатопрофільній лікарні. Додаткові кошти на придбання спеціальних медикаментів не виділялися. |  |
| 10 | Забезпечення відділення анестезіології та інтенсивної терапії необхідними лікарськими препаратами для проведення тромболізису хворим на ішемічний інсульт та гострий інфаркт міокарда | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2023 рік | 150,0 | - | - |  | - | Кошти на забезпечення ВАІТ необхідними лікарськими препаратами для проведення тромболізису хворим на ішемічний інсульт не виділялися. |  |
| 11 | Придбання медичних препаратів, виробів медичного призначення та дезінфікуючих засобів, засобів індивідувального захисту та іншого для надання медичної допомоги населенню Нетішинської міської територіальної громади з метою здійснення протиепідемічних заходів і запобігання поширенню коронавірусної хвороби, епідемій грипу, гострих респіраторних та інших інфекційних захворювань | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2023 рік | 200,0 | - | - |  | - | Кошти із бюджету Нетішинської міської територіальної громади не виділялися. |  |
| 12 | Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги Почесним доно-рам до Всесвітнього дня донора крові | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2023 рік | 37,0 | - | 23,0 |  | - | Відповідно до розпорядження міського голови у 2023 році одноразову матеріальну допомогу Почесним донорам України, які проживають на території Нетішинської міської територіальної громади отримали 92 особи на суму 23 тис. гривень. |  |
| 13 | Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться відповідно до календаря профілактичних щеплень. Проведення моніторингу випадків побічної дії вакцин. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2023 рік | - | - | - |  | - | В Україні обов’язковими є щеплення проти 10 небезпечних хвороб: туберкульозу, гепатиту В, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи, паротиту («свинки»). Є ще ряд небезпечних інфекцій, щеплення від яких є рекомендованими-ротавірусна інфекція, вневмококова інфекція, менінгококова інфекція, вітряна віспа, гепатит А, вірус папіломи людини, грип. Впродовж 2023 року медичними закладами міста детально інформувалося населення міста про кожну з інфекцій, а також терміни проведення вакцинації, здійснювався моніторинг випадків побічної вакцини. У 2023 році на території Нетішинської міської ТГ спалахів інфекційної захворюваності не зареєстровано. |  |
| 14 | Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення за епідемічними показаннями, проведення щорічної передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику (у.т.ч. медпрацівникам закладів) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2023 рік | 40,0 | - | - |  | - | Проведення щорічної передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику серед медпрацівників закладу здійснювалося вакциною, що отримана за рахунок коштів державного бюджету |  |
| 15 | 5.3 Забезпечення виконання плану періодичних профілактичних флюорографічних оглядів населення | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2023 рік | - | - | - |  | - | План періодичних профілактичних флюорографічних оглядів населення у 2023 році виконано на 93,4%. |  |
| 16 | Забезпечення належного облаштування ДОТ кабінету (кабінет контрольованого лікування хворих на амбулаторному етапі) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2023 рік | 10,0 | - | - |  | - | У 2023 році протитуберкульозний диспансерний кабінет не функціонував. |  |
| 17 | Забезпечення щорічного проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення, підлітків, тубконтактних осіб, осіб, що мають віраж туберкулінової проби та ВІЛ-інфікованих | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2023 рік | 70,0 | - | 25,1 |  | - | У 2023 році туберкулінодіагностикою охоплено 400 дітей віком 1-17 років. За кошти місцевого бюджету у сумі 25,1 тис. гривень було придбано достатню кількість доз туберкуліну. |  |
| 18 | Забезпечення 100% обстеження на ВІЛ-інфек-цію хворих на туберкульоз | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2023 рік | 1,0 | - | - |  | - | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» не займається лікуванням хворих на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію. |  |
| 19 | Проведення санітарно-просвітньої роботи серед населення з питань профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями, туберкульозом, ВІЛ/СНІДом, тютюнопалінням, наркоманією та ін. | КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління освіти, управління соціального захисту населення, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2023 рік | - | - | - |  | - | Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) систематично проводиться санітарно-просвітницька робота серед найбільш вразливих верств населення з питань профілактики інфекційних захворювань, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, тютюнопаління, наркоманії. У закладах загальної середньої освіти Нетішинської міської територіальної громади проведені інформаційні кампанії з питань здорового способу життя, функціонують тренінгові кабінети з основ здоров’я. Систематично проводиться санітарно-освітня робота серед хворих на туберкульоз, у вогнищах туберкульозної інфекції, здійснюється обстеження та соціальна підтримка членів сімей, в яких є хворий на туберкульоз. |  |
| 20 | Забезпечення стаціонарних хворих лікарськими засобами та виробами медичного призначення | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2023 рік | 4600,0 | - | 3677,9 |  | - | Для забезпечення стаціонарних хворих лікарськими засобами, реактивами, виробами медичного призначення та дезінфікуючими виробами використано кошти місцевого бюджету у сумі 3677,9 тис.гривень. Крім того, коштів НСЗУ використано у сумі 3084,5 тис. гривень, коштів власних надходжень – 1595,6 тис. гривень. |  |
| 21 | Забезпечення населення міста у разі амбулаторного лікування лікарськими засобами, які відпускаються за рецептами лікарів безоплатно або на пільгових умовах (ПКМУ №1303 від17.08.1998р.) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2023 рік | 2200,0 | - | 2000,0 |  | - | На обліку в КНП НМР «Центр ПМСД» у 2023 році перебувало 653 осіб, які потребували пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування. Лікарями закладу протягом звітного періоду було виписано 3748 пільгових рецептів на суму 2000,0 тис. гривень. |  |
| 22 | Цільові кошти для відшкодування вартості препаратів інсуліну та придбання таблетованих цукрознижувальних лікарських засобів для лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин | 2023 рік | - | - | - |  | - | У звітному періоді на диспансерному обліку у лікаря-ендокринолога перебувало 360 пацієнтів. Реімбурсація інсулінів здійснюється виключно за кошти Національної служби здоров’я України. |  |
| 23 | Забезпечення хворих, які страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, медикаментами, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування та виробами медичного призначення(перев’язувальні матеріали) (ПКМУ від 31.03.2015 № 160) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2023 рік | 100,0 | - | - |  | - | Одна особа (хвора на бульозний епідермоліз) забезпечується медикаментами, лікарськими засобами за рахунок коштів державного та обласного бюджетів та відповідно до постанови КМУ від 31.03.2015 року №160 і одна пацієнтка (муковісцидоз)- відповідно до постанови КМУ від 31.03.2015 року №160. |  |

25

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні(використано коштів на виконання заходів програми), тис.грн | - | - | 26394,4 | - |
| Соціальні: - кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів з питань охорони здоров’я - кількість Почесних донорів України, які отримали одноразову матеріальну допомогу з нагоди Всесвітнього дня донора крові -кількість фахівців галузі охорони здоров’я, які отримали різного виду стимулюючих грошових допомог з бюджету Нетішинської міської ТГ | - - - | - - - | 98 92 3 | - - - |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

З метою  покращення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття та тривалості життя, продовження активної демографічної політики  необхідно продовжувати впроваджувати сучасні медичні технології за рахунок  оснащення сучасним медичним обладнанням, використовувати галузеві та міжнародні стандарти щодо діагностики, лікування та профілактики захворювань та реабілітації хворих, вирішення кадрових питань медичної галузі, сприяти забезпеченню пільгових категорій населення ефективними та якісними  лікарськими засобами, виробами медичного призначення.

Видатки із бюджету Нетішинської міської територіальної громади на галузь охорони здоров’я у 2023 році становили:

- 24322,3тис. гривень – КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин»;

- 2025,117 тис. гривень – КНП НМР «Центр ПМСД».

Крім того, у звітному періоді було профінансовано  матеріальну допомогу медичним працівникам на суму 24,0 тис. гривень та одноразову матеріальну допомогу  почесним донорам України на суму 23 тис. гривень.

Активізація роботи щодо реалізації заходів програми дасть можливість підвищити рівень якості та ефективності надання медичної допомоги, здійснення соціальних заходів щодо медичного забезпечення хворих, розвитку галузі охорони здоров’я.

26

З огляду на прийняття 28 лютого 2023 року постанови Кабінету Міністрів України  № 174 «Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров’я», перед органами місцевого самоврядування та  закладами охорони здоров’я постає важливе і складне завдання щодо консолідації часу, уваги, зусиль та нових підходів  в управління закладами охорони здоров’я для забезпечення сталого надання якісних медичних послуг мешканцям громади.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Заступник міського голови

Василь Мисько,

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Любов Рябчук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання у 2023 році  комплексної програми розвитку та підтримки комунальних підприємств Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг на 2021-2024 роки

Комплексна програма розвитку та підтримки комунальних підприємств Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг на 2021-2024 роки, затверджена рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 23 грудня 2020 року № 4/183,  була прийнята з метою збереження та зміцнення здоров’я мешканців Нетішинської міської територіальної громади, підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань, зниження рівнів захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості життя, забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров’я.

Термін дії програми розраховано на 2021-2024 роки.

У 2023 році на реалізацію заходів програми  із бюджету Нетішинської міської територіальної громади   були виділені кошти у сумі 26394,4 тис. гривень, з них: видатки із бюджету  для КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» становили  24322,3тис. гривень ; КНП НМР «Центр ПМСД» -2025,117 тис. гривень.    Крім того, у звітному періоді було профінансовано  матеріальну допомогу медичним працівникам на суму 24,0 тис. гривень та одноразову матеріальну допомогу  почесним донорам України на суму 23 тис. гривень.

Відповідно до статті 89 «Видатки, що здійснюються з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад» Бюджетного кодексу України фінансування комунальних послуг закладів охорони здоров’я здійснюються поза програмою. У 2023 році на оплату комунальних послуг було виділено із місцевого бюджету 5870,995 тисяч гривень: для КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» - 5453,695 тис. гривень та для КНП НМР «Центр ПМСД» - 417,3 тис. гривень.

У звітному періоді   покращилась матеріально-технічна база КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» шляхом придбання необхідного медичного обладнання.

Продовження роботи щодо реалізації заходів програми дасть можливість підвищити рівень якості та ефективності надання медичної допомоги, здійснення соціальних заходів щодо медичного забезпечення хворих, розвитку галузі охорони здоров’я.

Начальник відділу молоді та спорту                                             Любов РЯБЧУК