ПРОЄКТ

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_____________________сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

________2024				Нетішин				      № __/____

Про виконання у 2023 році цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у Нетішинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2023 році цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у Нетішинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від  11 грудня 2020 року № 3/32, з внесеними змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                                                  Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення ______________

сесії Нетішинської міської

ради VІІІ скликання

________.2024 № __/_______

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2023 році цільової соціальної

програми розвитку фізичної культури і спорту у Нетішинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки

1.Основні дані

Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту у Нетішинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, затверджена рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 11 грудня 2020 року № 3/32, була прийнята з метою відведення фізичній культурі і спорту провідної ролі як важливого фактора здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві.

Організовує, координує та контролює роботу щодо  виконання програми відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради. Учасниками програми є управління освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей, Нетішинська КДЮСШ та СК «Енергетик» ПО ХАЕС, громадські об’єднання фізкультурно-спортивного спрямування.

Основними завданнями програми є:

- збільшення обсягу рухової активності учнівської молоді до 8-12 годин на тиждень;

- підвищення рівня залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молоді із щорічним збільшенням на 1-2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю;

- залучення до 20 відсотків дітей та молоді від 6 до 23 років до занять у спортивній школі, створення умов для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу збірних команд області та України;

- забезпечення збереження передових позицій успішної участі спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

- створення необхідних умов для залучення населення Нетішинської міської територіальної громади до занять фізичною культурою і спортом та підвищення рівня забезпеченості населення спортивними залами, плавальними басейнами та спортивними майданчиками, які б давали можливість забезпечити на даних спорудах мінімальний обсяг рухової активності;

- створення цивілізованих умов для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2

Фінансування підготовки та участі спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях проводилося за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської територіальної громади, коштів ППО ХАЕС та залучених коштів.

У 2023 році на реалізацію заходів щодо розвитку фізичної культури та спорту із бюджету Нетішинської міської територіальної громади   були виділені кошти у сумі 1 млн. 304 тис.146  гривень.

3

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела | Бюджет міста | Інші джерела |  |
| 1. | Впровадження у навчальних закладах Нетішинської міської територіальної громади рухової активності учнів в обсязі 8-12 годин на тиждень | Управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинський професійний ліцей | 2023 рік | - | - | - | - | Протягом 2023 року спортивні змагання проводилися з дотриманням вимог воєнного стану, запровадженого в Україні (ЗЗСО проводили заходи серед своїх учнів). У звітному періоді було проведено Олімпійський тиждень #OlympicDay2023 (естафети, змагання, турніри), військово патріотичну гру "Джура – «Ми маленькі козачата»", змагання з футболу, з військово-прикладних видів спорту, волейболу серед хлопців та дівчат, міні-футболу, настільного тенісу, баскетболу, шахматні турніри, змагання серед учнів 1-4 класів – «Спорт єднає всіх». |
| 2 | Забезпечення спортивним обладнанням та спортивним інвентарем закладів загальної середньої освіти Нетішинської міської територіальної громади, КДЮСШ ППО ХАЕС враховуючи специфіку організації фізкультурно-спортивної роботи та навчально-тренувального процесу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинський професійний ліцей, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | 2023 рік | 1200,0 | - | - | - | У 2023 році забезпечення спортивним обладнанням та спортивним інвентарем закладів загальної середньої освіти Нетішинської міської територіальної громади, КДЮСШ ППО ХАЕС за кошти бюджету Нетішинської міської ТГ не відбувалося. |
| 3. | Залучення населення до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи, проживання та відпочинку. | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, установи, організації та підприємства громади, фізкультурно-спортивні організації | 2023 рік | - | - | - | - | Створені належні умови для проведення занять фізкультурно-спортивного спрямування та відпочинку у спортивному комплексі та навчально-тренувальному центрі ВП «ХАЕС», спортивно-тренувальному комплексі 3 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. Проводять заняття інструктори-методисти з фізичної культури і спорту. За звітний період у спортивному комплексі «Енергетик» ППО ХАЕС проведено ХХІ Спартакіаду серед цехів та відділів ВП «ХАЕС», традиційний турнір з футзалу на приз газети «Перспектива», змагання зі спортивної риболовлі, благодійні спортивно- масові заходи з метою збору коштів для підтримки ЗСУ. Також працівники брали участь у 27 всеукраїнській міжгалузевій спартакіаді працівників промислової сфери та транспорту, чемпіонаті Хмельницької області з футболу, чемпіонатах України з волейболу серед жіночих та чоловічих команд. |
| 4. | Проведення місцевих та участь в обласних масових фізкультурно-спортивних заходах серед посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, серед працівників галузей народного господарства, соціальної та побутової сфери | Підприємства, установи, організації Нетішинської міської ТГ, відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2023 рік | 25,0 | - | - | - | У 2023 році офіційних обласних змагань з видів спорту та Спартакіад серед посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, не відбувалися. |
| 5. | Залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями до занять фізичною культурою і спортом. Створення належних умов для занять фізичною культурою для осіб з інвалідністю. Сприяння залученню дітей пільгових категорій та осіб пенсійного віку (які користуються послугами Нетішинського терцентру соціального обслуговування) з урахуванням відповідних медичних показів для відвідування басейну для занять лікувальним плаванням шляхом відшкодування вартості місячного абонементу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ молоді та спорту, управління освіти, управління соціального захисту населення вико-навчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія», СК «Енергетик», Нетішинська КДЮСШ ППО, ВП ХАЕС, КНП НМР «Центр ПМСД» та «СМСЧ м. Нетішин» | 2023 рік | 100,0 | - | - | - | Створені умови для дітей з інвалідністю для занять фізичною культурою у Нетішинському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія». У 2023 році вартість місячного абонементу для дітей пільгових категорій та осіб пенсійного віку (які користуються послугами Нетішинського терцентру соціального обслуговування) з урахуванням відповідних медичних показів для відвідування басейну для занять лікувальним плаванням не відшкодовувалася (відсутні відповідні звернення). |
| 6. | Проведення інвентаризації спортспоруд та спортивних об’єктів з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні для занять фізкультурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією і безперешкодному доступу до всіх спортивних споруд для спортсменів та глядачів з обмеженими фізичними можливостями | Управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинський професійний ліцей, ВП «ХАЕС», КП НМР «Благоустрій» та «Комфорт» | 2023 рік | - | - | - | - | Станом на 01 січня 2024 року у Нетішинській міській ТГ нараховується 68 спортивних споруд, з них 46 площинних спортивних споруд, 1 стадіон, 10 спортивних залів, 3 плавальні басейні, 2 тири стрілецькі, 7-інших спортивних закладів для занять оздоровчою фізкультурою. Особи з обмеженими фізичними можливостями у місті Нетішині не у повній мірі мають доступ до спортивних споруд. Власниками спортивних споруд здійснювалася інвентаризація спортспоруд та спортивних об’єктів для подальшого належного облаштування для занять фізкультурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією. |
| 7 | Залучення дітей та молоді до занять спортом у Нетішинській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі | Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | 2023 рік | - | - | - | - | У Нетішинській КДЮСШ ППО ХАЕС працює 19 тренерів-викладачів (з них - 5 заслужених тренерів України) з таких видів спорту як бокс, боротьба самбо, дзюдо, волейбол, легка атлетика, плавання, кікбоксинг, фехтування, футбол. Підвищують спортивну майстерність 895 учнів. Спортсмени міста успішно виступали у змаганнях різного рівня і як результат – 585 перемог. За звітний період присвоєно 7 майстрів спорту України з боротьби самбо, дзюдо, фехтування; 12 кандидатів у майстри спорту(боротьба самбо, дзюдо, фехтування), 5 спортсменів першого спортивного розряду, 152 спортсменів масових розрядів. У 2023 році 24 спортсмени міста входили до складу (основний, кандидати, резерв) національних збірних команд України з фехтування, боротьби самбо, спортивної радіопеленгації. |
| 8 | Проведення НТЗ, участь у міських, обласних та всеукраїнських спортивних змаганнях з визнаних у державі олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (першості, чемпіонати, турніри, Кубки міста та області, чемпіонати області, України, Кубки України, спортивні ігри молоді області, юнацькі обласні спортивні ігри, багатоступеневі обласні ігри серед ветеранів, комплексні та інші) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації | 2023 рік | 1000,0 | - | 933,694 | - | У 2023 році з олімпійських видів спорту було проведено та забезпечено участь спортсменів міста у 108 змаганнях різного рівня Спортсменами здобуто близько 374 призових місць. Даними заходами охоплено 3102 особи. |
| 9 | Проведення НТЗ, участь у міських, обласних спортивних та всеукраїнських змаганнях з визнаних у державі з неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (першості, чемпіонати, турніри, Кубки міста та області, чемпіонати області, України, Кубки України, спортивні ігри молоді області, юнацькі обласні спортивні ігри, багатоступеневі обласні ігри серед ветеранів, комплексні заходи тощо) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації | 2023 рік | 300,0 | - | 300,0 | - | У 2023 році з неолімпійських видів спорту у місті було проведено та забезпечено участь спортсменів міста у 37 змаганнях різного рівня. Спортсменами міста здобуто 216 призових місць. У заходах взяло участь 607 осіб. |
| 10 | Проведення міських, участь в обласних, всеукраїнських спортивних змаганнях з олімпійських, не олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп для осіб з інвалідністю та ветеранів | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради, фізкультурно-спортивні організації | 2023 рік | 15,0 | - | 9,187 | - | Протягом 2023 року спортсмени міста взяли участь у 13 змаганнях з видів спорту, а саме: у відкритому рейтинговому командному чемпіонаті Рівненської області з тенісу настільного серед ветеранів, чемпіонатах України з плавання, чемпіонатах області з гирьового спорту. У місті за участю ветеранів спорту проводилися заходи з футзалу, футболу, міський турнір з тенісу настільного, шахів та шашок, волейболу, армспорту, у яких взяли участь близько150 осіб. |
| 11 | Проведення тематичних семінарів для фахівців, працівників галузі фізичної культури і спорту, тренерів, спортсменів. | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2023 рік | - | - | - | - | Протягом 2023 року відбулися чотири засідання координаційної ради з питань фізичної культури і спорту при виконавчому комітеті міської ради, методичні об’єднання вчителів фізичної культури управління освіти виконавчого комітету міської ради, педагогічні ради Нетішинської КДЮСШ ППО ХАЕС, де аналізувалися результати виступів спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міських змаганнях, розглядалися питання стану матеріально-технічної бази у міській громаді, роботи громадських організацій фізкультурно- спортивного спрямування, проведення фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем навчання, роботи та проживання населення. Протягом звітного періоду у закладах освіти були проведені групові консультації з питань надання методичних рекомендацій щодо викладання фізичної культури в умовах воєнного стану. Вчителі фізичної культури були учасниками вебінарів ХОІППО. |
| 12 | Здійснення модернізації, реконструкції та капітального ремонту спортивних споруд Нетішинської міської територіальної громади | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт», управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, ВП «ХАЕС» | 2023 рік | 100,0 | - | - | - | У 2023 році із бюджету Нетішинської міської територіальної громади кошти на облаштування спортивних майданчиків по програмі не виділялися. |
| 13 | Будівництво нових спортивних споруд та облаштування спортивних майданчиків | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, ВП «ХАЕС», управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2023 рік | - | 30000,0 | - | - | У 2023 році не залучалися кошти на будівництво нових спортивних споруд та облаштування майданчиків. |
| 14 | Будівництво нових спортивних майданчиків | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «Комфорт», КП НМР «Благоустрій» | 2023 рік | 1500,0 | - | - | - | У 2023 році із бюджету Нетішинської міської територіальної громади кошти на облаштування спортивних майданчиків по програмі не виділялися. |
| 15 | Залучення видатних спортсменів громади, тренерів, провідних фахівців громадських організацій до участі у фізкультурно-спортивних заходах | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації | 2023 рік | - | - | - | - | Видатні спортсмени, тренери міста є постійними активними учасниками фізкультурно-спортивних та масових заходів, які проводяться у місті Нетішині. За участі громадських організацій міста спортивного спрямування проводилися масові заходи з нагоди професійних та державних свят. |
| 16 | Впровадження соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркоманії. | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації | 2023 рік | - | - | - | - | Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркоманії. Серед учнівської молоді міста із залученням фахівців медичних закладів громади, служби у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради, відділу поліцейської №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області проведено ряд виховних годин та бесід, тренінгів з питань популяризації здорового способу життя, попередження негативних звичок у молодіжному середовищі. |
| 17 | Висвітлення на офіційному сайті міста, на сторінках ЗМІ інформацію про спортивні досягнення спортсменів, розвиток фізичної культури і спорту. | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації | 2023 рік | - | - | - | - | У місцевих засобах масової інформації, на сайті Нетішинської міської ради висвітлюються спортивні досягнення спортсменів міста Нетішина, інформація про стан виконання програми розвитку фізичної культури і спорту. |
| 18 | Сприяти заохоченню та відзначенню спортивних команд, кращих спортсменів, тренерів, фахівців галузі фізичної культури і спорту, переможців, призерів та учасників спортивних змагань/заходів міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів за досягнутий високий результат, спортивних клубів, громадських об’єднань та закладів фізкультурно-спортивного спрямування за підготовку спортсменів, які досягли високих спортивних результатів у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня, цінними подарунками, кубками, медалями, грамотами, подяками, одноразовими грошовими винагородами, премією «За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху» з олімпійських та неолімпійських видів спорту | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ молоді та спорту, управління освіти, виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації | 2023 рік | 180,0 | - | 34,780 | - | У 2023 році 7 перспективних спортсменів та 4 фахівці галузі спорту отримували стипендії. З нагоди Дня фізичної культури і спорту вручено премії Нетішинського міського голови «За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху у місті» 14 кращим фахівцям галузі фізичної культури і спорту та волейбольній команді юнаків 2008 року народження (тренер Штундер С.І.), 10 фахівців галузі спорту були відзначені грамотами виконавчого комітету Нетішинської міської ради за активну волонтерську діяльність. Під час проведення спортивних змагань у місті переможці та призери нагороджувалися кубками, медалями, грамотами та цінними подарунками. |
| 19 | Здійснення матеріально-технічного забезпечення виконання програми | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2023 рік | 3,0 | - | - | - | У 2023 році на матеріально-технічне забезпечення виконання цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту кошти не виділялися |
| 20 | Сприяти покращанню житлових умов спортсменів Нетішинської міської територіальної громади, які зайняли призові місця (І-ІІІ) на Олімпійських іграх, спортсменів, які мають найвищі спортивні досягнення на офіційних міжнародних змаганнях та потребують поліпшення житлових умов, шляхом придбання житла (надання адресної матеріальної допомоги) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішин | 2023 рік | - | - | - | - | У 2023 році із бюджету Нетішинської міської територіальної громади кошти на придбання житла спортсменам не виділялися. |
| 21 | Дольова участь у використанні спортивних споруд спортивного комплексу ВП «Хмельницька АЕС» для проведення спортивних змагань міського, обласного та всеукраїнського рівня, які фінансуються за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської територіальної громади | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, ВП «Хмельницька АЕС» | 2023 рік | 400,0 | - | 26,485 | - | У 2023 році на об’єктах відділу соціальних об’єктів ВП ХАЕС було організовано проведення відкритого чемпіонату міста Нетішина з художньої гімнастики та відкритого чемпіонату Хмельницької області з плавання. |

18

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні(використано коштів на виконання заходів програми), тис.грн. | - | - | 1304,146 | - | - |
| Соціальні: - проведено заходів у місті; - взято участь в обласних змаганнях; - взято участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях; - кількість охоплених осіб спортивно-масовими заходами ; - кількість осіб, які отримали стипендію та премію - кількість здобутих призових місць на спортивних змаганнях різного рівня | - - - - - - | - - - - - - | 22 92 31 3709 15 590 | - - - - - - | - - - - - - |
| Інші | - |  | - | - | - |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

У Нетішинській міській територіальній громаді у звітному періоді, у порівнянні із попереднім роком, проведена більша кількість міських змагань. Належним чином забезпечувалася участь спортсменів міста та спортивних команд в обласних, всеукраїнських змаганнях.  Із бюджету Нетішинської міської територіальної громади на  розвиток фізичної культури і спорту у 
2023 році  було використано 1 млн. 304 тис.146  гривень. Свідченням високих спортивних результатів є здобуті 590 призових місць.

Активізація роботи щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту дасть змогу забезпечити збереження передових позицій успішної участі спортсменів Нетішинської міської територіальної громади в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, створювати необхідні умови для залучення населення громади до занять фізичною культурою і спортом, підвищення рівня забезпеченості спортивними спорудами та здійснення фінансування у повному обсязі, враховуючи стан інфляції.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Заступник міського голови   Василь Мисько,

начальник відділу молоді та спорту виконавчого

комітету міської ради Любов Рябчук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання у 2023 році  цільової соціальної програми

розвитку фізичної культури і спорту у Нетішинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки

Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту  у Нетішинській міській територіальній громаді на   2021-2025 роки, затверджена рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 11 грудня 2020 року № 3/32,  була прийнята з метою відведення фізичній культурі і спорту провідної ролі як важливого фактора здорового способу життя, профілактики захворювань, збільшення обсягу рухової активності учнівської молоді,  забезпечення збереження передових позицій успішної участі спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях,  створення необхідних умов для залучення населення Нетішинської міської територіальної громади до занять фізичною культурою і спортом та підвищення рівня забезпеченості населення спортивними залами, плавальними басейнами та спортивними майданчиками, які б давали можливість забезпечити на даних спорудах мінімальний обсяг рухової активності.

Термін дії програми розраховано на 2021-2025 роки.

У 2023 році на реалізацію заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту із бюджету Нетішинської міської територіальної громади   були виділені кошти у сумі 1 млн. 304 тис.146  гривень.

Протягом року у місті було проведено 22 спортивних змагання з різних видів спорту, забезпечено участь спортсменів міста у 92 обласних та 
31 всеукраїнському змаганнях. Змаганнями було охоплено 3709 осіб. Здобуто 590 призових місць.

Продовження роботи щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту дасть змогу забезпечити збереження передових позицій успішної участі спортсменів Нетішинської міської територіальної громади в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, створювати необхідні умови для залучення населення громади до занять фізичною культурою і спортом, підвищення рівня забезпеченості спортивними спорудами та здійснення фінансування у повному обсязі, враховуючи стан інфляції.

Начальник відділу молоді та спорту                                               Любов РЯБЧУК