ПРОЄКТ

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_____________________сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

________2023				Нетішин				      № __/____

Про виконання у 2023 році програми розвитку культури Нетішинської  міської територіальної громади на 
2023-2025 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

Щорічний  (проміжний) звіт про виконання у 2023 році програми розвитку культури у Нетішинській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням тридцять третьої сесії Нетішинської міської ради 
VІІІ скликання від 10 лютого 2023 року № 33/1639, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                                           Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення ________________

сесії Нетішинської міської ради

VІІІ  скликання

______2024  № __/______

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2023 році   програми розвитку культури Нетішинської міської територіальної громади  на 2023 - 2025 роки

- Основні дані

Програма розвитку культури Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення належного функціонування установ культури.

У цій Програмі враховано завдання, визначені Законом України «Про культуру» та іншими законами України, указами Президента України та урядовими документами.

Аналіз соціокультурної ситуації в місті свідчить, що, не зважаючи на складні економічні умови, вдалося зберегти мережу установ культури, навчальних закладів, кадровий потенціал галузі, забезпечити підтримку професійного і аматорського мистецтва, художньої творчості. У Нетішинській міській територіальній громаді  станом на 01.01.2024 року діє музей, 3 клубних заклади, 6 бібліотек, 2 мистецькі школи та два муніципальні колективи.

Діяльність установ культури забезпечують 220 осіб. З метою заохочення та підтримки діяльності працівників галузі щорічно вручаються стипендії міського голови.

На території Нетішинської міської ТГ на обліку перебувають 14 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини місцевого значення: 3 об’єкти археології, 2 - архітектури і містобудування місцевого значення, 9 – історії.

Разом з тим, існує низка проблем та першочергових завдань, які вимагають більш комплексного підходу та тривалих термінів реалізації.

Стан матеріально-технічного забезпечення установ культури потребує оновлення. Є щорічна потреба у капітальних ремонтах об’єктів.

Сучасні умови вимагають впровадження новітніх технологічних процесів у роботу закладів культури.

Бібліотеки потребують не тільки поповнення фондів новими надходженнями, а й запровадження сучасних технологій. Необхідно забезпечити доступність та виконання у повному обсязі типових навчальних планів початкової мистецької освіти. Потребує підтримки видавнича, виставкова, гастрольно-концертна діяльність провідних митців та обдарованої молоді.

Основними завданнями Програми є:

- створення умов для належного функціонування базової мережі закладів культури;

- забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору, збереження нематеріальної спадщини;

2

- збереження культурної спадщини;

- інформатизація культурної сфери;

- здійснення технічного переоснащення закладів культури;

- розвиток навчальних закладів;

- забезпечення збереження музейного фонду.

На фінансово-економічне забезпечення програми у 2023 році з бюджету Нетішинської міської територіальної громади  кошти не виділялися.

3

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Нетішин-ської міської ТГ | Інші дже- рела | Бюджет Нетішин-ської міської ТГ | Інші дже- рела |  |
| 1. | Проведення творчого звіту міста | Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, заклади культури | 2023 рік | 15,0 | - | - | - | Протягом року були проведені звітний концерт творчих колективів КЗ «Палац культури міста Нетішина» з нагоди закриття творчого сезону 2022-2023 н.р. та звітний концерт мистецької школи «Нетішинська школа мистецтв». Кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |
| 2. | Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів з відзначення державних свят, знаменних дат, ювілейних та історичних подій. | Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, заклади культури | 2023 рік | 150,0 | - | - | - | У звітному році закладами культури Нетішинської міської ТГ проведено 330 заходів. За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ. |
| 3 | Заходи з відзначення працівників галузі з нагоди державних та професійних свят | Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, заклади культури | 2023 рік | 50,0 | - | - | - | За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ. |
| 4 | Забезпечення діяльності муніципального духового оркестру та муніципального хорового колективу (участь у фестивалях, конкурсах, придбання музичних інструментів) | Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, диригенти муніципальних колективів | 2023 рік | 100,0 | - | - | - | Протягом року муніципальні колективи брали активну участь у міських заходах, фестивалях та конкурсах. Муніципальний хоровий колектив став переможцем обласного конкурсу аматорських хорових колективів ім. М. Бідюка. За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ. |
| 5 | Забезпечити участь колективів, солістів та дітей закладів культури міста у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях конкурсах,симпозіумах та виставках. | Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, заклади культури | 2023 рік | 150,0 | - | - | - | За звітний період обдаровані вихованці та творчі колективи закладів культури міста 434 рази ставали дипломантами та переможцями конкурсів обласного, регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів. За звітний період кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |
| 6 | Придбання експонатів для поповнення музейних фондів | Управління культури виконавчого комітету «Нетішинської міської ради, Нетішинський міський краєзнавчий музей» | 2023 рік | 10,0 | - | - | - | Завдяки пошуковій роботі працівників музею зібрано 754 музейних предметів основного фонду та 240 предметів науково-допоміжного фонду. За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ. |
| 7 | Підготовка та видання «Історія Нетішина та Старого Кривина у документах та матеріалах» | Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинський міський краєзнавчий музей | 2023 рік | 10,0 | - | - | - | Проведено збір матеріалів з підготовки видання «Історія Нетішина та Старого Кривина у документах та матеріалах». За звітний період кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |
| 8 | Придбання комп’ютерної техніки | Управління культури виконавчого комітету міської ради, КЗ «Публічна бібліотека Нетішинської міської ТГ» | 2023 рік | 50,0 | - | - | - | За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ. |
| 9 | Придбання нових книг; підписка періодичних видань. Видавнича діяльність бібліотек (буклети, листівки, запрошення) | Управління культури виконавчого комітету міської ради, КЗ «Публічна бібліотека Нетішинської міської ТГ» | 2023 рік | 75,0 | - | - | 5,0 | Кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |
| 10 | Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів | Управління культури виконавчого комітету міської ради, КЗ «Публічна бібліотека Нетішинської міської ТГ». | 2023 рік | 5,0 | - | - | - | Проведено 170 культурно-мистецьких заходів. Кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |
| 11 | Розвиток культурного та мистецького потенціалу міста шляхом проведення творчих фестивалів, виставок, свят, тощо | Управління культури виконавчого комітету міської ради, КЗ «Палац культури м.Нетішина» | 2023 рік | 54,0 | - | - | - | У 2023 році на базі КЗ «Палац культури міста Нетішина» проведено різдвяний фестиваль мистецтв «Нетішинська коляда», відкритий фестиваль-конкурс творчої молоді «Срібне сяйво», регіональний фестиваль-конкурс вокально-інструментальних ансамблів «Живий звук», Всеукраїнський фестиваль-конкурс аматорського театрального мистецтва «Золота маска» (онлайн) та регіональний фестиваль фольклору «Нетішинські гостини». За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ. |
| 12 | Придбання звукової апаратури, музичних інструментів, сценічних костюмів | Управління культури виконавчого комітету міської ради, КЗ «Нетішинський міський Будинок культури» | 2023 рік | 50,0 | - | - | - | Кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |
| 13 | Придбання звукової апаратури, сценічних костюмів | Управління культури виконавчого комітету міської ради, КЗ «Старокривинський Будинок культури» | 2023рік | 100,0 | - | - | - | Кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |
| 14 | Придбання меблів для класів | Управління культури виконав-чого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішинська школа мистецтв» | 2023 рік | - | - | - | - | Кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |
| 15 | Придбання музичних інструментів | Управління культури виконавчого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішинська школа мистецтв» | 2023 рік | 50,0 | - | - | - | Кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |
| 16 | Придбання швейних машин | Управління культури виконавчого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішинська художня школа» | 2023 рік | 10,0 | - | - | - | За звітний період кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |
| 17 | Придбання ноутбуків | Управління культури виконавчого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішинська художня школа» | 2023 рік | 112,0 | - | - | - | За звітний період кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |
| 18 | Обмін досвідом з викладачами ПСМНЗ області та України | Управління культури виконавчого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішинська художня школа» | 2023 рік | 5,0 | - | - | - | Організовано і проведено 4 обласні майстер-класи викладачами школи для викладачів області в ХОНМЦКіМ за рахунок коштів спеціального фонду школи. За звітний період кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |
| 19 | Проведення майстер-класів, майстер-симпозіумів, фестивалів з народними майстрами та митцями України | Управління культури виконавчого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішинська художня школа» | 2023 рік | 5,0 | - | - | - | За звітний період кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |
| 20 | Проведення виставкової та конкурсної діяльності | Управління культури виконавчого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішинська художня школа» | 2023 рік | 7,0 | - | - | - | За звітний період організовано та проведено 16 виставок, взято участь у 31 конкурсі (за рахунок коштів спеціального фонду школи). Кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. |

10

3. Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2023 |
| --- | --- |
| економічні | - |
| зміцнення матеріально-технічної бази | - |
| придбання періодичних видань та літератури, видавнича діяльність | 5,0 (власні кошти) |
| Забезпечення участі творчих колективів у фестивалях, конкурсах (оплата транспорту, відрядження (добові)). | - |
| соціальні | - |
| зміцнення матеріально-технічної бази | - |
| придбання періодичних видань та літератури, видавнича діяльність | 24 |
| Забезпечення участі творчих колективів у фестивалях, конкурсах (оплата транспорту, відрядження (добові)). | - |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

На реалізацію програми розвитку культури Нетішинської міської територіальної громади  на 2023 - 2025 роки у 2023 році кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися.

Закладами культури Нетішинської міської територіальної громади  проведена велика робота, яка посприяла розширенню видів культурних послуг, розвитку інфраструктури культури в місті, підвищено рівень виконавської майстерності професійних митців та учасників художньої самодіяльності, проведенню культурно-мистецьких акцій, участь в конкурсах, фестивалях, поліпшенню матеріально-технічного стану закладів, створенню належних умов для здійснення їх статутної діяльності, збереження пам’яток, піднесення рівня освіти та  культури.

Сучасні умови вимагають впровадження новітніх технологічних процесів у роботу закладів культури, тому для забезпечення подальшого виконання програми необхідно проводити фінансування в повному обсязі, враховуючи стан інфляції.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Заступник міського голови

Василь Мисько

Начальник управління культури

виконавчого комітету Нетішинської

міської ради Іван Михасик

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про результати виконання у 2023 році програми розвитку культури Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

Програма розвитку культури Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена рішенням тридцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 10 лютого 2023 року № 33/1639, визначає шляхи збереження і розвитку культури міста, як складової частини загальнонаціональної культури. Програма спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення вільного розвитку галузі культури. Моніторинг та контроль за виконанням Програми щорічно здійснюється Нетішинською міською радою.

Термін дії програми розраховано 2023-2025 роки. На реалізацію програми розвитку культури Нетішинської міської територіальної громади на 
2023-2025 роки у 2023 році кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися.

Протягом звітного періоду закладами культури Нетішинської міської ТГ проведено 330 заходів, 42 виставки, організовано ряд благодійних ярмарків на підтримку ЗСУ.  На організацію та проведення заходів залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ.

Начальник управління культури

виконавчого комітету Нетішинської

міської ради                                                       			  Іван МИХАСИК