ПРОЄКТ

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_____________________сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

________2024				Нетішин				      № __/____

Про внесення змін до рішення третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 11 грудня 2020 року № 3/35 «Про цільову програму забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони на території Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 42 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Унести до рішення третьої сесії Нетішинської міської ради                  VІІІ скликання від 11 грудня 2020 року № 3/35 «Про цільову програму забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури  підрозділу пожежної охорони на території Нетішинської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки» з внесеними змінами, такі зміни:

- додаток до рішення викласти у новій редакції згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення сорок четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 26 січня 2024 року                       № 44/2121 «Про внесення змін до рішення третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 11 грудня 2020 року № 3/35 «Про цільову програму забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони на території Нетішинської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки».

2

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Нетішинської міської ради з питань планування бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, соціально-економічного напрямку, інвестицій, регуляторної політики, комунального майна та комунального господарства (Микола Панащенко) та першого заступника міського голови Олену Хоменко.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення третьої сесії Нетішинської

міської ради VІІІ скликання

11.12.2020 № 3/35

(у редакції рішення ___________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__._____.2023 № __/_______)

Цільова програма

забезпечення пожежної безпеки на об’єктах

усіх форм власності, розвитку інфраструктури

підрозділу пожежної охорони на території Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

2

ПАСПОРТ

Цільової програми забезпечення пожежної безпеки

на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури

підрозділу пожежної охорони на території Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

1. Ініціатор розроблення програми - відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Шепетівське районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

2. Закон України, нормативно-правові акти або інший розпорядчий документ відповідно до якого розробляється програма: Кодекс цивільного захисту України, Закон України «По правовий режим воєнного стану»  цільова програма забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Хмельницькій області на 2021-2025 роки.

3. Розробник програми:  Відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

4. Співрозробники програми: Шепетівське районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, КП НМР «ЖКО», управління освіти, культури, капітального будівництва, соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин»,.

5. Відповідальний виконавець програми: Нетішинська міська військова адміністрація, виконавчий комітет Нетішинської міської ради,  5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області.

6. Учасники програми: Нетішинська міська військова адміністрація, виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Шепетівське районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області,  
5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області, КП НМР «ЖКО», управління освіти, культури, капітального будівництва, соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин».

7. Термін реалізації програми: Початок 01.01.2021 року, закінчення                   31.12.2025 року.

7.1. Етапи виконання програми: І етап – 2021 рік, ІІ етап – 2022 рік,                    IIІ етап – 2023 рік, ІV етап – 2024 рік V етап – 2025 рік.

8. Обсяги та джерела фінансування

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, грн. | У тому числі за роками, грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| бюджет міської ТГ | 1658000 | 270000 | 270000 | 270000 | 578000 | 270000 |

3

1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Особливістю забезпечення протипожежного захисту об'єктів і житлових будинків громади полягає у необхідності реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки, яка відповідно до Кодексу Цивільного захисту України є невід'ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

Кожного року, не зважаючи на постійну роботу з боку органів місцевого самоврядування, проблемні питання, пов’язані із пожежною безпекою об’єктів усіх форм власності на території Нетішинської міської територіальної громади (далі - Нетішинської міської ТГ) залишаються актуальними.

Стан справ з пожежами та їх наслідками свідчить про необхідність розв'язання проблеми охорони життя людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, що потребує посилення протипожежного захисту об'єктів усіх форм власності та житлових будинків на території Нетішинської міської ТГ.

Обмежене фінансування заходів, передбачених на підвищення рівня протипожежного захисту об'єктів різних форм власності на території Нетішинської міської ТГ призвело до того, що у 8 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області наявна спеціальна техніка АД-30 (131) ПМ506 (1984 року випуску) знаходяться в технічно справному стані, але вже технічно та морально застаріла, вичерпала ресурс експлуатації механізмів і вузлів та потребує постійних ремонтних робіт, що може призвести до виходу з ладу автомобіля при виконанні оперативних дій. Наявний автомобіль забезпечує гасіння пожеж та рятування людей в будинках висотою 26,5 метра, тобто до        9 поверху.

Крім 9-ти поверхових житлових будинків в м.Нетішин є 8 будинків підвищеної поверховості, гасіння пожеж і рятування людей на яких здійснюється за допомогою пожежної автодрабини (автопідйомника) висотою 50 м. і вище, що передбачено вимогами розділу 8, додатоку 3.1, п.6, (табл.3) містобудівних норм ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень».

Також, для захисту таких будинків від пожеж під час їх проектування та будівництва передбачається здійснення комплексу протипожежних заходів щодо встановлення систем протипожежного захисту - димовидалення, підпору повітря та внутрішнього протипожежного водопроводу.

Однак, на сьогоднішній день, дані системи не працюють, тому гасіння та ліквідація пожеж на таких об’єктах ускладнюється через несправність систем димовидалення з поверхових коридорів, підпору повітря в ліфтові шахти, розкомплектованістю пожежних кран-комплектів систем внутрішнього протипожежного водопроводу, несправністю автоматичної пожежної сигналізації.

4

При такому стані справ, щодо забезпечення пожежної безпеки у будинках підвищеної поверховості, викликає занепокоєння безпека людей, які перебувають у них та складність виконання пожежно-рятувальних робіт.

Залишаються також проблемні питання на об’єктах з масовим перебуванням людей підпорядкованих управлінням освіти, культури та в 
КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин».

Системи автоматичної пожежної сигналізації, на деяких об’єктах управління освіти та управління культури, морально застаріли та потребують заміни, також є необхідність обладнання, цих же об’єктів, системами оповіщення людей про пожежу.

### В комунальному некомерційному підприємстві Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин» автоматична пожежна сигналізація працює лише в пологовому відділені та другий поверх поліклініки -  приміщення КНП НМР "Центр ПМСД".

### Обладнання об’єктів з масовим перебуванням людей системами автоматичної пожежної сигналізації та оповіщенням людей про пожежу дає змогу виявити пожежу на початковій стадії, оповістити про це людей та запобігти трагічним наслідкам.

Проблемою також є завершення роботи щодо забезпечення системами зовнішнього протипожежного водопостачання садибної забудови, проведення ремонту водопроводу на території промислової зони міста (піонербаза) та окремо стоїть питання щодо облаштування місць для забору води пожежною технікою і забезпечення системою зовнішнього протипожежного водопостачання с. Старий Кривин.

Слід зазначити, що від наявності необхідної кількості та справності джерел протипожежного водопостачання залежить своєчасне оперативне реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації, що дає змогу уникнути людських жертв та значних матеріальних збитків.

Недостатня кількість (непрацездатність) джерел протипожежного водопостачання на об’єктах та території Нетішинської міської ТГ призводить до того, що значна кількість пожеж ліквідується із залученням додаткових сил та засобів. Це збільшує масштаби пожеж, час та фінансові витрати на їх ліквідацію.

Протягом останніх років неодноразово залучалися до гасіння пожеж та загорянь на полігоні твердих побутових відходів (далі – ПТПВ) та в лісових масивах поблизу нього підрозділи 3 ДПРЗ. Гасіння даних пожеж ускладнювалося значною віддаленістю джерел протипожежного водопостачання, відсутністю запасу води для цілей пожежогасіння безпосередньо на території полігону. Дані проблемні питання та нехтування виконання протипожежних заходів під час пожежонебезпечних періодів може призвести до масштабних пожеж як на території ПТПВ так і в притул розташованих лісових масивах.

5

Реагування на події, пожежі та надзвичайні ситуації на території 
м. Нетішин протягом останніх років значно ускладнилося в зв’язку з складністю проїзду великогабаритної пожежно-рятувальної техніки до місця виклику, а в окремих випадках і відсутністю можливості прибути безпосередньо до під’їздів житлових будинків. Значна завантаженість проїздів прибудинкової території м. Нетішин призводить до збільшення часу проведення пожежно-рятувальних робіт, неможливості встановлення пожежно-рятувальної техніки на найближчі пожежні гідранти та, як наслідок, до швидкого розвитку пожеж в багатоквартирних будинках.

Тому, є гостра необхідність звернути увагу голів ОСББ на здійснення впорядкування щодо розміщення транспортних засобів та інших перешкод на прибудинковій території для можливості безперешкодного проїзду пожежно-рятувальної техніки до місця виклику.

З кожним роком проблемні питання, пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки об'єктів господарювання на території Нетішинської міської ТГ все більше загострюються.

Наявність комплексу зазначених проблем значною мірою зумовлена відсутністю належного нормативно-правового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення, вирішення питань соціального, інформаційного та науково-технічного характеру. Такі проблеми вимагають вжиття організаційних та інженерно-технічних заходів з боку виконавчого комітету Нітішинської міської ради та керівників відповідних відомств та об’єктів.

Особлива увага при цьому повинна приділятися питанням нормативного і правового характеру, удосконаленню системи профілактики.

У зв'язку з тим, що проблема пожежної безпеки є складовою частиною національної безпеки, вона потребує здійснення першочергових заходів, на виконання яких розроблена цільова програма забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони на території Нетішинської міської територіальної громади на           2021-2025 роки, з урахуванням пропозицій зацікавлених органів виконавчої влади.

2.Визначення мети програми

Програму розроблено з метою створення механізму забезпечення заходів пожежної безпеки об’єктів на території Нетішинської міської ТГ та умов для реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Метою програми є:

- забезпечення захисту життя та здоров'я населення, навколишнього природного середовища і об'єктів від впливу небезпечних факторів пожежі;

- посилення пожежної безпеки на території Нетішинської міської ТГ, забезпечення належного протипожежного режиму та недопущення пожеж під час проведення масових заходів в Нетішинській міській ТГ;

6

- приведення систем протипожежного водопостачання на території Нетішинської міської ТГ, а також систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та об’єктів з масовим перебуванням людей у відповідність з вимогами нормативно-правових актів, норм і правил;

- підтримка 8 ДПРЧ (Державна пожежна рятувальна частина),  що забезпечує пожежну безпеку Нетішинської міської ТГ та входить до  5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (5-того Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби  України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області).

3.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

Вирішення проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному, поетапному  вирішенні проблемних  питань у сфері пожежної безпеки, гарантованого захисту суспільства та навколишнього природного середовища від пожеж і їх наслідків, впровадження організаційних засад функціонування системи забезпечення пожежної безпеки органів влади всіх рівнів, зміцнення правової, науково-технічної і ресурсної бази, що дасть змогу суттєво зменшити на території Нетішинської міської ТГ кількість пожеж та надзвичайних ситуацій.

У рамках програми передбачається здійснити ряд заходів, які обґрунтовують вибір оптимального варіанту розв'язання проблеми, враховують переваги та недоліки альтернативних варіантів, що дасть можливість:

- розробити економічні, управлінські і правові механізми, спрямовані на здійснення заходів, передбачених програмою на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж;

- здійснити комплекс заходів, встановити порядок і форми розв'язання проблем, пов'язаних з приведенням у відповідність з вимогами нормативно-правових актів, норм та правил систем протипожежного водопостачання на території Нетішинської міської ТГ, а також систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості та об’єктів з масовим перебуванням людей.

Для вирішення проблем забезпечення пожежної безпеки об'єктів різних форм власності на території  Нетішинської міської ТГ необхідно врегулювати питання щодо:

- утворення та розвитку єдиної системи забезпечення пожежної безпеки як однієї із складових національної безпеки;

- об'єднання можливостей органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (у тому числі громадських);

- забезпечення державного нагляду та контролю за станом пожежної безпеки об'єктів міста для своєчасної протидії пожежам та зменшення негативних наслідків від них;

7

- розроблення організаційно-правових заходів діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки органів місцевого самоврядування;

-   удосконалення та підвищення ефективності роботи суб'єктів системи забезпечення пожежної безпеки;

-  ефективного вирішення завдань із забезпечення протипожежного захисту на території Нетішинської міської ТГ та оперативного реагування на пожежі та інші НС;

Передбачається виконання програми на території Нетішинської міської ТГ в п’ять етапів протягом 2021-2025 років, на реалізацію якої  передбачається 1658000 гривень.

4.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Завдання і заходи з виконання програми наведено в додатку.

Перелік завдань і заходів сформовано відповідно до виробничо-господарських, організаційно-правових, соціально-економічних, екологічних вимог.

У результаті здійснення заходів планується досягти практичного  покращення протипожежного забезпечення Нетішинської міської ТГ та об'єктів громади.

5. Напрями діяльності та заходи програми

Результатом виконання комплексу завдань, передбачених програмою, спрямованих на забезпечення протипожежного захисту об'єктів різних форм власності на території Нетішинської міської ТГ є:

- зменшення на об'єктах Нетішинської міської ТГ кількості пожеж, загибелі та травмування на них людей, економічних втрат та матеріальних збитків від їх наслідків;

- своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та підрозділу пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою систем протипожежної автоматики;

- мінімальний час прибуття пожежного підрозділу до місця ймовірної пожежі за рахунок впорядкування розміщення транспортних засобів та інших перешкод на прибудинковій території;

- своєчасне та ефективне проведення робіт з рятування людей з верхніх поверхів будинків підвищеної поверховості;

- наявність необхідної кількості та справність джерел протипожежного водопостачання;

- забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі для їх успішної локалізації та ліквідації шляхом вчасного перекриття ГРП, подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водопроводів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання.

8

6.Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, пов’язану з виконанням програми, здійснює відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Шепетівському районному управлінню ГУ ДСНС України в Хмельницькій області, 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області, 
КП НМР «ЖКО», управлінню освіти, культури, капітального будівництва, соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» забезпечити виконання заходів програми та інформувати про хід виконання відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради щороку до 20 грудня.

Секретар міської ради					             Іван РОМАНЮК

Додаток до програми

ПЕРЕЛІК

напрямів, завдань і заходів виконання цільової програми «Забезпечення пожежної безпеки на об’єктів

усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони на території Нетішинської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки»

| № п/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Строк вико-нання | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, грн., у тому числі |  |  |  |  |  | Джерела фінансу-вання, грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усього | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1. | Приведення до належного про-типожежного стану об’єктів освіти м.Нетішин |  | 2021-2025 | Управління освіти виконавчого комітету міської ради ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | - | - | - | - | - | - | - | Запобігання виникненню пожеж та загибелі учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста |
| 1.1. | Загальноосвітні навчальні заклади | Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у кожному навчальному закладі та розроблення за результатами аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі на них людей | 2021-2025 | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Виконання заходів запропонованих приписами органів державного нагляду контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки | 2021-2025 | Управління освіти виконавчого комітету міської ради. | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Позашкільні навчальні заклади, адмінбудівля управління освіти | Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у кожному позашкільному навчальному закладі та розроблення за резуль-татами аналізу комп-лексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі на них людей | 2021-2025 | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | - | - | - | - | - | - | - | Запобігання виникненню пожеж та загибелі дітей у позашкільних навчальних закладах |
|  |  | Виконання заходів зап-ропонованих приписа-ми органів державного нагляду контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки | 2021-2025 | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів управління культури виконавчого комітету міської ради | Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки на кожному підконтрольному об’єкті та розроблення за результатами аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі на них людей | 2021-2025 | Управління культури виконавчого комітету міської ради, ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | - | - | - | - | - | - | - | Запобігання виникнення пожеж на об’єктах управління культури виконавчого комітету міської ради |
|  |  | Виконання заходів запропонованих приписами органів державного нагляду контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки | 2021-2025 | Управління культури виконавчого комітету міської ради | - | - | - | - | - | - | - | Завершення робіт протипожежного призначення у КЗ «Старокривин-ський Будинок культури» (вул. Пермоги, 23) |
| 3. | Приведення до належного про-типожежного стану будинків підвищеної поверховості | Аналіз стану забезпе-чення пожежної безпеки у житлових будинках підвищеної поверховості | 2021-2025 | КП НМР «ЖКО» | - | - | - | - | - | - | - | Приведення у працездатний стан інженерних систем проти-пожежного захисту в будинках підвищеної поверховості |
|  |  | Приведення до робочого стану інженерного обладнання систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості, забезпечення їх належ-ного функціонування | 2021-2025 | КП НМР «ЖКО» | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Розгляд питань забезпечення проти пожежного захисту будинків підвищеної поверховості на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | 2021-2025 | Відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Висвітлення у засобах масової інформації резонансних пожеж, що виникли в будинках підвищеної поверховості, фактів загибелі людей на них та інших матеріалів на протипожежну тематику | 2021-2025 | ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Забезпечення функціо-нування системи централізованого пожежного спостереження, зокрема виведення сигналів систем автоматичного протипожежного захисту на пункти зв’язку частини | 2021 2025 | КП НМР «ЖКО» | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи на ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуювання людей, системи пожежного спостереження в приміщенні гуртожитку за адресою: Незалежності, 10 | 2024- 2025 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Нетішинська міська військова адміністрація КП НМР «ЖКО» | 58000 | - | - | - | 58000 | - | Бюджет міської ТГ |  |
| 4 | Забезпечення пожежної безпеки під час проведення загальноміських масових заходів. Проведення нав-чань з питань по-жежної безпеки у загальноосвітніх закладах Нетішин-ської міської ОТГ. Створення належ-них умов для підготовки дружин юних рятувальників до фестивалів та тренування юнацької команди з пожежно-прикладного спорту. Сприяння у розвитку матеріально-технічної бази пожежної частини для надання допомоги насе-ленню щодо проведення робіт не пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж | Оснащення аварійно-рятувальним обладнанням, пожежно-технічним озброєнням, паливо-мастильними матеріалами, спеціальним захисним одягом 8 ДПРЧ по охороні м.Нетішин, придбання предметів та матеріалів для покращення умов несення служби, форменного одягу, придбання запчастин для автомобілів | 2021-2025 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Нетішинська міська військова адмінфістраці, 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (в користування 8 ДПРЧ по охороні м.Нетішин) | 1350000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Бюджет міської ТГ | Забезпечення про-типожежного ре-жиму та недопуще-ння виникнення пожеж під час про-ведення масових заходів. Набуття відповідних нави-чок в учнів під час виникнення пожеж та підняття рівня знань з основних вимог пожежної безпеки та надання першочергової до-помоги. Надання допомоги населе-нню з буксирува-ння транспортних засобів, відкри-вання дверей в багатоквартирних житлових бу-динках та вико-нання інших робіт не пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій |
|  |  | Придбання пожежної та спеціалізованої техніки (співфінансування) | 2024-2025 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради Нетішинська міська військова адміністрація 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (в користування 8 ДПРЧ по охороні м.Нетішин | 250000 | - | - | - | 250000 | - | Бюджет міської ТГ | Забезпечення своєчасної доставки особового складу до місць подій та всебічного реагування на надзвичайні ситуації в умовах збройної агресії російської федерації а також передислокації населення у разі потреби |
| 5. | Організація агітаційно-масової роботи та попередження виникнення пожеж та загибелі людей на них | Реалізація наказу начальника цивільного захисту області - голови обласної державної адміністрації від 15.02.2008 № 3 «Про створення та організацію роботи консультаційних пунктів щодо дій у надзвичайних ситуаціях, при пожежах та інших небезпечних подіях при органах місцевого самоврядування області» | 2021-2025 | Виконавчий комітет міської ради КП НМР «ЖКО», ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | - | - | - | - | - | - | - | Попередження виникнення пожеж та загибелі людей на території м.Нетішин |
|  |  | Організувати розробку та проведення сезонних пожежно-профілактичних заходів під час підготовки до пожежонебезпечних періодів | 2021-2025 | Підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | - | - | - | - | - | - | - | Запобігання виникненню пожеж на підприємствах, в установах та організаціях |
|  |  | Проведення навчань правилам пожежної безпеки працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності | 2021-2025 | ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | - | - | - | - | - | - | - | Запобігання виникненню пожеж на підприємствах, в установах та організаціях |
|  |  | Виготовлення та розміщення в ліфтах холах, сходових клітинах, коридорах загального користування житлових будинків і гуртожитків табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями про заходи пожежної безпеки і рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі | 2021-2025 | КП НМР «ЖКО», ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | - | - | - | - | - | - | - | Запобігання виникненню пожеж на підприємствах, в установах та організаціях |
|  |  | Постійне транслювання текстів протипожежних застережень, звернень до громадян через об’єктові радіовузли та телебачення, встановлення біл-бордів та банерів | 2021-2025 | ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | - | - | - | - | - | - | - | Запобігання виникненню пожеж на підприємствах, в установах та організаціях та житловому секторі міста |
|  |  | Організація виділення коштів для надання матеріальної допомоги одиноким пристарілим для приведення будівель у належний протипожежний стан | 2021-2025 | Управління соціального захисту виконавчого комітету міської ради | - | - | - | - | - | - | - | Для зменшення ризику виник-нення пожеж в помешканнях одиноких престарілих громадян міста |
|  |  | Залучення до здійснення роз'яснювальної роботи щодо профілактики пожеж і запобігання випадків травмування і загибелі людей відомчі, релігійні установи, недержавні благодійні організації | 2021-2025 | ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | - | - | - | - | - | - | - | Запобігання виникненню пожеж та загибелі людей на них |
| УСЬОГО: |  |  |  |  | 1658000 | 270000 | 270000 | 270000 | 578000 | 270000 |  |  |

Секретар міської ради														Іван РОМАНЮК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення міської ради  «Про внесення змін до рішення

третьої сесії Нетішинської міської ради  VІІІ скликання від 11 грудня

2020 року № 3/35 «Про цільову програму забезпечення пожежної безпеки на об’єктах  усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони на території Нетішинської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки»

Проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до рішення третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 11 грудня 2020 року          № 3/35 «Про цільову програму забезпечення пожежної безпеки на об’єктах  усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони на території Нетішинської міської територіальної громади на                              2021-2025 роки» (далі-Програма), виноситься на розгляд сесії міської ради з метою збільшення фінансування програми для придбання спеціалізованого автобусу для потреб 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області, а саме: в паспорті Програми пункт 2 доповнено словами «Закон України «Про правовий режим воєнного стану», до пункту 5 до відповідального виконавця програми додається Нетішинська міська військова адміністрація, в пункт 6 до учасників програми додаємо Нетішинську міську військову адміністрацію, також у додатку до програми пункт 4 доповнено заходом «Придбання пожежної та спеціалізованої техніки» та передбачено 250000 грн на його виконання на підставі листа Нетішинської міської військової адміністрації від 30.01.2024 № 23/02-06-67/2024 та листа підрозділу 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області від 22.01.2024 № 673503-20/673508.

Також у пункті 3 додатку до програми частини 6 та 7 об’єднано в одну та відредаговано у захід «виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи на ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуювання людей, системи пожежного спостереження в приміщення гуртожитку за адресою: Незалежності, 10» передбачена сума на заходи разом становить 58000,00 грн.

Начальник відділу з питань цивільного

захисту населення виконавчого комітету

Нетішинської міської ради	                    Оксана КОВАЛЬ