ПРОЄКТ

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_____________________сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

________2024				Нетішин				      № __/____

Про виконання у 2023 році цільової соціальної програми реалізації молодіжної політики у Нетішинській міській територіальній громаді на 2023-2027 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2023 році цільової соціальної програми реалізації молодіжної політики у Нетішинській міській територіальній громаді на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням тридцять четвертої  сесії Нетішинської міської ради  VІІІ скликання від  07 квітня 
2023 року № 34/1686, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                                                  Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення ______________

сесії Нетішинської міської

ради VІІІ скликання

________.2024 № __/_______

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2023 році цільової соціальної

програми реалізації молодіжної політики у Нетішинській міській територіальній громаді на 2023-2027 роки

1.Основні дані

Цільова соціальна програма реалізації молодіжної політики у Нетішинській міській територіальній громаді на 2023-2027 роки, затверджена рішенням тридцять четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 07 квітня 2023 року № 34/1686, була прийнята з метою  розширення можливостей для самореалізації та розвитку молоді Нетішинської міської територіальної громади, її активної участі у житті громади, країни та інтеграції в суспільне життя, формування та утвердження української громадянської ідентичності на основі єдиних національних цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність) і загальнолюдських цінностей, принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, усвідомлення громадянського обов’язку як світоглядного чинника,  спрямованого  на  розвиток  успішної  країни,  формування  свідомого

громадянина-патріота української держави, набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних цінностей.

Організовує, координує та контролює роботу щодо  виконання програми відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради. Учасниками програми є управління освіти, культури, соціального захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради.

Основними завданнями програми є:

- налагодження ефективної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними громадськими організаціями у формуванні та реалізації державної молодіжної політики;

- залучення молоді до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;

- пропагування здорового та безпечного способу життя, припинення росту та розповсюдження серед молоді неінфекційних захворювань;

- сприяння розвитку самозайнятості та підприємницької діяльності молоді, вдосконалення роботи з професійної орієнтації молоді відповідно до потреб ринку праці;

- створення сприятливих умов для розвитку та підтримки творчих, інтелектуальних, спортивних здібностей дітей та молоді;

2

- продовження впровадження системи матеріальної підтримки обдарованих дітей та молоді;

- формування суспільно-державних цінностей;

- піднесення ролі громадянина у суспільно-політичному житті держави та становлення його як одного із ключових суб’єктів державної політики у сфері національно-патріотичного виховання.

У 2023 році на реалізацію заходів щодо реалізації молодіжної політики із бюджету Нетішинської міської територіальної громади   були виділені кошти у сумі 369 тис. 945 гривень.

3

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела | Бюджет міста | Інші джерела |  |
| 1 | Сприяння утворенню та розвитку моло-діжних консультативно-дорадчих органів, органів учнівського самоврядування, підвищення рівня поінформованості молоді щодо інструментів участі у суспільному житті | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, інститути громадянського суспільства | 2023 рік | 1,0 | - |  | - | Протягом звітного періоду відбулося чотири засідання координаційної ради з питань реалізації молодіжної політики за участі представників органів місцевого самоврядування, молодіжних громадських організацій міста. Були розглянуті питання сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, забезпечення її зайнятості, працевлаштування та розвитку підприємницької діяльності молоді, здійснення заходів щодо профілактики негативних звичок у молодіжному середовищі та національно-патріотичного виховання молоді. В закладах освіти результативно функціонують органи учнівського самоврядування. |
| 2 | Формування у молоді актуальних знань та навичок відповідно до сучасних суспільних запитів, у тому числі розвиток неформальної освіти | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, КП «Агенція місцевого розвитку», інститути громадянського суспільства | 2023 рік | 3,0 | - |  | - | У місті створені умови для проведення спільних молодіжних заходів та проєктів. Проводяться тренінги, майстер-класи, семінари, дистанційні курси, вебінари, що сприяють покращенню комунікації молоді між собою. |
| 3 | Створення умов для працевлаштування молоді, розвитку молодіжного підприємництва | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, КП «Агенція місцевого розвитку», Нетішинський відділ Шепетівської філії ХОЦЗ | 2023 рік | 2,0 | - |  | - | З метою сприяння розвитку підприємництва серед безробітних шляхом проведення мотиваційних тренінг-семінарів, організації професійного навчання основам підприємницької діяльності, що сприяють започаткуванню власної справи, Нетішинським відділом Шепетівської філії ХОЦЗ у звітному періоді надано 37 індивідуальних та групових консультації для 107 безробітних з питань впровадження підприємницької діяльності із залученням працівників органів державної влади, місцевого самоврядування. Фахівцями КП НМР «Агенція місцевого розвитку» проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота по створенню малого бізнесу та громадських організацій. Усі бажаючі залучаються до нових проєктів. Інформація про потребу підприємств, установ, організацій міста у працівниках розміщується на «Інтернет-порталі», у засобах масової інформації, інформування громадян на різнопланових семінарах, які проводяться міським центром зайнятості, у тому числі і під час індивідуальних співбесід. Протягом року проводилися профорієнтаційні заходи серед учнівської молоді громади, тестування старшокласників на відповідність обраній професії та їх нахилів. Є співпраця з Рівненським регіональним центром міжнародної освіти щодо можливості навчання в Польщі, Чехії, Словенії. |
| 4 | Забезпечення соціально-правових гарантій молоді (відзначення Подякою Нетішинського міського голови, премією «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя) з нагоди Дня молоді, призначення стипендій талановитим і обдарованим дітям та молоді, перспективним спортсменам) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ молоді та спорту, управління освіти, культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2023 рік | 151,0 | - | 151,0 | - | У 2023 році стипендію отримували 30 талановитих дітей та перспективних спортсменів за поданнями відділу молоді та спорту, управлінь освіти та культури виконавчого комітету міської ради. Із місцевого бюджету на виплату стипендій були використані кошти у сумі 135 тис. гривень. З нагоди Дня молоді премією Нетішинського міського голови «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя» були відзначені 9 представників нетішинської молоді у номінації «За особисту мужність та відвагу» (воїни, які перебували у ЗСУ), на виплату якої були використані кошти у сумі 9 тис. гривень. 15 представників активної молоді Нетішинської міської територіальної громади були відзначені Подякою Нетішинського міського голови із врученням цінного подарунка. На придбання цінних подарунків, грамот та квітів з нагоди Дня молоді були використані кошти у сумі 7 тис. гривень. |
| 5 | Виплата стипендій Нетішинського міського голови та Нетішинської міської ради для фахівців галузей освіти, культури та спорту за значні досягнення у роз-критті творчого потенціалу молоді, новаторські під-ходи до навчання та виховання молодого покоління | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ молоді та спорту, управління освіти, культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2023 рік | 216,0 | - | 216,0 | - | Протягом 2023 року стипендію Нетішинського міського голови та Нетішинської міської ради отримали 30 фахівці галузей освіти, культури і спорту |
| 6 | Надання організаційної та фінансової підтрим-ки молодіжним громадським організаціям у проведенні та організації культурно-мистецьких фестивалів, конкурсів та інших молодіжних твор-чих акцій і проєктів | Відділ молоді та спорту, управління освіти, культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2023 рік | 3,0 | - | - | - | У 2023 році громадські об’єднання не зверталися за допомогою у проведенні культурно-мистецьких заходів |
| 7 | Проведення інформаційно-профілактичних та просвітницьких лекцій, бесід, тренінгів, семінарів, конференцій, акцій, конкурсів, руханок, флешмобів, залучаючи у тому числі фахівців профільної галузі, щодо попередження й профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя у мо-лодіжному середовищі | Відділ молоді та спорту, управління освіти, культури, соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, інститути громадянського суспільства | 2023 рік | 2,0 | - | 0,945 | - | У закладах освіти було проведено ряд інформаційно-профілактичних, просвітницьких та спортивних заходів щодо попередження й профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі: руханки, міні-турніри, естафети до Всесвітнього дня здоров’я, І та ІІ етапи шкільних ігор у рамках загальнонаціонального проєкту «Пліч-о-пліч зі спортом» |
| 8 | Сприяння організації таборування дітей та молоді, туристичних походів, майстер-класів з утвердження здорового способу життя | Відділ молоді, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, ЗПО «Центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства та туризму учнівської молоді», інститути громадянського суспільства | 2023 рік | 3,0 | - |  | - | В закладах позашкільної освіти проведена робота щодо ознайомлення з видами туризму, вміння розробляти маршрути туристичних подорожей, проведені майстер-класи. У зв’язку із воєнним станом в Україні не проводилися виїздні дні таборування. |
| 9 | Сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності | Відділ молоді та спорту, управління освіти, куль-тури, соціаль-ного захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету Не-тішинської міської ради, інститути громадянського суспільства | 2023 рік | 2,0 | - |  | - | В закладах освіти забезпечується психолого-соціальний супровід дітей із сімей, як перебувають у складних життєвих обставинах, співпраця з відповідними службами щодо попередження насильства в сім’ї, розповсюдження інформаційних матеріалів з метою популяризації знань з безпеки життєдіяльності |
| 10 | Організація та проведення акцій та заходів до днів боротьби з тютюнопалінням, вживанням алкоголю, елект-ронних цигарок, зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом, боротьби зі СНІДом, протидія поширенню тубер-кульозу, профілактики не-гативного впливу Інтернету на підлітків та молодь | Відділ молоді та спорту, управління освіти, культури, со-ціального захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету Не-тішинської міської ради, інститути громадянського суспільства | 2023 рік | 2,0 | - |  | - | Проведено: -уроки медіаграмотності «10 золотих правил безпеки в інтернеті»; -акцію «Долоньки не для биття» для учнів початкових класів; -виставку тематичних стінгазет «Що ми знаємо про ВІЛ/СНІД» -тижні профілактики дитячої бездоглядності, правопорушень та злочинів в учнівському середовищі, популяризації здорового способу життя; -створені та результативно функціонують шкільні служби порозуміння; - тренінги «Світ без насильства»; -тематичні батьківські збори «Відповідальність батьків за виховання дітей», «Виховувати без насилля»; -участь у мережевому флешмобі під хештеком #діємопротинасильства |
| 11 | Забезпечення про-ведення заходів національно-патріотичного спрямування, у тому числі приурочених до державних свят та визначних дат українського державотворення, підвищення рівня знань про видатних осіб-борців за незалеж-ність України, жертв окупаційних режимів. Ознайомлення з історичними місцями Хмельниччини та України, видатними діячами та постатями | Відділ молоді, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, ЗПО «Центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства та туризму учнівської молоді», НПЛ, інститути громадянського суспільства | 2023 рік | 5,0 | - | 2,0 | - | Протягом звітного періоду проводилися заходи до державних знаменних, урочистих і пам’ятних дат |
| 12 | Проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних та місцевих освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культурно-мистецьких заходів, фольклорних свят, конкурсів, фестивалів національно-патріотичного спрямування | Відділ молоді, управління освіти, культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, ЗПО «Центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства та туризму учнівської молоді», НПЛ, інститути громадянського суспільства | 2023 рік | 3,0 | - |  | - | - З 11 по 30 вересня 2023 року ЗПО «Будинок дитячої творчості» організовано проведення VІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж. ЕнергоФест» у дистанційному форматі під гаслом «Віримо! Творимо! Переможемо», в якому взяли участь 662 учасники з 15 областей України. - відкриті міські змагання з техніки спортивного туризму в закритих приміщеннях на Кубок пам’яті Сергія Карпенка; - майстер-клас з надання домедичної допомоги пораненому в зоні обстрілу конкурсу «Рятівник» міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); - військовий вишкіл з демонстрацією безпілотних літальних апаратів, зразків сучасної автоматичної зброї для здобувачів освіти Нетішинської міської територіальної громади; - козацькі забави для здобувачів освіти Нетішинської міської територіальної громади; - Акція Пам’яті «Він тобі і мені віддав стукіт власного серця»; - конкурс «В’язання вузлів» до Дня Героїв Небесної Сотні для здобувачів освіти Нетішинської МТГ |
| 13 | Організація та проведення заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання молоді | Відділ молоді, управління освіти, культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, ЗПО «Центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства та туризму учнівської молоді», НПЛ, в/ч 3043, інститути громадянського суспільства | 2023 рік | 3,0 | - |  | - | Майстер-клас з надання домедичної допомоги пораненому в зоні обстрілу конкурсу «Рятівник» міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); - військовий вишкіл з демонстрацією безпілотних літальних апаратів, зразків сучасної автоматичної зброї для здобувачів освіти Нетішинської міської територіальної громади; - роз’яснювальна робота з мінної безпеки для здобувачів освіти Нетішинської МТГ; - конкурс «Рятівник» міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); - конкурс «Саперна підготовка» міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); - конкурс «Тактична підготовка - дії підрозділу в бою» міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») |
| 14 | Сприяння проведенню Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») | Відділ молоді, управління освіти, культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, ЗПО «Центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства та туризму учнівської молоді», НПЛ, в/ч 3043, інститути громадянського суспільства | 2023 рік | 3,0 | - |  | - | Для впровадження і розвитку гри в учнівському середовищі на базі закладів освіти створено та зареєстровано в чинному порядку Курені; - розроблено та затверджено річні плани організації та проведення всього комплексу заходів гри в закладах освіти; - розроблено програму та умови проведення змагань та конкурсів І етапу гри в 2024 році; - заплановано провести у квітні 2024 р. підсумковий етап гри в закладах освіти з не менш як однією ночівлею в польових умовах або з використанням онлайн платформ та дистанційних технологій (у разі неможливості проведення заходу в офлайн режимі); - заплановано провести у травні 2024 р. І підсумковий етап гри в територіальній громаді у формі 3-5 денного таборування або з використанням онлайн платформ та дистанційних технологій (у разі неможливості проведення заходу в офлайн режимі) |
| 15 | Сприяння прове-денню заходів, спрямованих на відродження та популяризацію у дитячому та молодіжному сере-довищі традицій українського народного козацтва. Популяризація національних видів спорту | Відділ молоді, управління освіти, культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, ЗПО «Центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства та туризму учнівської молоді», НПЛ, інститути громадянського суспільства | 2023 рік | 3,0 | - |  | - | У закладах загальної середньої та позашкільної освіти проведено: - круглі столи, дискусійні майданчики «В єдності наша сила», «Бійці невидимого фронту»; - посвята у козачата-весельчата дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); - конкурс-змагання «Козацькі забави» до Дня Захисника та Захисниці України. |
| 16 | Надання соціальних послуг різним категоріям молодих осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2023 рік | - | - | - | - | Фахівцями з соціальної роботи Нетішинського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) упродовж 2023 року проводилася відповідна робота щодо надання соціальних послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах. На обліку перебуває 547 осіб/сімей, які потрапили в СЖО. 492 осіб/сімей мають статус ВПО. За результатами роботи 150 осіб/сімей знято з обліку у зв’язку з досягненням позитивних змін та подоланням СЖО, мінімізацією СЖО. Соціальний супровід забезпечено 19 осіб/сімей. За результатами здійснення первинних оцінок потреб та моніторингових відвідувань осіб/сімей вразливих категорій було підготовлено 412 актів. Сім’ям надані соціальні послуги за потребою. Психологом терцентру надаються консультації та психологічна підтримка отримувачам соціальних послуг із залученням різноманітних діагностичних методик, тренінгів та ін. |
| 17 | Здійснення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді, зокрема інформування молоді та дітей з питань реалізації захисту прав людини | Відділ молоді та спорту, управління освіти, соціального захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради, відділ «Нетішинське бюро правової допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 2023 рік | - | - | - | - | Проведена робота з учасниками освітнього процесу: - Бесіди для дітей: «Техніка безпеки під час воєнного стану», «Людина не товар», «Як бути толерантною особистістю», «Ми проти булінгу і насилля» - Бесіди для батьків «ПТРС у дітей: ігри, техніки, вправи», «Профілактика домашнього насилля», «Як говорити з дітьми про війну», «Виховання без покарання» , - Бесіди для педагогів «ПТРС у дітей та дорослих, як допомогти», «Як розпізнати насилля у родині. Алгоритм дій». Активно співпрацювали представники різних служб в напрямку профілактики девіантної поведінки та дитячої бездоглядності. Проведені цільові рейди «Сім’я та діти», «Діти вулиці», «Підліток», Проведена Всеукраїнська кампанії «16 днів проти насильства». |
| 18 | Проведення роботи, спрямованої на соціалізацію осіб з інвалідністю | Відділ молоді та спорту, управління освіти, соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2023 рік | 3,0 | - |  | - | У закладах дошкільної, загальної середньої освіти утворено інклюзивні групи та інклюзивні класи. Задоволено запити батьків дітей з особливими потребами щодо організації їх навчання в закладі освіти, наближеному до місця проживання. Створено інклюзивне освітнє середовище. Супровід дітей з особливими освітніми потребами здійснюють асистенти вихователя в ЗДО та асистенти вчителя в ЗЗСО. |
| 19 | Здійснення заходів щодо реалізації державної гендерної політики | Відділ молоді та спорту, управління освіти, культури соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2023 рік | 2,0 | - | - | - | Забезпечено виконання заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та профілактики протидії торгівлі людьми в закладах освіти Нетішинської МТГ, а саме: - в закладах дошкільної освіти проведено: - психологічні вправи «Я не боюсь сказати!»; - тести для працівників «Якою мірою ви орієнтовані на психологічні відмінності статей»; - сюжетно-рольові ігри з дітьми: «Сім'я», «Професії»; - бесіди з використанням ілюстрацій «Шкідливі звички. Вплив на життя людини». Проблемні ситуації з етичним змістом; - читання художньої літератури (казки та оповідання з різними моделями поведінки); - дидактичні ігри: «Що спільного, чим відрізняються?», «Я хлопчик, тому, що...», «Одягни хлопчика, одягни дівчинку»; - заняття з дітьми: «Моя родина», «Ми всі різні, але всі ми рівні», «Як поводити себе з незнайомими людьми», «Сам у дома», Заняття «Як вчинити?»; - в закладах загальної середньої та позашкільної освіти проведено: - години спілкування у 8-9, 11 класах щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в отриманні освіти, вибору професії та протидії торгівлі людьми; - постійнодіюча виставка матеріалів періодичної та спеціальної літератури «Мої права», «Насиллю – ні!», «Протидія торгівлі людьми»; - співпраця із управлінням соціального захисту населення, службою у справах дітей щодо попередження торгівлі людьми, соціальний супровід сімей, які опинились в складних життєвих обставинах; - виготовлення та розповсюдження серед учасників освітнього процесу буклетів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в отриманні освіти, вибору професії та протидії торгівлі людьми; - радіолінійка щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в отриманні освіти та протидії торгівлі людьми ; - тренінг «Чоловік та жінка. Рівні права та можливості»; - виховні години «Ми дівчатка та хлопчики. Безпека у соціумі»; - тематичні кола «Ми рівні. Ми вільні. Нам відриті усі дороги»; - опитування «Що я знаю про рабство у сучасному світі?»; - перегляд відеороликів «Знати, щоб жити»; - заняття з елементами тренінгу «Рівність - запорука соціалізації»; - виставка малюнків «Світ без насильства». |

20

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні(використано коштів на виконання заходів програми), тис.грн. | 369,945 | - |  | - | - |
| - кількість талановитих дітей та молоді,які отримували стипендію; - кількість провідних фахівців галузей освіти, культури та спорту, які отримували стипендію Нетішинського міського голови та Нетішинської міської ради; - кількість осіб, які відзначені премією «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя»; - кількість осіб, відзначених Подякою Нетішинського міського голови; - кількість проведених заходів | 30 30 - - 9 15 5 | - - - - - - |  | - - - - - - | - - - - - - |
| Інші | - |  | - | - | - |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

Протягом 2023 року  проводилась робота з виконання заходів програми, спрямованих на забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, створення умов для самовизначення та самореалізацію молодих громадян. Протягом звітного періоду із місцевого бюджету були виділені кошти у сумі 369 тис. 945 гривень.

Стипендію Нетішинського міського голови отримували 30 талановитих та обдарованих дітей та 30 провідний фахівець галузей освіти, культури та спорту, премією та Подякою з нагоди відзначення Дня молоді протягом звітного періоду були відзначені  15 молодих осіб з активною життєвою позицією.

21

Активізація роботи у подальшому  щодо реалізації державної молодіжної політики у місті дасть змогу залучати молодь до процесів законодавства, до морального та матеріального заохочення кращих представників за досягнення позитивних результатів у сфері молодіжної політики, поліпшити соціальну роботу з молоддю, знизити рівень негативних проявів у молодіжному середовищі.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Заступник міського голови

Василь Мисько,

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Любов Рябчук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання у 2023 році  цільової соціальної програми реалізації молодіжної політики у Нетішинській міській територіальній громаді на 2023-2027 роки

Цільова соціальна програма реалізації молодіжної політики у Нетішинській міській територіальній громаді на   2023-2027 роки, затверджена рішенням тридцять четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 07 квітня 2023 року № 34/1686,  визначає шляхи розширення можливостей для самореалізації та розвитку молоді Нетішинської міської територіальної громади, її активної участі у житті громади, країни та інтеграції в суспільне життя, формування та утвердження української громадянської ідентичності на основі єдиних національних цінностей і загальнолюдських цінностей, принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, усвідомлення громадянського обов’язку як світоглядного чинника,  спрямованого  на  розвиток  успішної  країни,  формування  свідомого

громадянина-патріота української держави, набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних цінностей.

Термін дії програми розраховано на 2023-2027 роки.

У 2023 році на реалізацію заходів щодо реалізації молодіжної політики із бюджету Нетішинської міської територіальної громади   були виділені кошти у сумі 369 тис. 945 гривень.

У місті Нетішині створена система матеріального заохочення талановитої та обдарованої молоді. У звітному періоді 30 талановитих і обдарованих дітей та молоді, перспективних спортсменів та 30 фахівців галузей освіти, культури та спорту отримували стипендії Нетішинського міського голови та Нетішинської міської ради. З нагоди Дня молоді  вручено премії Нетішинського міського голови  «За вагомі досгнення молоді у різних сферах суспільного життя» 9 кращим представникам нетішинської молоді та Подяки Нетішинського міського голови для 15 активних молодих людей.

Реалізація державної молодіжної політики сприяє налагодженню співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними громадськими організаціями, відродженню національно-патріотичного виховання, підвищення рівня громадянської свідомості молоді, виховання патріотизму, створенню сприятливих умов для розвитку та підтримки творчих, інтелектуальних, спортивних здібностей дітей та молоді.

Начальник відділу молоді та спорту                                             Любов РЯБЧУК