ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

25.09.2013					м.Нетішин				№ 47/___

Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм

Відповідно до статті25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 року № 367 „Про затвердження Методичних рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання", з метою визначення порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу і звітування про їх виконання, встановлення єдиного порядку розроблення міських цільових програм, міська рада    в и р і ш и л а:

1.Затвердити порядок розроблення та виконання міських цільових програм (далі- порядок) згідно з додатком.

2.Розробникам міських цільових програм при їх складанні і внесенні змін до них дотримуватися зазначеного порядку.

3.Керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради переглянути міські цільові програми та привести їх відповідно до вимог, встановлених цим порядком.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Нетішинської міської ради та заступників міського голови.

Секретар міської ради							М.М.Степаненко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сорок сьомої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

25.09.2013 № 47/_______

ПОРЯДОК

розроблення та виконання міських цільових програм

1.Загальні положення

1.Цей порядок визначає механізм розроблення, погодження, подання для затвердження та виконання міських цільових програм (далі – порядок).

1.2.Міська цільова програма (далі - програма) - це сукупність взаємопов'язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв'язання найактуальніших проблем розвитку міста або окремих галузей міського господарства чи соціально-культурної сфери міста, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів бюджету міста та інших джерел і є складовою щорічної програми соціально-економічного розвитку міста на відповідний рік.

1.3.Програма вважається комплексною, якщо вона об'єднує декілька програм споріднених напрямів відповідної галузі та передбачає їх фінансування за кількома кодами функціональної класифікації видатків бюджету міста.

1.4.Ініціатором розроблення програми можуть бути виконавчі органи міської ради.

Підставою для розроблення Програми є:

- існування проблеми на рівні міста, розв'язання якої потребує залучення бюджетних коштів;

- наявність реальної можливості для забезпечення виконання заходів програми (фінансових, матеріально-технічних та трудових ресурсів) та відповідність мети програми пріоритетним напрямам розвитку міста.

1.5.Заходи програми, що розробляється, не повинні дублювати заходи інших міських програм.

2.Порядок розроблення програми, організація та звітність про її виконання

2.1.Основними стадіями розроблення та виконання програми є:

- ініціювання розроблення програми;

- підготовка проекту програми - визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї; обсягів і джерел фінансування; строків виконання заходів програми, а також головних виконавців;

- погодження та затвердження програми;

- організація виконання програми, здійснення контролю за її виконанням;

- здійснення моніторингу та підготовка щорічних звітів (проміжних звітів) про результати виконання програми, внесення змін до програми.

2.2.Ініціювання розроблення програми:

Виконавчі органи міської ради можуть ініціювати розроблення програми за умов:

- існування проблеми, розв'язання якої неможливе засобами галузевого управління і потребує підтримки на рівні міста;

2

- відповідності мети програми пріоритетним напрямам міської політики, законам України, Указам Президента України, програмі дій Уряду, Державним програмам економічного та соціального розвитку України, обласним програмам, програмам соціально-економічного розвитку міста з конкретними посиланнями на джерело;

- наявності реальних можливостей ресурсною забезпечення виконання програми: фінансових (виділення коштів з бюджету міста, що є обов'язковою умовою розроблення програми); матеріально-технічних ресурсів; трудових ресурсів відповідного освітньо-професійного рівня.

2.3.Підготовка проекту програми

Підготовка проекту програми здійснюється ініціатором розробки самостійно або спільно із заінтересованими організаціями, підприємствами, установами, які зацікавлені у прийнятті та реалізації програми. Для забезпечення підготовки проекту програми можуть утворюватися групи з представників владних структур, бізнесових кіл, наукових та громадських організацій, політичних партій тощо.

Проект програми повинен мати такі розділи:

- паспорт програми;

- визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма;

- визначення мети програми;

- обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми;

- перелік завдань і заходів програми та результативні показники;

- напрями діяльності та заходи програми;

- координація та контроль за ходом виконання програми.

2.3.1.Паспорт програми

Паспорт програми готується за формою згідно з додатком 1 до порядку і містить загальну характеристику програми (назва, розпорядчий документ про розроблення, відомості про розробника та перелік співрозробників програми, відповідальний виконавець програми та інші учасники, термін виконання, обсяги та джерела фінансування).

2.3.2.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Розділ повинен містити чітко сформульоване визначення проблеми та обов'язкове обґрунтування щодо віднесення її до найважливіших із використанням офіційних статистичних даних не менше ніж за 3 останні роки (із посиланням на джерела інформації), обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, а також необхідності фінансування за рахунок коштів бюджету міста. Визначення проблеми є основою для формулювання мети та всіх інших розділів програми.

2.3.3.Визначення мети програми

Мета програми поєднує комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв'язання найважливіших проблем розвитку міста, окремих галузей міського господарства. Сформульоване визначення мети програми повинно мати логічний зв'язок із її назвою.

2.3.4.Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування;строки та етапи виконання програми

У цьому розділі зазначаються шляхи, методи і засоби розв'язання проблеми галузі або міста, строки та етапи виконання програми.

3

Програма вважається довгостроковою, якщо строк її виконання розрахований на 5 і більше років. У такому разі виконання програми поділяється на етапи.

2.3.5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

У розділі визначається система програмних завдань, заходів і показників, виконання яких дасть змогу досягти реалізації мети програми та усунути причини виникнення проблеми.

Завдання програми - це конкретні напрями та заходи, які планується здійснити протягом певного періоду і які повинні забезпечити досягнення мети програми.

Результативні показники програми - це кількісні та якісні показники (економічні, соціальні, екологічні та інші), яких передбачається досягти в результаті виконання програми (у цілому і за етапами) та які підтверджуються даними державних статистичних спостережень, бухгалтерською та іншою звітністю і на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання коштів бюджету міста на виконання програми, аналіз досягнутих результатів та витрат.

Розробник програми визначає показники, за якими комплексно і всебічно можна здійснювати оцінку її виконання. Система вибраних показників використовується для відстеження динаміки процесів та оцінки кількісних змін.

Результативні показники наводяться диференційовано з розбивкою за роками. Якщо програма виконується не за один етап, то результативні показники другого та третього етапів можуть визначатися без розбивки за роками.

2.3.6.Напрями діяльності та заходи програми

Напрями діяльності програми - це конкретні дії, спрямовані на виконання завдань програми, з визначенням шляхів витрачання коштів бюджету міста та не заборонених законодавством позабюджетних коштів.

Напрями діяльності повинні відповідати завданням і функціям відповідального виконавця програми.

Визначення напрямів діяльності забезпечує реалізацію програми в межах коштів, виділених на цю мету.

У цьому розділі наводяться дані щодо напрямів діяльності програми, у тому числі заходи, строки виконання заходів (у цілому і поетапно) та їх виконавці, обсяги та джерела фінансування з розбивкою за роками, очікуваний результат від виконання конкретного заходу

Напрями та перелік завдань і заходів програми формуються згідно з додатком                2 до порядку, у якому визначаються джерела фінансування кожного із заходів, виконавців, і який у разі потреби може бути доповнений розробником програми додатковими даними

2.3.7.Координація та контроль за ходом виконання програми

Відділ з питань сприяння діяльності депутатів міської ради виконавчого комітету міської ради веде базу даних, міських програм та звітів головних виконавців про їх виконання.

Перелік міських програм, які потребують фінансування з бюджету міста, включаються окремим додатком до програми соціально-економічного м.Нетішина на відповідний рік.

4

3.Порядок проходження експертизи,

погодження та затвердження програми

Розробник програми готує проект програми та подає для експертизи, погодження та затвердження.

3.1.Управління економіки виконавчого комітету Heтішинської міської ради проводить експертизу відповідності підготовленого проекту програми вимогам даного Порядку, реальності та доцільності заходів, включених до підготовленого проекту програми.

3.2.Фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради здійснює експертизу підготовленого проекту програми для визначення відповідності до вимог Бюджетного кодексу України.

3.3.До проведення експертизи можуть залучатись інші фахівці виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

3.4.Кожен з учасників експертизи надає висновок, у якому за наявності викладаються стислі, конкретні та обґрунтовані зауваження до проекту програми. У разі наявності зауважень розробник доопрацьовує проект програми.

Після отримання позитивного висновку проект програми погоджується та подається на затвердження ceciї Нетішинської міської ради.

Проект рішення про затвердження програми готує розробник. У проекті рішення обов'язково вказуються обсяг фінансування програми, строк й виконання, головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець програми, строки та періодичність звітування про хід виконання програми на сесіях Нетішинської міської ради.

4. Затвердження бюджетних призначень на виконання програми, включення до програми економічного i соціального розвитку міста.

4.1.Після затвердження програми міською радою, головний розпорядник коштів надає фінансовому управлінню виконавчого комітету Нетішинської міської ради бюджетні запити щодо її фінансування за рахунок бюджетних коштів згідно з порядком, затвердженим Міністерством фінансів України відповідно до Бюджетного кодексу.

4.2.Фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради аналізує подані бюджетні запити відповідно до реальних можливостей бюджету i після узгодження iз управлінням економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради включає пропозиції до проекту бюджету міста на відповідний piк (проекту внесення змін до бюджету).

4.3.	Перелік Програм, які фінансуються із залученням коштів міського бюджету, включається окремим додатком до програми соціально-економічного  розвитку міста.

4.4.	Фінансування  програм здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на виконання рішенням ceciї Нетішинської міської ради про  бюджет міста на відповідний piк (рішенням про внесення змін до бюджету міста на відповідний piк) згідно з розписом бюджету міста.

5

5.Організація виконання програми, здійснення контролю за її виконанням

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у цій програмі.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник коштів.

6.Здійснення моніторингу та підготовка щорічних звітів про результати виконання програми, внесення змін до програми.

6.1.Відповідальний виконавець програми раз на рік готує та подає управлінню економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання.

Інформація повинна містити дані про заплановані та фактичні обсяги i джерела фінансування програми, виконання очікуваних результатів згідно з додатком 4 до даного порядку та пояснювальну записку про роботу співвиконавців програми щодо її  виконання, у разі невиконання - обґрунтування причин невиконання.

Зазначена інформація використовується для аналізу ефективності виконання програми та надання пропозиції щодо доцільності продовження й фінансування та виконання.

Управління економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради здійснює узагальнення звітів відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання програм, проводить аналіз вказаних звітів та включає його результати до щорічного звіту про виконання програми соціально-економічного розвитку міста.

6.2.Відповідальний виконавець програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів i завдань, уточнення показників, обсягів i джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів i завдань тощо.

Відповідальний виконавець довгостроково програми після завершення відповідного етапу її дії готує пропозиції  щодо уточнення показників, обсягів i джерел фінансування, строків виконання програми та окремих заходів i завдань тощо на наступний етап програми.

У paзi необхідності внесення змін до програми проект змін до неї з уточненими показниками i заходами проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до розвитку 3 даного порядку.

6.3.Щороку в строки, визначені рішенням Нетішинської міської ради, інформація відповідального виконавця про хід виконання програми та ефективність реалізації її заходів заслуховується на сесіях Нетішинської міської ради.

За ініціативою Heтішинської міської ради, виконавчого комітету Нетішинської міської ради або відповідального виконавця (головного розпорядника коштів) програми розгляд проміжного звіту про хід виконання програми, ефективність реалізації її завдань i заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях Нетішинської міської ради протягом року в разі виникнення потреби.

6

6.4.Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого відповідальний виконавець програми складає заключний звіт про результати виконання та подає його  на розгляд сесії Нетішинської міської ради разом iз пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку й виконання.

Пояснювальна записка до заключного звіту містить таку інформацію: досягнення мети програми, рівня виконання запланованих результативних показників, дані про роботу учасників програми з її виконання з обґрунтуванням причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів.

6.5.У разі необхідності відповідальний виконавець оприлюднює ocновні досягнуті результати реалізації програми у місцевих засобах інформації або розміщує їх на офіційному веб-сайт міської ради.

- Дострокове припинення виконання програми відбувається у разі втрати актуальності основної її мети за спільним поданням відповідального виконавця програми, управління економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради та фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Рішення про дострокове припинення дії програми приймається на ceciї ради.

Додаток 1

до порядку розроблення та виконання міських цільових програм

ПАСПОРТ

_________________________________________________________________

(назва програми)

1.Ініціатор розроблення програми____________________________________________

2.Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми___________

3.Розробник програми______________________________________________________

4.Співрозробники програми__________________________________________________

5.Відповідальний виконавець програми________________________________________

6.Учасники програми_______________________________________________________

7.Термін реалізації програми_________________________________________________

7.1 Етапи виконання програми_______________________________________________

(для довгострокових програм)

8.Обсяги та джерела фінансування

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, грн. | У тому числі за роками, грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Додаток 2

до порядку розроблення та виконання міських цільових програм

ПЕРЕЛІК

напрямів, завдань і заходів програми

___________________________________

(назва програми)

| № п/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Строк виконання | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, грн., у тому числі |  |  |  | Джерела фінансування, грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всього | 20___ | 20___ | 20___ |  |  |

Додаток 3

до порядку розроблення та виконання міських цільових програм

Щорічний (проміжний звіт)

про хід виконання

______________________________________________________

(назва програми)

1.Основні дані

Зазначається мета програми, рішення про розроблення, дата прийняття та номер рішення про затвердження, виконавці, строк виконання.

2.Викоанння завдань і заходів:

а

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |  |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми:

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів звітного року, дається оцінка ефективності виконання програми.

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 20 _____ рік | 20_____ рік | 20___ рік | 20____ рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |  |
| Соціальні |  |  |  |  |
| Екологічні |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Виконавець:

________________ 		______________ 	___________________________

(посада)   				(підпис)     		(ініціали та прізвище)

Додаток 4

до порядку розроблення та виконання міських цільових програм

Заключний звіт

про результати виконання

___________________________________

(назва програми)

1.Основні дані

Зазначається мета програми, рішення про розроблення, дата прийняття та номер рішення про затвердження, виконавці, строк виконання.

2.Викоанння завдань і заходів

Наводяться дані про заплановані завдання і заходи, дані про виконання завдань і заходів із зазначенням виконавців, строку виконання

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |  |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми:

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів звітного року, дається оцінка кінцевих результатів: наводяться дані про кінцеві результати виконання програми.

| Показники | 20 _____ рік | 20_____ рік | 20___ рік | 20____ рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |  |
| Соціальні |  |  |  |  |
| Екологічні |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |

4. Заключний висновок

Дається оцінка досягнення мети, ефективності виконання програми, ефективності використання коштів бюджету міста.

Виконавець:

________________ 		______________ 	___________________________

(посада)   			(підпис)     		(ініціали та прізвище)