ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят другої сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

01.03.2019			         		  Нетішин				№ 52/___

Про виконання міської комплексної програми «Турбота» на  2018 рік

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про виконання міської комплексної програми «Турбота» на 2018 рік, затвердженої рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1980, із внесеними змінами, взяти до відома згідно з додатком.

2.Зняти з контролю рішення тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1980 «Про міську комплексну програму «Турбота» на 2018 рік».

Міський голова                                                                          	О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення п’ятдесят другої сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

01.03.2019 № 52/_____

Заключний звіт про  виконання

міської комплексної програми «Турбота» на 2018 рік

1. Основні дані

Мета міської комплексної програми «Турбота» на 2018 рік полягає у суттєвому підвищенні ефективності системи соціальної допомоги в місті через:

посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації жителів міста із соціально вразливих категорій, зокрема, осіб з обмеженими фізичними можливостями, залучення до співробітництва громадських організацій;

створення умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими функціональними можливостями до об’єктів інфраструктури міста, в тому числі місць праці та відпочинку, загального користування, лікувально-реабілітаційних, спортивних, культурно-видовищних центрів, зупинок громадського транспорту, тощо, а також до інших видів соціального сервісу та соціальних послуг, залучення представників громадських організацій та громадськості до створення безбар’єрного середовища;

забезпечення системної та комплексної державної політики у сфері сім’ї, демографічного розвитку, утвердження гендерної рівності, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

Програма затверджена рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1980 «Про міську комплексну програму «Турбота» на 2018 рік».

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради.

Строк виконання програми – 2018 рік.

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста |  | інші джере- ла (заз-начити) | бюджет міста | інші джере- ла (заз-начити) |  |
| 1.Організаційно-правове забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, малозабезпечених, багато-дітних та неповних сімей з метою вивчення їх потреб та надання конкретного виду допомоги | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Проведено 1146 обстежень матеріа-льно-побутових умов проживання громадян соціально вразливих категорій з метою визначення їх потреб та надання конкретної допомоги, що на 36 обстежень або на 3 % менше ніж у 2017 році |
| 1.2. | Виявляти малозабезпечені сім’ї та призначати їм державну соціальну допомогу | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Державну соціальну допомогу мало-забезпеченим сім’ям у грудні 2018 року одержували 168 сімей, що на 14 сімей або на 8 % менше ніж у грудні 2017 року. Середній розмір допомоги становив 3120,78 грн., що на 167,58 грн. або на 6 % більше ніж у 2017 році |
| 1.3. | Призначати житлові субсидії та державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, щомісячну адресну грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам за визначених законодавством умов, за рішенням комісії при виконавчому комітеті міської ради | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Упродовж 2018 року проведено 52 засідання комісії щодо вирішення спірних питань по наданню населенню житлової субсидії, призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та призначення (відновлення) соціаль-них виплат внутрішньо переміщеним особам. Комісією розглянуто всього 881 питання, з них 650 – щодо призначення житлової субсидії, 69 – допомоги малозабезпеченим сім’ям, 162 – соціальних виплат ВПО. |
| 1.4. | Забезпечити призначення та виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги | Управління соціального захисту населення, фінан-сове управління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 207,3 | - | 170,5 | - | Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги, надавалась 74 особам, що на 23 особи менше, ніж у 2017 році. Фактичні обсяги фінансування склали 170,5 тис. грн. і відповідали фактичним нарахуванням. |
| 1.5. | Забезпечити надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі на лікування | Управління соціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соці-альних послуг), фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 1505,1 | - | 821,9 | - | Надана одноразова грошова допомога на лікування для 599 осіб на суму 821,9 тис. грн. (за 2017 рік – для 559 осіб на суму 669,7 тис. грн.). Середній розмір допомоги становив 1372 гривні, тоді як у 2017 році середній розмір допомоги становив 1236 гривень. |
|  |  | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради |  |  | 450,0 | - | 403,0 | - | Відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради грошова допомога надана для 118 осіб на суму 403,0 тис. грн. (у 2017 році матеріальна допомога надана для 89 осіб на суму 300,0 тис. грн.) |
| 1.6. | Забезпечити часткове відшкодування витрат особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю для придбання засобів особистої гігієни | Управління соціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соці-альних послуг), фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 330,0 | - | 291,0 | - | Надана одноразова грошова допомога для придбання памперсів особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю всього для 56 осіб на суму 291,0 тис. грн. (за 2017 – для 57 осіб на суму 274,0 тис. грн.) |
| 1.7. | Забезпечити надання одноразової грошової допомоги соціально незахищеним громадянам садибної забудови міста для підключення до мереж водопостачання | Управління соціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соці-альних послуг), фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 37,6 | - | 0,9 | - | Надано компенсацію для 2 осіб на суму 0,9 тис. грн. |
| 1.8. | Надавати допомогу на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку, та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не були зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 90,0 | - | 87,0 | - | Відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради допомога на поховання надана для 39 осіб на суму 87,0 тис. грн. (за 2017 рік – для 21 особи на суму 32,0 тис. грн). |
| 1.9. | Надавати пільгу з оплати за користування житлом/утримання житла в розмірі 100% знижки в межах 21 кв.м загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв.м на сім’ю особам з інвалідністю 1-ої групи загаль-ного захворювання та з дитинства та дітям з інвалідністю, які не користуються такою пільгою або субсидією згідно з чинним законодавством | Управління соці-ального захисту населення, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, організації - надавачі послуг | Упро-довж року |  | 326,5 | - | 207,2 | - | Надана пільга особам з інвалідністю І-ої групи загального захворювання та з дитинства та дітям з інвалідністю всього для 129 осіб на суму 207,2 тис. грн. (у 2017 році – для 86 осіб на суму 139,7 тис. грн). |
| 1.10. | Забезпечити відшкодування витрат за надані пільги з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян міста (ветерани війни, багатодітні сім'ї, громадяни, постраждалі внаслідок ЧК, ветерани органів внутрішніх справ) відповідно до законодавства України | Управління соці-ального захисту населення, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, організації - надавачі послуг | Упро-довж року |  | 153,9 | - | 87,3 | - | Відшкодовано у 2018 році пільг для 283 осіб з окремих категорій громадян з оплати послуг зв’язку на суму 87,3 тис. грн. |
| 1.11. | Забезпечити безкоштовними лі-ками громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської ката-строфи, категорії 1 та 2, за піль-говими рецептами лікарів відпо-відно до законодавства України | Управління соціального за-хисту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 50,0 | - | - | - | У 2018 році на зазначені цілі кошти не виділялись. |
| 1.12. | Забезпечувати путівками на санаторно-курортне лікування ветеранів війни, членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни відповідно до законодавства України | Управління соціального за-хисту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 21,4 | - | 17,3 | - | Придбані путівки для 2 осіб за рахунок коштів бюджету міста: 1 вдова та 1 учасник війни. |
| 1.13. | Відшкодовувати вартість проїзду один раз у рік громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України | Управління соціального за-хисту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 18,0 | - | 11,9 | - | Відшкодовано вартість проїзду один раз у рік громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, на суму 11,9 тис. грн. |
| 1.14. | Забезпечити компенсацію втрат перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських та приміських маршрутах відповідно до законодавства України | Управління соціального захисту насе-лення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, перевізники | Упро-довж року |  | 367,2 | - | 286,2 | - | Відшкодована компенсація витрат перевізникам ФОП Якимчук В.Я. та КП НМР «Благоустрій» за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міському маршруті «вул. Соловєвська-Аптека-Автовокзал» та приміському маршруті «Нетішин-ст.Кривин». |
| 1.15. | Надавати інформаційну допомогу молодим особам з обмеженими фізичними можливостями щодо профорієнтації та сприяти працевлаштуванню інвалідів | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради,Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості | Упро-довж року |  | - | - | - | - | У 2018 році до Нетішинської міської філії Хмельницького обласного центру зайнятості звернулося 32 особи з інвалідністю. Всього з початку року на обліку перебувало 69 осіб з інвалідністю, з них: отримали профорієнтаційні послуги 69 осіб; працевлаштовано 14 осіб. Станом на 01.01.2019 року на обліку перебуває 24 ос. з інвалідністю. Для осіб даної категорії проведено 4 профорієнта-ційних заходи для осіб з особливими потребами «Відчуй себе впевнено!» |
| 1.16. | Щороку організовувати та проводити фестиваль творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями «Повір у себе» до Міжнародного дня людей з інвалідністю | Управління соціального захи-сту населення, управління куль-тури виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування, (надання соціа-льних послуг), міські громадські організації | Гру-день 2018 року |  | - | 5,0 | - | 4,99 | У щорічному фестивалі «Повір у себе» у 2018 році прийняло участь 12 осіб з особливими потребами (у 2017 році – 9 осіб). На залучені кошти у сумі 4 тис. 99 гривень учасники фестивалю отримали надані благодійниками подарунки. Також з бюджету міста за рішенням виконкому для 109 осіб з інвалідністю на суму 54,5 тис. грн. |
| 1.17. | Щороку організовувати та проводити новорічний ранок для дітей з інвалідністю, дітей учасників АТО та дітей внутрішньо переміщених осіб із врученням їм новорічних подарунків | Управління соціального захисту населення, управління куль-тури, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслу-говування (надання соціальних послуг) | Гру-день 2018 року |  | 40,9 | 9,0 | 40,8 | 5,5 | На новорічні ранки були запрошені 394 дитини: 175 дітей з інвалідністю, 183 дитини учасників АТО та 36 дітей-переселенців. Придбані новорічні подарунки на загальну суму 40,8 тис. грн. Діти також отримали новорічні подарунки у вигляді іграшок, на придбання яких залучено спонсорських коштів на суму 5,5 тис. грн. |
| 1.18. | Забезпечити проведення місячника Червоного Хреста та інших благодійних акцій | Управління соціального захисту населення виконавчого комі-тету міської ради, міська громадська організація Чер-воного Хреста України | Упро-довж року |  | - | - | - | - | До Міжнародного дня людей з інвалідністю проведено акцію «Подай руку допомоги», в рамках якої 8 осіб безкоштовно скористались послугами вимірювання рівня цукру в крові глюкометром, 7 осіб – послугами з вимірювання артеріального тиску, 19 осіб – перукарськими послугами; 1 особа – пральними послугами та 14 осіб – швацькими послугами. Від 30 листопада по 3 грудня у КП «Палац культури» організовано виставку робіт художньо-прикладного мистецтва, до якої було залучено 13 осіб з інвалідністю. Проведено лекцію на тему: «Фізична реабілітація людей з особливими потребами». По закінченню заходу організовано частування солодощами. |
| 1.19. | Організовувати і проводити в трудових колективах і на рівні міста відзначення Дня людей похилого віку, Дня ветерана та Міжнародного дня людей з інвалідністю | Управління соціа-льного захисту населення вико-навчого комітету міської ради, під-приємства, уста-нови, організації міста | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Підприємствам, установам та організаціям рекомендовано проводити в трудових колективах відзначення цих днів. |
| 1.20. | Надавати матеріальну допомогу окремим категоріям осіб до Дня виведення військ з Афганістану, Дня Чорнобильської катастрофи, Дня Перемоги, Дня партизанської слави, Міжнародного дня людей з інвалідністю, Дня ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших загальнодержавних свят та визначних дат, проводити дні пам’яті, урочисті зібрання, організовувати інші культурно-мистецькі заходи | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захис-ту населення, управління куль-тури виконавчого комітету міської ради, Нетішин-ський територі-альний центр со-ціального обслу-говування (на-дання соціальних послуг), фінан-сове управління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 125,3 | - | 123,9 | - | Упродовж 2018 року надана одноразова грошова допомога до окремих державних свят та визначних дат всього для 260 осіб на суму 123,9 тис.грн.: Дня визволення Нетішина від фашистських загарбників – 4 особам на суму 1,2 тис. грн., Дня вшанування пам'яті воїнів-інтернаціоналістів – 7 осіб на 2,8 тис. грн.; Дня Чорнобильської катастрофи – для 47 осіб на 19,3 тис. грн., Дня Перемоги – для 86 осіб на 43,0 тис. грн; Дня партизанської слави – для 2 осіб на суму 0,6 тис. грн; Міжна-родного дня людей з інвалідністю – для 109 осіб на суму 54,5 тис. грн; Дня ліквідатора – для 5 осіб на 2,5 тис. грн. До всіх цих днів були проведені дні памяті, урочисті зібрання, інші культурно-мистецькі заходи |
| 1.21. | Витрати на організацію святкувань загальнодержавних свят та днів пам’яті, доставку одноразової грошової допомоги додому відділенням поштового зв’язку | Управління соціального захисту населення, фінан-сове управління виконавчого комі-тету міської ради | Упро-довж року |  | 19,1 | - | 13,2 | - | Витрати на заходи (пошт. збір, квіти, подарунки, листівки) у 2018 році склали 13,2 тис. грн. |
| 1.22. | Залучати волонтерську молодь до на-дання допомоги одиноким непра-цездатним громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям | Управління соціального захисту населення виконавчого ко-мітету міської ради | Упро-довж року |  | - | - | - | - | До роботи з надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам похилого віку та особам з інвалідністю залучались волонтери – члени громадських організацій, які опікуються людьми таких категорій. |
| 1.23. | Широко залучати комерційні структури, релігійні та громадські організації, фонди та громадськість міста до надання благодійної та шефської допомоги непрацездатним та малозабезпеченим громадянам | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захис-ту населення ви-конавчого комі-тету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціа-льних послуг) | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Упродовж 2018 року залучено благодійної натуральної допомоги Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на загальну суму 23,14 тис. грн. Нетішинським центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю залучено 42,5 тис. грн. (матеріали та обладнання для центру). |
| 1.24 . | Надавати фінансову допомогу та підтримку громадським організаціям, які опікуються питаннями соціально вразливих категорій громадян міста | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управ- ління виконавчого комітету міської ради, міські гро-мадські організа-ції | Упро-довж року |  | 172,7 | - | 79,0 | - | На виконання статутної діяльності міських громадській організацій ветеранів, «афганців», «чорнобильців» у 2018 році надана фінансова підтримка на загальну суму 79,0 тис. грн., що включає відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та фінансову винагороду членам організації |
| 1.25 | Надати фінансову допомогу на будівництво та встановлення пам’ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація ВГОІ «Союз Чорнобиль України» | Упро-довж року |  | 100,0 | - | - | - | У 2018 році на зазначені цілі кошти не виділялись. |
| 1.26. | Проводити інформаційно-роз’яс-нювальну роботу серед населення міста щодо змін та доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Через засоби масової інформації постійно ведеться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення міста положень чинного законодавства з питань соціального захисту та змін до нього. У газеті «Нетішинський вісник» від початку року надруковано 28 інформацій та заміток. 6 разів проводились виступи по телебаченню з питань роз’яснення умов надання субсидій. На офіційному веб-сайті міської ради та на сайті управління (socnetishin.ml) постійно розміщується інформація з питань чинного законодавства в соціальній сфері та змін до нього. |
| 1.27 | Звільнення від оплати комунальних послуг та квартирної плати за житло, яке належить на праві власності чи користування дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають на повному державному утриманні | Управління соціального захи-сту населення, виконавчий комітет міської ради, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, організації-надавачі послуг, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 2,2 | - | 1,8 | - | Здійснена оплата житлово-комунальних послуг за житло дитини, позбавленої батьківського піклування, яка перебуває на повному державному утриманні на загальну суму 1,8 тис. грн. |
| 1.28 | Своєчасно виявляти сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, систематично перевіряти умови утримання та виховання в них неповнолітніх дітей з метою надання їм адресної натуральної та матеріальної допомоги | Управління соціального захи-сту населення, управління освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | - | - | - | - | З початку року на обліку сімей (осіб), які потрапили в складні життєві обставини, перебувало 45 сімей, в них виховується 82 дитини. За резуль-татами здійснення первинних оцінок потреб та моніторингових відвідувань сімей підготували 414 актів. Сім’ям надані соціальні послуги за потребою. |
| 2.Поліпшення соціально-побутового обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Розширювати перелік соціально-побутових послуг, які надаються для одиноких непрацездатних громадян, пенсіонерів та осіб з інвалідністю | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Упро-довж року |  | - | - | - | - | На обліку у Нетішинському територіальному центрі соціального обслуговування перебувало 1600 осіб, з них 177 – одинокі, які обслуговуються соціальними робітниками на дому. Для них надаються всі види послуг відповідно до їх запитів та потреб. Загалом терцентром надається 113 видів соціально-побутових послуг. У 2017 році терцентром надавалось 76 видів послуг. Соціальні послуги надаються як безоплатно так і за плату. |
| 2.2 | Звільнення від плати за надання платних соціальних послуг Нетішинським територіальним центром соціального обслугову-вання (надання соціальних послуг) громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради, Нетіши-нський територіа-льний центр соціа-льного обслугову-вання (надання соціальних послуг) | Упро-довж року |  | 11,0 | - | - | - | Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради 10 пенсіонерів, які проживають одиноко, але мають рідних, та 2 особи з інвалідністю Великої Вітчизняної війни звільнено від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг). |
| 2.3 | Надання безоплатних соціальних послуг швачки та перукаря дітям з інвалідністю | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Надано безоплатних соціальних послуг швачки та перукаря для трьох дітей з інвалідністю. |
| 2.4. | Забезпечити надання соціально незахищеним жителям міста хлібобулочних виробів | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціаль-них послуг), фіна-нсове управління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 87,0 | - | 70,7 | - | 76 осіб отримували щотижня по одній буханці хліба та одному батону (у 2017 році – 80 осіб на суму 55,91 тис. грн.) |
| 2.5. | Забезпечити надання окремим категоріям соціально незахищених громадян міста продуктових наборів | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціаль-них послуг), фіна-нсове управління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 121,0 | - | 112,0 | - | 366 малозабезпечених осіб отримали загалом 376 продуктових набори (у 2017 році – 359 малозабезпечених осіб отримали 371 продуктовий набір на суму 104,91 тис. грн.) |
| 2.6. | Забезпечити організацію похо-вання одиноких непрацездатних громадян та осіб без визначеного місця проживання | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціа-льних послуг), фінансове упра-вління виконав-чого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 26,4 | - | 20,5 | - | Організовано поховання 9 одиноких пенсіонерів та 1 бездомної особи, що на 2 особи більше ніж у 2017 році |
| 2.7. | Проводити пільгову підписку преси для одиноких пенсіонерів, інвалідів внаслідок війни, осіб з інвалідністю, які користуються інвалідними візками, та міських громадських організацій | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціа-льних послуг), фінансове упра-вління виконав-чого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 50,8 | 2,5 | 49,2 | - | Здійснено передплату газети «Нетішинський вісник» для одиноких пенсіонерів, осіб з інвалідністю-візочників, осіб з інвалід-ністю внаслідок війни та міських громадських організацій – 178 примірників. |
| 2.8. | Забезпечити перевезення до місця навчання і додому школярів, які навчаються в спеціалізованих навчальних закладах міста Острога та потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 161,6 | - | 158,3 | - | 9 дітей перевозились на навчання і додому до двох спеціалізованих навчальних закладів міста Острог. |
| 2.9. | Сприяти створенню та організації роботи пунктів прийому від жителів міста одягу та взуття, бувшого в користуванні | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціаль-них послуг), міська громадська орга-нізація Червоного Хреста України | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Одяг та взуття, бувші у користування, приймались від громадян міста Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та міською громадською організацією Червоного Хреста України. Цей одяг та взуття надані потребуючим особам. |
| 2.10 | Проведення поточних ремонтів житла, яке належить на праві власності чи користування одиноким особам з інвалідністю І групи, які користуються кріслом колісним. | Управління соціального захи-сту населення ви-конавчого коміте-ту міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціаль-них послуг), КП НМР «ЖКО» | Упро-довж року |  | 100,0 | - | 22,6 | - | Проведено поточний ремонт житла для 2 одиноких осіб з інвалідністю 1-ої групи, які користуються інвалідними візками: одній особі на суму 13,0 тис. грн., другій особі – на суму 9,6 тис. грн. |
| 3.Медичне обслуговування, оздоровлення та реабілітація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Своєчасно здійснювати замовле-ння та забезпечення осіб з обме-женими фізичними можливостя-ми протезно-ортопедичними виробами та засобами пере-сування, використовувати для цього можливості пункту прокату таких засобів при Нетішинському територіальному центрі соціаль-ного обслуговування (надання соціальних послуг) | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | - | - | - | - | У 2018 році забезпечено технічними засобами реабілітації всього 251 особа. З них 40 осіб забезпечено інвалідними візками, протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами реабілітації, протезуванням молочної залози, спеціальними засобами для орієнтації та спілкування – 211 осіб, на що видатки державного бюджету на виготовлення технічних засобів реабілітації склали 1440,65 тис. грн. Видано 159 направлень на забезпечення ортопедичним взуттям, 157 направлень на забезпечення протезними виробами, 145 направлень на забезпечення іншими технічними засобами реабілітації. У пункті прокату при територіальному центрі соціального обслуговування при зверненні громадян видавались у тимчасове користування різні засоби реабілітації: палиці, милиці, ходунки, інвалідні візки. |
| 3.2 | Забезпечити щорічне медичне обстеження, диспансеризацію та в разі необхідності, госпіталізацію одиноких непрацездатних грома-дян та інвалідів, ветеранів війни, громадян, які постраждали внас-лідок Чорнобильської катастро-фи, внутрішньо переміщених осіб | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Громадяни пільгових категорій, які перебувають на диспансерному обліку у КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», медичне обстеження проходять щороку |
| 3.3. | Забезпечити відповідно до законодавства безплатне одержання ліків за рецептами лікарів, зубопротезування та забезпечення слуховими апаратами ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надано ліків на суму 69,8 тис.грн. та здійснено зубопротезування 22 осіб на суму 33,6 тис. грн. за рахунок коштів державного бюджету |
| 3.4. | Забезпечити функціонування соці-альної палати при КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» для тимчасового перебування осіб без визначеного місця проживання та малоза-безпечених осіб, які потребують медичної допомоги | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Соціальні палати при терапевтичному, неврологічному та хірургічному від-діленнях КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» для тимчасового перебу-вання осіб без визначеного місця проживання та для малозабезпечених осіб, які потребують медичної допомоги, утворена та функціонує |
| 3.5. | По мірі необхідності забезпечувати транспортування до обласних ліку-вальних закладів осіб з обмеже-ними фізичними можливостями | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Транспортування до обласних лікувальних закладів осіб з обмеженими фізичними можливостями здійснюється по необхідності |
| 3.6. | Згідно з діючим законодавством забезпечувати ветеранів війни, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, громадян, які пост-раждали внаслідок Чорнобиль-ської катастрофи, путівками на санаторно-курортне лікування | Управління соціального захи-сту населення виконавчого комі-тету міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | Упро-довж року |  | - | - | - | - | За виданими КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» довідками форми 070-о управлінням соціального захисту населення у 2018 році забезпечено путівками всього 67 осіб. З них 54 особи (21 особа з інвалідністю, 19 ветеранів війни, в тому числі 12 учасників АТО, 14 «чорнобильців») – за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 337,62 тис. грн., та 13 осіб (11 учасників АТО, 1 вдова та 1 учасник війни) – за рахунок коштів бюджету міста на загальну суму 104,72 тис. грн. КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» у 2018 році оздоровлено 3 дітей з інва-лідністю та 6 дітей-«чорнобильців». |
| 3.7. | Забезпечити літній відпочинок та оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-вання, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей з інвалідністю та дітей, які пост-раждали внаслідок Чорноби-льської катастрофи | Відділ молоді та спорту, управління освіти, управління соціального захис-ту населення вико-навчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Упродовж 2018 року забезпечено літній відпочинок та оздоровлення всього 1000 дітей, з них 40 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 330 дітей з малозабезпе-чених та багатодітних сімей, 45 дітей з інвалідністю та 43 дитини, які пост-раждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та 17 дітей учасників АТО |
| 4. Забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Забезпечити під час проектвання, будівництва нових та реконст-рукції існуючих об’єктів житлового та громадського при-значення, безбар’єрний доступ для осіб з обмеженими фізичними можливостями за умов дотри-мання державних будівельних норм | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Упро-довж року |  | - | - | - | - | У місті повністю забезпечені безперешкодним доступом органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я, соціального захисту, культури та освіти. |
| 4.2. | Широко залучати комерційні структури, релігійні та громадські організації, фонди та громадсь-кість міста до вирішення питань облаштування безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями до житлових будинків та об’єктів житлово-громадського призначення | Виконавчий комі-тет міської ради, управління соціа-льного захисту населення вико-навчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціа-льних послуг) | Упро-довж року |  |  |  |  |  | Виконавчим комітетом міської ради спільно з громадськими організаціями та жителями міста постійно здійснюється моніторинг житлових будинків, у яких проживають особи з обмеженими фізичними можливос-тями, з метою виявлення їх потреб у створенні безбар’єрного середовища |
| 4.3. | При закупівлі громадського транспорту надавати перевагу моделям, які максимально обладнано спеціальними пристосуваннями для перевезення маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю | Управління економіки виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Відповідно до висновку комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфра-структури міста, транспортна інфраструктура міста є максимально сформованою. На міському та примісь-кому маршрутах здійснюють переве-зення 2 автобуси, які пристосовані для надання транспортних послуг маломобільним групам населення та обладнані кнопками сигналу до водія. |
| 4.4. | Забезпечення під час розроблення або коригування генерального плану міста проектів забудови територій та земельних ділянок з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, виділення місць для паркування автотранспортних засобів, які належать особам з інвалідністю | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» | Упро-довж року |  | - | - | - | - | Питання забезпечення безперешкод-ного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення перебуває на постійному контролі та розглядається на засіданнях міського комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфра-структури у місті Нетішин. У 2018 році проведено 2 засідання цього комітету. |
| 4.5. | Облаштування, капітальний ремонт і реконструкція та поточний ремонт пандусів і тамбурів до них, приміщень для зберігання інвалідних колясок, з’їздних доріжок для інвалідних колясок до житлових будинків та об’єктів громадського призначе-ння, встановлення поручнів для підтримки у під'їздах та біля під'їздів будинків, де поживають особи з інвалідністю та престарілі особи | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управ-ління, управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО», ОСББ міста | Упро-довж року |  | 280,0 | - | - | - | З метою сприяння забезпеченню безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями у червні 2018 року у місті стартувала благодійна акція «Зробимо Нетішин доступним для кожного разом». В рамках цієї акції у місті встановлено три пандуси до житлових будинків: по вул.Будівельників, 4, вул.Набережна, 1, просп.Незалежності, 10. |
| 4.6. | Облаштування вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можли-востями (пониження бордюрів) | Управління соціального захи-сту населення, фінансове управ-ління, управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій», ОСББ міста | Упро-довж року |  | 20,0 | - | 16,6 |  | КП НМР «ЖКО» на облаштування з’їздних доріжок, встановлення поручнів у житлових будинках, де проживають особи з інвалідністю або престарілі особи витрачено 16,6 тис. грн. |
| 5.Підтримка cім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Розповсюдження соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім’ї та її соціальної підтримки, проведення широкомасштабних інформацій-них кампаній щодо популяри-зації сімейного способу життя, формування національних сімей-них цінностей з питань здорового способу життя, з питань профіла-ктики абортів та збереження репродуктивного здоров’я, ген-дерної рівності, демографічного розвитку, попередження насиль-ства в сім’ї та протидії торгівлі людьми | Управління соціального захисту населення, управління освіти, фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | Упро-довж року |  | 1,2 | - | - | - | Упродовж 2018 року проводилось інформування громадськості через місцеві засоби масової інформації, зокрема, на офіційному сайті Нетішинської міської ради (netishynrada.gov.ua), на офіційному сайті управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (socnetishin.ml), у соціальних мережах, а також на місцевому телеканалі ТРК «ЛОТЕЛ-СКТБ» розміщувались соціальні ролики з протидії торгівлі людьми та попередження насильства. |
| 5.2. | Забезпечення надання молодим сім’ям інформаційно-консульта-тивних послуг з питань планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я, набуття вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей, попередження насильства в сім’ї | КПН НМР «СМСЧ м.Нетішин | Упро-довж року |  | - | - | - | - | У жіночій консультації консультативно-діагностичної поліклі-ніки забезпечено надання молодим сімям інформаційно-консультативних послуг з питань планування сімї, збереження репродуктивного здоровя, набуття вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей, попередження насильства в сімї. |
| 5.3. | Надання сім’ям статусу багатодітних сімей. Придбання посвідчень для батьків та дітей з багатодітної сім’ї | Управління соціального захи-сту населення, фінансове упра-вління викона-вчого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 5,4 | - | - | - | У 2018 році статус багатодітної надано для 31 сімї. Отримано 150 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 250 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї. Видано батькам 81 посвідчення, дітям –183 посвідчення. |
| 5.4. | Здійснення обліку сімей з дітьми, єдиного обліку багатодітних сімей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, шляхом ведення відповідного банку даних | Управління соціального захи-сту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | - | - | - | - | Станом на 01.01.2019 року на обліку перебуває 328 багатодітних сімей (1070 дітей), з них: молодих сімей – 101, де батьки старші 35 років – 227 сімей. Із загальної кількості багатоді-тних сімей: 292 – повні сім’ї, у 36 сі-м’ях діти виховуються однією матір’ю. Створено і щорічно поновлюється електронний банк даних багатодітних сімей, у яких виховується 5 і більше дітей. У місті Нетішині проживає 21 така сім’я, у яких виховується 118 дітей. |
| 5.5. | Здійснення контролю за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської рад | Упродовж року |  | - | - | - | - | Проведені перевірки у 228 сім’ях з метою контролю за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини. За результатами обстеження всі сім’ї використовують кошти за призначенням, про що складені відповідні акти. |
| 5.6. | Підготовка та оформлення нагородних матеріалів на присвоєння почесного звання України „Мати-героїня” | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | 0,8 | - | - | - | Підготовлено та оформлено нагородні матеріали на присвоєння почесного звання України „Мати-героїня” для однієї жінки. |
| 5.7. | Проведення спільного соціаль-ного інспектування сімей, виявлення сімей, які неспроможні належним чином виконувати виховні функції стосовно дітей. Надання комплексної правової та соціальної допомоги таким сім’ям. | Служба у справах дітей, управління соціального захисту населення виконавчого комі-тету міської ради, Нетішинське ВП Славутського ВП ГУНП України в Хмельницькій області | Упро-довж року |  | - | - | - | - | За результатами здійснення перви-нних оцінок потреб та моніторингових відвідувань сімей вразливих категорій підготували 414 актів. Сім’ям надані соціальні послуги за потребою. |
| 5.8. | Надання матеріальної допомоги сім’ям, в яких народилося троє і більше дітей | Управління соціального захи-сту населення, фінансове упра-вління виконав-чого комітету міської ради | Упро-довж року |  | 50,0 | - | - | - | У 2018 році на означені цілі кошти не виділялись. |
| 5.9. | Забезпечення роботи консульта-тивних пунктів при пологових будинках з метою надання комплексу соціальних послуг жінкам, які потрапили в складні життєві обставини і мають намір відмовитися від новонароджених дітей, жінкам, які народили дитину з функціональними обме-женнями і батькам, які тимчасово залишили дитину | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | Упро-довж року |  | - | - | - | - | В акушерсько-гінекологічного відді-лення забезпечено роботу консультати-вного пункту при пологовому будинку з метою надання комплексу соціальних послуг жінкам, які народили дитину з функціональними обмеженнями і батькам, які тимчасово залишили дитину, яку відвідують 95% вагітних. У 2018 році відмов від новона-роджених малят не було. |
| 5.10. | Проведення міського етапу Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» з 25 листопада по 10 грудня | Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей, управління освіти, фінансове упра-вління виконав-чого комітету міської ради, Нетішинське ВП Славутського ВП ГУНП України в Хмельницькій області | Упродовж року |  | 0,6 | - | - | - | З 25 листопада до 10 грудня 2018 року у місті проведена Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Відповідно до затвердженого плану управлінням соціального захисту населення, управлінням освіти, управлінням культури, службою у справах дітей виконавчого комітету міської ради, Нетішинським відділенням поліції Славутського ВП ГУНП проведені заходи, спрямовані проти домашнього насильства, формування нетерпимого ставлення суспільства до будь-яких форм насильства. |
| 5.11. | Проведення корекційних програм для осіб, які вчиняють насильство | Управління соціального захисту населення викона-вчого комітету міської ради, Нетішинське ВП Славутського ВП ГУНП України в Хмельницькій області | Упродовж року |  | - | - | - | - | В управлінні соціального захисту населення впроваджується корекційна програма для осіб, які вчиняють домашнє насильство. У 2018 році троє осіб пройшли корекційну програму для осіб, які вчинили домашнє насильство. |
| 5.12. | Проведення тижнів гендерної просвіти, спрямованих на підвищення ролі жінок у суспільстві, формування рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання гендерних стереотипних уявлень | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Упродовж року |  | - | - | - | - | Організовано цикл бесід, засідань, лекторіїв, анкетування та ін. щодо інформаційно-просвітницької роботи з питань підвищення рівня обізнаності щодо гендерних особливостей ринку праці, ознак дискримінації на ринку праці та форм, яких вона може набувати, ознайомлення з чинним законодав-ством щодо прав жінок та чоловіків, гендерними програмами. |
| 5.13. | Підвищення рівня обізнаності населення, у тому числі молоді, щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що використовуються торгівцями людьми, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, інформаційно-просвітницьких матеріалів | Управління соціального захи-сту населення, управління освіти виконавчого комітету міської ради | Упродовж року |  | - | - | - | - | Проводиться інформування громадсь-кості через місцеві засоби масової інформації, на сайті управління соціального захисту населення та на сайті Нетішинської міської ради про те, де особа, яка постраждала внаслідок торгівлі людьми, може отримати юридичні, психологічні, медичні, медико-консультативні послуги. Розповсюджено інформаційно просвітницькі матеріали з питань профілактики торгівлі людьми. |

24

3. Оцінка ефективності виконання програми:

Дані про кінцеві результати виконання програми:

| Показники | 2018 рік |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | 3092,8 |
| Соціальні |  |
| Охоплено заходами програми, осіб | 8971 |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4.Заключний висновок

Виконання програми дало змогу посилити соціальний захист населення міста та дозволило реально підтримати найбільш соціально вразливі категорії мешканців, поліпшити їх соціально-культурний рівень, соціальну, медичну та трудову реабілітацію, розширити сферу надання соціальних послуг (соціального обслуговування), поліпшити соціально-психологічний мікроклімат в родинах, створити для осіб з обмеженими фізичними можливостями безбар’єрне середовище для участі у всіх сферах суспільного життя, сприяло вирішенню інших соціально-побутових питань.

Так, на виконання програми були спрямовані кошти бюджету міста у сумі 3092,8 тис. грн., з них 2602,8 тис. грн. – кошти управління соціального захисту населення, 490,0 тис. грн. – кошти виконавчого комітету міської ради.

Також залучено 76,09 тис. грн. благодійних коштів: Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – на суму 23,14 тис. грн., Нетішинським центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю  – на суму 42,5 тис. грн.

Видатки на виконання програми у 2018 році у порівнянні з видатками у 2017 році збільшились на 395,6 тис. грн. або  на 15 %.

Заходами програми у 2018 році охоплено 8971 осіб, що становить                  24 % населення міста.

З огляду на означене, враховуючи фінансові можливості бюджету міста, слід відзначити, що мета програми досягнута, кошти використовувались ефективно та з врахуванням адресності їх надання.

Заступник міського голови 						О.П.Бобіна

Виконавець:

Начальник управління соціального захисту

населення виконавчого комітету Нетішинської

міської ради В.Л.Скляр