ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят другої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

01.03.	2019				Нетішин		             	       № 52/______

Про виконання міської комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018 рік

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про виконання міської комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018 рік, затвердженої рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської                  VII скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1979, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

2.Зняти з контролю рішення тридцять шостої сесії Нетішинської міської VII скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1979  «Про міську комплексу програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018 рік».

Міський голова                                                                          		О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення п’ятдесят першої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

01.03.2019 № 52/_____

Заключний звіт

про виконання міської комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018 рік

1. Основні дані.

Метою міської комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018 рік (далі – програма) є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО або померли після повернення з АТО.

В частині надання комплексної допомоги метою програми є мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громади, передусім попередження насильства, підсилення ролі сімейних цінностей у суспільстві, підвищення рівня поінформованості учасників АТО, членів їх сімей та населення в цілому з питань соціальної підтримки учасників АТО, їх родин, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин.

Програма затверджена рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1979 «Про міську комплексну програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018 рік»

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради.

Задіяні у реалізації програми також фінансове управління, відділ молоді та спорту, управління освіти, управління культури, відділ з організаційних питань виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості, підприємства, установи та організації міста, міські громадські організації.

Програма діяла упродовж 2018 року.

Станом на 01 січня 2019 року на обліку перебувало 250 учасників АТО (на 38 учасників АТО або на 18 % більше ніж станом на 01 січня 2018 року), з них 214  учасників бойових дій, 7 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 13 осіб зі статусом член сім'ї загиблого/померлого учасника АТО, 2 бійці-добровольці та 14 інших осіб.

На фінансове забезпечення програми на 2018 рік передбачено 1279,0 тис. грн. коштів бюджету міста. Фактичні обсяги фінансування програми становили  742,4 тис.грн. коштів бюджету міста.

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста |  | інші джере- ла (заз-начити) |  |  | бюджет міста |  | інші джере- ла (заз-начити) |  |  |
| 1. Надання матеріальних допомог і пільг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Надання матеріальної допомоги | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2018 | 145,0 | - |  |  |  | 69,0 |  | - |  | Надана одноразова матеріальна допомога всього для 52 учасників АТО на загальну суму 69,0 тис. грн. |
| 1.2. | Надання матеріальної допомоги на поховання, вшанування та увічнення пам’яті загиблих (помер-лих) учасників АТО | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2018 | 35,0 | - |  |  |  | - |  | - |  | Матеріальна допомога не надавалась через відсутність такої потреби (відсутність звернень) |
| 1.3. | Звільнення учасників АТО та постраждалих учасників Революції Гідності від оплати за користування житлом (квартирної плати) | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, організації-надавачі житлово-комунальних послуг | 2018 | 55,0 | - |  |  |  | 57,1 |  | - |  | 18 учасників АТО отримали пільгу щодо звільнення від оплати за користування житлом (квартплати) на загальну суму 57,1 тис. грн. |
| 1.4. | Відшкодування транспорт-них витрат, пов’язаних з доставкою учасників АТО до спеціалізованих медич-них закладів, для поїздок до місць поховання загиблих воїнів АТО з метою їх вшанування | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2018 | 18,9 | - |  |  |  | - |  | - |  | Доставка учасників АТО до спеціалізованих медичних закладів та інших закладів упродовж 2018 року не здійснювалась через відсутність такої потреби |
| 1.5. | Безкоштовне відвідування колективів закладів культу-ри та безкоштовне навчання у школах естетичного вихов-ання дітьми учасників АТО, які зареєстровані або фак-тично проживають, або працюють на підприємствах, в установах, організаціях м.Нетішин | Управління культури, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2018 | 32,2 | - |  |  |  | 26,7 |  | - |  | Відвідували гуртки закладів культури міста 38 дітей учасників АТО |
| 1.6. | Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей учасників АТО в закладах освіти міста | Управління освіти, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2018 | 400,0 | - |  |  |  | 406,0 |  | - |  | Забезпечено безкоштовним хар-чуванням 131 дітей АТО на загальну суму 406,0 тис. грн. |
| 1.7. | Сприяння участі дітей учасників АТО у культурно-масових заходах, екскурсіях, фестивалях | Відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення, управління освіти, управління культури, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2018 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Протягом 2018 року: - діти учасників АТО та діти із сімей загиблих учасників АТО приймали участь у заходах до Міжнародного дня захисту дітей 01 червня, зокрема у конкурсі малюнка на асфальті, спортивних змаганнях, святковій дискотеці, мали можливість безкоштовно відвідувати краєзнавчий музей тощо; -4 сім’ї загиблих учасників АТО в рамках акції «Творімо добро дітям» до Міжнародного дня захисту дітей 01 червня отримали продуктові набори; -3 дитини із сімей загиблих учасників АТО в рамках акції «Готуємо дітей до школи» отримали шкільне приладдя; -3 дитини із сімей загиблих учас-ників АТО в рамках акції «Зима» отримали набір рушників. |
| 1.8. | Поліпшення житлових умов учасників АТО та членів їх сімей, які цього потребують | Відділ комунального господарства, Фонд комунального майна виконавчого комітету міської ради | 2018 | - | - |  |  |  | - |  | - |  | У 2018 році на квартирний облік при виконавчому комітеті міської ради стали 5 учасників АТО. Усього на квартирному обліку перебувають 20 учасників АТО. |
| 1.9. | Вшанування учасників АТО та членів сімей загиблих/по-мерлих учасників АТО до державних та інших свят (День Незалежності України, День захисника України, День Збройних сил України) | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2018 | 35,0 | - |  |  |  | 35,0 |  | - |  | Надана одноразова грошова допомога до Дня незалежності – 10 особам, до Дня Захисника Вітчизни – 15 особам, до Дня збройних сил України – 10 особам. |
| 1.10. | Відшкодування учасникам АТО вартості придбаних лічильників обліку води з метою їх встановлення за місцем проживання | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2018 | 4,5 | - |  |  |  | 1,0 |  | - |  | Здійснено відшкодування вартості придбання лічильників обліку води для 1 учасника АТО на суму 1,0 тис. грн. |
| 2. Надання комплексної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формування Єдиного реєс-тру учасників АТО, оформлення соціального паспорту учасника АТО з метою визначення видів соціальної допомоги та на-дання комплексу соціаль-них послуг | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018 | - | - |  |  | - |  | - |  | Формування та наповнення Єдиного реєстру учасників АТО здійснювалось відповідно до надходження звернень учасників АТО. Так, упродовж 2018 року управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради взято на облік 38 учасників АТО і станом на 01 січня 2019 року на обліку перебувало 250 учасників АТО, з них 214 учасників бойових дій, 7 осіб з інвалідністю внаслідок війни (2 особи – ІІ групи, 5 особи – ІІІ групи), 13 членів сім'ї загиблого/померлого учасника АТО, 2 бійці-добровольці та 14 осіб ще без посвідчення |  |
| 2.2. | Соціальний супровід учасників АТО після повернення із зони АТО, надання необхідних соціальних послуг | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018 | - | - |  |  | - |  | - |  | Соціальний супровід учасників АТО після повернення із зони АТО не здійснювався через від-сутність таких звернень від учасників АТО |  |
| 2.3. | Висвітлення у засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку учасників АТО та членів їх сімей | Відділ з організаційних питань виконавчого комітету міської ради | 2018 | - | - |  |  | - |  | - |  | У засобах масової інформації друкувались статті, замітки та інформації, оголошення, які стосувались учасників АТО у кількості 6 публікацій. На сайтах міської ради та управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради постійно розміщується актуальна для учасників АТО та членів їх сімей інформація. Відбулись 3 «круглих столи» з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції |  |
| 2.4. | Забезпечення земельними ділянками учасників АТО та членів їх сімей згідно з діючим земельним законодавством | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради | 2018 | - | - |  |  | - |  | - |  | Для 136 осіб надані дозволи на виготовлення документації із землеустрою, з них 154 особи вже оформили земельні ділянки. |  |
| 2.5. | Надання необхідної допомо-ги у працевлаштуванні, спри-яння у професійній під-готовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, залучення до участі у громадських та тимчасових роботах учасників АТО та членів сімей загиблих/ померлих учасників АТО | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинська філія Хмельницького обласного центру зайнятості | 2018 |  | - |  |  | - |  | - |  | Упродовж 2018 року до Неті-шинської міської філії Хмель-ницького ОЦЗ звернулася 21 особа із числа учасників АТО. Всього на обліку перебувало 34 особи, із них 33 мали право на допомогу по безробіттю. У звітному періоді 34 особи було охоплено профорієнтаційними індивідуальними та груповими послугами; 9 осіб працевлаш-товано за сприянням служби зайнятості. До участі у громад-ських роботах та роботах тимчасового характеру вище зазначені особи не залучались, та жоден із зареєстрованих без-робітних учасників АТО не виявив бажання пройти профе-сійну підготовку, перепідготовку чи підвищити кваліфікацію. |  |
| 2.6. | Забезпечення безкоштовним санаторно-курортним ліку-ванням учасників АТО шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2018 | 243,0 | - |  |  | 87,8 |  | - |  | Безкоштовні путівки на санаторно-курортне лікування отримали 11 учасників АТО на суму 87,8 тис. грн., також за рахунок коштів державного бюджету забезпечені безкош-товними путівками 12 учасників АТО на суму 98,2 тис. грн. |  |
| 2.7. | Фінансова допомога та підтримка міської громадської організації «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2018 | 9,0 | - |  |  | 10,0 |  | - |  | Надана фінансова допомога та підтримка міській громадській організації «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» на загальну суму 10,0 тис. грн. |  |
| 2.8. | Надання безкоштовної юри-дичної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей | Нетішинське бюро правової допомоги Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 2018 | - | - |  |  | - |  | - |  | Надана безоплатна вторинна правова допомога для 6 учасників АТО |  |
| 2.9. | Безкоштовне відвідування програм гастролюючих цирків та відвідування атракціонів луна-парків дітьми із сімей загиблих учасників АТО, дітьми, батьки яких є учасниками АТО | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2018 | 10,0 | - |  |  | - |  | - |  | Протягом року діти із сімей загиблих учасників АТО, діти, батьки, яких є учасниками АТО мали можливість безкоштовно відвідати 3 циркові вистави гастролюючих цирків, тощо. |  |
| 2.10. | Надання соціально-побутових послуг самотнім пенсіонерам, які є членами сімей загиблих (померлих) учасників АТО і опинились у складних життєвих обставинах | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2018 | - | - |  |  | - |  | - |  | За наданням таких послуг самотні пенсіонери, які є членами сімей загиблих (померлих) учасників АТО і опинились у складних жи-ттєвих обставинах, не звертались |  |
| 2.11. | Здійснення заходів щодо адаптації та реабілітації учасників АТО та членів їх сімей (безкоштовне відві-дування учасниками АТО та членами їх сімей плава-льного басейну, тренажерних залів надання послуг військо-вого психолога). | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин», міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО» | 2018 | 279,4 | - |  |  | 49,8 |  | - |  | Плавальний басейн СК ВП «ХАЕС» відвідували 59 учасників АТО та члени їх сімей, на що витрачено 49,8 тис. грн. |  |
| 2.12. | Надання учасникам АТО та членам сімей загиблих (по-мерлих) учасників АТО без-коштовних послуг перукаря та швеї у Нетішинському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2018 | - | - |  |  | - |  | - |  | 7 учасників АТО 8 разів скористались безкоштовними послугами швачки та 3 рази - безкоштовними послугами перукаря |  |
| 3. Медичне обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ведення та оновлення реєстру учасників АТО, які звернулися до КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2018 | - | - |  |  | - |  | - |  | Ведеться та оновлюється реєстр учасників АТО, які звертаються до КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» та КНП НМР «ЦПМСД». На обліку перебуває 248 учасників АТО, в т. ч. 214 учасників бойових дій, з них 7 особи з інвалідністю внаслідок війни |  |
| 3.2 | Створення бази даних учасників АТО, які мають 1-шу та 2-гу групи інвалідності | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2018 | - | - |  |  | - |  | - |  | Створена база даних учасників АТО, які мають інвалідність 1-ої та 2-ої груп. На обліку перебувають 7 осіб, з них 2 особи мають 2 групу інвалідності, 5 осіб - 3 групу інвалідності. |  |
| 3.3 | Проведення профілактичних оглядів, медикаменттозне забезпечення та зубопротезу-вання учасників АТО відповідно до законодавства | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2018 | - | - |  |  | - |  | - |  | Проводяться профілактичні огляди, медикаментозне забезпечення та здійснюється зубопротезування учасників АТО відповідно до законодавства. У 2018 році проведено пільгове зубопротезування 3 особам на суму 3,6 тис. грн. |  |
| 4. Патріотичне виховання молодого покоління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Організація зустрічей учнів з учасниками АТО та волонтерами, які надають їм допомогу | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2018 | - |  |  | - | - |  | - |  | Організовувались зустрічі учнів закладів загальної середньої освіти з учасниками АТО |  |
| 4.2. | Проведення лінійок та уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тематичних заходів, присвячених вшану-ванню пам’яті захисників, які віддали життя за незалежність України | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2018 | - |  |  | - | - |  | - |  | Упродовж 2018 року в закладах середньої позашкільної освіти проведено: -уроки мужності та мистецькі заходи із вшанування подвигів учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні; -покладання квітів та лампадок до місця спорудження пам’ятного знаку Героям Вітчизни та Алеї троянд «пам’яті Небесної Сотні»; -виставки фотоматеріалів, літе-ратури та інших матеріалів, що відображають подвиг Героїв Небесної Сотні, учасників АТО; -перегляди документального кіно, соціальні ролики, які демон-струють подвиг українських громадян на шляху відстоювання прав і свобод людини, євро-пейського майбутнього України; -тематичні виставки літератури «Навіки в пам’яті народу», «Герої, що живуть в оцю епоху»; -виставки малюнків «Єдина країна», «Україна єдина», «Ми пам’ятаємо»; -акції та ярмарки «Облаштуй побут солдату», «Подарунок малюнок захиснику», «З Новим роком , солдате» тощо. Центром туризму і краєзнавства учнівської молоді з метою збереження пам’яті про людей, які за покликом душі стали на захист Вітчизни, захищаючи її суверенітет та територіальну цілісність, проведено відкриті міські змагання з техніки пішо-хідного туризму в закритих приміщеннях на Кубок пам’яті Сергія Карпенка. Будинком дитячої творчості започатковано проект «Схід-Захід» за участі військових, які перебували в зоні АТО |  |
| 4.3 | Запровадження місцевими засобами масової інформації тематичних передач, публі-кацій матеріалів про героїчні вчинки учасників АТО та загиблих/померлих осіб, які брали участь в АТО | Редакція газети «Нетішинський вісник», ТОВ «Лотел СКТБ» | 2018 | - |  |  | - | - |  | - |  | Знято 11 сюжетів, що стосуються учасників АТО. |  |
| 4.4 | Встановлення меморіальних дощок загиблим (померлим) особам, які брали участь в АТО, на навчальних закладах | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2018 | 12,0 |  |  | - | - |  | - |  | Меморіальні дошки у 2018 році не встановлювались |  |
|  | Усього |  |  | 1279,0 |  |  | - | 742,4 |  | - |  |  |  |

11

3. Оцінка ефективності виконання програми.

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2018 рік |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | 742,4 |
| Соціальні |  |
| Охоплено заходами програми, осіб | 801 |
| Екологічні |  |
| Інші |  |

4. Заключний висновок.

Упродовж 2018 року управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради взято на облік 38 учасників АТО. Станом на 01 січня 2019 року на обліку перебувало 250 учасників АТО, з них 214 учасників бойових дій, 7 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 13 членів сім'ї загиблого/померлого учасника АТО, 2 бійці-добровольці та 14 осіб ще без посвідчення.

Для досягнення мети програми виконані такі основні завдання програми: надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі, членам сімей загиблих/померлих учасників АТО матеріальних допомог та пільг; комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг; попередження загибелі та каліцтва учасників АТО; забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримці рівня здоров’я учасників АТО; сприяння у забезпеченні учасників АТО технічними засобами та іншими матеріалами.

На фінансове забезпечення програми на 2018 рік передбачено 1279,0 тис. грн. коштів бюджету міста. Фактичні обсяги фінансування програми становили  742,4 тис. грн. коштів бюджету міста.

Заходами програми охоплено 801 особу, тобто охоплені всі учасники АТО, які стоять на обліку в управлінні соціального захисту населення, їхні діти, які навчаються в закладах освіти міста, відвідують позашкільні заклади, та інші члени сім’ї, які проживають з учасником АТО і на яких поширювались пільги. Тобто суттєве значення у цій програмі мала адресність надання пільг, допомог та послуг, та й, фінансові можливості бюджету міста, що дало змогу профінансувати програму в повній мірі від потреби.

Мета програми досягнута, основні завдання виконані, кошти бюджету міста використані ефективно та за призначенням.

Заступник міського голови 						О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

Начальник управління соціального захисту

населення виконавчого комітету Нетішинської

міської ради В.Л.Склярук

Пояснювальна записка

до заключного звіту про результати виконання міської комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції

та членів їх сімей на 2018 рік

Міська комплексна програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018 рік була прийнята з метою підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО або померли після повернення з АТО.

Організовувало, координувало та контролювало роботу щодо виконання програми управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. Задіяні у реалізації програми були фінансове управління, відділ молоді та спорту, управління освіти, управління культури, відділ з організаційних питань виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Нетішинська міська філія Хмельницького обласного центру зайнятості, підприємства, установи та організації міста, міські громадські організації, зокрема, міська громадська організація «Нетішинське об’єднання воїнів АТО».

Для досягнення мети програми виконані такі основні завдання: надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі, членам сімей загиблих/померлих учасників АТО матеріальних допомог та пільг; комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг; попередження загибелі та каліцтва учасників АТО; забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримці рівня здоров’я учасників АТО; сприяння у забезпеченні учасників АТО технічними засобами та іншими матеріалами.

На фінансово-економічне забезпечення програми на 2018 рік були передбачені кошти у сумі 1279,0 тис. грн. На виконання програми у 2018 році були спрямовані кошти бюджету міста у сумі 742,4 тис. грн., з них 309,7 тис. грн. – кошти управління соціального захисту населення, 406,0 тис. грн. – кошти управління освіти, 26,7 тис. грн. – кошти управління культури виконавчого комітету міської ради.

Завдяки реалізації основних заходів програми охоплено 801 особу, тобто охоплені всі учасники АТО, які стали на облік в управлінні соціального захисту населення, їхні діти, які навчаються в закладах освіти міста, відвідують позашкільні заклади, та інші члени сім’ї, які проживають з учасником АТО і на яких поширилась пільга щодо звільнення від квартирної плати. Тобто суттєве значення у цій програмі мала адресність надання пільг, допомог та послуг, та й, звичайно, фінансові можливості бюджету міста, що дало змогу профінансувати програму в повній мірі від потреби.

Відтак, мета програми досягнута, основні завдання і заходи програми виконані, кошти бюджету міста використані ефективно та за призначенням.