ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят другої  сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

01.03.2019			         		  Нетішин				№ 52/_____

Про виконання програми розвитку пасажирських перевезень у м.Нетішині на 2018 рік

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання програми розвитку пасажирських перевезень у м.Нетішині на 2018 рік, затвердженої рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 24 листопада 2017 року         № 36/1975, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1975 «Про програму розвитку пасажирських перевезень у м.Нетішині на 2018 рік» зі змінами.

Міський голова								О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення п’ятдесят другої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

01.03.2019 № 52/______

Заключний звіт про виконання

програми розвитку пасажирських перевезень

у м.Нетішині на 2018 рік

1.Основні дані

Програма розвитку пасажирських перевезень розроблена на основі аналізу стану пасажирських перевезень, враховуючи основні  заходи, напрямки та цілі розвитку ринку пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху.

Програма передбачає розв’язання таких завдань:

- створення умов удосконалення транспортної складової економічного і соціального розвитку міста;

- підвищення рівня забезпечення населення міста якісними пасажирськими перевезеннями;

- розвиток конкурентного середовища на ринку транспортних послуг.

Програма затверджена рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради від 24 листопада 2017 року № 36/1975.

Основним виконавцем заходів програми є КП НМР «Благоустрій».

Термін виконання програми: 2018 рік

2

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (вказати) | Бюджет міста | Інші джерела (вказати) |  |
|  | Організація пасажирських перевезень: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | відкриття нових, додаткових міських маршрутів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2018 | - | - | - | - | У місті функціонує один маршрут загального користування «Автовокзал – вул.Солов’євська» |
| 2 | надання методичної допомоги перевізникам | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2018 | - | - | - | - | Перевізникам надавалась методична допомога щодо участі у конкурсах з перевезення пасажирів, укладання тимчасових договорів на перевезення пасажирів, укладання договорів на відшкодування витрат за надані послуги з перевезення пільгових категорій громадян. |
| 3 | аналіз та впровадження змін до мережі міських автобусних маршрутів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2018 | - | - | - | - | Виконавчим комітетом міської ради визначена та затверджена мережа міських автобусних маршрутів |
| 4 | організація контролю за дотриманням договірних умов на перевезення пасажирів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2018 | - | - | - | - | Виконавчим комітетом міської ради постійно здійснюється контроль за виконанням перевізником умов договору на перевезення пасажирів автомобільного транспортом загального користування. Скарги щодо виконання договірних умов перевезень до виконавчого комітету міської ради не надходили |
| 5 | організація міських конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2018 | - | - | - | - | Упродовж 2018 року конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування виконавчим комітетом міської ради не проводились |
| 6 | здійснення контролю за облаштуванням необхідною інфраструктурою автобусних маршрутів загального користування | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2018 | - | - | - | - | Загалом 16 автобусних зупинок облаштовані лавками для сидіння, спеціальними знаками, урнами для сміття та графіком руху автобусів |
| 7 | облаштування зупинок міських пасажирських перевезень | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2018 | у межах бюджетних призначень | - | - | - | Упродовж 2018 року працівниками КП НМР «Благоустрій» встановлено 2 зупинки. Зазначені зупинки придбано у 2017 році. |
| 8 | надання послуг з пасажирських перевезень певних категорій населення міста | Виконавчий комітет міської ради, інші управління виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2018 | 1405,8 | - | 1252,6 | - | Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради укладено договори про порядок відшкодування витрат за надані послуги по перевезенню пільгових категорій громадян. Упродовж 2018 року за перевезення пільгових категорій громадян, перевізнику з бюджету міста відшкодовано 285,630 тис. грн. Також КП НМР "Благоустрій" забезпечено безкоштовне підвезення дітей-інвалідів до Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та здійснюється підвезення дітей шкільного віку до загальноосвітніх навчальних закладів міста. Окрім того, КП НМР «Благоустрій» здійснювались нерегулярні безкоштовні пасажирські перевезення (для потреб учасників АТО, інших пільгових категорій громадян). Станом на 01.01.2019 року заборгованість відсутня. |
|  | Організаційно-правове оформлення та супроводження транспортного засобу: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Забезпечення умов безпечного, якісного та ефективного перевезення пасажирів, дотримання вимог законів України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух» | КП НМР «Благоустрій» | 2018 | 158,3 | - | 156,6 | - | З метою дотримання вимог законів України щодо безпечного перевезення пасажирів у 2018 році здійснено страховий платіж наземних транспортних засобів, пройдено перевірки технічного контролю транспортних засобів, проведено технічне обслуговування транспортних засобів, страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті, передрейсовий медичний огляд водіїв, послуги автостанції, тощо |

6

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2018 рік |
| --- | --- |
| Економічні | 1409,2 |
| Соціальні | Упродовж 2018 року перевезено 51633 громадян пільгових категорій Також КП НМР "Благоустрій" забезпечено безкоштовне підвезення дітей-інвалідів до Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та здійснюється підвезення дітей шкільного віку до загальноосвітніх навчальних закладів міста. Окрім того, КП НМР «Благоустрій» здійснювались нерегулярні безкоштовні пасажирські перевезення (для потреб учасників АТО, інших пільгових категорій громадян). |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4. Заключний висновок

Упродовж 2018 року автобусами КП НМР «Благоустрій» перевезено                               96632 громадянина (без врахування спеціальних перевезень). Перевезення здійснюються двома автобусами, які пристосовані для перевезення маломобільних груп населення. Автобуси проходять перевірки технічного контролю та технічне обслуговування транспортних засобів. Перевезення здійснюються згідно із встановленим графіком Послуги з перевезення користуються попитом, графік перевезень зручний для мешканців міста.

Перший заступник міського голови					І.В.Романюк

Відповідальний виконавець:

начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради

Заріцька Н.М.

Пояснювальна записка

до заключного звіту про результати виконання програми розвитку пасажирських перевезень у м.Нетішині на 2018 рік

Програма розвитку пасажирських перевезень у м.Нетішині на 2018 рік, затверджена рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради                  VIІ скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1975.

Метою програми є гарантоване та ефективне задоволення потреб населення міста в безпечності та якості надання послуг з пасажирських перевезень.

Програма реалізовується шляхом розробки, затвердження та реалізації відповідних положень у напрямку розвитку та удосконалення маршрутної мережі міста, якості перевезень, оптимізації структури рухомого складу, та вимог до перевізників, удосконалення інвестиційної, тарифної та кадрової політики, безпеки дорожнього руху.

Програма передбачає розв’язання таких завдань:

- створення умов удосконалення транспортної складової економічного і соціального розвитку міста;

- підвищення рівня забезпечення населення міста якісними пасажирськими перевезеннями;

- розвиток конкурентного середовища на ринку транспортних послуг.

Виконавчим комітетом міської ради визначена та затверджена мережа міських автобусних маршрутів.

Упродовж 2018 року автобусами КП НМР «Благоустрій» перевезено 96632 громадянина (без врахування спеціальних перевезень). Перевезення здійснюються двома автобусами, які пристосовані для перевезення маломобільних груп населення. Автобуси проходять перевірки технічного контролю та технічне обслуговування транспортних засобів. Перевезення здійснюються згідно із встановленим графіком Послуги з перевезення користуються попитом, графік перевезень зручний для мешканців міста.

З метою дотримання вимог законів України щодо безпечного перевезення пасажирів у 2018 році здійснено страховий платіж наземних транспортних засобів, пройдено перевірки технічного контролю транспортних засобів, проведено технічне обслуговування транспортних засобів, страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті, передрейсовий медичний огляд водіїв, оплачено за послуги автостанції.

Упродовж 2018 року від мешканців міста скарг щодо та графіку руху та вартості  перевезень до виконавчого комітету не надходило.