ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят другої сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

01.03.2019 			         		  Нетішин				№ 52/___

Про виконання у 2018 році міської програми розвитку культури на 2018-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2018 році міської програми розвитку культури на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням тридцять дев’ятої  сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання 02 березня 2018 року   № 39/2272, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                                                                  О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення п’ятдесят другої сесії

Нетішинської міської ради

VІІ скликання

01.03.2019 № 52/_____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2018 році   міської програми розвитку культури

на 2018-2020 роки

1. Основні дані

Міська програма розвитку культури на 2018-2020 роки розроблена з метою забезпечення належного функціонування установ культури.

У цій Програмі враховано завдання, визначені Законом України «Про культуру» та іншими законами України, указами Президента України та урядовими документами.

Аналіз соціокультурної ситуації в місті свідчить, що, незважаючи на складні економічні умови, вдалося зберегти мережу установ культури, навчальних закладів, кадровий потенціал галузі, забезпечити підтримку професійного і аматорського мистецтва, художньої творчості. В місті на 01.01.2019 року діє музей, 2 клубних заклади, 5 бібліотек, 2 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних заклади та два муніципальних колективи. Діяльність установ культури забезпечують 232 особи. З метою заохочення та підтримки діяльності працівників галузі щорічно вручаються стипендії міського голови.

На території міста на 01.01.2019 року на обліку знаходиться 8 пам’яток, з них 2 пам’ятки археології, 2 пам’ятки архітектури та містобудування,                  4 пам’ятки історії.

Разом з тим, існує низка проблем та першочергових завдань, які вимагають більш комплексного підходу та тривалих термінів реалізації.

Стан матеріально-технічного забезпечення установ культури потребує оновлення. Є щорічна потреба у капітальних ремонтах об’єктів.

Сучасні умови вимагають впровадження новітніх технологічних процесів у роботу закладів культури.

Бібліотеки потребують не тільки поповнення фондів новими надходженнями, а й запровадження сучасних технологій. Необхідно забезпечити доступність та виконання у повному обсязі типових навчальних планів початкової мистецької освіти. Потребує підтримки видавнича, виставкова, гастрольно-концертна діяльність провідних митців та обдарованої молоді.

Основними завданнями Програми є:

- створення умов для належного функціонування базової мережі закладів культури;

2

- забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору, збереження нематеріальної спадщини;

- збереження культурної спадщини;

- інформатизація культурної сфери;

- здійснення технічного переоснащення закладів культури;

- розвиток навчальних закладів;

- забезпечення збереження музейного фонду.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити виконання її завдань:

- підвищити культурний рівень демократичного громадянського суспільства;

- створити сприятливі умови для розвитку культури у місті ;

- розширити доступ до історико-культурних цінностей регіону;

- поліпшити рівень культурного обслуговування населення;

- забезпечити подальший розвиток професійного мистецтва, втілення нових мистецьких проектів;

- сприяти відродженню та подальшому розвитку традиційних народних ремесел та аматорського мистецтва;

- забезпечити повноцінне функціонування мережі навчальних закладів культури;

- активізувати діяльність місцевих осередків національних творчих спілок та громадських організацій шляхом налагодження співробітництва з закладами культури в реалізації спільних програм.

3

2. Виконання завдань і заходів

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) |  | Заходи програми | Термін виконання | Головний виконавець | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  |  | Фактичні обсяги фінансування, |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет міста | інші джере- ла |  | бюджет міста | інші джере- ла |  |
| 1. |  | Забезпе-чення розвитку творчого потенціалу та культурного простору. Збереження нематеріа-льної культурної спадщини | Забезпечити участь колективів, солістів та дітей закладів культури міста у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях конкурсах,симпозіумах та виставках. | 2018 | КЗ «Палац культури м. Нетішин» | 150,0 | - |  | 33,7 | - | Забезпечено участь учасників творчих колективів у фестивалях та конкурсах (оплата транспортних послуг) |
| 2. |  | Забезпечення діяльності бібліотечних установ | Придбання нових книг, підписка періодичних видань. Видавнича діяльність бібліотек(буклети, листівки,запрошення | 2018 | Нетішинська міська ЦБС | 70,0 | - |  | 45,0 25,0 | - - | Придбано 345 нових книг для бібліотек міста Підписано на рік 154 періодичних видань (газети та журнали) для бібліотек міста |
| 3. |  | Забезпе-чення діяльності клубних установ | Зміцнення матеріально-технічної бази КЗ «Палац культури м.Нетішина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Придбання звукової апаратури ПК та LED екрану ПК | 2018 | КЗ «Палац культури м. Нетішин» | 700,0 | - |  | 416 62,5 171,5 | - | Придбано повнокольоровий світлодіодний LED-екран (4*6м) та встановлено на сцені концертного залу Палацу культури для сценічного оформлення заходів - Закуплені монітори активні (4шт.) та встановленні на сцені концертної зали для озвучення заходів. -Для світлового оформлення сцени концертної зали Палацу культури придбано світлові прилади (світлодіодна LED голова – 10 шт.). |
|  |  | всього |  |  |  | 920,0 |  |  | 753,7 |  |  |

5

3. Оцінка ефективності виконання програми

Показники результатів

| показники | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| економічні | 720,0 |  |  |
| зміцнення матеріально-технічної бази | 650,0 |  |  |
| придбання періодичних видань та літератури, видавнича діяльність | 70,0 |  |  |
| соціальні | 33,7 |  |  |
| Забезпечення участі творчих колективів у фестивалях, конкурсах (оплата транспорту, відрядження (добові)). | 33,7 |  |  |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Реалізація програми у 2018 році якісно поліпшила культурно-мистецьке обслуговування населення міста, забезпечила умови для задоволення його зростаючих духових потреб, розвитку та підтримки талановитої молоді, широкого залучення дітей та підлітків до культурних надбань, участі у конкурсах та фестивалях.

Виконання запланованих заходів посприяло розширенню видів культурних послуг, розвитку інфраструктури культури і мистецтва в місті, зростанню обсягів позабюджетних коштів, використаних на культурно-мистецькі потреби, підвищенню рівеня виконавської майстерності професійних митців та учасників художньої самодіяльності, проведенню культурно-мистецьких акцій, поліпшенню матеріально-технічного стану закладів, створенню належних умов для здійснення їх статутної діяльності, піднесення рівня освіти, культури.

Стан матеріально-технічного забезпечення установ культури потребує оновлення.

Сучасні умови вимагають впровадження новітніх технологічних процесів у роботу закладів культури, тому для  забезпечення подальшого розвитку галузі  необхідно проводити фінансування  програми  в повному обсязі.

Заступник міського голови 						О.П.Бобіна

Виконавець:

начальник управління культури

виконавчого комітету Нетішинської

міської ради  Михасик І.М.