ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят __________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

______.2019				Нетішин		 		№ ___/____

Про виконання у 2018 році програми захисту дітей міста Нетішина на                2018 -2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про хід виконання у 2018 році програми захисту дітей міста Нетішина на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від                      24 листопада 2017 року №36/1978, зі змінами, внесеними рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської  ради VІІ скликання від 02 березня            2018 року № 39/2245 «Про внесення змін до рішення тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1978 “Про програму захисту дітей міста Нетішина на 2018-2022 роки”,  взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення п’ятдесят _______сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання

_______2019 № ____/____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання  у 2018 році програми захисту дітей міста Нетішина

на 2018-2022 роки

1. Основні дані.

Програма захисту дітей міста Нетішина на 2018-2022 роки, затверджена рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24 листопада 2017 року №36/1978, (далі програма) була прийнята з метою поліпшення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розв’язання проблеми дитячої бездоглядності та недопущення дитячої безпритульності, створення належних умов для соціально-психологічної адаптації дітей, реалізації їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток, поступове розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, запобігання соціальному сирітству.

Організовувала, координувала та контролювала роботу щодо виконання програми служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Були задіяні у реалізації програми, крім служби у справах дітей, управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин”, Нетішинський професійний ліцей.

Основними завданнями програми були:

- підвищення ефективності роботи відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області щодо попередження дитячої безпритульності, бездоглядності, соціального сирітства, підвищення матеріального рівня життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- забезпечення своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без піклування батьків, надання їм своєчасної  необхідної адресної допомоги;

- удосконалення форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток;

- пропаганда здорового способу життя;

2

- забезпечення захисту житлових, майнових та інших прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Програма діяла впродовж 2018 року.

Потреба коштів для реалізації програми на період від 2018 до 2022 року становить 2 млн. 150 тис. грн., (по 430 тис грн коштів бюджету міста щорічно).

На фінансово-економічне забезпечення  програми  на 2018 рік було передбачено 146,5 тис. грн., профінансовано  144,5 тис.грн, зокрема на проведення заходу «Від усієї душі» для опікунів, піклувальників, прийомних батьків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на акції «Творімо добро дітям», «Готуємо дітей до школи», «Зима», та на ремонт житла для дитини, позбавленої батьківського піклування.

2. Виконання завдань і заходів.

| № п/п |  | Захід | Голов ний викона вець | Термін викона ння заходу | Планові обсяги фінансування тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазна чити) | Бюджет міста | Інші джерела (зазна чити) |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без піклування батьків | 1.1. Забезпечення своєчасного виявлення, обліку та соціального супроводу дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без піклування батьків | служба у справах дітей, управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КМЗ «СМСЧ м.Нетішин», Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області | 2018 | - | - | - | - | Проводилася робота щодо раннього виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без піклування батьків. Проводився моніторинг щодо кількості дітей, які проживають у сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Так у звітному періоді було виявлено 59 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. З них на облік взято 34 дитини. Знято з обліку 20 дітей після проведеної роботи. Справи про взяття дітей під соціальний супровід передано до управління соціального захисту населення. На кінець звітного року на обліку служби у справах дітей перебувало 67 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, які проживають у 33 сім’ях. Впродовж року на первинний облік служби у справах дітей поставлено 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким вчасно надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього на первинному обліку служби у справах дітей перебуває 51 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, у місті проживає 57 дітей вказаної категорії. Упродовж 2018 року управління соціального захисту населення взято на облік 35 нововиявлених сімей, які потрапили у складні життєві обставини. Загалом на обліку сімей (осіб), які потрапили у складні життєві обставини в управлінні соціального захисту населення перебувало 45 сімей, в них виховується 82 дитини. Соціальний супровід забезпечено 24 сім’ям. За результатами здійснення первинних оцінок потреб та моніторингових відвідувань сімей вразливих категорій підготовлено 414 актів. Інспектування проводилося спільно із суб’єктами соціальної роботи. |
|  |  | 1.2. Проведення спільних цільових рейдів «Діти вулиці», «Підліток», «Ринок», «Вокзал», «Урок», «Зима», «Сім’я і діти» | служба у справах дітей, відділ молоді та спорту, управління освіти, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, виконавчий комітет міської ради | 2018 | 3,0 | - | - | - | Службою у справах дітей виконавчого комітету міської ради організовано та проведено 75 спільних цільових рейдів, з них 28 рейдів проведено спільно з поліцією, в ході яких обстежено 144 сім’ї, з них 54 сім’ї, діти яких перебувають у складних життєвих обставинах. За результатами проведених рейдів надано відповідну допомогу дітям згідно з виявленими фактами, а саме: виявлено 59 дітей, з них 34, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків, взято на облік служби у справах дітей, 11 дітей повернуто на навчання, 2 дитини вилучено з розважальних закладів та повернуто батькам. Виявлено 4 факти продажу підліткам алкоголю та тютюнових виробів, ініційовано притягнення 10 батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, попереджено 23 батька, проведено консультативні та профілактичні бесіди з 301 дитиною та батьками, надано матеріальну та речову допомогу для 406 дітей. |
|  |  | 1.3. Забезпечення координації зусиль відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області щодо запобігання дитячій бездоглядності та соціальному сирітству | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2018 | - | - | - | - | Організовано, підготовлено та проведено 5 засідань координаційної ради у справах дітей виконавчого комітету міської ради, на яких розглянуто 25 питань. Зокрема, розглядались питання “Про запобігання вчиненню злочинів під час літніх канікул 2018 року”, “Про стан виконання у 2018 році програми захисту дітей міста Нетішині і на 2018-2022 роки”, “Про виконання Комплексної програми використання трирівневої моделі у профілактиці правопорушень серед неповнолітнього населення на території міста Нетішина на 2017-2021 роки”, “Про роботу щодо вивчення проблем дитячого середовища в місті, та дієвого впливу на нього”, “Про стан злочинності та правопорушень серед дітей міста за 2018 рік”, розглядалися питання про становище дітей та сімей в м.Нетішині для визначення потреби вразливих груп населення в освітніх, медичних, соціальних та реабілітаційних послугах, формах альтернативного догляду дітей, інших механізмах соціального захисту дітей та активізації роботи кожного органу місцевого самоврядування, місцевого органу виконавчої влади щодо забезпечення повноцінного виховання та розвитку кожної дитини в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімей; про стан роботи з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах; про роботу щодо пропаганди здорового способу життя; про запобігання вчиненню злочинів дітьми; про аналіз стану злочинності та правопорушень серед дітей міста; про результати проведення спільних цільових рейдів, акцій, тощо. Винесено на розгляд комісії з питань захисту прав дитини 24 справи про виконання батьками обов’язків щодо малолітніх та неповнолітніх дітей. |
| 2 | Запобігання соціальному сирітству | 2.1.Забезпечення поновлення та ведення банку даних про дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на паперових носіях та на електронних носіях в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти” | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2018 | - | - | - | - | Систематично поновлювався банк даних про дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа. Дані про дітей внесені та систематично поновлюються і доповнюються в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти”. На обліку служби у справах дітей на кінець 2018 року перебувало 67 дітей із 33 сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, та 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (на первинному обліку – 51 дитина). За звітний період знято з обліку служби у справах дітей 20 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (1- у зв’язку із смертю, 11 – зникли підстави, 4 – вибули з міста, 3 – набули статусу дітей-сиріт, 1 – набув повноліття) та 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у зв’язку з досягненням дітьми повноліття). Окрім того, на контролі органу опіки та піклування перебуває 38 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 31 дитина, усиновлена громадянами міста Нетішина. |
|  |  | 2.2. Забезпечення ведення банку даних потенційних усиновителів, опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів, на паперових носіях та на електронних носіях в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти” | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2018 | - | - | - | - | Забезпечено чіткий облік кандидатів в усиновлювачі, опікуни (піклувальники), прийомні батьки, батьки-вихователі. У 2018 році на обік служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради поставлено 4 громадянки – кандидати в опікуни/піклувальники, які стали опікунами/піклувальниками 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Кандидатів в усиновлювачі на обліку служби у справах дітей наразі немає. Відомості про кандидатів в усиновлювачі, опікуни/піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі заносяться до Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти”. Систематично ведеться та поновлюється облік на паперових носіях та в ЄІАС “Діти”. |
|  |  | 2.3. Забезпечення своєчасного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до альтернативних форм виховання та утримання (усиновлення, опіка/піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, інтернатні заклади), надаючи перевагу родинному вихованню, з метою реалізації права кожної дитини на проживання в сім’ї (родині) | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2018 | - | - | - | - | Впродовж звітного року виявлено та своєчасно влаштовано 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі виявлені діти влаштовані під опіку/піклування громадян. Всього на первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради перебуває 51 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування (у місті проживає 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування). З них 50 дітей влаштовані до сімейних форм виховання (під опіку/піклування), 1 дитина перебуває на повному державному утриманні в дитячому будинку Хмельницької обласної ради. Окрім того, у місті функціонує 5 прийомних сімей, в яких виховується 6 дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1 особа із числа дітей-сиріт. |
|  |  | 2.4. Забезпечення функціонування патронатних сімей для можливості влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | служба у справах дітей, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018 | - | - | - | - | У 2018 році не допущено появи в місті бездоглядних та безпритульних дітей. Всі діти вчасно виявлені та влаштовані, а саме: 6 дітей, які впродовж року залишилися без піклування батьків, своєчасно влаштовані під опіку/піклування громадян, здебільшого родичів. Підстав для вилучення із сімей дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах не було. Наразі у місті Нетішині патронатних сімей немає. З метою популяризації сімейних форм виховання дітей, зокрема – патронатних сімей упродовж року розповсюджено 30 листівок відповідної тематики, а також розміщено інформацію на сайті управління соціального захисту населення та в газеті “Нетішинський вісник”. |
|  |  | 2.5. Захист прав та законних інтересів дітей, переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, дітей, розлучених із сім’єю | служба у справах дітей, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018 | - | - | - | - | На обліку в управлінні соціального захисту населення упродовж 2018 року перебувало 157 внутрішньо переміщених осіб, з них 36 дітей. Станом на 01 січня 2019 року отримують грошову допомогу 53 сім’ї внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі, на оплату житлово-комунальних послуг. Нараховано за 2018 рік такої допомоги на суму 919,6 тис. грн. Працівники відділу соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю відвідали 17 внутрішньо переміщених сімей з тимчасово окупованої території, в яких виховується 25 дітей, з метою з’ясування необхідності у сторонній підтримці та інформування про установи й організації, які надають допомогу внутрішньо переміщеним сім’ям. Дві сім’ї із вище вказаної категорії охоплено соціальним супроводом. Впродовж звітного року статус дитини, позбавленої батьківського піклування, дітям, переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, дітей, розлучених із сім’єю, не надавався, оскільки не виявлені діти із вказаної категорії, які прибули без супроводу батьків. |
| 3 | Профілактика бездоглядності серед дітей міста | 3.1.Проведення тренінгів, семінарів, засідань «круглого» столу з питань профілактики бездоглядності, правопорушень, захисту прав та свобод дітей, пропаганди здорового способу життя | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 2018 | 1,0 | - | - | - | З метою профілактики негативних проявів в дитячому середовищі організовано проведення 12 тижнів профілактики бездоглядності, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, пропаганди здорового способу життя, в ході яких працівниками служби у справах дітей спільно з працівниками управління соціального захисту населення, членами лекторської групи проведено індивідуальні профілактичні бесіди з дітьми навчальних закладів міста, лекції на теми: “Дітям про закон”, “Про кримінальну відповідальність неповнолітніх”, “Підліткам про право”, “Ні палінню! Ми – здорове покоління”, “Що ти знаєш про свої права?”, “Про відповідальне батьківство”, тощо. До 20 листопада 2018 року службою у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради проведено акцію “День спільних дій в інтересах дітей”, в рамках якої проведено зустрічі з підлітками, з метою їх консультування на тему: “Підліткам про право”. Спільно з управлінням освіти, відділенням поліції, управлінням соціального захисту населення організовано та проведено Всеукраїнську акцію “16 днів проти насильства”, в ході якої організовано зустріч з педагогічними працівниками з питання вчинення насильства над дітьми, в т.ч. вчителями, та щодо булінгу у стінах школи, надано консультативну допомогу для 100 учнів 10-11 класів в ході лекторію “Про відповідальне батьківство”, проведено анонімний онлайн-тест “Насилля у школі”, тощо. На виконання заходів до Тижня права, проведено лекторії “Підліткам про кримінальну відповідальність”. |
|  |  | 3.2. Організація та проведення екскурсій, туристичних походів для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, схильних до скоєння злочинів та правопорушень | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 2018 | 2,3 | - | - | - | До 20 листопада (Всесвітній день дитини) службою у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради спільно з управлінням освіти, відділом молоді та спорту, відділом культури, відділенням поліції організовано та проведено акцію “День спільних дій в інтересах дітей”, в рамках якої проводилися екскурсії у міський краєзнавчий музей, відкриті двері у виконавчому комітеті міської ради, “круглі столи” та Тиждень права. |
|  |  | 3.3. Організація та проведення конкурсів, змагань | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 2018 | 1,6 | - | - | - | До Міжнародного дня захисту дітей 01 червня проведено конкурс малюнка на асфальті, в якому взяли участь близько 120 дітей. |
|  |  | 3.4. Організація та проведення тематичних дискотек «За здоровий спосіб життя» | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 2018 | 1,1 | - | - | - | До 01 червня проведено міську тематичну дискотеку та святкові шкільні дискотеки в навчальних закладах міста. |
| 4. | Соціальний захист дітей | 4.1. Організація та проведення акцій: -"Творімо добро дітям", до Міжнародного дня захисту дітей; -"Готуємо дітей до школи"; -"Зима": до свята Миколая до Нового року | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, управління освіти виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 2018 | 20,0 100,0 30,0 15,0 | - - - - | 19,0 70,00 18,00 12,00 | - - - - | У 2018 році проведено акції: - “Творімо добро дітям”, в рамках якої: - 101 дитині з 40 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, надано допомогу продуктовими наборами на суму 13 тис. грн. та проведено конкурс малюнка на асфальті, в якому взяли участь близько 120 дітей. Переможців та учасників (40 дітей) відзначено призами та нагородами на суму 2 тис грн.; - 63 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям із прийомних сімей вручено солодощі на суму 4 тис. грн. (подарунки на суму 63,49 грн. кожному). - “Готуємо дітей до школи”, в рамках якої: - 40 школярів, які перебувають у складних життєвих обставинах, отримали набори шкільного приладдя на суму 10 тис.грн. (по 250 грн. на кожного); - виплачено кошти у сумі 60 тис.грн. на придбання шкільної та спортивної форми для 43 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (по 1395,34 грн кожному); “Зима”, в рамках якої: - 67 дітей соціально незахищених категорій, які перебувають у складних життєвих обставинах, отримали новорічні подарунки на суму 5 тис. грн., та рушники на суму 10 тис. грн.(до свята Миколая), - для 60 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із прийомних сімей вручені подарунки на загальну суму 15 тис грн. (до свята Миколая - на суму 8 тис. грн, до Нового року - на суму 7 тис.грн). |
|  |  | 4.2. Організація та проведення заходу "Від усієї душі" для опікунів та піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, або надання їм матеріальної допомоги на придбання подарунка | служба у справах дітей, управління освіти виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 2018 | 15,0 | - | 5,5 | - | З метою підтримки опікунів та піклувальників, прийомних батьків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до Міжнародного дня захисту прав жінок та миру їм вручено подарунки (кружку, вартістю 122,00 грн) на загальну суму 5,5 тис грн. |
|  |  | 4.3. Активізація роботи з благодій ними організація ми, фондами щодо залучення їх можливостей для надання адресної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | служба у справах дітей, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018 | - | - | - | - | Надано адресну речову допомогу (одягом, речами побутового вжитку та засобів гігієни) благодійниками міста для 425 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. |
|  |  | 4.4. Надання юридичної, психологічної, соціальної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, їхнім батькам, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, опікунам/ піклувальникам, усиновителям, прийомним батькам, батькам - вихователям | служба у справах дітей, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018 | - | - | - | - | Протягом звітного періоду працівниками служби у справах дітей, відділу молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради постійно надавалась юридична, психологічна, соціальна допомога дітям, які пере6бувають у складних життєвих обставинах, їхнім батькам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям опікунів/піклувальників, усиновителям, прийомним сім’ям, з питань захисту прав дітей, щодо здорового гармонійного фізичного та психологічного розвитку дітей, їх навчання, змістовного відпочинку та соціальної адаптації. Працівниками управління соціального захисту населення для 45 сімей, які потрапили у складні життєві обставини надані соціальні послуги за потребою. За результатами роботи 31 сім’ю знято з обліку у зв’язку із досягненням позитивних змін та подоланням складних життєвих обставин. |
|  |  | 4.5. Нормативно правове забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: забезпечення безкоштовного відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів, забезпечення безкоштовними гарячими обідами у навчально-виховних закладах міста, безкоштовним оздоровленням та відпочинком, своєчасна видача єдиних квитків, видача мінімального стандарту разової державної фінансової допомоги після закінченні такими дітьми виховного, навчального закладу чи при закінченні перебування таких дітей у різних формах влаштування після досягнення ними 18-річного віку, забезпечення проходження дітьми медичного огляду (двічі на рік), тощо. | служба у справах дітей, управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КМЗ «СМСЧ м.Нетішин», загальноосвітні навчальні заклади, Нетішинський професійний ліцей, міський центр зайнятості | 2018 | - | - | - | - | Опікуни, прийомні батьки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, звільнені від оплати за перебування 5 їхніх підопічних в дошкільних навчальних закладах. Із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 41 учень були забезпечені впродовж звітного року безкоштовними гарячими обідами в шкільних їдальнях У 2018 році оздоровленню підлягало із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 46 дітей, які проживають в м.Нетішині. З них оздоровлено 36 дітей в дитячих оздоровчих закладах: 2 – “Молода Гвардія”, м. Одеса; 2 – “Лісова пісня” Кам’янець-Подільського району; 2- “Дністровська чайка” Кам’янець-Подільського району; 7 - “Салют” с.Коблево, Миколаївська обл.; 4 - “Смерічка” Івано-Франківська область; 1 - “Агатівка” Рівненської області, 1 - “Затока” м.Одеса; 2 – ОДС “Дністер” Кам’янець-Подільського району; 1 - Християнський ДОЗ “Вузенька стежка” Ізяславського району; 14 – пришкільні табори. 10 дітей відмовились від оздоровлення в дитячих оздоровчих закладах, оздоровлювались опікунами/ піклувальниками самостійно: 1- Одеська область; 1- Санаторій “Кенгуру” Одеська область; 1- Бердянськ Запорізька область (путівка з місця роботи піклувальника); 7 – в позаміській зоні. Всі учні із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вчасно забезпечені єдиними квитками. Організовано безкоштовне відвідування впродовж року дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, 3 циркових вистави. Згідно до вимог чинного законодавства у 2018 році виплачена одноразова грошова допомога для 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 18-річчя. Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, двічі за рік пройшли медичне обстеження. Опікуни (піклувальники), прийомні батьки ознайомлені з результатами медичного обстеження підопічних, виконують вказівки лікарів. Опікуни, піклувальники, прийомні батьки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку та контролі служби у справах дітей, отримують пенсії, державні соціальні допомоги. Станом на 01 січня 2019 року кількість одержувачів допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, складає 43 особи. Кількість одержувачів державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та грошового забезпечення прийомним батькам складає 5 сімей на 7 дітей. |
| 5 | Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 5.1.Забезпечення ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла та які мають житло на праві власності або користування. | служба у справах дітей, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2018 | - | - | - | - | Створено реєстр житла та впорядковані документи стосовно житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на паперових носіях та в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти”. Із 51 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 26 дітей забезпечені житлом на праві власності, 25 дітей забезпечені житлом на праві користування. Із 38 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на контролі органу опіки та піклування, 17 - забезпечені житлом на праві власності (приватної, спільної сумісної чи часткової), 21- на праві користування. |
|  |  | 5.2.Забезпечення взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла, на соціальний квартирний облік та на на облік громадян, які користуються правом позачергового одержання житлових приміщень | Виконавчий комітет міської ради | 2018 | - | - | - | - | На квартирному обліку громадян, які користуються правом позачергового одержання житлових приміщень, перебуває 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 27 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2018 році за клопотанням служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради на квартирний облік поставлено 5 дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 16-річного віку. Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на обліку у виконавчому комітеті міської ради на отримання соціального житла не перебувають. |
|  |  | 5.3. Придбання житла, а саме, житлових приміщень у гуртожитках, однокімнатних квартир, інших приміщень для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, які не мають власного житла | Виконавчий комітет міської ради | 2018 | 200,0 | 200,0 | - | - | У 2018 році придбано житло (три однокімнатні квартири, на загальну суму 1003042,00 грн) для трьох осіб із числа дітей-сиріт за кошти субвенції з державного бюджету у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 року №877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа». Виконавчим комітетом міської ради виділено впорядковане житло (кімнату у гуртожитку) 1 особі із числа дітей-сиріт. |
|  |  | 5.4. Ремонт житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Виконавчий комітет міської ради | 2018 | 30,0 | - | 20,0 | - | У 2018 році виконавчим комітетом міської ради виділено 20 тис. грн. на ремонт житла, право користування яким має дитина, позбавлена батьківського піклування. За виділені кошти здійснено ремонт житла. |
|  |  | 5.5. Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, житлом після завершення їх виховання в різних формах влаштування після досягнення ними 18-річного віку, якщо вони не мають свого житла відповідно до житлових нормативів або мають житло з характеристиками, нижчими за встановлені житлові нормативи | Виконавчий комітет міської ради | 2018 | - | - | - | - | У 2018 році по досягненню повноліття вибуло 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (5 дітей вибули із сім’ї піклувальника, 1 дитина перебувала на повному державному утриманні в Нетішинському професійному ліцеї). З них 3 дитини забезпечені житлом на праві приватної та спільної часткової власності, 3 дитини - мають право користування житлом (на квартирному обліку перебуває 4 дитини). |
|  |  | 5.6. Оформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа | Виконавчий комітет міської ради | 2018 | 10,0 | - | - | - | Кошти на оформлення спадщини на нерухоме майно та земельні паї, яке належиться дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа у 2018 році не виділялися. Разом з тим службою у справах дітей проводилася робота з опікунами, піклувальниками, законними представниками дітей, щодо необхідності оформлення спадщини на нерухоме майно, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Так протягом звітного періоду переоформлена спадщина на 1 дитину-сироту після смерті її матері (частка у квартирі) та відкрита спадкова справа щодо переоформлення спадщини на 3 дітей-сиріт. |
| 6 | Матеріально-технічне забезпечення виконання програми | Придбання бланків особових справ дітей, які перебувають на обліку, папки для особових справ, підставки та інше | служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради | 2018 | 1,0 | - | - | - | Кошти на придбання бланків особових та квартирно-облікових справ підоблікових, папки для особових справ, підставки та інше у 2018 році не виділялися. |
| Усього: |  |  |  |  | 430,00 | - | 144,5 | - |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2018 рік |
| --- | --- |
| Економічні (виділено коштів на виконання заходів програми, грн.) | 144,5 тис. грн |
| Соціальні |  |
| Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах | 67 |
| Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | 57 |
| Діти усиновлені громадянами міста | 31 |
| Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 38 |
| Опікуни, піклувальники | 42 |
| Прийомні сім’ї | 5 |
| Надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування | 6 |
| Влаштовано до сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 6 |
| Виявлено та поставлено на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | 34 |
| Надано соціальну допомогу дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, осіб | 425 |
| Екологічні | - |
| Інші Проведено обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених дітей | 88 |
| Робота щодо запобігання негативним проявам в дитячому середовищі (обстеження сімей) од. | 144 |
| Проведення спільних цільових рейдів (од.) | 75 |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Наразі бездоглядних та безпритульних дітей, дітей, які залишилися без піклування батьків, у місті немає, усі діти влаштовані.

Впродовж звітного періоду досягнуто зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані на повне державне утримання в інтернатні на навчальні заклади, а саме: у 2018 році  із 6 виявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, всі 6 дітей влаштовані до сімейних форм виховання (під опіку/піклування громадян).

Із 51 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей, 50 влаштовані під опіку/піклування громадян, 1 дитина перебуває на повному державному утриманні дитячого будинку Хмельницької обласної ради. Всього у місті проживає 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 51 влаштована під опіку/піклування, 6 – до прийомних сімей.

У 2018 році не зменшилась кількість сімей, в яких проживають діти, які перебувають у складних життєвих обставинах. За рік поставлено на облік служби у справах дітей 34 дитини. Всього на обліку перебуває 67 дітей із 33 сімей. В більшості випадків – це молоді, іноді неповні сім’ї, де батьки безробітні, можуть зловживати спиртними напоями та на неналежному рівні виконують батьківські обов’язки. Діти, які проживають в таких сім’ях, потребують постійного соціально-правового захисту, а сім’ї, в яких вони проживають, контролю за вихованням та утриманням дітей.

Однак, в дитячому середовищі трапляються поодинокі прояви агресивної поведінки та нестійкість емоційних реакцій дітей, часто відсутність належної уваги з боку батьків, неналежна увага громадянському, патріотичному вихованню підлітків, формуванню у них ціннісних орієнтацій, поваги до інших людей, культури спілкування з однолітками і дорослими, негативний вплив засобів масової інформації, особливо телебачення, комп'ютерні ігри та Інтернет, які викликають у дітей і підлітків різного роду залежності, є причиною агресивності, душевного дискомфорту, страхів, ворожості, задиркуватості у дітей. Недостатнє оволодіння учнями системою правових знань може спричинити загострення криміногенної ситуації, тому є необхідним продовження цілеспрямованої системної роботи щодо профілактики злочинності та правопорушень серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Є необхідність продовження заходів, спрямованих на запобігання бездоглядності та безпритульності дітей, поліпшення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації права дітей на сімейне виховання та здоровий розвиток, запобігання соціальному сирітству.

Отож є необхідність продовження дії програми.

Заступник міського голови							О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

Заступник начальника-завідувач відділу з питань

опіки та піклування служби у справах дітей

виконавчого комітету міської ради Карназей А.І.

Пояснювальна записка

до проекту рішення  сесії Нетішинської міської ради про виконання

у 2018 році  програми захисту дітей міста Нетішина

на 2018-2022 роки

Програма захисту дітей міста Нетішина на 2018-2022 роки, затверджена рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 24 листопада 2017 року №36/1978, була прийнята з метою поліпшення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розв’язання проблеми дитячої бездоглядності та недопущення дитячої безпритульності, створення належних умов для соціально-психологічної адаптації дітей, реалізації їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток, поступове розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, запобігання соціальному сирітству.

Організовувала, координувала та контролювала роботу щодо виконання програми служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради. Були задіяні у реалізації програми, крім служби у справах дітей, управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин”, Нетішинський професійний ліцей.

Основними завданнями програми були:

- підвищення ефективності роботи відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області щодо попередження дитячої безпритульності, бездоглядності, соціального сирітства, підвищення матеріального рівня життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- забезпечення своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без піклування батьків, надання їм своєчасної  необхідної адресної допомоги;

- удосконалення форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток;

- пропаганда здорового способу життя;

- забезпечення захисту житлових, майнових та інших прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Програма діяла впродовж 2018 року.

Потреба коштів для реалізації програми на період від 2018 до 2022 року становить 2 млн. 150 тис. грн., (по 430 тис грн коштів бюджету міста щорічно).

На фінансово-економічне забезпечення програми на 2018 рік було передбачено 146,5 тис. грн., профінансовано  144,5 тис. грн, зокрема на проведення заходу «Від усієї душі» для опікунів, піклувальників, прийомних батьків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на акції «Творімо добро дітям», «Готуємо дітей до школи», «Зима», та на ремонт житла для дитини, позбавленої

батьківського піклування.

Завдяки реалізації основних заходів програми вдалося забезпечити такі показники:

- вчасно виявити та влаштувати впродовж року 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- надати статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 6 дітям.

- влаштувати до сімейних форм виховання 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечити захист прав та інтересів 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  38 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 31 дитини, усиновленої громадянами міста, 67 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- зменшити рівень влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів;

- надати матеріальну допомогу для 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 67 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- не допустити  росту дитячої злочинності в місті;

- надати соціальну допомогу 425  дітям;

- забезпечити захист прав та інтересів дітей у 245 сім’ях;

- провести 75 рейдів, в ході яких вчасно виявити  34 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Бюджетні кошти у сумі 144,5 тис. грн. були використані за призначенням.

Заступник начальника-завідувач відділу

з питань опіки та піклування служби

у справах дітей                             						А.І.Карназей