ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят другої сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

01.03.2019			         		  Нетішин				№ 52/_____

Про виконання у 2018 році програми підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2018-2023 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2018 році програми підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2018-2023 роки, затвердженої рішенням сорокової  сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від             30 березня 2018 року № 40/2384, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова								О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення п’ятдесят другої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

01.03.2019 № 52/______

Щорічний (проміжний) звіт

про хід виконання у 2018 році програми підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2018-2023 роки

1.Основні дані

Програма підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2018-2023 роки затверджена рішенням сорокової сесії Нетішинської міської ради від 30 березня 2018 року № 40/2384 зі змінами.

Метою програми є:

- раціональне користування енергоносіями у бюджетній сфері за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм і підвищення рівня комфорту в будівлях закладів;

- оптимізація паливно-енергетичного балансу міста;

- відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах, закладах;

- підвищення культури енергоспоживання.

Позитивний ефект має бути отриманий за рахунок виконання комплексу організаційних, технічних, технологічних, фінансових та інших заходів з раціонального використання енергоносіїв та їх розумної економії.

Виконавцями програми є бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства міста, управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, ВП «ХАЕС».

Виконання програми розраховано на 6 років.

2

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (вказати) | Бюджет міста | Інші джерела (вказати) |  |
| 1 | Сприяння підвищенню рівня енергетичної ефективності будівель: проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель (у разі необхідності) | Виконавчий комітет міської ради, бюджетні установи, заклади | 2018 | у межах бюджетних призначень | - | - | - | Сертифікація енергетичної ефективності будівель у бюджетних закладах не проводилась |
| 2. | Реалізація комплексу заходів для зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням та бюджетними закладами міста: проведення капітальних ремонтів будівель, фасадів, інженерних мереж у бюджетних закладах | Бюджетні установи, заклади | 2018 | у межах бюджетних призначень | - | 836,26 | 947,16 - державний бюджет 1703,56 – обласний бюджет 1152,02 – обласний бюджет 1924,89 - обласний бюджет | У 2018 році проведено такі роботи: капітальний ремонт будівлі (санвузли) Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 капітальний ремонт частини будівлі головного корпусу лікарні по вул. Лісова, 1/1 капітальний ремонт будівлі поліклініки (заміна вікон 1-4 поверхів)по вул.. Лісова, 1 капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) головного корпусу лікарні по вул. Лісова, 1/1 |
| 2.1 | встановлення вузлів обліку та засобів обліку енергоносіїв відповідно до ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» | Бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства міста, ВП «ХАЕС» | 2018 | - | кошти ВП «ХАЕС» | - | кошти ВП «ХАЕС» | З метою виконання норм ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» постачальником цих послуг (ВП «ХАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом») у житлових будинках міста встановлено 135 вузлів обліку теплової енергії та 15 вузлів обліку водопостачання |
| 2.2 | Придбання, встановлення, заміна енергозберігаючих ламп, світильників (у т.ч. вуличних) | Бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства міста | 2018 | 8,0 | - | 7,98 | - | КП НМР «ЖКО» придбано 42 світлодіодних лічильники з датчиком руху. КП НМР «Благоустрій» придбано та встановлено 180 енергозберігаючих ламп та 9 світлодіодних світильників (61,38 тис. грн.). Станом на 01.01.219 року у місті встановлено 607 енергозберігаючих ламп КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» придбано 345 енергозберігаючих ламп вуличного освітлення вартість яких складає 17,21 тис. грн. Для потреб дошкільних закладів міста придбано та встановлено енергозберігаючі лампи разом із світильниками вартістю 118,0 тис. грн. Загальноосвітніми та позашкільними закладами міста за кошти бюджету міста придбано світильники з енергозберігаючими лампами на загальну суму 130,69 тис. грн. |
| 2.3 | Впровадження системи енергоменеджменту в бюджетних установах, закладах | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2018 | - | - | - | - | В бюджетних закладах міста визначено відповідальних осіб за проведення щоденного моніторингу споживання енергоресурсів |
| 2.4 | Реалізація проектів, спрямованих на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2018 | у межах бюджетних призначень | - | 22,12 | 42,89 власні кошти | У будівлі акушерсько-гінекологічного відділення КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» встановлено засіб обліку теплової енергії. Впровадження зазначеного заходу надає можливість економити до 30% теплової енергії порівняно з проектним навантаженням. Виведена з експлуатації насосна станція (подачу води переведено без задіяння насосної станції з міської мережі), введено режимний графік подачі гарячої води на будівлю акушерського відділення, пральня переведена на дводенний графік роботи. |
| 2.5 | Реконструкція системи вуличного освітлення | КП НМР «Благоустрій», виконавчий комітет міської ради, управління капітального будівництва, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2018 | 1541,62 | - | 68,9 | - | З 2017 року виконавчим комітетом міської ради проводиться активна робота щодо залучення коштів Північної екологічної фінансової корпорації NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) на підвищення енергоефективності системи зовнішнього освітлення міста. Реалізація проекту запланована на 2019-2023 роки. Виконано передпроектні роботи з обстеження мереж вуличного освітлення м.Нетішин (складено план розташування існуючих опор, виконані світлотехнічні розрахунки, складені основні та додаткові відомості обсягів робіт та специфікації виробів) |
| 2.6 | Проведення комплексного енергоаудиту на об’єктах бюджетної сфери | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2018 | - | - | - | - | Комплексний енергоаудит в бюджетних закладах міста не проводився |
| 2.7 | Забезпечення здійснення щоденного моніторингу споживання енергоресурсів у бюджетних установах, закладах | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2018 | - | - | - | - | У бюджетних закладах міста запроваджено щоденний моніторинг енергоносіїв. Моніторинг ведеться на паперових носіях. Так, бюджетними закладами міста у 2018 році порівняно із 2017 роком спожито на 6,7% менше теплоенергії, на 27% менше водопостачання та водовідведення, на 11% менше електроенергії |
| 2.8 | Заміна застарілого обладнання у бюджетних установах, закладах | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2018 | У межах бюджетних призначень |  | 178,8 | 33,7 державний бюджет | Упродовж 2018 року закладами культури придбавалися електроосвітлювальні прилади, комп’ютерна техніка та інше електрообладнання (556,0 тис. грн.) За рахунок освітньої субвенції придбано персональний комп’ютер, ноутбук, мультимедійні засоби навчання, інша оргтехніка (751,0 тис. грн.) Придбано комп’ютерне обладнання для потреб «НУШ» Замінено та проведена повірка застарілого обладнання (35,0тис. грн.) |
| 3. | Популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у сфері енергозбереження: проведення інформаційної роботи з населенням щодо впровадження енергоефективних заходів | Виконавчий комітет міської ради | 2018 | - | - | - | - | На офіційному сайті міста розміщено інформацію щодо грантів, програм з кредитування для впровадження енергоефективних заходів, поради для економії енергоресурсів та інша корисна інформація Рішенням сорокової сесії Нетішинської міської ради від 30 березня 2018 року № 40/2384 затверджено програму підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2018-2023 роки. Зазначеною програмою передбачено відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (зокрема утеплення стін, підвалів, дахів, встановлення індивідуальних теплових пунктів та засобів обліку, заміна вікон, встановлення твердопаливних котлів тощо) у сумі по 200,0 тис. грн. щорічно. Також, програмою підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у проведенні капітальних ремонтів, реконструкції та технічного переоснащення багатоквартирних будинків міста Нетішина на 2017-2021 роки, яка затверджена рішенням 23 сесії Нетішинської міської ради від 14.02.2017 року № 32/187 передбачена компенсація (відшкодування) відсотків за кредитом у розмірі 500 тис. грн. У 2018 році 5 ОСББ міста Нетішин взяли участь у комплексній програмі підтримки та розвитку житлового фонду м. Нетішин на 2018-2020 роки, яка затверджена рішенням 37 сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21.12.2017 № 37/2070. У результаті реалізації цієї програми проведено капітальні ремонти ліфтів у житлових будинках: вул.Шевченка, 18 (42,9 тис. грн.); вул..Шевченка, 16 (44,0 тис. грн.) вул. Набережна, 23 (253,7 тис. грн.); просп.Курчатова, 3 (435,7 тис. грн.); пров. Миру, 3 (37,1 тис. грн.) |
| 3.1 | Стимулювання, заохочення та надання матеріальної підтримки споживачам в енерго- і ресурсозбереженні: відшкодування частини відсотків за кредита-ми,отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (зокрема утеплення стін, підвалів, дахів, встановлення індивідуальних теплових пунктів та засобів обліку, заміна вікон, встановлення твердопаливних котлів тощо) | Виконавчий комітет міської ради | 2018 | 200,0 | - | - | - |  |
| 4. | Реалізація проектів, спрямованих на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів: Реконструкція електромереж виробничої бази КП НМР «ЖКО» по вул.Ринковій, 4/1 | КП НМР «ЖКО», управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2018 | 12,31 | - | 12,31 | - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію електромереж виробничої бази КП НМР «ЖКО» |
| 4.1 | Приєднання до електромереж АТ «Хмельницькобленерго» виробничої бази КП НМР «ЖКО» | КП НМР «ЖКО» | 2018 | 41,1 | - | 41,1 | - | Виконано стандартне приєднання до електричних мереж АТ «Хмельницькобленерго» електроустановки виробничої бази КП НМР «ЖКО» |

9

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2018 рік |
| --- | --- |
| Економічні, тис. грн. | 988,67 - бюджет міста, 4780,47 - обласний бюджет, 980,86 - державний бюджет, 42,89 – власні кошти |
| Соціальні | - |
| Екологічні | - |
| Інші | У 2018 році проведено капітальні ремонти на таких соціальних об’єктах: - Нетішинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 - капітальний ремонт будівлі (санвузли) - будівля головного корпусу лікарні по вул. Лісова, 1/1 (капітальний ремонт частини будівлі) - будівля поліклініки по вул. Лісова, 1 (заміна вікон 1-4 поверхів) - будівля головного корпусу лікарні по вул. Лісова, 1/1 (ремонт частини покрівлі) Оновлено матеріально-технічну базу освітніх закладів |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Завдання програми спрямовані на реалізацію комплексу заходів, які  забезпечать раціональне використання та збереження енергоресурсів у бюджетній сфері.

З метою ефективної реалізації програми необхідно продовжувати активну робото щодо термомодернізації будівель, реконструкції системи вуличного освітлення та проведення просвітницької роботи серед населення щодо ощадного використання енергоресурсів.

Програма потребує подальшої реалізації та фінансування заходів за рахунок усіх незаборонених джерел.

Перший заступник міського голови					І.В.Романюк

Відповідальний виконавець:

начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради

Заріцька Н.М.