ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

__.01.2014					Нетішин				№ 53/___

Про міську цільову соціальну програму реалізації молодіжної політики на 2014-2017 роки

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада    в и р і ш и л а:

1.Затвердити міську цільову соціальну  програму реалізації молодіжної політики на 2014-2017 роки (далі –програма) згідно з додатком.

2.Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Кравчук В.Ф.) при формуванні бюджету міста на 2014-2017 роки передбачити кошти на виконання заходів програми.

3.Виконавчому комітету міської ради щорічно інформувати міську раду про виконання цієї програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, фізкультури та спорту            (Шевчук Б.П.) та т.в.о. заступника міського голови Михасика І.М.

Секретар міської ради							О.М.Марчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням п’ятдесят третьої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

__.01.2014 № 53/_____

Міська цільова соціальна програма

реалізації молодіжної політики

на 2014-2017 роки

2

1. Паспорт міської цільової соціальної програми

реалізації молодіжної політики  на 2014-2017 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми |  |  | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми |  |  | Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Указ Президента України від 27 вересня 2013 року № 532/2013 «Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року» |  |  |  |
| 3. | Розробник програми |  |  | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради |  |  |  |
| 4. | Співрозробники програми |  |  | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради, управління культури виконавчого комітету міської ради |  |  |  |
| 5. | Відповідальний виконавець програми |  |  | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради |  |  |  |
| 6. | Учасники програми |  |  | ДЗ «СМСЧ № 4», управління соціального захисту населення, культури, відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Нетішинський МВ УМВС України в Хмельницькій області |  |  |  |
| 7. | Термін реалізації програми |  |  | 2014-2017 роки |  |  |  |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) |  |  | - |  |  |  |
| 8. | Обсяги та джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |
| Джерела фінансування |  | Обсяг фінансування | У тому числі за роками, грн. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Бюджет міста |  | 152000,00 | 38000,00 |  | 38000,00 | 38000,00 | 38000,00 |
| Обласний бюджет |  | 14000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |

2.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Одним із пріоритетних завдань органів державної влади щодо забезпечення розвитку економіки, відкритого суспільства, інтеграції України до світової спільноти є вдосконалення роботи з основних напрямів реалізації державної молодіжної політики, забезпечення повноцінної роботи з молоддю, створення сприятливих умов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, вирішення нагальних проблем молоді міста, запровадження чіткої і прозорої системи заохочення молоді, яка своєю діяльністю активно реалізує державну молодіжну політику на території міста.

У місті Нетішині запроваджена система матеріальної підтримки обдарованих дітей та молоді, а саме: призначається стипендія, премія Нетішинського міського голови талановитим дітям та молоді, перспективним спортсменам,творчим колективам міста.

3

Для об’єктивного виконання ряду завдань міської програми реалізації молодіжної політики щороку поновлюється банк «Обдарованість», до якого у              2011 році внесені дані про 337 талановитих та обдарованих дітей, підлітків міста. У 2011 році 39 кращих представників молоді міста, які своїми особистими досягненнями сприяють підвищенню авторитету міста Нетішина, отримували стипендію та премію Нетішинського міського голови.

Починаючи із 2012 року лише 7 талановитих дітей отримують стипендію міського голови. 9 молодих людей були відзначені з нагоди Дня молоді премією «За вагомі досягнення у різних сферах суспільного життя».

Проводиться відповідна робота щодо профорієнтації та професійного навчання молоді. За 2011-2012 роки спостерігалася тенденція до зменшення кількості безробітних, які перебували на обліку у центрі зайнятості. Рівень безробіття зменшився на 3,4%.

У 2013 році 16 представників талановитої молоді відзначені стипендією і премією за особистий внесок у розвиток молодіжного руху у місті.

Разом із тим актуальними залишаються такі проблеми молоді:

- забезпечення доступної освіти, налагодження співпраці роботодавців і навчальних закладів для стажування учнівської молоді, укладення договорів про працевлаштування випускників на перше робоче місце;

- формування здорового способу життя;

- забезпечення зайнятості молоді на ринку праці;

- забезпечення житлом;

- активізація участі молоді у суспільно-політичному житті.

Всі зазначені факти поступово призводять до дисбалансу у суспільстві. Міська програма спрямована на впровадження державної молодіжної політики, на вирішення актуальних проблем молоді, задоволення її інтересів.

3.Визначення мети програми

Метою Програми є створення системи всебічної підтримки молоді щодо створення умов для вирішення оптимальних правових, соціальних і економічних умов формування та розвитку громадянської активності, самовизначення та самореалізації і надання гарантій соціального становлення.

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Шляхами і засобами для покращення умов становлення молоді є:

- надання підтримки молодіжним громадським організаціям та їх спілкам щодо реалізації проектів програм і заходів, спрямованих на роботу з дітьми та молоддю;

- створення сприятливих умов для виховання патріотизму, духовності, моральності, загальнолюдських цінностей та формування свідомого ставлення до збереження здоров’я;

- створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості і підтримки підприємницьких ініціатив молоді;

- запобігання асоціальним проявам у суспільстві;

4

- проведення інформаційно-просвітницької роботи (конференцій, засідань круглих столів, навчальних семінарів, соціально-мистецьких акцій та інших масових заходів) з питань реалізації державної молодіжної політики.

Термін дії програми: 2014-2017 роки.

Видатки, пов'язані з організацією і проведенням заходів щодо реалізації молодіжної політики  планується здійснювати  за рахунок коштів обласного бюджету, бюджету міста Нетішина та інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

Ресурсне забезпечення програми

тис.грн.

| Джерела фінансування | Усього витрат на виконання програми, грн. | Етапи виконання програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Бюджет міста | 152000,00 | 38000,00 | 38000,00 | 38000,00 | 38000,00 |
| Обласний бюджет | 14000,00 | 2000,00 | 3000,00 | 4000,00 | 5000,00 |

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Виконання Програми надасть змогу забезпечити досягнення її цілей:

- налагодження ефективної співпраці органів місцевого самоврядування з дитячими та молодіжними громадськими організаціями у формуванні та реалізації державної молодіжної політики;

- підвищення рівня громадянської свідомості молоді, виховання патріотизму, формування та розвитку особистості на засадах духовності, загальнолюдських цінностей, толерантності, правової культури;

- пропагування здорового та безпечного способу життя;

- припинення росту та розповсюдження серед молоді ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму;

- сприяння розвитку само зайнятості та підприємницької діяльності молоді;

- вдосконалення роботи з професійної орієнтації молоді відповідно до потреб ринку праці;

- збереження та розширення мережі спортивних закладів, позашкільних закладів освіти і культури, що мають на меті організацію та забезпечення змістовного дозвілля, відпочинку та навчання молоді;

- створення сприятливих умов для розвитку та підтримки творчих, інтелектуальних, спортивних здібностей дітей та молоді;

- продовження впровадження системи матеріальної підтримки обдарованих дітей та молоді.

Результативним показником виконання заходів даної програми є створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулими роками на 15%, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формуванню здорового способу життя порівняно з 2011-2013 роками на 30%.

Планова середня вартість одного міського заходу з питань молоді становитиме 450 гривень, середні витрати на забезпечення участі у заходах одного учасника становитиме 35 гривень.

5

6.Напрями діяльності та заходи програми

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за виконанням Програми, покладається на відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради.

Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради забезпечити виконання заходів програми, про що інформувати відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради щороку до 15 грудня упродовж терміну дії програми.

Додаток до програми

6.Напрями діяльності та заходи програми

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу |  | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Розвиток громадської активності молоді, забезпечення співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними та дитячими громадськими організаціями та їх спілками, формування інформаційного простору реалізації державної молодіжної політики | 1.1.Проведення міських семінарів, засідань круглих столів, зустрічей з лідерами дитячих та молодіжних організацій з питань виконання завдань, спрямованих на духовний, фізичний та культурний розвиток молодого покоління | Щороку |  | Управління куль-тури, відділи осві-ти, у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, центр «Твоя перемога» | Бюджет міста | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Підвищення активності на 5% молоді, громадських організацій та їх спілок, органів учнівського самоврядування у процесах прийняття рішень щодо реалізації молодіжної політики у місті, порівняно з минулим роком |
|  |  | 1.2.Забезпечити роботу координаційної ради з питань реалізації молодіжної політики та її співпраці з молодіжними громадськими організаціями | Постійно |  | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Залучення молоді, громадських організацій та їх спілок, органів учнівського самоврядування до процесів прийняття рішень щодо реалізації молодіжної політики у місті |
|  |  | 1.3.Сприяти проведенню конкурсів соціальних проектів програм громадських організацій та їх спілок, спрямованих на виконання заходів програми | Щороку |  | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчо-го комітету місь-кої ради, громад-ські організації міста та їх спілки | Бюджет міста | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Збільшення кількості молоді, охопленої заходами соціально-корисної діяльності, порівняно з минулим роком на 5% |
|  |  | 1.4.Сприяти розвитку волонтерського руху у місті | Постійно |  | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, молодіжні громадські організації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Збільшення кількості молоді, залученої до волонтерської діяльності, порівняно з минулим роком на 5% |
|  |  | 1.5.Забезпечувати організаційну, інформаційно-методичну підтримку органів учнівського самоврядування, діяльність учнівських парламентів | Постійно |  | Відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Збільшення кількості молоді, залученої до громадського життя навчальних закладів міста, порівняно з минулим роком на 5% |
|  |  | 1.6.Висвітлювати стан реалізації молодіжної політики на сторінках місцевих ЗМІ | Постійно |  | Відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, ЗМІ | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Інформування населення міста щодо стану реалізації молодіжної політики |
| 2. | Розвиток духов-ності, патріотиз-му, творчого та інтелектуаль-ного потенціалу молодих людей, організація зміс-товного дозвілля | 2.1.Проведення міських конкурсів, фестивалів, змагань та ін., що пропагуватимуть винахідницьку, творчу, інтелектуальну діяльність молоді, передбачивши можливість участі у них молодих інвалідів | Щороку |  | Управління культури, відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | Бюджет міста | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Збільшення кількості молоді, охопленої заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком на 5% |
|  |  | 2.2.Забезпечення соціально-правових гарантій молоді (відзначення Подякою та премією «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя) з нагоди Дня молоді, призначення стипендій Нетішинського міського голови талановитим дітям і молоді, перспективним спортсменам, надання адресної підтримки для обдарованих та талановитих дітей і молоді, міським молодіжним засобам масової інформації) | Щороку |  | Управління культури, відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста: - стипендія Не-тішинського міського голови; - премія «За ва-гомі досягнення молоді у різних сферах суспіль-ного життя»; - Подяка Неті-шинського місь-кого голови з на-годи Дня молоді; - адресна підтри-мка для талано-витих і обдаро-ваних дітей та молоді, міським молодіжним ЗМІ | 18,0 4,5 2,0 3,0 | 18,0 4,5 2,0 3,0 | 18,0 4,5 2,0 3,0 | 18,0 4,5 2,0 3,0 | Стимулювання молоді до розвитку творчих та інтелектуальних здібностей, виявлення та сприяння самореалізації більшої кількості обдарованої молоді. Призначення для 20 обдарованих дітей стипендії, для 9 активних молодих людей і творчих, спортивних колективів - премії, для 15 активістів молодіжного руху - подяки, 1 адресна підтримка для обдарованої молоді |
|  |  | 2.3.Забезпечувати висунення кандидатів із числа молоді міста на відзнаки Міністерства молоді та спорту України, Хмельницької обласної державної адміністрації за вагомі досягнення у різних сферах суспільного життя | Щороку |  | Управління культури, відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконав-чого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Стимулювання молоді до розвитку творчих та інтелектуальних здіб-ностей, виявлення та сприяння самореаліза-ції більшої кількості обдарованої молоді |
|  |  | 2.4.Сприяти забезпеченню участі представників обдарованої молоді у творчих, інтелектуальних та мис-тецьких молодіжних конкурсах та фестивалях міського, обласного, все-українського та міжнародного рівнів | Щороку |  | Управління куль-тури, відділи осві-ти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комі-тету міської ради | Бюджет міста | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Збільшення кількості молоді, охопленими заходами державної політики з питань молоді, порівняно із минулим роком на 10% |
|  |  | 2.5.Сприяти діяльності молодіжних та дитячих установ культурно-прос-вітницького спрямування, клубів за місцем проживання для організації змістовного дозвілля дітей та молоді, у тому числі з особливими потребами, секцій, робота яких спрямована на духовне, патріотичне та творче виховання молоді |  | Щороку | Управління культури, відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Збільшення кількості дітей та молоді, залучених до роботи у позашкільних навчальних закладах, клубах, секціях, порівняно із минулим роком на 10% |
|  |  | 2.6.Пропагувати загальнолюдські, національні і духовні моральні цінності, організовувати інформаційні кампанії щодо запобігання протиправній поведінці, профілактиці шкідливих звичок у молодіжному середовищі | Щороку |  | Управління куль-тури, відділи осві-ти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого ко-мітету міської ради, МЦСССДМ, центр «Твоя перемога» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ, та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком на 10% |
|  |  | 2.7.Проведення заходів культурного, спортивного, патріотично-виховного характеру з нагоди державних свят, місячників, декад з військово-патріотичної роботи серед молоді | Щороку |  | Управління культури, відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Збільшення кількості молоді, охоплених заходами спортивного, патріотично-виховного характеру з нагоди державних свят, місячників, декад з військово-патріотичної роботи серед молоді, порівняно з минулим роком на 5% |
|  |  | 2.8.Сприяти забезпеченню співпраці громадських організацій, навчальних закладів, військово-патріотичних об’єднань у напрямку патріотичного виховання молоді, пропаганді кращих здобутків та традицій українського суспільства | Щороку |  | Управління куль-тури, відділи осві-ти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комі-тету міської ради, міські громадські організації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Формування у молоді почуття патріотизму та духовності. Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з патріотичного виховання, порівняно з минулим роком на 5% |
|  |  | 2.9.Залучати волонтерські молодіж-ні загони, учнівські загони до нада-ння різних видів допомог учасни-кам бойових дій, інвалідам війни, людям похилого віку, людям з обме-женими фізичними можливостями | Щороку |  | МЦСССДМ, відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Формування у молоді почуття патріотизму, взаємодопомоги, високих моральних якостей. Збільшення кількості наданих допомог, порівняно з минулим роком на 5% |
|  |  | 2.10.Сприяти проведенню заходів, спрямованих на відродження та популяризацію у дитячому та молодіжному середовищі традицій українського народного козацтва | Щороку |  | Управління культури, відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, міські громадські організації | Бюджет міста | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Відродження народних традицій українського козацтва. Збільшення кількості молоді, охопленої заходами національного виховання, порівняно з минулим роком на 5% |
|  |  | 2.11.Здійснення заходів щодо запобігання дитячої бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх та молоді | Щороку |  | Відділи освіти, у справах сім’ї, мо-лоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, центр «Твоя перемога», МЦСССДМ, Нетішинський МВ УМВС України в Хмельницькій області | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Збільшення кількості охоплених дітей та молоді інформацій-ними кампаніями щодо запобігання протиправній поведінці, профілак-тиці шкідливих звичок у молодіжному середовищі порівняно з минулим роком на 5% |
|  |  | 2.12Проведення заходів по підвищенню рівня екологічної культури молоді та виховання любові до рідного краю | Щороку |  | Управління куль-тури, відділи осві-ти, у справах сім, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, громадські організації міста | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Підвищення рівня екологічної культури молоді.Збвільшення кількості молоді, охопленої заходами з екологічного виховання, порівняно з минулим роком на 5 % |
|  |  | 2.13 Сприяти проведенню заходів з розвитку альтернативної молодіжної культури | Щороку |  | Управління куль-тури, відділи осві-ти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, громадські організації міста | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Збільшення кількості залученої молоді до розвитку сучасної молодіжної культури, порівняно з минулим роком на 5% |
| 3. | Правова та гендерна освіта молоді | 3.1 Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань правового та гендерного виховання молоді | Щороку |  | Управління культури, відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, центр «Твоя перемога», МЦСССДМ, громадські організації міста | Бюджет міста | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Ознайомлення учнів зі своїми правами та обов’язками. Підвище-ння рівня поінформова-ності молоді у галузі правової та гендерної культури.Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з правового та гендерного виховання, порівняно з минулим роком на 5% |
|  |  | 3.2.Робота з молоддю, яка має девіантну поведінку щодо сприяння її соціальної, психолого-педагогічної, медичної, правової підтримки та реабілітації. | Щороку |  | Управління куль-тури, відділи осві-ти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого ко-мітету міської ра-ди, центр «Твоя перемога», МЦСССДМ, громадські орга-нізації міста, Нетішинський МВ УМВС України в Хмель-ницькій області | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Зменшення кількості молодих осіб, які мають асоціальну поведінку, порівняно з минулим роком на 5% |
|  |  | 3.3.Залучення дітей та молоді, схильних до скоєння правопорушень, до участі у фізкультурно-спортивних, туристично-краєзнавчих та інших культурних заходах | Щороку |  | Управління куль-тури, відділи осві-ти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комі-тету міської ради, МЦСССДМ, громадські організації міста | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Збільшення кількості дітей та підлітків на 5%, зайнятих у вільний час від навчання, у позашкільних гуртках. Профілактика безпритульності та бездоглядності серед дітей та підлітків |
| 4. | Організація зайнятості молоді та розвиток підприємницьких ініціатив | 4.1.Проведення інформаційно-консультативної роботи серед молоді щодо вирішення проблем професійного самовизначення і працевлаштування, орієнтації на самозайнятість та підприємницьку діяльність | Щороку |  | Управління куль-тури, соціального захисту населе-ння, відділи осві-ти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого ко-мітету міської ра-ди, МЦСССДМ, міський центр зайнятості | Бюджет міста | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Забезпечення професійного самовизначення молоді, зменшення кількості безробітної молоді міста, порівняно з минулим роком на 5% |
|  |  | 4.2. Здійснювати професійну підго-товку, перепідготовку та підвище-ння кваліфікації безробітної молоді для підвищення її конкуренто-спроможності на ринку праці | Щороку |  | Міський центр зайнятості | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Забезпечення профе-сійного самовизна-чення молоді, зменше-ння кількості безробіт-ної молоді міста на 5% |
|  |  | 4.3. Проведення творчих конкурсів з метою популяризації робітничих та актуальних на ринку праці професій, конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді. | Щороку |  | Міський центр зайнятості, відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Забезпечення профорієнтації, працевлаштування, підтримки підприємницьких ініціатив молоді |
|  |  | 4.4.Сприяння соціальній адаптації вразливої категорії молоді шляхом надання психологічної підтримки, допомоги у виборі професії та її адаптації до ринку праці | Щороку |  | # Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконав-чого комітету міської ради, МЦСССДМ, міський центр зайнятості | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Забезпечення професійного самовизначення молоді, зменшення кількості безробітної молоді міста на 5% |
|  |  | 4.5.Залучати безробітну молодь міста до участі в оплачуваних громадських роботах | Щороку |  | # Міський центр зайнятості | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Збільшення кількості безробітної молоді міста на 5%, залученої до громадських робіт |
| 5. | Формування здорового способу життя, запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі | 5.1.Проведення інформаційно-просвітницької роботи та здійснення заходів серед дітей та молоді, спрямованих на запобігання соціально небезпечним хворобам та формування навичок здорового способу життя | Щороку |  | Відділи освіти, у справах сім’ї, моло-ді та спорту, служба у справах дітей ви-конавчого комітету міської ради, НПЛ, МЦСССДМ, мо-лодіжні громадські організації міста | Бюджет міста | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Збільшення кількості молоді, охопленої заходами за здоровий спосіб життя, порівняно з минулим роком на 5% |
|  |  | 5.2.Сприяти створенню та функціонуванню молодіжних спортивно-туристичних клубів за місцем проживання та у місцях масового відпочинку молоді | 2014-2017 роки |  | Виконавчий комітет міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Створення молодіж-них спортивно-туристичних клубів |
|  |  | 5.3. Надавати інформаційно-методичну допомогу центру ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога» | Щороку |  | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчо-го комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Зменшення кількості молоді, на 5% щороку яка вживає наркотичні та психотропні речовини. |
|  |  | 5.4.Продовжувати роботу з вразливими категоріями молоді з метою здобуття знань та формування життєвих навичок щодо зменшення вразливості до інфікування ВІЛ | Постійно |  | МЦСССДМ, центр «Твоя перемога» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Формування мотивації молоді до здорового способу життя, безпечної поведінки та стійкої громадянської позиції. Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з профілактики негативних явищ, порівняно з минулим роком на 5% |
|  |  | 5.5.Організація та проведення заходів для дітей молоді щодо пропагування здорового способу життя, сприяти створенню форм організації змістовного дозвілля | Постійно |  | Управління куль-тури виконавчого комітету міської ради, центр «Твоя перемога», МЦСССДМ, відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, громадські організації міста | Бюджет міста | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Збільшення кількості молоді, на 5% щороку,+ яка приймає участь у заходах, спрямованих на формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком на 5% |
|  |  | 5.6 Проведення фізкультурно-спортивних міських заходів для дітей та молоді | Постійно |  | Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти виконавчого комітету міської ради | Фінансування здійснювати-меться відпо-відно до цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у місті |  |  |  |  | Збільшення кількості залучених дітей та молоді міста до проведення масових фізкультурно- спортивних заходів, формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком на 5% |
|  |  | 5.7. Сприяти оздоровленню дітей та молоді з особливими потребами, їх медичний та соціально-психологічний супровід | Постійно |  | Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | Фінансування здійснюва-тиметься за кошти дер-жавного та обласного бюджетів, за-лучених кош-тів та програ-ми відпочин-ку та оздоров-лення дітей і підлітків міста |  |  |  |  | Збільшення кількості дітей та молоді з особливими потребами, забезпечених оздоровчими послугами |
| 6 | Підготовка молоді до сімейного життя, підтримка молодих сімей та молоді соціально вразливих категорій | 6.1.Організація і проведення заходів щодо популяризації серед молоді сімейних цінностей та родинних традицій, підвищення престижу сім’ї, створення умов для зміцнення її як соціального інституту | Щороку |  | Управління культури, відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | Бюджет міста | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Зменшення кількості розлучених, неповних сімей та попередження соціального сирітства, порівняно з минулим роком на 5% |
|  |  | 6.2.Реалізація міської програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом | Протягом 2013-2017 років |  | Виконавчий комітет міської ради | Фінансування за рахунок міської прог-рами забезпе-чення моло-дих сімей та одиноких мо-лодих грома-дян житлом на 2013-2017 роки |  |  |  |  | Часткове розв’язання житлових проблем молоді |
|  |  | 6.3. Надання консультативної допомоги молоді з питань шлюбу, виховання дітей | Постійно |  | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконав-чого комітету міської ради, МЦСССДМ, ДЗ «СМСЧ № 4» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Формування у молоді почуття відповідального батьківства |