ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят третьої  сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

21.01.2014					Нетішин				№ 53/___

Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 11.11.2011 № 16/329 «Про міську комплексну програму «Турбота» на 2012-2016 роки»

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради           VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм»,   міська рада    в и р і ш и л а:

1.Унести до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради                           VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/329 «Про міську комплексну програму «Турбота» на 2012-2016 роки» такі зміни:

1.1.викласти додаток до рішення «Міська комплексна програма «Турбота» на 2012-2016 роки» у новій редакції згідно з додатком.

2.Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Кравчук В.Ф.) при формуванні бюджету міста на 2014-2016 роки передбачати видатки на виконання заходів програми.

3.Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (Коваленко С.Я.) щорічно інформувати міську раду про виконання цієї програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, інформації, зв’язків з громадськими і релігійними організаціями (Шелепало П.І.) та з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики (Антощук В.С.)

Секретар міської ради								О.М.Марчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням шістнадцятої сесії

Нетішинської міської ради VІ скликання

11.11.2011 № 16/329 (у редакції рішення

п’ятдесят третьої сесії Нетішинської

міської ради VІ скликання

21.01.2014 № 53/______)

Міська комплексна програма

«Турбота»

на 2012-2016 роки

2

1.Паспорт

міської комплексної програми «Турбота» на 2012-2016 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми |  | Указ Президента України від 26.02.2010 № 274/2010 «Про невідкладні заходи з подолання бідності», Державна цільова соціальна програма подолання та запобігання бідності на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 1057, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» |  |  |  |  |
| 3. | Розробник програми |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| 4. | Співрозробники програми |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Відповідальний виконавець програми |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| 6. | Учасники програми |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, фінансове управління, служба у справах дітей, відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, відділ освіти, відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, міський центр зайнятості, КП НМР «ЖКО», ДЗ «СМСЧ № 4», підприємства, установи та організації міста, міські громадські організації |  |  |  |  |
| 7. | Термін реалізації програми |  | 2012-2016 роки |  |  |  |  |
| 7.1. | Етапи виконання програми |  | - |  |  |  |  |
| 8. | Обсяги та джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |
| Джерела фінансування |  | Обсяг фінансування | У тому числі за роками, тис. грн. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Бюджет міста |  | 3714 | 587 | 654 | 750 | 826 | 897 |
| Залучені кошти |  | 73,7 | 10,6 | 13,6 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |

2.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Проблема бідності залишається актуальною і для громадян міста Нетішина. Найбільше потерпають від бідності непрацездатні особи похилого віку, особи з обмеженими фізичними можливостями, безробітні громадяни, багатодітні сім’ї та неповні сім’ї з дітьми, інші сім’ї, які опинились в складних життєвих обставинах. З кожним роком їх кількість зростає.

3

| Категорія | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Пенсіонери | 6289 | 6575 | 6873 |
| Інваліди | 1350 | 1356 | 1362 |
| Діти-інваліди | 151 | 143 | 144 |
| Одинокі непрацездатні громадяни | 217 | 212 | 185 |
| Багатодітні сім'ї | 82 | 120 | 161 |
| Малозабезпечені сім'ї | 25 | 21 | 40 |
| Одержувачі державної допомоги сім’ям з дітьми | 2386 | 2408 | 2525 |
| Одержувачі субсидії на оплату житлово-комунальних послуг | 58 | 266 | 198 |
| Безробітні громадяни | 716 | 914 | 865 |

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми бідності є поєднання активної соціальної політики з ефективною підтримкою найуразливіших верств населення, а саме:

- надання адресної матеріальної допомоги і підтримки сім’ям з дітьми – багатодітним, неповним, сім’ям, які опікуються дітьми-сиротами, дітьми-інвалідами, тому що саме ці категорії є найбільш вразливими і зазнають негативного впливу внаслідок зовнішніх факторів економічної нестабільності, що відповідним чином може відобразитись на майбутньому дітей;

- підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдів померлих ветеранів війни;

- надання одноразової матеріальної допомоги, хлібобулочних виробів, продуктових наборів окремим категоріям малозахищених верств населення, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- розвиток соціальної інфраструктури міста з метою покращення якості надання соціальних послуг;

- розвиток волонтерського руху, благодійної діяльності з метою надання соціальної допомоги;

- надання додаткових до передбачених законодавством України пільг та соціальних гарантій окремим категоріям малозабезпечених та нужденних громадян.

3.Визначення мети програми

Мета програми полягає у створенні комплексу організаційно-правових, матеріально-фінансових, соціально-економічних та культурних заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті з метою підтримки та надання адресної допомоги соціально незахищеним категоріям громадян, підвищення якості їх життя.

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Як відомо, рівень соціальної захищеності як окремої людини, так і територіальної громади у цілому, є справжнім показником рівня життя людей, мірилом та оцінкою діяльності органів місцевого самоврядування.

Тому, лише спільна цілеспрямована соціальна діяльність територіальної громади забезпечить створення оптимальних умов для реальної підтримки соціально незахищених верств населення міста.

4

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста. Окрім цього, фінансування може здійснюватись за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Термін дії програми: 2012-2016 роки.

Ресурсне забезпечення програми

тис.грн.

| Джерела фінансування | Усього витрат на виконання програми, тис.грн. | Етапи виконання програми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Бюджет міста | 3714 | 587 | 654 | 750 | 826 | 897 |
| Залучені кошти | 73,7 | 10,6 | 13,6 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями програми є:

- виявлення й облік найбільш соціально вразливих категорій громадян міста, продовження формування єдиного інформаційного банку даних громадян – одержувачів адресної соціальної допомоги;

- визначення і надання для найбільш соціально вразливих категорій громадян міста конкретних  видів адресної соціальної, матеріальної та гуманітарної допомоги;

- підвищення якості надання соціальних послуг, матеріально-побутового та соціального обслуговування найбільш соціально вразливих категорій громадян міста;

- розвиток волонтерського руху;

- підтримка та сприяння діяльності громадських організацій інвалідів та ветеранів.

Виконання програми дасть змогу посилити соціальний захист населення міста та дозволить реально підтримати найбільш соціально вразливі категорії мешканців, поліпшити їх соціально-культурний рівень, соціальну, медичну та трудову реабілітацію, розширити сферу надання соціальних послуг.

6.Напрями діяльності та заходи програми

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Програма сформована управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради та міських громадських організацій, що опікуються питаннями соціально незахищених громадян міста. Координація та контроль за виконанням програми покладається на управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради.

Додаток до програми

6.Напрями діяльності та заходи програми

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріо-ритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк вико-нання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Організаційно-правове забезпечення | 1.1.Проводити обстеження матеріально побутових умов проживання інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, малозабезпече-них, багатодітних та непов-них сімей з метою вивчення їх потреб та надання конкретної допомоги | Щороку | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Збільшення кількості проведених обстежень щороку на 10% |
|  |  | 1.2.Виявляти малозабезпечені сім'ї та призначати їм державну соціальну допомогу | Щороку | Управління со-ціального захис-ту населення ви-конавчого комі-тету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Збільшення кількості одер-жувачів допо-моги мало-забезпеченим сім’ям на 10% |
|  |  | 1.3.Призначати житлові субсидії окремим катего-ріям населення міста (пен-сіонерам, інвалідам, непра-цюючим особам, які догля-дають дітей, інвалідів, прес-тарілих тощо) за конкрет-них обставин, що склалися у сім'ї, за рішенням комісії при виконавчому комітеті міської ради | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Збільшення кількості одержувачів субсидій на 10% |
|  |  | 1.4.Забезпечити призначе-ння та виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста | 84,0 | 92,0 | 101,0 | 112,0 | 123,0 | Збільшення кількості одержувачів компенсації на 10% |
|  |  | 1.5.Забезпечити надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста, які опинилися в складних життєвих обставинах. | Щороку | Управління со-ціального захис-ту населення, відділ бухгал-терського обліку виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста | 145,0 | 150,0 | 200,0 | 230,0 | 250,0 | Збільшення кількості одержувачів допомоги на 10% |
|  |  | 1.6.Надавати допомогу на поховання осіб, які не до-сягли пенсійного віку, та на момент смерті не працюва-ли, не перебували на служ-бі, не були зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні | Щороку | Відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | Середній розмір допомоги 500 грн. |
|  |  | 1.7.Надавати пільгу в роз-мірі 50% знижки з оплати квартирної плати інвалідам 1 групи, які не користують-ся такою пільгою згідно чинного законодавства (інв. загального захворювання, інв. з дитинства) | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | Бюджет міста | 75,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | Додаткова адресна підтримка інвалідів 1 групи - середній розмір допо-моги 50 грн. |
|  |  | 1.8.Сприяти реалізації програми безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до житлових будинків та об’єктів громадського призначення. | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | Не потребує фінансування по цій програмі | - | - | - | - | - | Сприяння у забезпеченні безпереш-кодного доступу для осіб з обмеженими фізичними мож-ливостями |
|  |  | 1.9.Надавати інформаційну допомогу молодим особам з обмеженими фізичними можливостями щодо профорієнтації та сприяти працевлаштуванню інвалідів. | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Збільшення кількості працевлаштованих інвалідів на 10% |
|  |  | 1.10.Забезпечувати бронювання робочих місць для окремих категорій населення, що потребують соціального захисту, у тому числі для одиноких матерів з дітьми, інвалідів та дітей-сиріт працездатного віку. | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Збільшення кількості бронювання робочих місць на 10% |
|  |  | 1.11.Проводити конкурси на звання „Кращий роботодавець року”. | Щороку | Управління соціального захисту населе-ння виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості | Не потребує фінансування | - | - | - | - |  | Зменшення кількості нещасних випадків на виробництві на 10% |
|  |  | 1.12.Щорічно організовувати та проводити фестиваль творчості інвалідів «Повір у себе» до Міжнародного дня інвалідів | Щороку | Управління соціального захисту насе-лення виконав-чого комітету міської ради | Залучені кошти | 1,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Підвищення рівня куль-турного і творчого життя інва-лідів міста |
|  |  | 1.13.Щорічно організовувати та проводити новорічний ранок для дітей-інвалідів із врученням новорічних подарунків дітям-інвалідам. | Щороку | Управління соціального захисту населення, управління культури виконавчого комітету міської ради | Залучені кошти | 7,0 | 8,6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Підвищення рівня культурного життя та надання адресної допомоги дітям-інвалідам |
|  |  | 1.14.Забезпечити проведення щорічних благодійних акцій «Милосердя» та місячника Червоного Хреста. | Щороку | Управління со-ціального захис-ту населення виконавчого комітету міської ради, міська гро-мадська органі-зація Червоного Хреста України | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Збільшення обсягу залученої благодійної допомоги на 10% |
|  |  | 1.15.Організовувати і проводити в трудових колективах і на рівні міста відзначення Дня людей похилого віку, Дня ветерана та Дня інваліда. | Щорічно | Управління соціального захисту населе-ння виконавчого комітету міської ради, підприємст-ва, установи, організації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Підвищення уваги та надання адресної допомоги окремим категоріям громадян міста |
|  |  | 1.16. До Дня виведення військ з Афганістану, Дня Чорнобильської трагедії, Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, Дня партизанської слави, Дня ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших загальнодержавних свят проводити дні пам’яті, урочисті зібрання, надавати матеріальну допомогу окремим категоріям осіб, організовувати інші культурно-мистецькі заходи | Щорічно | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення, управління культури виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 39,0 | 43,0 | Збільшення розміру допомоги та кількості одержувачів на 10% |
|  |  | 1.17. Вітати жителів міста, яким виповнюється 90, 95 та 100 років, з врученням одноразової грошової допомоги | Щорічно | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Середній розмір допомоги 200 грн. |
|  |  | 1.18.Залучати волонтерську молодь до надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам похилого віку та інвалідам | Щорічно | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Збільшення кількості пенсіонерів та інвалідів, яким надана допомога |
|  |  | 1.19.Широко залучати комерційні структури, релігійні та громадські організації, фонди та громадськість міста до надання благодійної та шефської допомоги непра-цездатним та мало-забезпеченим громадянам | Щорічно | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Збільшення об’єму залученої благодійної допомоги на 10% |
|  |  | 1.20.Надавати фінансову допомогу та підтримку громадським організаціям інвалідів та ветеранів | Щорічно | Управління со-ціального захис-ту населення виконавчого ко-мітету міської ради, міські гро-мадські організації | Бюджет міста | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 28,0 | Збільшення фінансової підтримки громадських організацій на 10% |
|  |  | 1.21.Проводити інформаційно-роз’ясню-вальну роботу серед населення міста щодо змін та доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту | Щорічно | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Підвищення інформованості населення міста |
|  |  | 1.22.Забезпечити підготовку та підвищення фахової кваліфікації працівників системи соціального захисту населення, соціальних працівників, педагогів та вихователів, які працюють з дітьми, що мають функціональні обмеження | Щорічно | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Підвищення фахової кваліфікації працівників |
|  |  | 1.23. Висвітлювати в засобах масової інформації хід виконання міської комплексної програми «Турбота» | Щорічно | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Підвищення інформованості населення міста |
|  |  | 1.24.Організувати роботу щодо звільнення від плати за надання платних соціальних послуг Нетішинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу | Щорічно | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Бюджет міста | - | 61,0 | 62,0 | 65,0 | 68,0 | Збільшення кількості звільнених громадян на 10% |
| 2. | Поліпшення соціально-побутового обслуговування | 2.1.Розширити перелік соціально-побутових послуг, які надаються для одиноких непрацездатних громадян, пенсіонерів та інвалідів. | Щорічно | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Збільшення кількості соціально-побутових послуг |
|  |  | 2.2.Забезпечити надання соціально незахищеним жителям міста хлібобулочних виробів | Щорічно | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Бюджет міста | 42,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | Збільшення кількості одержувачів хлібобулоч-них виробів на 10% |
|  |  | 2.3.Забезпечити надання окремим категоріям соціально незахищених громадян міста продуктових наборів | Щорічно | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Бюджет міста | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | Збільшення кількості одержувачів продуктових наборів на 10% |
|  |  | 2.4.Забезпечити пільгове зубопротезування ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних та малозабезпечених громадян, в тому числі інвалідів | Щорічно | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Бюджет міста | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Збільшення кількості одержувачів пільги на 10% |
|  |  | 2.5.забезпечити організацію поховання одиноких непрацездатних громадян та осіб без визначеного місця проживання | Щорічно | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Бюджет міста | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | Збільшення розміру допомоги на поховання на 10% |
|  |  | 2.6.Забезпечити дровами одиноких пенсіонерів, інвалідів війни та сім'ї з інвалідами з дитинства 1 групи та дітьми-інвалі-дами, які проживають в присадибній забудові міста | Щорічно | Нетішинський територіальний центр соціаль-ного обслуго-вування (нада-ння соціальних послуг) | Бюджет міста | 30,0 | 33,0 | 38,0 | 40,0 | 45,0 | Збільшення кількості одержувачів пільги на 10% |
|  |  | 2.7.Проводити пільгову підписку преси для ветеранів війни та праці та одиноких пенсіонерів. | Щорічно | Нетішинський територіальний центр соціаль-ного обслуго-вування (нада-ння соціальних послуг) | Залучені кошти | 2,3 | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Підвищення інформованості ветеранів війни та праці |
|  |  | 2.8.Своєчасно виявляти сім’ї, які опинилися в складних життєвих обста-винах, систематично пере-віряти умови утримання та виховання в них неповно-літніх дітей з метою нада-ння їм адресної натуральної та матеріальної допомоги | Щорічно | Відділ освіти, служба у справах дітей, відділ у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Збільшення кількості сімей охоплених обстеженнями на 10% |
|  |  | 2.9.Забезпечити повне охоплення дітей з вадами фізичного та розумового розвитку спеціальним навчанням, адаптацією та реабілітацією. | Щорічно | Управління со-ціального за-хисту населе-ння виконав-чого комітету міської ради, Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | 100% охоплення дітей з вадами спеціальним навчанням, адаптацією та реабілітацією |
|  |  | 2.10.Здійснювати перевезення до місця навчання і додому школярів, які навчаються в спеціалізованих навчальних закладах міста Острога та потребують корекції фізич-ного та (або) розумового (психічного) розвитку | Щорічно | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Бюджет міста | 59,0 | 64,0 | 70,0 | 77,0 | 85,0 | Збільшення перевезення дітей до місця навчання та додому |
|  |  | 2.11.Сприяти створенню та організації роботи пунктів прийому від жителів міста одягу та взуття, бувшого в користуванні | Щорічно | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), міська громадська організація Червоного Хреста України | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Забезпечення малозабезпечених громадян одягом та взуттям, бувшим в користуванні |
| 3. | Медичне обслуговування та оздоровлення | 3.1.Своєчасно здійснювати замовлення та забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями протезно-ортопедичними виробами та засобами пересування, використо-вувати для цього мож-ливості пункту прокату таких засобів при терито-ріальному центрі соціаль-ного обслуговування | Щорічно | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | 100% забезпечення інвалідів та інших осіб технічними засобами пересування |
|  |  | 3.2.Забезпечити щорічне ме-дичне обстеження, диспан-серизацію та в разі необхід-ності госпіталізацію одино-ких непрацездатних грома-дян та інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Щорічно | ДЗ «СМСЧ №4» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення медичного забезпечення окремих категорій громадян міста |
|  |  | 3.3.Забезпечити відповідно до законодавства безплатне одержання ліків за рецептами лікарів, зубопротезування та забезпечення слуховими апаратами ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Щорічно | ДЗ «СМСЧ №4» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення медичного забезпечення окремих категорій громадян міста |
|  |  | 3.4.Забезпечити функціону-вання соціальної палати при ДЗ «СМСЧ № 4» для тимчасового перебування осіб без визначеного місця проживання та малозабез-печених осіб, які потре-бують медичної допомоги | Щорічно | ДЗ «СМСЧ №4» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення медичного забезпечення окремих категорій громадян міста |
|  |  | 3.5.По мірі необхідності за-безпечувати транспортува-ння до обласних лікуваль-них закладів осіб з обмеже-ними фізичними можливостями | Щорічно | ДЗ «СМСЧ №4» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Посилення медичного забезпечення окремих ка-тегорій гро-мадян міста |
|  |  | 3.6.Згідно з діючим законодавством забезпечувати ветеранів війни, інвалідів, дітей-інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, путівками на санаторно-курортне лікування | Щорічно | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, ДЗ «СМСЧ № 4» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Збільшення кількості громадян, які забезпечені путівками на санаторно-курортне лікування на 10% |
|  |  | 3.7.Забезпечити літній відпочинок та оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів та дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Щорічно | Відділи у справах сім'ї, молоді та спорту та освіти виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Збільшення кількості оздоровлення дітей пільгових категорій |