ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

26.02.2014					Нетішин				№ 55/_____

Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/319 «Про програму поетапного покращання надання медичної допомоги населенню міста Нетішина на 2012-2016 роки»

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради               VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм» та з метою оптимізації міських програм з охорони здоров’я, міська рада    в и р і ш и л а:

1.Унести до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради                             VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/319 «Про програму поетапного покращання надання медичної допомоги населенню міста Нетішина на 2012-          2016 роки» такі зміни:

- додаток до рішення викласти у новій редакції згідно з додатком

2.Визнати таким, що втратило чинність, рішення тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 03 березня 2009 року № 45 «Про програму «Репродуктивне здоров’я населення міста м.Нетішин на період 2009-          2015 років».

3.Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Кравчук В.Ф.) при внесенні змін до бюджету міста на 2014 рік та при формуванні бюджету міста на 2015-2016 роки передбачити кошти на виконання заходів програми.

4.ДЗ «СМСЧ № 4» щороку інформувати міську раду про виконання цієї програми.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, інформації, зв’язків з громадськими та релігійними організаціями (Шелепало П.І.).

Секретар міської ради								О.М.Марчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням шістнадцятої сесії

Нетішинської міської ради

VІ скликання 11.11.2011 № 16/319

(у редакції рішення п’ятдесят п’ятої

сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання 26.02.2014 № 55/_____

ПРОГРАМА

поетапного покращення надання

медичної допомоги населенню міста Нетішина

на 2012-2016 роки

2

1.Паспорт програми поетапного покращання надання медичної допомоги населенню міста Нетішина на 2012-2016 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми |  | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми |  | Указ Президента України від 08.08.2000 № 963/2000 «Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України», постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 955 «Про затвердження Програми надання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 № 1164-р «Про схвалення Концепції загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір» |  |  |  |  |
| 3. | Розробник програми |  | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |
| 4. | Співрозробники програми |  | ДЗ «СМСЧ № 4» МОЗ України |  |  |  |  |
| 5. | Відповідальний виконавець програми |  | ДЗ «СМСЧ № 4» МОЗ України |  |  |  |  |
| 6. | Учасники програми |  | Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Славутське міськрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області, Нетішинський МЦСССДМ, центр ресоціалізації нарко-залежної молоді «Твоя перемога», Нетішинський МВ УМВС України в Хмельницькій області, міська громадська організація Товариства Червоного Хреста України, міський центр зайнятості, місцеві ЗМІ |  |  |  |  |
| 7. | Термін реалізації програми |  | 2012-2016 роки |  |  |  |  |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) |  | - |  |  |  |  |
| 8. | Обсяги та джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |
| Джерела фінансування |  | Обсяг фінансування | У тому числі за роками, грн. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Бюджет міста |  | 1557,72 | 65,22 | 35,0 | 542,5 | 535,5 | 379,5 |

3

2.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма.

На сьогодні охорона здоров’я є досить складною системою з багатьма чинниками та детермінантами здоров’я, які охоплюють все суспільство. Медико-демографічна ситуація, що склалася останнім часом в Україні, свідчить про незадовільний стан здоров’я населення, який проявляється у високому рівні смертності населення, поширенні хронічних неінфекційних захворювань. Викликає занепокоєння тенденція до погіршення психічного здоров’я молодих людей. Поряд із стійким скороченням чисельності населення кількість інвалідів в Україні за останні 20 років подвоїлася.

Існуюча  система охорони здоров’я не в повному обсязі задовольняє потреби населення у високоякісній та ефективній медичній допомозі.

Ключовими проблемами охорони здоров’я населення міста Нетішина є:

- незадовільний стан здоров’я населення;

- недостатнє медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я;

- брак сучасних медичних технологій;

- неефективність державної політики щодо формування здорового способу життя;

- недостатність фінансових і насамперед бюджетних ресурсів для забезпечення ефективної діяльності системи охорони здоров’я;

- низький відсоток фінансування з бюджету міста програми з охорони здоров’я.

Протягом останніх років вживалися заходи щодо удосконалення організаційних форм діяльності ДЗ «СМСЧ № 4» та господарювання із застосуванням економічних важелів. Особлива увага приділялася проведенню медичних оглядів працівників ВП «ХАЕС», та інших промислових підприємств, працівників закладів освіти, медичних працівників, наданню медичної допомоги жителям міста. Проведена об’ємна робота з метою виявлення занедбаних випадків туберкульозу, професійно організовувалась робота у вогнищах туберкульозної інфекції.

Ситуація, яка складається сьогодні із здоров’ям дітей, потребує  негайного розв’язання проблем. У зв’язку із недостатнім фінансуванням не у повному обсязі проводились планові щеплення дітей. Не менш важливим фактором є погіршення стану здоров’я підлітків. Гіподинамія веде до зниження загального фізичного розвитку, розвитку різних патологій.

Потребує комплексного підходу розв’язання проблеми високого рівня захворюваності та смертності від онкологічних хвороб, що пов’язано із несприятливою екологічною ситуацією у країні та поступовим старінням населення.

Стрімко зростає захворюваність на діабет, інфекційні захворювання, що призводить до скорочення тривалості життя і важких ускладнень.

Однією із складових якісної державної соціально-орієнтованої політики є піклування про здоров’я та добробут людей похилого віку. Аптеками міста ветеранам Великої Вітчизняної війни та праці лікарські засоби відпускаються із 10% знижкою.

Недостатній рівень фінансування галузі охорони здоров’я не дозволяє суттєво покращити надання належної медичної допомоги населенню міста Нетішина.

4

3.Визначення мети програми.

Мета програми полягає у зміцненні здоров’я жителів міста, підвищення якості та ефективності медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян  на охорону здоров’я, поліпшення демографічної ситуації.

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Протягом 2012-2016 років передбачається здійснити комплекс заходів, спрямованих на:

- покращення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності;

- продовження активного довголіття та тривалості життя;

- продовження активної демографічної політики, охорона материнства і дитинства;

- запровадження ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення бюджетних фінансувань на охорону здоров’я;

- оптимізація організації медичної допомоги населенню, забезпечення її високої якості та ефективності, пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;

- покращення надання медичної допомоги вразливим верствам населення;

- забезпечення пільгових категорій населення ефективними та якісними  лікарськими засобами, виробами медичного призначення.

Термін дії програми: 2012-2016 роки

Ресурсне забезпечення програми тис.грн

| Джерела фінансування | Усього витрат на виконання програми, тис.грн. | Етапи виконання програми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Бюджет міста | 1557,72 | 65,22 | 35,0 | 542,5 | 535,5 | 379,5 |

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Виконання програми дасть можливість:

- забезпечити державну політику у сфері охорони здоров’я;

- покращити стан здоров’я дітей та підлітків;

- збереження здоров’я людей похилого віку;

- знизити рівень росту онкологічних захворювань;

- протидіяти поширенню захворюваності на цукровий діабет;

- скороченню поширеності психічних розладів;

- знизити рівень захворюваності на інфекційні захворювання;

- забезпечення надання належної невідкладної медичної допомоги та допомоги соціально-дезадаптованому контингенту населення;

- запобігання поширення ВІЛ-іфніекції/СНІДу та протидія захворюваності на туберкульоз.

5

Результативним показником виконання заходів даної програми є:

- зниження рівня госпіталізації у заклади охорони здоров’я;

- охоплення базовою вакцинацією дитячого населення міста до 90-95%;

- досягнення середнього строку доїзду до пацієнта до 10 хвилин;

- зниження рівня поширеності основних факторів ризику здоров’я, насамперед куріння, зловживання алкоголем, незбалансованого харчування, вживання наркотичних препаратів, низької фізичної активності;

- зниження негативний вплив соціальних детермінант на розвиток хронічних захворювань;

- перетворення гігієнічного навчання та виховання населення на державну систему безперервного медико-гігєнічного навчання через сферу загальної та професійної освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання та засоби масової інформації.

6.Напрями діяльності та заходи програми.

Напрями діяльності та заходи програми  викладені у додатку до програми.

7.Координація та контроль за ходом виконання програми.

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради.

ДЗ «СМСЧ № 4», структурним підрозділам  виконавчого комітету міської ради, забезпечити виконання заходів програми , про що інформувати виконавчий комітет міської ради щороку до 15 грудня упродовж терміну дії програми.

Додаток до програми

6.Напрями діяльності та заходи програми

| № | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк ви-конання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Поліпшення репродуктивного здоров’я населення, як важливої складової загального здоров’я | 1.1.Забезпечення акушерсько-го відділення медичними пре-паратами, медичним обладна-нням та витратними матеріа-лами для надання невідклад-ної медичної допомоги | Щорічно | ДЗ «СМСЧ №4» | Бюджет міста, залучені кошти | - | - | 23,0 | 18,0 | 15,0 | Підвищення рівня надання невідкладної медичної допомоги |
|  |  | 1.2.Придбання препаратів для лікування тяжких форм анемії, дихальних розладів новонароджених | Щорічно | ДЗ «СМСЧ №4» | Кошти ДЗ «СМСЧ №4» Бюджет міста | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Підвищення рівня надання невідкладної медичної допомоги |
|  |  | 1.3.Сприяння функціонува-нню пункту профілактики соціального сирітства та за-безпечення соціального суп-роводу породіль, що належать до груп ризику. Запровадже-ння школи відповідального батьківства у медзакладі | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4», МЦСССДМ | Бюджет міста | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Зменшення кількості осіб, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини |
|  |  | 1.4.Проведення інформаційно- просвітницької роботи серед учнівської молоді міста з пи-тань здорового способу життя, планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я та профілактики онкогінеколо-гічних захворювань жінок | Постійно | ДЗ «СМСЧ № 4», відділи освіти, у справах сім’ї, моло-ді та спорту, служ-ба у справах дітей виконавчого комі-тету міської ради, МЦСССДМ, центр «Твоя перемога», ЗМІ | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Підвищення рівня поінформованості з питань здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я |
| 2. | Здоров’я дітей та молоді | 2.1.Проведення планових щеплень дітей та підлітків | Щороку | ДЗ «СМСЧ №4» | Залучені кош-ти, кошти ДЗ «СМСЧ № 4» |  |  |  |  |  | Охоплення базовим щепленням дітей та підлітків |
|  |  | 2.2.Сприяти забезпеченню на пільгових умовах медикамен-тами дітей і підлітків міста у разі амбулаторного та стаціо-нарного лікування, у тому чис-лі і дітей пільгових категорій: - діти інваліди - діти до 3-х років - діти від 3-хдо 6-ти років - діти з багатодітних сімей - інші категорії захворювання | Щороку | ДЗ «СМСЧ №4», виконавчий комітет міської ради | Бюджет міста Залучені кошти | - - - - - | - - - - - | 20,0 10,0 15,0 25,0 10,0 | 20,0 10,0 15,0 25,0 10,0 | 20,0 10,0 15,0 25,0 10,0 | Забезпечення медикаментами дітей пільгових категорій міста на амбулаторному та стаціонарному лікуванні |
|  |  | 2.3.Забезпечити придбання сучасного обладнання для облаштування кабінету ортоптики у ДЗ «СМСЧ №4» | За потреби | ДЗ «СМСЧ №4», виконавчий комітет міської ради | Бюджет міста залучені кошти | - | - | 7,0 | - | 7,0 | Підвищення рівня надання медичної допомоги |
|  |  | 2.4.Забезпечити придбання вакцини для проведення вакцинації дітей проти гепатиту «В» | Щорічно | ДЗ «СМСЧ №4» | Бюджет міста | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Охоплення базовою вакцинацієюї дітей проти гепатиту «В» |
| 3. | Збереження здоров’я людей похи-лого віку та надання ме-дичної допо-моги окремим категорія насе-лення (що постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС, інвалідам) | 3.1.Підтримувати рівень пріоритетів щодо надання медичної допомоги ветеранам війни, праці та іншим категоріям громадян, визначених законодавством | Щороку | ДЗ «СМСЧ №4» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Належне надання медичної допомоги ветеранам війни, праці та іншим категоріям громадян, визначених законодавством |
|  |  | 3.2.Сприяти забезпеченню медичними засобами, медикаментами на пільговій основі соціально-незахищених верств населення у тому числі і через мережу аптечних закладів міста | Постійно | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | Бюджет міста | - | - | 20, | 20, | 25,0 | Належне забезпечення медичними засобами, медикаментами на пільговій основі соціально-незахищених верств населення |
|  |  | 3.3.Забезпечувати ветеранів Великої Вітчизняної війни та осіб, прирівняних до них, слуховими апаратами, меди-каментами на амбулаторному лікуванні та зубопротезу-ванням на пільговій основі | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4», виконавчий комітет міської ради | Бюджет міста | - | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Належне забезпечення медичними засобами, медикаментами ветеранів Великої Вітчизняної війни та осіб, прирівняних до них |
| 4. | Боротьба з онкологічними захворювання-ми | 4.1.Запровадження стандартів діагностики, лікування та реабілітації онкологічних хворих | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Покращення надання послуг щодо діагнос-тики, лікування та реабілітації онкологічних хворих |
|  |  | 4.2.Придбання медикаментів для проведення симптоматич-ного лікування онкологічних хворих на пільгових умовах | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4», виконавчий комітет міської ради | Бюджет міста Залучені кошти | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Здійснення медика-ментозного забезпе-чення онкохворих на пільговій основі |
|  |  | 4.3.Здійснювати діагностичне обстеження населення міста з використанням апарату ультразвукової діагностики | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Належне медичне обслуговування населення міста |
| 5. | Медикамен-тозне забезпечення хворих на цукровий діабет | 5.1.Проведення щорічного медичного огляду хворих на цукровий діабет та його ускладнення | Щорічно | ДЗ «СМСЧ №4» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Забезпечення 100% охоп-лення медичним огля-дом хворих на цукровий діабет та його ускладнення |
|  |  | 5.2.Впровадження методичних та навчальних програм навча-ння пацієнтів і членів їх сімей методам само- та взаємодопомо-ги хворим із цукровим діабетом | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Не потребує фінансування | - | - | - | - |  | Підвищення рівня самоосвіти населення з питань охорони здоров’я |
|  |  | 5.2.Забезпечення хворих на діа-бет І типу повним асортимен-том інсулінів шляхом центра-лізованого постачання у ДЗ «СМСЧ №4» та наявності простих інсулінів в аптечних закладах міста | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4», виконавчий комітет міської ради | Бюджет міста Залучені кошти | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Належне медикаментозне забезпечення хворих на пільговій основі |
|  |  | 5.3.Забезпечення хворих на цукровий діабет ІІ типу таб-летованими цукрознижуваль-ними препаратами згідно з вимогами наказу МОЗ України від 01.10.2007 № 609 «Про удосконалення ендокри-ногологічної допомоги населенню України» та Указу Президента України від 08.08.2000 №2963/2000 «Про додаткові заходи щодо поліп-шення медичної допомоги населенню України» | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4», виконавчий комітет міської ради | Бюджет міста Залучені кошти | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Належне медикаментозне забезпечення хворих на пільговій основі |
|  |  | 5.4. Проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення міста з питань запобігання розвитку захво-рювання на цукровий діабет | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4», виконавчий комітет міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Підвищення рівня поін-формованості з питань запобігання розвитку захворюва-ності на цукровий діабет |
| 6. | Скорочення поширеності психічних розладів | 6.1. Забезпечувати хворих з психічними розладами психотропними препаратами у повному асортименті на пільгових умовах | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4», виконавчий комітет міської ради | Кошти бюджету міста, залучені кошти | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Належне медикаментозне забезпечення хворих на пільговій основі |
|  |  | 6.2.Забезпечувати виконання Закону України «Про психіатричну допомогу» | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4», Нетішинський МВ УМВС України в Хмельницькій області | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Дотримання вимог Закону України |
| 7. | Боротьба з поширенням венеричних захворювань | 7.1.Забезпечення проведення реакції мікропреципітації усьому дорослому населенню, що звернулося вперше у поліклініку упродовж року | Щороку | ДЗ «СМСЧ №4» | Кошти ДЗ «СМСЧ №4» |  |  |  |  |  | 100% проведення реакції мікро-преципітації усьому дорослому населенню, що звернулося вперше у поліклініку упродовж року |
|  |  | 7.2.Проведення васерманізації хворих осіб | Щороку | ДЗ «СМСЧ №4» | Залучені кошти |  |  |  |  |  | Забезпечення 100% васерманізації осіб, які перебувають на обліку |
|  |  | 7.3.Вжиття заходів щодо забезпечення хворих на венеричні захворювання необхідними медичними препаратами | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4», виконавчий комітет міської ради | Залучені кошти | - | - | - | - | - | Належне медикаментозне забезпечення хворих |
|  |  | 7.4.Проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення міста щодо попередження захворюваності на венеричні хвороби | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Підвищення рівня поінформованості з питань попередження захворюваності на венеричні хвороби |
| 8. | Протидія тяжким шкірним захворюванням | 8.1.Забезпечення повноцінного диспансерного нагляду за хворими з тяжкими дерматозами та призначення їм лікування. Забезпечення хворих на хронічні захворювання необхідними медикаментами | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Кошти ДЗ «СМСЧ № 4» | - | - | - | - | - | Належне медикаментозне забезпечення хворих |
| 9. | Надання невідкладної медичної допомоги | 9.1. Забезпечення відділення швидкої медичної допомоги, відділення анестезіології та інтенсивної терапії необхідними медикаментами, медичною технікою та виробами медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги населенню | Щороку | ДЗ «СМСЧ №4», виконавчий комітет міської ради | Бюджет міста Кошти ДЗ «СМСЧ №4» | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Належне медикаментозне забезпечення хворих міста |
|  |  | 9.2.Придбання автомобілів швидкої допомоги | 2012-2016 роки | ДЗ «СМСЧ №4», виконавчий комітет міської ради | Бюджет міста Кошти ДЗ «СМСЧ №4» | - | - | 150,0 | 160,0 | - | Покращення надання невідкладної медичної допомоги населенню міста Нетішина |
|  |  | 9.3.Впровадження медико-тех-нологічних стандартів (прото-колів)надання медичної допо-моги медичними та немедич-ними працівниками (рятуваль-никами і працівниками, профе-сійні обов’язки яких пов’язані з експлуатацією автотранспор-ту, військовослужбовцями) | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Кошти ДЗ «СМСЧ №4» |  |  |  |  |  | Підвищення рівня надання медичної допомоги населенню міста |
|  |  | 9.4.Впровадження уніфіко-ваних табелів оснащення відділення швидкої медичної допомоги у повсякденному режимі та табелів оснащення відділень для роботи в особ-ливий період і при ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Кошти ДЗ «СМСЧ №4» |  |  |  |  |  | Підвищення рівня надання медичної допомоги населенню міста |
|  |  | 9.5.Забезпечити оснащення медичних бригад для надання медичної допомоги у зонах (осередках) стихійних лих, катастроф, аварій та інших надзвичайних ситуацій у місті | Постійно | ДЗ «СМСЧ 34» | Кошти ДЗ «СМСЧ №4» |  |  |  |  |  | Належне оснащення медичних бригад для надання медичної допомоги |
|  |  | 9.6.Запроваджувати критерії контролю якості надання екст-реної медичної допомоги у ДЗ «СМСЧ №4» відповідно до нор-мативів та вимог МОЗ України | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Підвищення рівня якості надання екстреної медичної допомоги |
|  |  | 9.7.На базі навчально-методич-ного центру цивільного захис-ту та безпеки життєдіяльності області та міста проводити заняття з медичної підготовки осіб щодо надання невідклад-ної медичної допомоги | Щороку | ДЗ «СМСЧ №4», управління з пи-тань цивільного захисту населення виконавчого комі-тету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Підвищення рівня освіченості населення міста з питань надання невідкладної медичної допомоги |
|  |  | 9.8.Придбання медичних препаратів, виробів медичного призначення та дезінфекційних засобів для надання невідкладної медичної допомоги населенню міста та запобігання поширенню пандемічного грипу, епідемій грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань | При потребі | ДЗ «СМСЧ №4», виконавчий комітет міської ради | Бюджет міста | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Зниження рівня захворюваності та запобігання поширенню епідемій грипу |
|  |  | 9.9.Забезпечувати транспор-тування осіб з нирковою недостатністю на процедури гемодіалізу (штучної нирки) у спеціальні заклади | При потребі | ДЗ «СМСЧ №4», виконавчий комітет міської ради | Бюджет міста | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Збільшення очікуваної тривалості життя |
|  |  | 9.10.Облаштування амбулаторії сімейного типу у садибній забудові міста | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4», виконавчий комітет міської ради | Бюджет міста | - | - | 5,0 | - | 5,0 | Покращення рівня надання медичної допомоги населенню |
|  |  | 9.11.З метою профілактики сказу від укусів тварин забезпечити придбання антирабічної вакцини | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Кошти ДЗ «СМСЧ №4» | - | - | - | - | - | Профілактика сказу |
|  |  | 9.12.Придбання медичного обладнання для облаштування медсанчастини | При потребі | ДЗ «СМСЧ № 4», виконавчий комітет міської ради | Бюджет міста, Кошти ДЗ «СМСЧ №4» | 65,22 | 35,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | Покращення матеріаль-ного забезпечення ДЗ «СМСЧ №4» |
| 10 | Донорство крові та її компонентів | 10.1.Забезпечення програми із заготівлі крові | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Кошти ДЗ «СМСЧ № 4» | - | - | - | - | - | Залучення населення до донорства та ство-рення постійного запа-су крові на випадок надзвичайних ситуацій |
|  |  | 10.2. Забезпечувати донорів у день здавання крові та (або) її компонентів наборами продуктів для харчування | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Кошти ДЗ «СМСЧ №4» |  |  |  |  |  | Забезпечення належного харчування донорів |
| 11 | Імунопро-філактика інфекційних захворювань серед населення міста | 11.1.Складання та затвердження річних планів профілактичних щеплень дитячого та дорослого населення міста | Щороку | ДЗ «СМСЧ №4», Славутське міськрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Охоплення базовим профілактичним щепленням населення міста |
|  |  | 11.2.Придбання вакцини для проведення планових профщеплень населення міста | Щороку | ДЗ «СМСЧ №4», Славутське міськрайонне управління Головного управління Держсанепід-служби у Хмельницькій області | Залучені кошти |  |  |  |  |  | Охоплення базовим профілактичним щепленням населення міста |
| 12. | Профілактика ВІЛ-інфекції, допомога та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД | 12.1.Під час укладання колективних договорів на підприємствах, установах, організаціях міста передбачати соціальних захист працівників, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, здійснювати контроль за дотриманням законодавства з метою недопущення усіх форм дискримінації у сфері праці та трудових відносин, а також створення безпечних умов праці | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4», управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, центр ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога», міський центр зайнятості, Нетішинський МВ УМВС України в Хмельницькій області | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Соціальних захист осіб, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом |
|  |  | 12.2.Впровадження у навчаль-ний процес загальноосвітніх, позашкільних навчальних зак-ладів факультативний курс «Школа проти СНІДу» та інфор-маційно-просвітницькі програ-ми щодо формування життє-вих навичок безпечної пове-дінки стосовно ВІЛ та його по-ширення серед дітей та молоді | Щороку | Відділ освіти, управління культури виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, центр «Твоя перемога», НПЛ | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Обізнаність учнівської молоді щодо формування життєвих навичок безпечної поведінки |
|  |  | 12.3.Забезпечення доступу уразливих груп населення до інформаційно-просвітницьких цільових заходів і програм з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, хвороб, що передаються статевим шляхом | Щороку | Відділ освіти, управ-ління культури, управління соціаль-ного захисту насе-лення виконавчого комітету міської ра-ди, МЦСССДМ, центр «Твоя перемога», НПЛ | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Забезпечення вільного доступу уразливих груп населення до інформаційно-просвітницьких заходів |
|  |  | 12.4.Надання психологічних, інформаційних, соціальних, юридичних, медичних та консультаційних послуг з метою зменшення ризику уразливості до інфікування ВІЛ та недопущення дискримі-нації ВІЛ-інфікованих, у тому числі у сфері праці | Щороку | ДЗ «СМСЧ №4», управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, центр «Твоя пере-мога», місцеві ЗМІ | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Зменшення ризику уразливості до інфікування ВІЛ та недопущення дискримінації ВІЛ-інфікованих |
|  |  | 12.5. Здійснення методу замісної терапії | Щороку | ДЗ «СМСЧ №4» | Кошти ДЗ «СМСЧ №4» |  |  |  |  |  | Зниження ризику інфікування ВІЛ |
|  |  | 12.4.Забезпечення тест-систе-мами для проведення тестува-ння у повному обсязі донорсь-кої крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію з визначенням антигену/антитіла до ВІЛ | Щороку | ДЗ «СМСЧ №4» | Кошти ДЗ «СМСЧ №4» |  |  |  |  |  | Вдосконалення технологій безпеки донорської крові та її компонентів |
|  |  | 12.5.Забезпечення безпереш-кодного доступу до добровіль-ного тестування на ВІЛ-інфек-цію і консультування вагітних з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Бюджет міста ДЗ «СМСЧ №4» | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Зниження ризику інфікування ВІЛ |
|  |  | 12.6.Здійснювати заходи з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Кошти ДЗ «СМСЧ №4» |  |  |  |  |  | Зниження ризику інфікування ВІЛ дітей |
|  |  | 12.7.Проводити діагностику та лікування опортуністичних інфекцій і ВІЛ-інфікованих | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Кошти ДЗ «СМСЧ №4» |  |  |  |  |  | Зниження ризику інфікування ВІЛ |
|  |  | 12.8. Забезпечувати доступ ВІЛ-інфікованих до антивірусної терапії | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Кошти ДЗ «СМСЧ №4» бюджет міста | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Зниження ризику інфікування ВІЛ |
|  |  | 12.9.Забезпечувати осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, сполучений з ризиком інфікування ВІЛ, у тому числі медичних праців-ників, засобами профілактики ВІЛ та антиретровірусними препаратами | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Кошти ДЗ «СМСЧ №4» | - | - | - | - | - | Зниження ризику інфікування ВІЛ-інфекцією |
|  |  | 12.10.Привести штатні розпи-си кабінету «Довіра» до вимог наказу МОЗ України від 23.02.2000 № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» | Протягом 2014 року | ДЗ «СМСЧ №4» | Кошти ДЗ «СМСЧ №4» | - | - | - | - | - | Забезпечення належного функціонування кабінету «Довіра» |
| 13. | Протидія захворюванню на туберкульоз населення міста | 13.1.Удосконалювати систему надання протитуберкульозної допомоги, зокрема наближе-ння медичних послуг до хворо-го, забезпечувати доступ насе-лення до послуг з діагностики, лікування туберкульозу та догляду за хворими | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Забезпечення отримання належних послуг з діагностики, лікування туберкульозу |
|  |  | 13.2.Здійснювати електронний облік реєстрації хворих на туберкульоз, санаторно-просвітницьку роботу з метою інформування населення про профілактичні, діагностичні та лікувальні дії на випадок захворювання туберкульозом | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Підвищення рівня поінформованості населення міста з питань профілактики туберкульозу, забезпечення своєчасноті надання медичної допомоги |
|  |  | 13.3.Забезпечувати діяльність ДОТ кабінету (кабінету контрольованого лікування хворих на амбулаторному лікуванні) | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Кошти ДЗ «СМСЧ № 4» | - | - | - | - | - | Проведення якісної контрольованої хіміотерапії на етапі амбулаторного лікування хворих на туберкульоз |
|  |  | 13.4.Сприяти оздоровленню дітей та підлітків з туберкульозних вогнищ, які не є хворими , але перебувають біля хворого члена сім’ї | Протягом року | ДЗ «СМСЧ №4 | Кошти обласного бюджету Державні кошти |  |  |  |  |  | Охоплення оздоровчими та відпочинковими послугами дітей із туберкульозних вогнищ |
|  |  | 13.5.Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, розповсюдження соціальної реклами з питань запобігання захворюваності на туберкульоз | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4», відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, центр «Твоя перемога», ГО Товариства Червоного Хреста України | не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Підвищення рівня інформування населення міста з питань протидії туберкульозу |
|  |  | 13.6.Забезпечення дітей, які перебувають на обліку(за формою 5.5.4) полівітамінами | При потребі | ДЗ «СМСЧ №4» | Бюджет міста Кошти ДЗ «СМСЧ №4» | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Належне та своєчасне забезпечення дітей полівітамінами |
|  |  | 13.7. Здійснення виявлення хворих методом мікроскопії мазка харкотиння та шляхом туберкулінодіагностики серед контактуючих та груп ризику | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Бюджет міста, кошти ДЗ «СМСЧ № 4» | - | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Зниження рівня захворюваності на туберкульоз жителів міста |
|  |  | 13.8. Надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4» | Кошти ДЗ «СМСЧ № 4» | - | - | - | - | - | Поліпшення якості життя хворих на туберкульоз |
|  |  | 13.9.Надання соціальних послуг та здійснення соціальної підтримки хворих осіб на туберкульоз, формування у суспільстві толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих осіб та хворих на туберкульоз, забезпечення взаємодії між усіма суб’єктами соціальної роботи з питань протидії захворюванню на туберкульоз | Постійно | ДЗ «СМСЧ №4», управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, ГО Товариства Червоного Хреста України | Залучені кошти |  |  |  |  |  | Покращення соціальної підтримки осіб, хворих на туберкульоз |