ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п'ятдесят шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

17.05.2019					Нетішин				    № 56/_____

Про виконання у 2018 році комплексної  програми розвитку цивільного захисту м.Нетішин на 2018-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2018 році комплексної програми  розвитку цивільного захисту м.Нетішин  на  2018-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради          VII скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1976, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова								О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення п’ятдесят шостої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

17.05.2019 № 56/_______

Щорічний  (проміжний) звіт

про виконання у 2018 році комплексної програми

розвитку цивільного захисту м.Нетішин  на  2018-2022 роки

1. Основні дані.

Рішенням  тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради                      VII скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1976 було затверджено  комплексну програму  розвитку цивільного захисту м.Нетішин  на                2018-2022 роки, з внесеними змінами.

Програма спрямована відповідно до Кодексу цивільного захисту України на впровадження державної політики щодо вжиття ефективних заходів захисту населення і території міста від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від наслідків НС та поліпшення зусиль органів самоврядування у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективного реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров'я людей, мінімізацію наслідків забруднення території міста, своєчасне та якісне проведення відновлюваних робіт.

Виконавець: відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Термін виконання: 2018-2022 роки.

2

| № | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |
| 1. | Капітальний ремонт, реконструкція та поточний ремонт захисних споруд | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління освіти, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2018 | - | 2460,991 (державний бюджет) | 0 | 2053,390 (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території спостереження Хмельницької АЕС | Проведено капітальний ремонт ЗС ЦЗ № 86138 по вул.Будівельників,3А, проведено спів фінансування за рахунок коштів бюджету міста у сумі 31,498 тис.грн. |
|  |  |  |  |  | 99,1 (державний бюджет) | - | 167,050 (за рахунок субвенції) | Проведено поточний ремонт ЗС ЦЗ № 86144 по просп..Незалежності, 17А |
|  |  |  |  |  | 110,69 (державний бюджет) | - | 167,050 (за рахунок субвенції) | Проведено поточний ремонт ЗС ЦЗ № 86156 по вул..Шевченка, 14А |
|  |  |  |  |  | 2600,0 (державний бюджет) | - | - | Кошти на капітальний ремонт ЗС ЦЗ № 86239 по вул..Енергетиків,3 не виділялись |
|  |  |  |  | 670,0 | - | - | - | Кошти на поточний ремонт ЗС ЦЗ №№ 86147, 86187, 86246, 86248, 86148, 86153,86154 не виділялись |
| 2. | Проведення роз'яснювальної роботи щодо профілактики пожеж, дій на випадок НС і запобігання випадків травмування та загибелі людей | Відділ з питань цивільного захисту населення та управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області | 2018 | - | - | - | - | Проводилася роз’яснювальна робота щодо профілактики пожеж , дій на випадок НС і запобігання випадків травмування та загибелі людей |
| 3 | Реалізація наказу начальника цивільного захисту області-голови обласної державної адміністрації від 15.02.2008 №3 «Про створення та організацію роботи консультаційних пунктів щодо дій у надзвичайних ситуаціях, при пожежах та інших небезпечних подіях при органах місцевого самоврядування області» | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2018 | - | - | . | - | Організовано роботу консультаційного пункту |
| 4 | Виготовлення та розміщення в ліфтах, холах, коридорах загального користування житлових будинків, гуртожитків табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями в діях при НС | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2018 | - | - | - | - | Розміщенно в ліфтах, коридорах загального користування житлових будинків, гуртожитків табличок, листівок, плакатів з інструкціями про дії у НС |
| 5. | Реалізація розпорядження міського голови від 11.12.2017 № 242/2017-р «Про навчання керівного складу та фахівців м.Нетішин, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у Навчально-методичному центрі ЦЗ та безпеки життєдіяльності Хмельницької області та Нетішинських курсах ІІІ категорії у 2018 році» | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2018 | 2,0 | - | 1,5 | - | Проведено навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту |
| 6. | Закупівля пристрію автоматичного додзвону | Відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018 | 12,0 | - | 11,6 | - | Придбано пристрій автоматичного дозвону |
| 7. | Послуги мобільного зв'язку для пристрію автоматичного дозвону | Відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2018 | 0,385 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 8. | Створення та оновлення місцевого матеріального резерву ресурсами, необхідними для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та запобігання їх виникненню | Відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2018 | 195,5 | - | 36,596 | - | Придбано 17 шт.сумок- укладок з медикаментами та медичними матеріалами |
| 9. | Створення та поповнення матеріального резерву для екстреного розгортання і належних умов функціонування карантинних ветеринарно-поліцейських постів | Відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій». КП НМР «Нетішинський міський ринок», КП НМР «ЖКО», КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2018 | 50,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 10 | Придбання та повірка ЗІЗ (протигазів) для спеціалізованих служб ЦЗ | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2018 | 20,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 11 | Придбання протигазів для працівників виконавчого комітету міської ради | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2018 | 70,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 12 | Встановлення на пункті управління начальника цивільного захисту міста сучасних систем та засобів зв'язку і оповіщення, комп'ютерної техніки, оргтехніки, меблів та програмного забезпечення (монтаж та підключення системи отримання, обробки та передачі інформації цивільного захисту, мультимедійного обладнання) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2018 | 40,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |

11

Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2018 рік |
| --- | --- |
| Економічні | - |
| Обсяг видатків всього, тис.грн.: | 2437,186 |
| - в т.ч.кошти місцевого бюджету: | 49,696 |
| - в т.ч. кошти субвенції | 2387,49 |
| Соціальні: |  |
| - проведено капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, шт. | 1 |
| - проведено поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту, шт. | 2 |
| Екологічні | - |
| Інші: | - |
| - придбано пристрій автоматичного дозвону, шт. | 1 |
| - придбано сумки-укладки з медикаментами | 17 |

Перший заступник міського голови                                                     І.В. Романюк

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу з питань

цивільного захисту населення

виконавчого комітету міської ради

Л.Б.Вдовіченко