ПРОЄКТ

НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

_____________________сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

________2024				Нетішин	     	              	№ __/____

Про комплексну програму розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади на 
2025-2027 роки

Відповідно до підпункту 1 пункту а частини 2 статті 361, частини 2, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Кодексу цивільного захисту України та з метою підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків надзвичайних ситуацій, Нетішинська міська рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити комплексну програму розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (далі - Програма) згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Нетішинської міської ради (Валентина Кравчук)  передбачити видатки на виконання програми.

3. Відділу з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради (Світлана Борійчук) щороку інформувати Нетішинську міську раду про хід виконання Програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Нетішинської міської ради VІІІ скликання з питань планування бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, соціально-економічного напрямку, інвестицій, регуляторної політики, комунального майна та комунального господарства (Микола Панащенко) та заступника міського голови Василя Миська.

### Секретар міської ради 							      Іван РОМАНЮК

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення _______________

Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

_________2024 № ___/________

Комплексна програма

розвитку цивільного захисту

Нетішинської міської територіальної

громади на 2025-2027 роки

2

1. ПАСПОРТ

комплексної програми розвитку цивільного захисту

Нетішинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки

1. Ініціатор розроблення програми – відділ з питань цивільного захисту населення  виконавчого комітету міської ради.

2. Закони України, нормативно-правові акти або інший розпорядчий документ – Кодекс цивільного захисту України, Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Наказ Міністерства Внутрішніх Справ від 05 березня 2024 року № 137 «Про затвердження Методики визначення номенклатури та обсягів матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків», Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю».

3. Розробник програми – відділ з питань цивільного захисту населення  виконавчого комітету міської ради.

4. Співрозробники програми – виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Шепетівське районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, управління освіти виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КП НМР «Благоустрій».

5. Відповідальні виконавці програми – Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення, управління культури, управління капітального будівництва, управління освіти, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО»,             КП НМР «Благоустрій», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», Шепетівське районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, 8 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, Фонд комунального майна міста Нетішина, ОСББ, відділ поліцейської діяльності № 1 Шепетівського районного управління ГУНП в Хмельницькій області.

6. Учасники програми – управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, Шепетівське районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, 8 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, комунальні підприємства Нетішинської міської ради, ОСББ, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», відділ поліцейської 
діяльності № 1 Шепетівського районного управління  ГУНП в Хмельницькій області.

7. Термін реалізації програми – 2025-2027 роки.

3

8. Обсяги та джерела фінансування

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, грн. | У тому числі по роках |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Бюджет Нетішинської міської ТГ | 507160100,0 | 274497600,0 | 94387500,0 | 138275000,0 |
| Державний, обласний бюджет | 100000,0 | 100000,0 | - | - |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

В основу реалізації комплексної програми розвитку цивільного захисту Нетішинської міської ТГ на 2025-2027 роки (далі – Програма) покладено принцип захисту населення і територій, ліквідації наслідків можливих аварій та природних стихійних явищ.

Програма розроблена з метою реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного характеру, постійної готовності до дій і оперативного реагування органів управління та сил цивільного захисту міста в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення оповіщення і постійного інформування керівного складу та населення міста щодо обстановки в зоні можливого ураження, створення та утримання в готовності до використання за призначенням матеріальних резервів всіх рівнів в обсягах, що забезпечують відновлення нормальних умов проживання постраждалого внаслідок надзвичайних ситуацій населення міста.

Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру здійснюється на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя і збереження здоров’я людей і довкілля, та безумовного надання переваги раціональній і превентивній безпеці.

Актуальність проблеми забезпечення техногенної та природної безпеки населення і території міста зумовлена розташуванням міста в зоні спостереження Хмельницької АЕС, і тому особливу увагу слід приділити питанням щодо евакуації населення міста, а саме: необхідність приведення у готовність до використання фонду захисних споруд цивільного захисту, постійне поповнювання та оновлювання місцевого матеріального резерву.

Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного захисту не відповідає сучасним вимогам, що не дає змогу організувати належним чином роботу по ліквідації та підвищення ефективності реагування на можливі надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру на території міста. В такому випадку необхідно забезпечити здійснення комплексу організаційних і практичних заходів, спрямованих на ефективне впровадження державної політики у сфері захисту населення і території міста від надзвичайних   ситуацій   техногенного  і    природного   характеру,   постійну

4

готовність органів управління, сил та засобів цивільного захисту міста до проведення невідкладних робіт, пов'язаних із запобіганням і ліквідацією надзвичайних ситуацій та їх наслідків, наданням термінової допомоги постраждалому населенню.

Одним із головних заходів захисту населення від надзвичайних ситуацій є його своєчасне оповіщення про небезпеку, обстановку, яка склалася, а також інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, тому потребує вдосконалення система оповіщення та інформування населення про надзвичайні ситуації.

Завдання цивільного захисту потребують чіткого визначення механізму забезпечення непрацюючого населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій на небезпечних об’єктах в умовах мирного часу, а також у разі застосування ядерної та інших видів зброї масового ураження проти України в умовах воєнного стану.

Нагальною проблемою є своєчасність створення місцевого матеріального резерву відповідно до затвердженої номенклатури та утримання в готовності до використання за призначенням.

На території ТГ здійснюють господарську діяльність об’єкти підвищеної небезпеки, хімічно небезпечні об’єкти. Окрім того, на відстані 2,9 км від міста розташований радіаційно-хімічно небезпечний об’єкт філія ВП «Хмельницька атомна електростанція» АТ «НАЕК Енергоатом», у зоні можливого ураження якого проживає близько 39877 чоловік, в зв'язку з чим гостро стоїть питання ремонту захисних споруд цивільного захисту, а саме протирадіаційних укриттів для захисту населення.

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України надзвичайні ситуації класифікуються за характером походження, ступенем поширення, розміром людських втрат та матеріальних збитків.  Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, визначаються такі види надзвичайних ситуацій: техногенного характеру; природного характеру;  соціальні;  воєнні.

Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією наслідків, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, визначаються такі рівні надзвичайних ситуацій:  державний;  регіональний;  місцевий;  об’єктовий.

У зв'язку із запровадженням 24 лютого 2022 року в Україні воєнного стану, проблема запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру, готовність Нетішинської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Хмельницької області до виконання завдань за призначенням в особливий період потребують першочергових невідкладних заходів відповідно до розробленої програми,

5

з урахуванням пропозицій усіх сторін та відповідного фінансування з бюджету Нетішинської МТГ.

3. Визначення мети програми

Метою комплексної програми є реалізація державної політики у сфері реагування на надзвичайні ситуації пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна Нетішинської міської територіальної громади.

Головною метою Програми є забезпечення мінімально достатнього рівня
безпеки населення і територій громади та ефективних дій щодо попередження і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру,
ліквідації пожеж і рятування людей на водних об’єктах.
Програма спрямована на забезпечення виконання заходів, які реалізуються
на території Нетішинської міської територіальної громади в мирний час та в особливий період і спрямовані на захист населення, територій, навколишнього природного середовища, майна, матеріальних і культурних цінностей від надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій, запобігання виникненню таких ситуацій та подій, ліквідацію їх наслідків, надання допомоги постраждалим.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного та бюджету громади, в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік, які встановлюються з урахуванням наявних фінансових ресурсів, що спрямовуються на виконання завдань із забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території громади від надзвичайних ситуацій.

Методами розв’язання цієї проблеми у зазначеній сфері є певним чином
упорядкована діяльність співвиконавців програми спрямована на виконання
заходів зазначених в Програмі.

Джерелами фінансування Програми є кошти державного, обласного та бюджету громади та інших джерел не заборонених законодавством.
Програму передбачається виконати протягом 2025-2027 років.

Орієнтовний обсяг фінансування завдань і заходів Програми становить 507260,1 тис.грн, з них за рахунок бюджету Нетішинської міської ТГ –  507160,1 тис.грн, 100,0 тис.грн - за рахунок коштів державного та обласного бюджетів.

6

5. Завдання і напрямок Програми

Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами:

- організація навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій;

- забезпечення непрацюючого населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту індивідуальними засобами захисту органів дихання;

- виконання заходів щодо інформування населення з попередження виникнення та ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій;

- завчасне оновлення та поповнення місцевого матеріального резерву ресурсами, необхідними для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у кількості, визначеній номенклатурою, що здійснюється із врахуванням можливих аварій у виробничо-промисловому комплексі, техногенних, радіаційних, хімічних, біологічних, сейсмічних, гідрогеологічних та гідрометеорологічних катастроф, епідемій, епізоотій та епіфітотій;

- приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України захисних споруд цивільного захисту для укриття населення міста, відповідно до планів.

Для розв’язання проблем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій передбачається виконання основних завдань:

- створення резерву засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення, працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту;

- вжиття заходів по зниженню кількості випадків невиробничого характеру;

- створення та постійне оновлення місцевого матеріального резерву;

- здійснення невідкладних першочергових заходів щодо удосконалення системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного захисту ТГ.

6.Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом виконання програми здійснює виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, спрямованих на виконання завдань Програми здійснюється головним розпорядником коштів у встановленому законодавством порядку.

Секретар міської ради							       Іван РОМАНЮК

Додаток до програми

Перелік напрямків, завдань і заходів комплексної програми розвитку цивільного захисту

Нетішинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки

| № з/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) |  |  | Заходи програми | Строк виконання | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн, |  |  |  |  |  | Дже-рела фінан-сування |  |  | Очікува-ний результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | усього | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Заходи соціально-економічної компенсації ризику для населення, яке проживає в зоні спостереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Забезпечення населення засобами радіаційного та хімічного захисту на випадок застосування ядерної та інших видів зброї масового ураження проти України в умовах воєнного стану та виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах у мирний час та в особливий період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.1. Забезпечення гарантованого конституцією права громадян на захист їх життя і здоров’я від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків |  |  | 1.Забезпечення населення (особи з інвалідністю I та II груп, осіб, які отримують пенсію за віком або на пільгових умовах, дітей до 16 років, працівників органів місцевого самоврядування; працівників підприємств, установ, організа-цій незалежно від форми власності, а також працівників суб’єктів господарювання, що призначаються до складу форму-вань та спеціалізо-ваних служб цивільного захисту), засобами радіаційного та хімічного захисту (придбання засобів індиві-дуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин, від небезпечних хімічних речовин; одягу спеціа-льного захисного; респіраторів; приладів радіа-ційної розвідки і дозиметричного контролю; приладів хімічної розвідки і контролю; джерел живлення і засоби індикації для зазначених приладів, повірка ЗІЗ) | 2025- 2027 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО»,КП НМР «Благоустрій», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», заклади освіти та культури | 52000,0 | 50000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ |  |  | Покра-щення рівня безпеки населення |  |  |  |  |
| 1.2. Створення резерву препаратів стабільного йоду для населення Нетішинської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2.1. Організація зберігання та регулярного оновлення запасу достатньо великої кількості таблеток йодиду калію |  |  | Придбання таблеток Калію йодид по 0,25 г № 10 | 2025- 2027 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту виконав-чого комітету міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Дер-жавний бюджет, облас-ний бюджет |  |  | Захист населення при радіаційній аварії |  |  |  |  |
| 1.3. Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України захисних споруд цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3.1. Забезпечення фінансування заходів спря-мованих на утримання, збереження та розвиток захи-сних споруд цивільного захисту кому-нальної влас-ності в готов-ності до вико-ристання за призначенням |  |  | 1.Технічне обстеження інженерних мереж, капітальний ремонт, реконструкція (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) захисних споруд цивільного захисту | 2025- 2027 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва Нетішинська гімназія «Ерудит» Заклад дошкільної освіти №4 «Вогник» Заклад дошкільної освіти №5 «Пізнайко» Заклад дошкільної освіти №6 «Веселка» Заклад дошкільної освіти №7 «Оленка» Заклад дошкільної освіти №8 «Золотий ключик» Заклад дошкільної освіти №9 «Пролісок» | 169700,0 4650,0 11189,4 12000,0 11913,2 13579,4 10429,6 12683,5 | 69700,0 2500,0 11913,2 13579,4 | 50000,0 850,0 11189,4 10429,6 12683,5 | 50000,0 1300,0 12000,0 |  | Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ |  |  | Забез-печення захисту населення ТГ в укриттях /захисних спорудах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.Утримання, обслуговування, поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (приміщень, інженерного обладнання ПРУ житлового фонду) | 2025- 2027 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ |  |  | Забез-печення захисту населення ТГ в укриттях /захисних спорудах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) по вул.Чорновола м.Нетішин | 2025- 2027 | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 65720,0 | 65720,0 |  |  |  | Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ |  |  | Забез-печення захисту населення ТГ в укриттях /захисних спорудах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) по вул.Набережна м.Нетішин | 2025- 2027 | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 65720,0 |  |  | 65720,0 |  | Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ |  |  | Забез-печення захисту населення ТГ в укриттях /захисних спорудах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.Нове будівни-цтво захисної споруди цивіль-ного захисту (ПРУ) по вул. Лісовій м.Нетішин (КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» ) | 2025- 2027 | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 50000,0 | 50000,0 |  |  |  | Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ |  |  | Забез-печення захисту населення ТГ в укриттях /захисних спорудах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.Утримання, обслуговування, поточний ремонт сховища №4 КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» (приміщень, інженерного обладнання) | 2025- 2027 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  | Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ |  |  | Забез-печення захисту населення ТГ в укриттях /захисних спорудах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.Придбання додаткового обладнання, ремонт нар, стелажів тощо для захисних споруд цивільного захисту на території МТГ | 2025- 2027 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин", заклади освіти та культури | 9000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  | Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ |  |  | Забез-печення захисту населення ТГ в укриттях /захисних спорудах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.Облаштування безбар’єрного доступу маломобільних верств населення до захисних споруд цивільного захисту (встановлення системи обладнання) | 2025- 2027 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ |  |  | Забез-печення захисту населення ТГ в укриттях /захисних спорудах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9. Встановлення та поновлення на житлових будинках, спорудах, зупинках громадського транспорту та інших будівлях інформації щодо розташування найближчих укриттів, схеми руху до них та відповідних вказівників | 2025- 2027 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», управління освіти виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій», управління культури ВК НМР | 90,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 |  | Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ |  |  | Інформу-вання населення про розташування ЗС ЦЗ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10. Встановлення системи обладнання, яка забезпечує безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту (придбання дверей та обладнання до них для автоматичного відчинення під час повітряної тривоги та надзвичайних ситуацій) | 2025- 2027 | Виконавчий комітет міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  | Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ |  |  | Забезпе-чення цілодо-бового безпе-решкод-ного доступу населення до укриттів/ захисних споруд цивіль-ного захисту у разі потреби |  |  |  |  |
| 4 | 1.3.2. Заходи щодо здійснення реєстрації протирадіаційних укриттів (технічна інвентаризація, виготовлення технічних паспортів та здійснення незалежної оцінки) |  |  | Проведення технічної інвентаризації ПРУ, виготовлення технічних паспортів, здійснення незалежної оцінки. | 2025- 2027 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішина | 120,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 |  | Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ |  |  | Прове-дення технічної інвента-ризації ПРУ, здійснен-ня незалеж-ної оцінки ПРУ |  |  |  |  |
| 1.4. Організація навчання населення та формувань ЦЗ, служб ЦЗ міста діям на випадок виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.4.1. Покращення знань та умінь населення громади для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та діям у разі їх виникнення |  |  | Проведення роз’яснювальної роботи щодо профілактики пожеж, дій на випадок НС і запобігання випадків травмування та загибелі людей | 2025- 2027 | ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, КП НМР «ЖКО» | - | - | - | - |  | Не потребує фінансування |  |  | Запобі-гання виник-ненню пожеж, НС та травму-вання і загибелі людей та дій у разі їх виник-нення |  |  |  |  |
| 6 | 1.4.2. Організація агітаційно-масової роботи та попередження виникнення надзвичайних ситуацій та загибелі людей |  |  | 1. Реалізація наказу начальника ХОВА від 09.10.2024 № 1010/2024-р «Про організацію роботи консультаційних пунктів для надання населенню за місцем проживання інформації з питань цивільного захисту» | 2025- 2027 | Виконавчий комітет міської ради КП НМР «ЖКО», ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ |  |  | Поперед-ження виник-нення надзви-чайних ситуацій та загибелі людей на території м.Неті-шин |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.Виготовлення та розміщення в ліфтах, холлах, коридорах загального користування житлових будинків гуртожитків інформації (табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями) в діях при НС | 2025- 2027 | КП НМР «ЖКО», ОСББ, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ |  |  | Запо-бігання виник-ненню надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |
| 7 | 1.4.3. Покращення знань та умінь формувань, служб цивільного захисту громади у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  | Реалізація розпорядження міського голови «Про навчання керівного складу та фахівців Нетішинської міської територіальної громади, діяльність яких пов’язана з орга-нізацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області | 2025- 2027 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО», управління освіти ВК НМР, управління культури ВК НМР, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин, КНП НМР Центр ПМСД», КП НМР «Благоустрій» | 300,0 | 80,0 | 100,0 | 120,0 |  | Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ |  |  | Здобуття знань, умінь, навичок для запобі-гання виник-ненню надзви-чайних ситуацій та дій у разі їх виник-нення |  |  |  |  |
| 2. Розвиток системи зв’язку, оповіщення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.1. Удосконалення системи централізо-ваного оповіщення та зв’язку |  |  | Придбання та обслуговування засобів зв’язку (мобільного, супутникового інтернету та радіозв’язку), присвоєння радіочастот (для роботи рацій) з періодичним обслуговуванням, широкосмугового радіодоступу, сплата обов’язкових реєстраційних та ін. платежів і внесків, пов’язаних з витратами за використання, передавання даних радіозв’язку та ін. послуг, що належать до сфери надання та обслуговування зв‘язку і оповіщення | 2025- 2027 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його структурні підрозділи | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ |  |  | Опові-щення керівного складу цивіль-ного захисту міста, забез-печення під час кризових та надзви-чайних ситуацій надійного та безпе-ребійного зв’язку для роботи Нетішин-ської міської ради та її виконав-чого комітету |  |  |  |  |
| 9 | 2.2. Встановлення та обслугову-вання системи оповіщення населення (гучномовців та сирен) на території Нетішинської міської територіальної громади; забезпечення оповіщення населення у випадку відключення електроенергії |  |  | Проведення лінії зв’язку, монтаж та обслуговування гучномовців та сирен,підключен-ня нових гучномовців та сирен до єдиної системи оповіщення, закупівля переносних гучномовців (рупорних гучномовців, мегафонів тощо), проведення лінії зв’язку, монтаж та обслуговування гучномовців та сирен, підключення нових гучномовців та сирен до єдиної системи оповіщення | 2025- 2027 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ |  |  | Забез-печення швидкого (тер-мінового) дове-дення необхід-ної (екстрен-ної) інфор-мації до усіх жителів громади |  |  |  |  |
| 3. Завчасне оновлення та поповнення місцевого матеріального резерву ресурсами, необхідними для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.1. Створення та оновлення місцевого матеріального резерву для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, першочергове життєзабез-печення постраждалого населення в зонах надзвичайних ситуацій (відповідно до Наказу МВС від 05.03.2024 № 137) |  |  | Придбання матеріальних цінностей (засобів забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, індивідуального захисту, енергопоста- чання, обігріву, пально-мастильних матеріалів, будівельних матеріалів, речового та іншого майна) | 2025- 2027 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, від-діл з питань цивільного захисту вико-навчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», 8 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, відділ поліцейської діяльності № 1 ШРУ ГУНП в Хмельницькій області* | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ |  |  | Ство-рення та онов-лення місцевого матеріа-льного резерву для вчасного реагу-вання на запобі-гання виник-ненню надзви-чайних ситуацій і ліквідації їх наслідків |  |  |  |  |
| 11 | 3.2. Забезпечення життєдіяльності населення |  |  | Створення та поповнення матеріального резерву для забезпечення належних умов життєдіяльності населення, в тому числі забезпечення матеріальними цінностями пунктів незламності | 2025- 2027 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту вико-навчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» 8 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області від-діл поліцейської діяльності № 1 Шепетівського районного управ-ління ГУНП в Хмельницькій області* | 2600,0 | 1000,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |  |  | Вчасне реагу-вання та прове-дення заходів для забез-печення належних умов життє-діяль-ності населення |  |  |  |  |
| 12 | 3.3. Вирішення комплексу завдань щодо попередження виникнення НС різного характеру |  |  | Забезпечення безперебійної життєдіяльності Нетішинської МТГ: забезпечен-ня та придбання інженерного обладнання для об’єктів на тери-торії громади, створення умов для забезпечення сталого функціо-нування коммуна-льних підпри-ємств, установ та закладів в умовах мирного та особ-ливого періодів (в т.ч.придбання ПММ); придбання транспортних засобів, запчастин та ін.; облашту-вання приміщень комунальних під-приємств (прид-бання предметів, матеріалів, облад-нання та інвен-тарю) для забезпе-чення сталої життєдіяльності населення тощо) | 2025- 2027 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його структурні підрозділи, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», 8 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, відділ поліцейської діяльності № 1 Шепетівського районного управ-ління ГУНП в Хмельницькій області* | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  | Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ |  |  | Вчасне реагу-вання та прове-дення заходів для забез-печення належних умов життє-діяль-ності населення |  |  |  |  |
| 13 | 3.4. Забезпечення готовності евакуаційних органів Нетішинської МТГ до дій у разі виникнення комунальної аварії на філії ВП "ХАЕС" АТ "НАЕК "Енергоатом" |  |  | Забезпечення евакуаційних органів, збірних пунктів евакуації, формувань ЦЗ засобами радіаційно-хімічного захисту (дозиметри, захисні костюми тощо), засобами дезактивації та ін.майном, необхідним для проведення евакозаходів та підготовкою до них (в т.ч.забезпечення витрат під час проведення командно-штабних навчань та тренувань) | 2025-2027 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його структурні підрозділи, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД", заклади освіти і культури | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | Бюджет Неті-шин-ської міської ТГ |  |  | Забез-печення прове-дення евакуа-ційних заходів та прове-дення навчань з органами управ-ління ЦЗ |  |  |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  | 507260,1 | 264597,6 | 94387,5 | 138275,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на території Нетішинської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради												                       Іван РОМАНЮК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення міської ради «Про комплексну програму розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної

громади на 2025-2027 роки»

Проєкт рішення міської ради «Про комплексну програму розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади на 
2025-2027 роки» виноситься на розгляд сесії міської ради з метою реалізації державної політики у сфері реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна Нетішинської міської територіальної громади для забезпечення виконання заходів, які реалізуються на території Нетішинської міської територіальної громади в мирний час та в особливий період, що спрямовані на захист населення, територій, навколишнього природного середовища, майна, матеріальних і культурних цінностей від надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій, запобігання виникненню таких ситуацій та подій, ліквідацію їх наслідків, надання допомоги постраждалим.

Начальник відділу з питань

цивільного захисту населення ВК НМР				Світлана БОРІЙЧУК