ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

28.03.2014					Нетішин				№ 57/___

Про виконання у 2013 році міської програми розвитку земельних відносин на 2011-2015 роки

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради           VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада    в и р і ш и л а :

Щорічний звіт про виконання у 2013 році міської програми розвитку земельних відносин на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 лютого 2011 року № 7/118, з внесеними змінами, взяти до відома (додається).

Секретар міської ради                                                                    О.М.Марчук

Додаток

до рішення п’ятдесят сьомої

сесії Нетішинської міської

ради VI скликання

28.03.2014 № 57/______

Щорічний звіт

про виконання у 2013 році міської програми розвитку земельних відносин

на 2011-2015 роки

1.Основні дані

Міська програма розвитку земельних відносин на 2011-2015 роки затверджена рішенням сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 лютого             2011 року № 7/118, з внесеними змінами (дала - програма), була прийнята з метою раціонального використання та охорони земельних ресурсів, спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки міста.

Координація виконання програми покладається на відділ Держземагентства у м.Нетішині Хмельницької області.

Моніторинг та контроль за виконанням Програми щорічно здійснюється Нетішинською міською радою.

Відповідальність за виконання Програми покладається на  відділ із земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради, який готує звіт про хід виконання Програми.

Основними заходами програми є:

- виготовлення повторної технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Нетішин);

- розробка проектів землеустрою та проведення робіт з консервації малопродуктивних земель;

- розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

- розробка проектів землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг на території Нетішинської міської ради та пляжної зони;

- підготовка лотів до продажу земельних ділянок;

- виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

- проведення держаної реєстрації земельних ділянок та посвідчення права комунальної власності на земельні ділянки.

На фінансово-економічне забезпечення програми на 2013 рік передбачено 48,844 тис.грн., із них: 46,994 тис.грн. на виготовлення технічної документації (повторної) з нормативної грошової оцінки населених пунктів та 1,850 тис.грн на реєстрацію земельних ділянок і посвідчення прав власності на земельні ділянки.

2

2.Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обся- ги фінансу-вання тис.грн. |  | Фактичні обся-ги фінансу-ваннятис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела | бюджет міста | інші дже-рела |  |
| 1. | виготовлення технічної документації (повторної) з нормативної грошової оцінки населених пунктів | відділ Держзем - агентства у м. Нетішин Хмельницької обл., виконавчий комітет міської ради міської ради | 2013 | 46,994 |  | 46,994 |  | Технічна доку-ментація виго-товлена та зат-верджена, дія якої вступає від 01.01.2014, що дасть збіль-шення оренд-ної плати та податку на землю, тим самим збіль-шивши надход-ження до бюджету міста |
| 2. | реєстрація земельних ділянок та посвідчення прав власності на земельні ділянки | відділ Держзем - агентства у м. Нетішин Хмельницької обл., виконавчий комітет міської ради міської ради | 2013 | 1,850 |  | 1,850 |  | Врегулювання земельних відносин та збільшення надходжень до міського бюджету від плати за землю |

3.Оцінка ефективності виконання програми

| показники | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| економічні |  |  |  |  |  |
| - виготовлення технічної документації (повторної) з нормативної грошової оцінки населених пунктів, тис.грн. |  |  | 46,994 |  |  |
| - реєстрація земельних ділянок та посвідчення права власності на земельні ділянки, тис.грн. |  |  | 1,850 |  |  |
| соціальні |  |  |  |  |  |
| екологічні |  |  |  |  |  |
| інші |  |  |  |  |  |
| - виготовлення технічної документації (повторної) з нормативної грошової оцінки населених пунктів, од |  |  | 1 |  |  |

3

| - реєстрація земельних ділянок та посвідчення права власності на земельні ділянки, од.: 1.витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 2.витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно |  |  | 10 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

Реалізація у 2014-2015 роках програми дозволить здійснити використання та охорону земель на якісно новому рівні, надасть можливість зберегти та використовувати землю як складову частину природного ресурсу і територіального базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки, а також сприяти залученню інвестицій у розвиток економіки міста та надасть можливість створити сприятливі умови для збільшення надходжень коштів до бюджету міста.

Перший заступник

міського голови								В.І.Ковальчук

Відповідальні виконавці:

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього природного

середовища виконавчого комітету міської ради

Цисарук А.В.

Начальник  відділу Держземагентства

у м.Нетішині Хмельницької області

Ковба О.П.